## Home
! click icon to follow !
TCR overview 2023 / 2024 / 2025
Main Impact Map 2023 to 2025

## Main Impact Map
Main TCR for TT 2023 to TT 2025
17/01/2023 version 1
click on the comments for a direct link to TCR details
Antwerpen - Zuid W.H.
Metz
Amsterdam
Kijfhoek LEGENDA: RFC NSM border RFC NSM Section Node Geographical border Overlapping Section with RFC MED RFC NSM Section Junction with RFC Rhine Alpine (+ RFC North Sea-Baltic in Antwerp, Rotterdam and Montzen) Junction with RFC Atlantic Junction with RFC MED
Roosendaal - Essen border
Antwerpen - Nd
Zeebrugge
Dunkerque
Dollands Moor
London
Lille
Paris (Valenton)
Tergnier
Somain
Montzen
Liège
Namur
Jeumont fr/Erquelinnes
Aubange
Bettembourg
Thionville
Toul
Dijon
Ambérieu
Lyon
Marseille
Basel
St. Louis fr /
St. Johann Grenze
Mulhouse
NL
UK
FR
CH
BE
LU
Maasvlakte LEGENDA: RFC NSM border RFC NSM Section Node Geographical border Overlapping Section with RFC MED RFC NSM Section Junction with RFC Rhine Alpine (+ RFC North Sea-Baltic in Antwerp, Rotterdam and Montzen) Junction with RFC Atlantic Junction with RFC MED
Roosendaal LEGENDA: RFC NSM border RFC NSM Section Node Geographical border Overlapping Section with RFC MED RFC NSM Section Junction with RFC Rhine Alpine (+ RFC North Sea-Baltic in Antwerp, Rotterdam and Montzen) Junction with RFC Atlantic Junction with RFC MED
Blandain
Kortrijk
Mouscron fr
Zoufftgen fr
Mont-St-Martin fr
Mossend
Legenda map
corridor section
TCR with high capacity impact
RFC NSM junction point
RFC NSM junction shared with RFC Mediterranean
RFC NSM junction with RFC Atlantic
RFC NSM junction with RFC RALP
State/IM border
RFC NSM section shared with RFC Mediterranean
TTR Pilot lines Rotterdam - Antwerpen
Geneva La Praille
Quévy
Luxembourg - Bettembourg - construction of a new line - total closure 16/07/2025 to 15/09/2025
Line Bellegarde-LaPlaine-Geneve-la-Praille Reduced capacity between 16/06/2023 & 24/07/2023 Switches renewal
Roosendaal - Roosendaal-Grens Total Closure 31/08/2024 - 02/09/2024, ERTMS systems
L.140 La Roche - Tilly single track operation with as consequence reduction of capactiy on Athus-Meuse N-S 01/04/2024 - 09/06/2024
L.154 Dinant - Y.Neffe 05/02/2024 - 14/04/2024 single track operation due to removal of 2 level crossings & constructions of 2 tunnels under the tracks
Limited capacity Jurbise - Mons - Quévy-Frontière 05/02/2014 - 14/04/2014 - L.96 line renewal
Remilly - Metz - implementation of ETCS Level 1 - expected capacity reductions all year 2025

## ProRail
IM | ID | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  | Description | IM Project ID (Optional) | Last updated | Classification | Deviation Location | Deviation Border | Status
|  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability
ProRail | D003115-2301-00 | < > | Deventer | Barneveld aansl. | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-25 | 0:30 | 2023-03-27 | 5:30 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vernieuwen / Aanpassen wisselstraat, sporen op emplacement * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003115-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003115 | 2022-11-23 | Medium | 00173 |  | Coordination
ProRail | D003115-2302-00 | < > | Deventer | Barneveld aansl. | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-18 | 1:00 | 2023-05-20 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vernieuwen / Aanpassen wisselstraat, sporen op emplacement * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003115-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003115 | 2022-12-07 | Medium | 00173 |  | Coordination
ProRail | D003115-2303-00 | < > | Deventer | Barneveld aansl. | 2023 | 2023 | 29 | 32 | 2023-07-22 | 1:00 | 2023-08-07 | 1:00 | 16 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vernieuwen / Aanpassen wisselstraat, sporen op emplacement * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003115-2303-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003115 | 2022-11-15 | High | 00173 |  | Coordination
ProRail | D003115-2304-00 | < > | Deventer | Barneveld aansl. | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-11-04 | 1:00 | 2023-11-06 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vernieuwen / Aanpassen wisselstraat, sporen op emplacement * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003115-2304-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003115 | 2022-11-15 | Medium | 00173 |  | Coordination
ProRail | D003161-24B3-00 | < > | Roosendaal | Goes | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Saneren Dateq en realiseren DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003161-24B3-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003161 | 2022-11-08 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | D003183-2302-00 | < > | Deventer | Apeldoorn | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-25 | 0:30 | 2023-03-27 | 5:30 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | BBV en EV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003183-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003183 | 2022-11-23 | Medium | 00173 |  | Publication
ProRail | D003183-2310-00 | < > | Apeldoorn aansl. | Amersfoort aansl. | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-18 | 1:00 | 2023-05-20 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen spoorstaven, verwijderen NOBA's, aanbrengen RIP * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003183-2310-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003183 | 2022-11-30 | Medium | 00173, 00055 |  | Publication
ProRail | D003183-2303-00 | < > | Wierden | Apeldoorn aansl. | 2023 | 2023 | 23 | 25 | 2023-06-10 | 1:00 | 2023-06-19 | 5:00 | 9 | continuous | Switch | T | LT+ST | vernieuwen sporen en wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003183-2303-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003183 | 2022-08-29 | High | 00173 | 00748 | Publication
ProRail | D003183-2304-00 | < > | Apeldoorn | Amersfoort aansl. | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-11-04 | 1:00 | 2023-11-06 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen spoorstaven, verwijderen NABO's, aanleggen RIP * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003183-2304-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003183 | 2022-09-26 | Medium | 00173, 00055 |  | Publication
ProRail | D003199-2405-00 | < > | Deventer | Apeldoorn | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003199-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003199 | 2022-11-22 | Medium | 00173 |  | Publication
ProRail | D003207-2401-00 | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-13 | 1:00 | 2024-04-15 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003207 | 2022-12-14 | Medium | 00173 |  | Publication
ProRail | D003207-2402-00 | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-01 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2402-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003207 | 2022-12-14 | Medium |  |  | Publication
ProRail | D003207-2403-00 | < > | Zutphen Twentekanaal aansl. | Zutphen goed. empl. aansl. | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-07 | 1:00 | 2024-09-09 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT | Herstellen tuiconstructie stalen spoorbrug Eefde * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-D-003207-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | D-003207 | 2022-12-07 | Medium | 00173 |  | Coordination
ProRail | ER40204-2304-00 | < > | Utrecht Centraal | Breukelen | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 1:00 | 2023-07-03 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | ervaringsrijden ERMTS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R40204-2304-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | E-R40204 | 2022-10-11 | Medium | 00129, 00621 |  | Publication
ProRail | ER50008-2410-00 | < > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | E-R50008 | 2022-11-28 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | ER50008-2409-00 | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 9 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | E-R50008 | 2022-11-10 | High | 00526 |  | Publication
ProRail | ER50008-2412-00 | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 5:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | E-R50008 | 2022-11-28 | Medium | 00129, 00055 |  | Coordination
ProRail | ER50008-2411-00 | < > | Roosendaal | Roosendaal grens | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Fase 0 ERTMS werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-E-R50008-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | E-R50008 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | K006136-BWK3-00 | < > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Kijfhoek zuid | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-15 | 0:00 | 2023-04-17 | 0:00 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | BWK Sophiatunnel en Pankantunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006136-BWK3-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-006136 | 2022-11-09 | Medium | 99960, 00173 | 01331, 01254 | Publication
ProRail | K006310-2301-00 | < > | Gouda Goverwelle | Moordrecht aansl. Zuid | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-22 | 1:00 | 2023-07-24 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Het betreft het omleggen van IB kabels, EV kabels, telecom kabels, glasvezel kabels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006310-2301-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | K-006310 | 2022-08-15 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Coordination
ProRail | K006310-2302-00 | < > | Gouda Goverwelle | Moordrecht aansl. Zuid | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-19 | 1:00 | 2023-08-21 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Het betreft het omleggen van IB kabels, EV kabels, telecom kabels, glasvezel kabels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006310-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-006310 | 2022-08-15 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Coordination
ProRail | K006310-2303-00 | < > | Gouda Goverwelle | Moordrecht aansl. Zuid | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Het betreft het omleggen van IB kabels, EV kabels, telecom kabels, glasvezel kabels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-006310-2303-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-006310 | 2022-08-15 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Coordination
ProRail | K007022-2412-00 | < > | Maasvlakte West | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2024 | 2024 | 50 | 50 | 2024-12-13 | 23:00 | 2024-12-15 | 7:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vervanging treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007022 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | K007022-2401-00 | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 23:00 | 2024-12-16 | 7:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vervangen treindetectie * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007022-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007022 | 2022-12-06 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | K007107-HY01-00 | < > | Europoort West | Europoort West | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 23:00 | 2024-02-05 | 7:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | ST | Spoorkruising met open ontgraving HY transport * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007107-HY01-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007107 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | K007207-02-00 | < > | Kijfhoek zuid | Kijfhoek aansluiting noord | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-27 | 19:00 | 2023-05-29 | 23:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanleg pomp + 2x hydrant + 100m blusleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007207-02-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007207 | 2022-12-14 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007208-2305-00 | < > | Geldermalsen | Oud Zaltbommel | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-15 | 5:00 | 2023-07-17 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2305-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007208 | 2022-02-21 | Medium | 99960, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | K007208-2401-00 | < > | Geldermalsen | Dordrecht | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 9:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen EBI stellers 13, 33, 45, 53, 65, 73 en 85 door de NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007208-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007208 | 2022-11-18 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007508-2303-00 | < > | Barendrecht aansl. | Rotterdam Centraal | 2023 | 2023 | 8 | 10 | 2023-02-26 | 3:00 | 2023-03-06 | 5:00 | 8 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwing dwarsliggers spoor L en voor project K-007806 het vervangen van diverse LO's op empl. Rtd CS (gebied B en C) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007508-2303-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007508 | 2022-10-27 | High |  |  | Publication
ProRail | K007508-2301-00 | < > | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Centraal | 2023 | 2023 | 30 | 32 | 2023-07-30 | 3:00 | 2023-08-07 | 5:00 | 8 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwing dwarsliggers spoor J * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007508-2301-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007508 | 2022-07-19 | High |  |  | Publication
ProRail | K007802-2301-00 | < > | Hoge Gouwebrug - bij Gouda | Den Haag Ypenburg | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-29 | 1:15 | 2023-05-04 | 5:15 | 5 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Slopen middels open ontgraving van historische duiker, en nieuwbouw van de duiker GEO107 KM9.785 met diverse risico's. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007802-2301-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007802 | 2022-11-28 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007802-2302-00 | < > | Hoge Gouwebrug - bij Gouda | Den Haag Ypenburg | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 1:00 | 2023-07-22 | 5:00 | 5 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Slopen middels open ontgraving van historische duikers, en nieuwbouw van duikers GEO107. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007802-2302-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007802 | 2022-11-23 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007802-2303-00 | < > | Hoge Gouwebrug - bij Gouda | Den Haag Ypenburg | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-14 | 1:00 | 2023-08-18 | 5:00 | 4 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Slopen middels open ontgraving van historische duikers, en nieuwbouw van duikers GEO107. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007802-2303-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007802 | 2022-11-24 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007806-2413-00 | < > | Sliedrecht | Rotterdam Lombardijen | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vervanging diverse LO's (ca. 14 sts) regio RZ ter hoogte van de perronsporen 1, 2, 15, 16, 20 en 21 op station Dordrecht * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2413-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007806 | 2022-11-07 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007806-2414-00 | < > | Kijfhoek aansl. Zuid | Willemsdorp | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vervanging diverse LO's (ca. 11 sts) regio RZ ter hoogte van de perronsporen 3, 4, 5 en 6 op station Dordrecht geo 542 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2414-00-10&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007806 | 2022-12-02 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K007806-2427-00 | < > | Zwijndrecht | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 1:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vervanging diverse LO's (ca. 19 sts) regio RZ ter hoogte van de perronsporen 2, 3 en 4 op station Dordrecht geo 542 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007806-2427-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007806 | 2022-11-07 | Medium | 00526, 00129 | 00748 | Publication
ProRail | K007810-1321-00 | < > | Rotterdam Noord goed. Oost | Delfshaven Schiebrug aansl. | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-22 | 1:00 | 2023-07-24 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | Aanbrengen 204m ballastkeringen (km 50.238 - 50.829) nabij brug over de Rotte * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-007810-1321-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | K-007810 | 2022-01-13 | Medium | 00173, 00055, 00530 |  | Publication
ProRail | K008109-TVP6-02 | < > | Rail Service Center Waalhaven aansl. | Botlek | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 19:00 | 2024-04-02 | 0:00 | 3 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP6-02-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-008109 | 2022-12-13 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K008109-TVP5-00 | < > | Waalhaven Zuid aansl Zuid | Pernis | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 19:00 | 2024-04-02 | 0:00 | 3 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP5-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | K-008109 | 2022-12-12 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K008109-TVP6-01 | < > | Rail Service Center Waalhaven aansl. | Botlek | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 19:00 | 2024-05-20 | 23:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP6-01-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-008109 | 2022-12-13 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K008109-TVP8-00 | < > | Waalhaven Zuid | Waalhaven Zuid | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 23:00 | 2024-08-26 | 7:00 | 2 | continuous | Switch | T | ST | Vervangen oude wisselverwarming (CB) naar nieuwe wisselverwarming (elektra). Werkzaamheden rondom en in de wissels. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008109-TVP8-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-008109 | 2022-12-13 | Medium |  |  | Publication
ProRail | K008110-2431-00 | < > | Woerden | Gouda | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2431-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-008110 | 2022-12-13 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication
ProRail | K008110-2421-00 | < > | Leiden Centraal | Den Haag Mariahoeve | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-11 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-008110-2421-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-008110 | 2022-12-13 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KB17018-2301-00 | < > | Zevenaar Betuweroute Aansl. | Betuweroute Valburg aansl. Oost | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 2023-02-10 | 23:00 | 2023-02-12 | 23:00 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | Pankantunnel en Zevenaartunnel. jaarlijkse Tunnel Technische Installaties onderhoud * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-B17018-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-B17018 | 2022-12-06 | Medium | 00173 | 01331, 01254 | Publication
ProRail | KX00006-2350-00 | < > | Barendrecht Vork Aansl | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-18 | 23:00 | 2023-03-20 | 7:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00006-2350-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00006 | 2022-11-09 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KX00006-2351-00 | < > | Barendrecht Vork Aansl | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 19:00 | 2023-04-10 | 23:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00006-2351-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00006 | 2022-11-02 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KX00006-2352-00 | < > | Barendrecht Vork Aansl | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-27 | 19:00 | 2023-05-29 | 23:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00006-2352-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00006 | 2022-12-14 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KX00006-2353-00 | < > | Barendrecht Vork Aansl | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 23:00 | 2023-07-03 | 7:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00006-2353-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00006 | 2022-11-10 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KX00006-2354-00 | < > | Barendrecht Vork Aansl | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 23:00 | 2023-09-18 | 7:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00006-2354-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00006 | 2022-11-10 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KX00006-2355-00 | < > | Barendrecht Vork Aansl | Maasvlakte Prinses Amaliahaven | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 23:00 | 2023-11-27 | 7:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Schakelen bovenleiding * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00006-2355-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00006 | 2022-04-22 | Medium |  |  | Publication
ProRail | KX00015-2301-00 | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-11 | 1:00 | 2023-02-13 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | herstel actie van KW 40 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00015-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00015 | 2022-11-07 | Medium | 99960, 00173 | 01331 | Publication
ProRail | KX00015-2302-00 | < > | Betuweroute Meteren | Kijfhoek zuid | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 2023-02-18 | 1:00 | 2023-02-20 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | herstel actie van KW 40 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-K-X00015-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | K-X00015 | 2022-11-07 | Medium | 99960, 00173, 00055 | 01331 | Publication
ProRail | L005217-2301-00 | < > | Houten Castellum | Geldermalsen | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-15 | 1:00 | 2023-07-17 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren lekbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005217-2301-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005217 | 2022-02-04 | Medium | 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | L005217-2304-00 | < > | Houten Castellum | Geldermalsen | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 5:00 | 2023-07-19 | 9:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren lekbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005217-2304-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005217 | 2022-02-04 | Medium | 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | L005217-2305-00 | < > | Houten Castellum | Geldermalsen | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-19 | 9:00 | 2023-07-21 | 13:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren lekbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005217-2305-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005217 | 2022-10-14 | Medium | 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | L005222-2314-00 | < > | Utrecht Centraal | Breukelen | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 1:00 | 2023-07-03 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2314-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005222 | 2022-08-23 | Medium | 00621 |  | Publication
ProRail | L005222-2302-00 | < > | Amsterdam Muiderpoort | Abcoude | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-11-04 | 1:00 | 2023-11-06 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen EBI-switches met NSE-stellers van 4 a 5 wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2302-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005222 | 2022-03-01 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | L005222-2306-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2023 | 2023 | 49 | 50 | 2023-12-09 | 0:00 | 2023-12-11 | 4:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen van EBI-switches met NSE-stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2306-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005222 | 2022-02-07 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005222-2413-00 | < > | Maarn goed. empl. | Utrecht Centraal | 2024 | 2024 | 20 | 20 | 2024-05-17 | 1:00 | 2024-05-19 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen EBI stellers 97, 101, 103, 105, 109 en 111 door NSE - 4 / NSE - S * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2413-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005222 | 2022-12-01 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | L005222-2414-00 | < > | Maarn goed. empl. | Driebergen-Zeist | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-19 | 1:00 | 2024-05-21 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Vervangen EBI stellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005222-2414-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005222 | 2022-12-12 | Medium |  |  | Publication
ProRail | L005252-2317-00 | < > | Breukelen aansluiting | Harmelen aansl. | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-25 | 1:00 | 2023-02-27 | 5:00 | 2 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | BBV 2023 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005252-2317-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005252 | 2022-10-27 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | L005252-2301-00 | < > | Breukelen aansluiting | Harmelen aansl. | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-25 | 1:00 | 2023-03-27 | 6:00 | 2 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | BBV 2023 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005252-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005252 | 2022-11-23 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication
ProRail | L005252-2315-00 | < > | Breukelen aansluiting | Harmelen aansl. | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-10 | 1:00 | 2023-06-12 | 5:00 | 2 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | BBV 2023 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005252-2315-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005252 | 2022-02-14 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | L005252-2309-00 | < > | Houten | Geldermalsen | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-15 | 1:00 | 2023-07-17 | 5:00 | 2 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | BBV 2023 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005252-2309-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005252 | 2021-11-15 | Medium | 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | L005252-2302-00 | < > | Houten | Geldermalsen | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 1:00 | 2023-07-19 | 5:00 | 2 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | BBV 2023 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005252-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005252 | 2021-11-17 | Medium | 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | L005252-2316-00 | < > | Breukelen aansluiting | Harmelen aansl. | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-18 | 1:00 | 2023-11-20 | 5:00 | 2 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | BBV 2023 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005252-2316-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005252 | 2021-11-30 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | L005283-2391-00 | < > | Amersfoort Centraal | Blauwkapel Oost aansl. | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-29 | 1:00 | 2023-08-01 | 5:00 | 3 | continuous | Switch | T | LT+ST | BBV werkzaamheden. Vervangen van wissels , spoorstaven, dwarsligger en ballast * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005283-2391-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005283 | 2022-12-08 | Medium | 00319, 00173 |  | Coordination
ProRail | L005360-24IB-00 | < > | Amsterdam Muiderpoort aansl. | Amsterdam Bijlmer ArenA | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-03 | 1:00 | 2024-05-05 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Conserveren kunstwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24IB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005360 | 2022-11-25 | Medium | 99960, 00129, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | L005360-24BB-00 | < > | Amsterdam Muiderpoort | Amsterdam Bijlmer ArenA | 2024 | 2024 | 18 | 18 | 2024-05-01 | 1:00 | 2024-05-03 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Conserveren kunstwerken * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24BB-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005360 | 2022-11-25 | Medium | 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | L005360-24CC-00 | < > | Watergraafsmeer Oost aansl. | Amsterdam Muiderpoort West | 2024 | 2024 | 24 | 25 | 2024-06-15 | 1:00 | 2024-06-17 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | Conserveren brug Zuiderringvaart BS * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005360-24CC-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005360 | 2022-12-14 | Medium | 00173, 00530 |  | Coordination
ProRail | L005383-2302-00 | < > | Naarden-Bussum | Weesp | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 2023-11-11 | 1:00 | 2023-11-13 | 5:00 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | Vervangen spoorstaven, bevestigingsmiddelen en het vervangen ingegoten spoorstaaf ovw Keverdijk en tunneldek Gooiboog * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005383-2302-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005383 | 2022-02-21 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication
ProRail | L005383-2301-00 | < > | Naarden-Bussum | Weesp | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-18 | 1:00 | 2023-11-20 | 5:00 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | Vervangen spoorstaven, bevestigingsmiddelen en het vervangen ingegoten spoorstaaf ovw Keverdijk en tunneldek Gooiboog * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005383-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005383 | 2022-02-11 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication
ProRail | L005387-2302-00 | < > | Utrecht Centraal | Gouwebrug - bij Gouda | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-15 | 23:30 | 2023-10-21 | 6:00 | 6 | continuous | Signal | T | LT+ST | BBV, Saneren Oudewater / PHS seinoptimalisatie Gouda-Woerden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005387-2302-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005387 | 2022-04-11 | Medium | 00129, 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication
ProRail | L005387-2401-00 | < > | Woerden | Gouda Goverwelle | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV logistiek, opladen / afvoeren materialen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005387-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005387 | 2022-11-18 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication
ProRail | L005430-2409-00 | < > | Amsterdam Westhaven | Amsterdam Westhaven | 2024 | 2024 | 15 | 16 | 2024-04-14 | 1:00 | 2024-04-17 | 1:00 | 3 | continuous | Switch | T | ST | BBV, vernieuwen sporen en wissels. ingieten Harmelen ovw * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005430-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005430 | 2022-12-02 | Medium |  |  | Publication
ProRail | L005442-2408-00 | < > | Amersfoort Centraal | Hilversum | 2024 | 2024 | 13 | 14 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-01 | 6:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV 2024 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005442-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005442 | 2022-11-21 | Medium | 00319, 00173, 00055, 00747 |  | Publication
ProRail | L005445-2402-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 3 | 4 | 2024-01-20 | 1:00 | 2024-01-22 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-10-14 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2404-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 5 | 6 | 2024-02-03 | 1:00 | 2024-02-05 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-10-14 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2403-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-10-21 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2405-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-10-14 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2406-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2406-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-10-14 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2407-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 12 | 13 | 2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-25 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2407-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-11-04 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2408-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2408-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-10-24 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | L005445-2401-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 21 | 22 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-05-27 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen regelbare bevestiging * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-L-005445-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | L-005445 | 2022-12-13 | Medium | 00530 |  | Coordination
ProRail | M004042-2401-00 | < > | Venlo grens | Tegelen | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Het ombouwen van de resterende FTGS secties naar het nieuwe TCM100 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004042-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004042 | 2022-11-09 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | M004523-24B1-00 | < > | Vught | Boxtel | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-01 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 | 7 | continuous | Switch | T | LT | Saneren spoor en wissels, Toevoegen RIP en wissel. Bovenbouwvernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004523-24B1-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004523 | 2022-12-09 | High |  |  | Coordination
ProRail | M004734-2202-00 | < > | Roosendaal | Vlissingen Souburg | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-27 | 1:15 | 2023-01-30 | 5:15 | 3 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | Saneren wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004734-2202-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004734 | 2022-09-29 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004734-2301-00 | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-07 | 1:00 | 2023-07-10 | 5:00 | 3 | continuous | Maintenance | T | LT+ST | Saneren wissels en sporen in Oudenbosch en Zevenbergen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004734-2301-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004734 | 2022-05-18 | Medium | 99960, 00526, 00055 |  | Publication
ProRail | M004754-2301-00 | < > | Bergen op Zoom | Kruiningen-Yerseke | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-28 | 1:15 | 2023-01-30 | 5:15 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | Conserveren Kreekrakbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004754-2301-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004754 | 2022-09-29 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004754-2302-00 | < > | Bergen op Zoom | Kruiningen-Yerseke | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-25 | 1:00 | 2023-02-27 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | Conserveren Kreekrakbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004754-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004754 | 2022-11-01 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004754-2303-00 | < > | Bergen op Zoom | Goes | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | Conserveren Kreekrakbrug * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004754-2303-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004754 | 2022-08-04 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004789-2301-00 | < > | Helmond | Eindhoven Centraal | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-18 | 1:00 | 4 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren brug De Kleine Dommel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004789-2301-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004789 | 2022-02-28 | Medium |  | 01331, 00748 | Publication
ProRail | M004791-2302-00 | < > | Venlo | Roermond | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-16 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen overwegen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004791-2302-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004791 | 2022-08-04 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004792-2301-00 | < > | Blerick | Eindhoven Centraal | 2023 | 2023 | 41 | 43 | 2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-23 | 5:00 | 9 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004792-2301-00-10&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004792 | 2022-02-28 | High |  | 00748 | Publication
ProRail | M004796-2301-00 | < > | Weert | Eindhoven Centraal | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-22 | 0:48 | 2023-03-03 | 4:48 | 9 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden en rijddraad vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004796-2301-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004796 | 2022-11-01 | High |  |  | Publication
ProRail | M004796-2306-00 | < > | Maastricht | Eijsden grens | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 1:00 | 2023-07-03 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004796-2306-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004796 | 2022-01-25 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004796-2302-00 | < > | Weert | Eindhoven Centraal | 2023 | 2023 | 33 | 34 | 2023-08-19 | 1:00 | 2023-08-21 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden en rijddraad vernieuwing * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004796-2302-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004796 | 2022-02-11 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004796-2303-00 | < > | Roermond | Roermond | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 1:00 | 2023-10-02 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | ST | BBV werkzaamheden spoor 3 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004796-2303-00-8&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004796 | 2022-06-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004796-2304-00 | < > | Sittard | Beatrixhaven aansl. (Maastricht) | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-18 | 5:00 | 2023-11-20 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004796-2304-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004796 | 2022-01-31 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004811-2301-00 | < > | Roermond | Eindhoven Centraal | 2023 | 2023 | 31 | 34 | 2023-08-05 | 5:00 | 2023-08-21 | 5:00 | 16 | continuous | Switch | T | LT+ST | saneren sporen/wissels en terugkoppelen spoor 12 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004811-2301-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004811 | 2022-08-03 | High |  |  | Publication
ProRail | M004830-2401-00 | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004830-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004830 | 2022-12-08 | Medium | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination
ProRail | M004830-2403-00 | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 17 | 19 | 2024-04-28 | 1:00 | 2024-05-10 | 1:00 | 12 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004830-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004830 | 2022-11-14 | High | 99960, 00129, 00173, 00055, 00747 | 00748 | Publication
ProRail | M004830-2402-00 | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004830-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004830 | 2022-12-09 | Medium | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination
ProRail | M004849-2306-00 | < > | Oss | 's-Hertogenbosch | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-29 | 1:10 | 2023-05-01 | 5:10 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Vernieuwen overweg Deken van Roestellaan in Rosmalen. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004849-2306-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004849 | 2022-11-28 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004849-2301-00 | < > | Roosendaal | Goes | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-20 | 1:00 | 2023-05-22 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Diverse BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004849-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004849 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004849-2302-00 | < > | Roosendaal | Goes | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-09 | 1:00 | 2023-06-12 | 5:00 | 3 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | Diverse BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004849-2302-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004849 | 2022-01-28 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004849-2305-00 | < > | Goes | Vlissingen Souburg | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004849-2305-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004849 | 2022-08-03 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004849-2309-00 | < > | Dordrecht | Roosendaal | 2023 | 2023 | 39 | 41 | 2023-09-30 | 5:00 | 2023-10-11 | 5:00 | 11 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004849-2309-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004849 | 2022-05-18 | High | 00526, 00129, 00055 | 00748 | Publication
ProRail | M004851-2301-00 | < > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-20 | 1:00 | 2023-05-22 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV vernieuwingswerkzaamheden Roosendaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004851-2301-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004851 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004851-2307-00 | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 1:00 | 2023-08-14 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden Lage Zwaluwe * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004851-2307-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004851 | 2022-08-01 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004851-2302-00 | < > | Roosendaal | Bergen op Zoom | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV vernieuwingswerkzaamheden Roosendaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004851-2302-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004851 | 2022-03-29 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2311-00 | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Thermfos | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-25 | 1:00 | 2023-03-27 | 6:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV-werkzaamheden Stamlijn WTC * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2311-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-11-23 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2304-00 | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Frankrijkweg | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-06 | 23:00 | 2023-05-08 | 7:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV-werkzaamheden Sloe Frankrijkweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2304-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-11-23 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2301-00 | < > | Terneuzen | Axel aansl. | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-09 | 1:00 | 2023-09-11 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV- en saneringswerkzaamheden Terneuzen en Sluiskil * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2301-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-01-17 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2310-00 | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Thermfos | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV-werkzaamheden Stamlijn WTC * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2310-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2302-00 | < > | Axel aansl. | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV- en saneringswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2302-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-01-17 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2303-00 | < > | Sluiskil racc. Dow Chemical | Sas van Gent grens | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 1:00 | 2023-09-25 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV-werkzaamheden Sas van Gent * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2303-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-01-17 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2306-00 | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 23:00 | 2023-10-02 | 7:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT | rijdraadklemmen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2306-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2309-00 | < > | Axel aansl. | Terneuzen Zuidzijde (racc.) | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 1:00 | 2023-10-02 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV- en saneringswerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2309-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-01-17 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004853-2305-00 | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Thermfos | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-07 | 1:00 | 2023-10-09 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV-werkzaamheden Stamlijn WTC * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004853-2305-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004853 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004856-2401-00 | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | Saneren 3de spoor en toe leidende wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004856-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004856 | 2022-11-11 | Medium | 99960, 00319, 00129, 00173, 00055 |  | Publication
ProRail | M004864-2302-00 | < > | Middelburg | Vlissingen | 2023 | 2023 | 31 | 32 | 2023-08-05 | 1:00 | 2023-08-07 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vernieuwen waterleidingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2302-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004864 | 2022-01-28 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004864-2301-00 | < > | Middelburg | Vlissingen | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Vernieuwen waterleidingen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004864-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004864 | 2022-03-24 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004886-2401-00 | < > | Blerick | Eindhoven Centraal | 2024 | 2024 | 10 | 12 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 9 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2401-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004886 | 2022-11-09 | High |  | 00748 | Publication
ProRail | M004886-2471-00 | < > | Valkenburg | Maastricht | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004886-2471-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004886 | 2022-12-09 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | M004896-2402-00 | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren spoorbrug (stralen, ontroesten en 3 keer behandelen). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004896-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004896 | 2022-12-08 | Medium | 99960, 00055 |  | Coordination
ProRail | M004896-2401-00 | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg | 2024 | 2024 | 32 | 33 | 2024-08-10 | 1:00 | 2024-08-12 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren spoorbrug (stralen, ontroesten en 3 keer behandelen). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004896-2401-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004896 | 2022-12-09 | Medium | 99960, 00055 |  | Coordination
ProRail | M004896-2403-00 | < > | Tilburg ind. terr. | Tilburg | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-02 | 1:00 | 2024-11-04 | 5:00 | 2 | continuous | Bridge | T | LT+ST | conserveren spoorbrug (stralen, ontroesten en 3 keer behandelen). * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004896-2403-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004896 | 2022-12-09 | Medium | 99960, 00055 |  | Coordination
ProRail | M004898-2402-00 | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Zuid | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Betreft spoorviaduct Zuider Waaldijk, herstellen lekkage vanuit bovendek * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004898-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004898 | 2022-11-11 | Medium | 99960, 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | M004902-2406-00 | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2406-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-12-09 | Medium | 99960, 00055 |  | Coordination
ProRail | M004902-2413-00 | < > | Dordrecht | Roosendaal | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2413-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-11-28 | Medium | 00526, 00129 | 00748 | Coordination
ProRail | M004902-2405-00 | < > | Roosendaal | Goes | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2405-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-11-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004902-2408-00 | < > | Breda | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-12-09 | Medium | 00129 | 00748 | Coordination
ProRail | M004902-2410-00 | < > | Gilze-Rijen | Breda | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-11-09 | Medium | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Publication
ProRail | M004902-2412-00 | < > | Dordrecht | Roosendaal | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 1:00 | 2024-09-23 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2412-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-11-10 | Medium | 00526, 00129 | 00748 | Publication
ProRail | M004902-2403-00 | < > | Breda aansl. | Roosendaal | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2403-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-11-28 | Medium | 99960, 00129, 00055 |  | Coordination
ProRail | M004902-2409-00 | < > | Breda | Lage Zwaluwe | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2409-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-12-08 | Medium | 00129 | 00748 | Coordination
ProRail | M004902-2407-00 | < > | Breda | Roosendaal | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 2 | continuous | Switch | T | LT+ST | BBV werkzaamheden, vernieuwen wisselstellers en vervangen rijdraad * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004902-2407-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004902 | 2022-12-09 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | M004917-2401-00 | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 7 | 7 | 2024-02-15 | 1:00 | 2024-02-17 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004917 | 2022-12-09 | Medium | 00526 |  | Coordination
ProRail | M004917-2403-00 | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 11 | 13 | 2024-03-16 | 5:00 | 2024-03-25 | 5:00 | 9 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004917 | 2022-11-28 | High | 00526 |  | Coordination
ProRail | M004917-2402-00 | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004917 | 2022-11-28 | Medium | 00526 |  | Coordination
ProRail | M004917-2404-00 | < > | Lage Zwaluwe | Roosendaal | 2024 | 2024 | 38 | 40 | 2024-09-21 | 5:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 9 | continuous | Catenary | T | LT+ST | Vervangen betonnen bovenleiding portalen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004917-2404-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004917 | 2022-11-10 | High | 00526 |  | Publication
ProRail | M004937-2301-00 | < > | Eindhoven Centraal | Acht | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 5:00 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | herstelwerkzaamheden aan kunstwerk * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004937-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004937 | 2022-12-08 | Medium |  | 00748 | Coordination
ProRail | M004942-2408-00 | < > | Terneuzen | Sluiskil aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2408-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004942-2409-00 | < > | Sluiskil racc. Dow Chemical | Sluiskil aansl. | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2409-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004942-2411-00 | < > | Sloehaven empl. | Sloe-Cobalfret | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2411-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | M004942-2410-00 | < > | Moerdijk | Moerdijk | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 1:00 | 2024-05-20 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2410-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-25 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | M004942-2416-00 | < > | Vught aansl. | Tilburg | 2024 | 2024 | 25 | 25 | 2024-06-20 | 1:00 | 2024-06-22 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2416-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-11 | Medium | 99960, 00055 |  | Publication
ProRail | M004942-2401-00 | < > | Vught aansl. | Boxtel | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-11 | Medium | 00129 |  | Publication
ProRail | M004942-2406-00 | < > | Vught aansl. | Tilburg | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 2 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2406-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-11-11 | Medium | 99960, 00055 |  | Publication
ProRail | M004942-2404-00 | < > | Eindhoven Centraal | Boxtel | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-09 | 5:00 | 3 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004942-2404-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004942 | 2022-12-09 | Medium | 00129 | 01331, 00748 | Coordination
ProRail | M004943-2401-00 | < > | Tilburg | Breda | 2024 | 2024 | 17 | 20 | 2024-04-28 | 1:00 | 2024-05-13 | 23:00 | 15 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004943-2401-00-7&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004943 | 2022-11-08 | High | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Publication
ProRail | M004943-2402-00 | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-26 | 9:00 | 7 | continuous | Track & Rail | T | LT+ST | BBV Werkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-M-004943-2402-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | M-004943 | 2022-11-15 | High | 00129 | 00748 | Publication
ProRail | R3AE009-2302-00 | < > | Amsterdam Transformatorweg aansl. | Houtrakpolder aansl.(Amsterdam) | 2023 | 2023 | 14 | 17 | 2023-04-03 | 5:00 | 2023-04-26 | 9:00 | 23 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aansluiten nieuw reizigersemplacement incl. derde spoor tbv het huidige goederenemplacement in de Amsterdamse Westhaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE009-2302-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3AE009 | 2022-11-09 | High |  |  | Publication
ProRail | R3AE009-2303-00 | < > | Singelgracht aansl. | Erasmusgracht aansl. | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-21 | 17:00 | 2023-04-23 | 1:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aansluiten nieuw reizigersemplacement incl. derde spoor tbv het huidige goederenemplacement in de Amsterdamse Westhaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE009-2303-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3AE009 | 2022-11-09 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | R3AE009-2304-00 | < > | Amsterdam Centraal | Erasmusgracht aansl. | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 20:50 | 2023-04-24 | 4:50 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aansluiten nieuw reizigersemplacement incl. derde spoor tbv het huidige goederenemplacement in de Amsterdamse Westhaven * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE009-2304-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3AE009 | 2022-11-23 | Medium | 99960, 00129, 00173, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | R3AE032-2401-00 | < > | Dijksgracht Oostzijde (Amsterdam) | Overbrakerpolder aansl. | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-02 | 5:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Stap 1i, buiten exploitatie nemen spoor 14+15 en indienststellen spoor 1 en 2a. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3AE032-2401-00-6&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3AE032 | 2022-10-24 | Medium | 99960, 00129, 00173, 00621, 00530, 00071 |  | Publication
ProRail | R3BE001-2301-00 | < > | Boxtel | Breda | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-07 | 1:00 | 2023-08-19 | 1:00 | 12 | continuous | Switch | T | LT+ST | Algehele functiewijziging empl. Tilburg (baan/spoor/bovenleiding/perron/K&L/wisselverwarming/beveiliging) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3BE001-2301-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3BE001 | 2022-11-23 | High | 99960, 00129, 00055, 00747, 00071 | 01331, 00748 | Publication
ProRail | R3GZN02-2401-00 | < > | Oss | Tilburg ind. terr. | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-18 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 6 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | PHS Den Bosch - Vught-uitvoering stap 0 saneren derde spoor * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3GZN02-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3GZN02 | 2022-11-14 | Medium | 99960, 00129, 00173, 00055 | 00748 | Publication
ProRail | R3PB001-2318-00 | < > | Sloehaven empl. | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-06 | 23:00 | 2023-05-08 | 7:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | ST | Elektrificatie 2e spoorbundel Sloe * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3PB001-2318-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3PB001 | 2022-11-23 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R3PB001-2320-00 | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-20 | 1:00 | 2023-05-22 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Elektrificatie 2e spoorbundel Sloe * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3PB001-2320-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3PB001 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R3PB001-2321-00 | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-09 | 1:00 | 2023-06-12 | 5:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Elektrificatie 2e spoorbundel Sloe * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3PB001-2321-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3PB001 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R3PB001-2322-00 | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 2023-06-17 | 23:00 | 2023-06-19 | 7:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Elektrificatie 2e spoorbundel Sloe * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3PB001-2322-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3PB001 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R3PB001-2325-00 | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 23:00 | 2023-10-02 | 7:00 | 2 | continuous | Catenary | T | LT | Aanleggen van BVL-Palen en Portalen en de voeding van het spoor wordt verzwaard. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3PB001-2325-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3PB001 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R3PB001-2326-00 | < > | Lewedorp | Sloehaven empl. | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-06 | 23:00 | 2023-10-09 | 7:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Elektrificatie 2e spoorbundel Sloe * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-3PB001-2326-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-3PB001 | 2022-04-08 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R429000-2301-00 | < > | Duivendrecht aansluiting west | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2023 | 2023 | 2 | 3 | 2023-01-14 | 1:30 | 2023-01-16 | 5:30 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanbrengen damwand tussen M1 en T4 as 1-2 en as 4-5 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2301-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | R-429000 | 2022-12-06 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R429000-2306-00 | < > | Duivendrecht aansluiting west | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-18 | 1:20 | 2023-05-22 | 5:20 | 4 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | integrale projectwerkzaamheden * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2306-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-429000 | 2022-12-07 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | R429000-2309-00 | < > | Duivendrecht aansluiting west | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 1:00 | 2023-07-03 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanbrengen grondkeringen onderdeks BP-T4 t/m BP-M1. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-429000-2309-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-429000 | 2021-11-08 | Medium | 00530 |  | Publication
ProRail | R466300-2301-00 | < > | Kragge aansl. | Kruiningen-Yerseke | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-09 | 1:00 | 2023-06-12 | 5:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | GLS KM12.700-13.200. SPL werkplek A: 8672, 8674, 8676, 8700, 8718. SPL-B: 8672, 8674, 8675, 8677, 8700, 8701, 8717, 8718 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-466300-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-466300 | 2022-01-28 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R472500-2401-00 | < > | Blerick | Gekkengraaf West aansl. | 2024 | 2024 | 10 | 11 | 2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-11 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Realiseren van een lift naar perron 1 en een lift naar perron 2. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-472500-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-472500 | 2022-11-07 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | R472500-2402-00 | < > | Blerick | Gekkengraaf West aansl. | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Realiseren van een lift naar perron 1 en een lift naar perron 2. plaatsen liftschachten * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-472500-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-472500 | 2022-11-07 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | R472600-2401-00 | < > | Venserpolder aansl. | Duivendrecht aansluiting west | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 1:00 | 2024-10-28 | 4:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Plaatsen liftschacht * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-472600-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-472600 | 2022-11-09 | Medium | 00621 |  | Publication
ProRail | R485230-2402-00 | < > | Keverdijk | Watergraafsmeer Oost aansl. | 2024 | 2024 | 1 | 2 | 2024-01-06 | 1:00 | 2024-01-08 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | plaatsen geluidsschermen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-485230-2402-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-485230 | 2022-11-07 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00621 |  | Publication
ProRail | R520020-2301-00 | < > | Keverdijk | Amsterdam Riekerpolder aansl. | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-04 | 1:36 | 2023-03-06 | 5:36 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | ODG Diemen. Verwijderen OVW 6.7 (incl.wijzigen EBP 1 & 5) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-520020-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-520020 | 2022-11-09 | Medium | 00173 |  | Publication
ProRail | R520030-2301-00 | < > | Venlo grens | Tegelen | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-16 | 5:00 | 2 | continuous | Tunnel | T | LT+ST | Aanpassingen aan de OVW Vierpaardjes/Broekestraat * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-520030-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-520030 | 2022-08-04 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | R540400-2301-00 | < > | Gilze-Rijen | Breda | 2023 | 2023 | 33 | 33 | 2023-08-14 | 1:00 | 2023-08-18 | 5:00 | 4 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Het inrijden of inschuiven van de voorgebouwde spoorkruisende tunnelmoot ODG Oosterhoutseweg N631 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540400-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-540400 | 2022-03-01 | Medium | 99960, 00129, 00173, 00055, 00747 | 00748 | Publication
ProRail | R540400-2401-00 | < > | Tilburg Universiteit | Breda | 2024 | 2024 | 35 | 36 | 2024-08-31 | 1:00 | 2024-09-02 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Het definitief saneren van de tijdelijke overweg Oosterhoutsweg N631 en het realiseren van een Railinzetplaats (RIP) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-540400-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-540400 | 2022-12-09 | Medium | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Coordination
ProRail | R551400-2301-00 | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2024 | 2024 | 31 | 32 | 2024-08-03 | 1:00 | 2024-08-05 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Aansluiten nieuwe opstelsporen inclusief inbouwen wissels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2301-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-551400 | 2022-11-25 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | R551400-2303-00 | < > | Lage Zwaluwe | Moerdijk | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-08-26 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT | Aansluiten nieuwe opstelsporen en vernieuwen sporen * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-551400-2303-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-551400 | 2022-11-25 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | R557700-2401-00 | < > | Meteren Betuweroute aansluiting Noord | 's-Hertogenbosch | 2024 | 2024 | 43 | 44 | 2024-10-26 | 17:00 | 2024-10-28 | 4:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | - Aanleggen Hoogspanningskabels - Plaatsen 4x bovenleidingsschakelaars - Aansluiten 4x pluskabels - Aansluiten minkabels * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557700-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-557700 | 2022-11-11 | Medium | 99960, 00319, 00129, 00173 |  | Publication
ProRail | R557800-2401-00 | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 5:00 | 2024-10-23 | 9:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | IO 1: aansluiten van het nieuwe OS Haaren afkoppelen van bestaand SS Haaren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-557800 | 2022-09-23 | Medium | 00129 | 00748 | Publication
ProRail | R557800-2402-00 | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-23 | 9:00 | 2024-10-25 | 13:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Afvoeren van het oude schakelstation Haaren * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-557800-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-557800 | 2022-09-23 | Medium | 00129 | 00748 | Publication
ProRail | R561400-2302-00 | < > | Kragge aansl. | Goes | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-25 | 0:25 | 2023-03-27 | 5:25 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Het aanbrengen van assentellers * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-561400-2302-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-561400 | 2022-11-23 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R561800-2350-00 | < > | Amersfoort Centraal | Blauwkapel Oost aansl. | 2023 | 2023 | 30 | 31 | 2023-07-26 | 1:00 | 2023-07-31 | 5:00 | 5 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | integraal onderhoud * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-561800-2350-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-561800 | 2022-12-13 | Medium | 00319, 00173 |  | Publication
ProRail | R562500-2403-00 | < > | Almelo | Nijverdal | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-30 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2403-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | R-562500 | 2022-12-16 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | R562500-2405-00 | < > | Raalte | Raalte | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-09-30 | 1:00 | 2024-10-09 | 5:00 | 9 | continuous | Miscellaneous | T | ST | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2405-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-562500 | 2022-12-08 | High |  |  | Coordination
ProRail | R562500-2402-00 | < > | Almelo | Nijverdal | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-09-30 | 1:00 | 2024-10-09 | 5:00 | 9 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-562500 | 2022-12-16 | High |  | 00748 | Publication
ProRail | R562500-2404-00 | < > | Almelo | Nijverdal | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 1:00 | 2024-10-11 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Diverse wijzigen op het baanvak Zwolle-Wierden en emplacement Wierden t.b.v. versnellen IC Zl-Es * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-562500-2404-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-562500 | 2022-12-16 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | R577100-2302-00 | < > | Amsterdam Muiderpoort | Amsterdam Centraal | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 2023-06-16 | 1:00 | 2023-06-19 | 5:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanbrengen Fietsonderdoorgang Kattenburg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-577100-2302-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-577100 | 2022-04-11 | Medium | 99960, 00129, 00173, 00621, 00530 |  | Publication
ProRail | R578800-BD01-00 | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-18 | 23:00 | 2023-03-20 | 7:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | K&L-strook Moezelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-578800-BD01-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-578800 | 2022-11-21 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R578800-BD02-00 | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 19:00 | 2023-04-10 | 23:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | K&L-strook Moezelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-578800-BD02-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-578800 | 2022-11-21 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R578800-BD03-00 | < > | Europoort | Maasvlakte aansl. | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-27 | 19:00 | 2023-05-29 | 23:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | K&L-strook Moezelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-578800-BD03-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-578800 | 2022-12-14 | Medium |  |  | Publication
ProRail | R579600-2401-00 | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | wijzigen overweg D'Ekker * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2401-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-579600 | 2022-09-23 | Medium | 00129 | 00748 | Publication
ProRail | R579600-2402-00 | < > | Boxtel | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 43 | 43 | 2024-10-21 | 5:00 | 2024-10-23 | 9:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | wijzigen overweg Kapelweg * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-579600-2402-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-579600 | 2022-09-23 | Medium | 00129 | 00748 | Publication
ProRail | R583600-2301-00 | < > | Oldenzaal Grens | Hengelo | 2023 | 2023 | 44 | 45 | 2023-11-04 | 2:00 | 2023-11-06 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Bouwen nieuw kopspoor op station Oldenzaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-583600-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | R-583600 | 2022-11-28 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | R583600-2303-00 | < > | Oldenzaal Grens | Hengelo | 2023 | 2023 | 46 | 47 | 2023-11-17 | 1:00 | 2023-11-20 | 5:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Bouwen nieuw kopspoor op station Oldenzaal * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-R-583600-2303-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | R-583600 | 2022-11-28 | Medium |  | 00748 | Publication
ProRail | Z9ODB01-2301-00 | < > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 5:00 | 2023-10-02 | 9:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Oudenbosch vervangen keerwanden en straatwerk zij- en eilandperron * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ODB01-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-9ODB01 | 2022-02-04 | Medium | 00526 |  | Publication
ProRail | Z9ODB01-2302-00 | < > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 9:00 | 2023-10-04 | 13:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Oudenbosch vervangen keerwanden en straatwerk zij- en eilandperron * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ODB01-2302-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-9ODB01 | 2022-02-04 | Medium | 00526 |  | Publication
ProRail | Z9ODB01-2303-00 | < > | Zevenbergen inhaalsp. | Roosendaal | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-04 | 13:00 | 2023-10-06 | 17:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Oudenbosch vervangen keerwanden en straatwerk zij- en eilandperron * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9ODB01-2303-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-9ODB01 | 2022-02-04 | Medium | 00526 |  | Publication
ProRail | Z9TBR01-2302-00 | < > | Tilburg | Gilze-Rijen | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 21:00 | 2023-08-14 | 1:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanpassing spoorligging t.p.v. de beide perrons zodat er toegankelijke instap ontstaat (P76) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9TBR01-2302-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-9TBR01 | 2022-02-15 | Medium | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Publication
ProRail | Z9TBR01-2301-00 | < > | Tilburg | Gilze-Rijen | 2023 | 2023 | 32 | 32 | 2023-08-09 | 21:00 | 2023-08-12 | 1:00 | 3 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanpassing spoorligging t.p.v. de beide perrons zodat er toegankelijke instap ontstaat (P76) * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9TBR01-2301-00-1&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-9TBR01 | 2022-06-10 | Medium | 99960, 00129, 00055 | 00748 | Publication
ProRail | Z9TWL01-2414-00 | < > | Deventer | Apeldoorn aansl. | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Aanpassen perronhoogte, vernieuwen outillage en aanpassen hellingbaan N-zijde, * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-9TWL01-2414-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-9TWL01 | 2022-12-07 | Medium |  |  | Coordination
ProRail | Z180000-24A4-00 | < > | Apeldoorn | Amersfoort aansl. | 2024 | 2024 | 14 | 15 | 2024-04-06 | 1:00 | 2024-04-08 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A4-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-180000 | 2022-12-14 | Medium | 00173, 00055 |  | Publication
ProRail | Z180000-24A3-00 | < > | Wierden | Snippeling aansl. | 2024 | 2024 | 41 | 41 | 2024-10-09 | 1:00 | 2024-10-11 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | Saneren van de dateq in de kast en realiseren van DOSS 2.0 * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180000-24A3-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-180000 | 2022-12-07 | Medium |  | 00748 | Coordination
ProRail | Z180001-2301-00 | < > | Rotterdam Stadion | Rotterdam Centraal | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 2023-02-04 | 1:10 | 2023-02-06 | 5:10 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | aanpassing besturings systeem Willemsspoortunnel * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180001-2301-00-2&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-180001 | 2022-12-16 | Medium | 00173, 00055, 00747, 00530 |  | Publication
ProRail | Z180023-s102-00 | < > | Apeldoorn | Den Dolder | 2024 | 2024 | 29 | 30 | 2024-07-20 | 9:00 | 2024-07-24 | 5:00 | 4 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | overnemen bestaande IXL naar nieuwe IXL, indienststellen nieuwe IXL * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s102-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium | 00319, 00173, 00747 |  | Publication
ProRail | Z180023-s202-00 | < > | Apeldoorn | Den Dolder | 2024 | 2024 | 34 | 35 | 2024-08-24 | 6:00 | 2024-08-26 | 2:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | aansluiten spoor 1 t/m 6 conform eindsituatie. opbreken noodperron spoor 8. veegwerkzaamheden. * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-180023-s202-00-4&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-180023 | 2022-11-22 | Medium | 00319, 00173, 00747 |  | Publication
ProRail | Z906258-2401-00 | < > | Vught aansl. | Liempde | 2024 | 2024 | 25 | 26 | 2024-06-22 | 1:00 | 2024-06-24 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | onderhoudswerkzaamheden/ conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906258-2401-00-5&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-906258 | 2022-11-11 | Medium | 00129 |  | Publication
ProRail | Z906258-2402-00 | < > | Liempde | Tilburg aansl. | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 5:00 | 2 | continuous | Miscellaneous | T | LT+ST | onderhoudswerkzaamheden/ conserveren perronkap * More details: https://btd-planner.prorail.nl?taak=IO-Z-906258-2402-00-3&doc=FOT (Register with ProRail) | Z-906258 | 2022-11-11 | Medium |  |  | Publication

## Infrabel
date_begin | date_end | area | phase | line | tracks | section_from | section_to | period | period_type | Time Begin | Time End | description_of_works | impact | TCR Type | traffic_impact | Traffic Adaptation Freight | cou_id
2023-09-02 | 2024-02-12 | NW | 1 | 50A | * | AALTER | AALTER | AllWeek | Continuous | 01:40 | 04:00 | R-408245 Fasering Aalter spoor I aansluiting op L50D spoor B | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 46456
2023-09-04 | 2023-12-22 | NE | 1 | 27A | * | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | AllWeek | Continuous | 06:00 | 18:00 | LANGE TLO 3weken: Vernieuwing wissels bundelkop C1 + verbinding tussen C1-C2. buiten diensstelling tussen Antwerpen-noord uitrit C1 en Antwerpen-noord Blok 9 rooster J Werkgroep wordt opgestart; zie dossier 20210203_2023 - L27A Antwerpen-Noord-C2-N_v | CTL | Major |  |  | 40219
2023-09-18 | 2023-12-18 | SE | 1 | 162 | A | LEIGNON | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 10 finalisation des travaux | SAVU_CTRL | High | SAVU continu + CTL nuits: 23h15-04h50 |  | 33286
2023-11-06 | 2023-12-20 | SE | 1 | 162 | A | MARLOIE | ROCHEFORT-JEMELLE | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:20 | Aménagement de la gare MARLOIE - Phase 14: MHS de la voie A (voie II) en continu avec le cc 26259 + 26257 (placement de l’isolateur définitif pour le nouveau sectionnement au pied de la TJD 02AC/01BC) Dépose des bordures et ripage de la voie II UP | SAVU_CTRL | High | La voie I en cds La voie II hors service . |  | 51971
2023-12-04 | 2024-12-20 | SE | 1 | 162 | B | GRUPONT | HATRIVAL | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Grupont - Hatrival : phase 11 Voie B HS= UPM 418401 Voie A HS (CTL) = UPM : S 49/2023= 418414, S50/2023=418415, S51/2023= 418416, S52/2023=418418, S01/2024=418420, S02/2024=418421, S03/2024=418422, S04/2024=418423, S05/2024=418425, S06/2024=418426, S | SAVU_CTRL | High | CTL de 22h10 à 5h15 |  | 19764
2023-12-04 | 2024-12-20 | SE | 1 | 162 | B | GRUPONT | HATRIVAL | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Grupont - Hatrival : phase 11 Voie B HS= UPM 418401 Voie A HS (CTL) = UPM : S 49/2023= 418414, S50/2023=418415, S51/2023= 418416, S52/2023=418418, S01/2024=418420, S02/2024=418421, S03/2024=418422, S04/2024=418423, S05/2024=418425, S06/2024=418426, S | SAVU_CTRL | High | CTL de 22h10 à 5h15 |  | 19764
2023-12-11 | 2023-12-15 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E1996-EM3372-E1972-E1995 |  | 58205
2023-12-11 | 2023-12-15 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | MECHELEN | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5+6 (met L27,L53) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58277
2023-12-11 | 2023-12-15 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 00:20 | 04:10 | Linked to coupure nr 52895 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: R-405114 Masterplan Gent Stap 31: afbraak perronspoor 4 + 5 L50E Y West Driehoek Ledeberg Niet inbegrepen, SP I tot VIII wel inbegrepen B/L50 FG | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 52895
2023-12-11 | 2023-12-15 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Week | Night | 00:20 | 04:10 | Linked to coupure nr 52895 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: R-405114 Masterplan Gent Stap 31: afbraak perronspoor 4 + 5 L50E Y West Driehoek Ledeberg Niet inbegrepen, SP I tot VIII wel inbegrepen B/L50 FG | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 52895
2023-12-11 | 2023-12-15 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:20 | 04:10 | R-405114 Masterplan Gent Stap 31: afbraak perronspoor 4 + 5 L50E Y West Driehoek Ledeberg Niet inbegrepen, SP I tot VIII wel inbegrepen B/L50 FGSP - Y West Driehoek Ledeberg vrij A/L50 tot AW 18BH vrij A+B/L50A6 FGSP - Y Snepbrug vrij A+B/L75 FGS | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 52895
2023-12-11 | 2023-12-15 | NW | 2 | 75 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 00:20 | 04:10 | Linked to coupure nr 52895 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: R-405114 Masterplan Gent Stap 31: afbraak perronspoor 4 + 5 L50E Y West Driehoek Ledeberg Niet inbegrepen, SP I tot VIII wel inbegrepen B/L50 FG | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 52895
2023-12-11 | 2024-04-01 | SW | 1 | 124 | * | CHARLEROI-SUD | CHARLEROI-SUD | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 27207 on line 130 tracks(s) * from CHARLEROI-SUD to CHARLEROI-SUD: CSV Charleroi - Phase 8 Voies IV HS et voie III en CDS en continu - Période de travail: 08/01/24 - 17/03/24 Travaux SNCB | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 27207
2023-12-11 | 2024-04-01 | SW | 1 | 130 | * | CHARLEROI-SUD | CHARLEROI-SUD | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | CSV Charleroi - Phase 8 Voies IV HS et voie III en CDS en continu - Période de travail: 08/01/24 - 17/03/24 Travaux SNCB | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 27207
2023-12-12 | 2023-12-15 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Week | Night | 00:05 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58315
2023-12-15 | 2023-12-18 | NW | 2 | 75 | A+B | DE PINTE | WAREGEM | Weekend | Continuous | 20:00 | 04:10 | IDS SIW Deinze testritten op zondag in overleg met regelaar uitwijk testloco in bundel Deinze | CTL | Medium |  |  | 49945
2023-12-16 | 2023-12-18 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:05 | 04:00 | Linked to coupure nr 60341 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to Y.HEIKE: masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Medium |  |  | 60341
2023-12-16 | 2023-12-18 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Weekend | Continuous | 00:05 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Medium |  |  | 60341
2023-12-16 | 2023-12-18 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5+6 (met L27,L53) | CTL | Medium |  |  | 58278
2023-12-16 | 2023-12-18 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Aménagement de la transversale Sud de Luttre Pose de grandes traverses + équipements WE 4 voies UPM : 417706 | CTL | Medium | CTL L124 + L124A + voie 5 + CDS 164 | HKM à adapter | 50110
2023-12-16 | 2023-12-18 | SW | 1 | 124A | A+B | ROUX | LUTTRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Linked to coupure nr 50110 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement de la transversale Sud de Luttre Pose de grandes traverses + équipements WE 4 voies UPM : 417706 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 50110
2023-12-16 | 2023-12-17 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 46001
2023-12-17 | 2023-12-17 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | R-409627 Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57734
2023-12-17 | 2023-12-17 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57734 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: R-409627 Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57734
2023-12-17 | 2023-12-17 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57734 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: R-409627 Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57734
2023-12-18 | 2024-04-08 | SE | 1 | 162 | A | LEIGNON | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 10 finalisation des travaux | SAVU_CTRL | High | SAVU continu + CTL nuits: 21:50-04:50 |  | 58230
2024-01-01 | 2024-01-06 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59844
2024-01-01 | 2024-12-31 | NE | 1 | 211C | S | Y.KROMMENHOEK | Y.ARENBERG | AllWeek | Continuous | 00:05 | 23:55 | Project Havenbedrijf: Westelijke ontsluiting (extra containercapaciteit Antwerpen). herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinh | CTL | Major | herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | Info Racc | 49860
2024-01-01 | 2024-12-31 | NE | 1 | 211C | S | Y.KROMMENHOEK | Y.ARENBERG | AllWeek | Continuous | 00:05 | 23:55 | Project Havenbedrijf: Westelijke ontsluiting (extra containercapaciteit Antwerpen). herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinh | CTL | Major | herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | Info Racc | 49860
2024-01-03 | 2024-01-03 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60086
2024-01-03 | 2024-01-08 | NW | 1 | 75 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | WAREGEM | AllWeek | Continuous | 22:00 | 04:00 | Backup IDS weekend ETCS L2-IL_NW_P014_01_L75_Gent-Sint-Pieters - De Pinte_IL ETCS L2-IL_NW_P014_02_L75_De Pinte_IL ETCS L2-IL_NW_P014_03_L75_De Pinte - Deinze_IL FGSP NIET IN FVG bereikbaar kant Kortrijk | CTL | Medium |  |  | 52980
2024-01-03 | 2024-01-08 | NW | 1 | 86 | A+B | GAVERE-ASPER | DE PINTE | AllWeek | Continuous | 22:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 52980 on line 75 tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to WAREGEM: Backup IDS weekend ETCS L2-IL_NW_P014_01_L75_Gent-Sint-Pieters - De Pinte_IL ETCS L2-IL_NW_P014_02_L75_De Pinte_IL ETCS L2-IL_NW_P014_03_L75_De Pinte - Deinze_IL | CTL | Medium |  |  | 52980
2024-01-05 | 2024-01-08 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59550
2024-01-05 | 2024-01-08 | NE | 2 | 34 | A+B | GLONS | HASSELT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | onderhoud +vernieuwen van OW + afschaffen 7 overwegen Bilzen UPM : 429154 | CTL | Medium |  |  | 59351
2024-01-05 | 2024-01-08 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min |  | 48629
2024-01-06 | 2024-01-06 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 37868
2024-01-06 | 2024-01-07 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60417
2024-01-06 | 2024-01-07 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60417 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60417
2024-01-06 | 2024-01-07 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60417 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60417
2024-01-06 | 2024-01-08 | SE | 2 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidstechnieken antw NZ | CTL | Medium |  |  | 59035
2024-01-06 | 2024-01-07 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49188
2024-01-07 | 2024-01-07 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57735
2024-01-07 | 2024-01-07 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57735 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57735
2024-01-07 | 2024-01-07 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57735 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57735
2024-01-07 | 2024-01-07 | SE | 3 | 130 | A/B | MOUSTIER | AUVELAIS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 37876
2024-01-08 | 2024-01-12 | CE | 2 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Week | Night | 23:45 | 04:50 | Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59509
2024-01-08 | 2024-01-13 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59845
2024-01-08 | 2024-01-13 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | (vide) | (vide) | 23:55 | 04:50 | Linked to coupure nr 62632 on line 53 tracks(s) A+B from Y.HEIKE to MUIZEN: Rooster M+N. Werken ikv MP Mechelen. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62632
2024-01-08 | 2024-01-13 | NE | 3 | 53 | A+B | Y.HEIKE | MUIZEN | (vide) | (vide) | 23:55 | 04:50 | Rooster M+N. Werken ikv MP Mechelen. | CTL | Minor_AdHoc | Laatste treinen L27 via L25 |  | 62632
2024-01-08 | 2024-01-13 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | JURBISE | Week | Night | 22:45 | 04:10 | Réélectrification - Phase 9 - 2024 (suite planning 2023) Pose des traverses entre 49/9B et 53/17B + ETCS L2-IL_SO_P036_L96_L97_Jurbise - Mons - Saint Ghislain_ETCS ETCS : Travaux extérieurs + chargements meewerken mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | MHS entre TX-F.27 (PK 49.645) et U-F.27 (PK 54.629) MHT cas 28323 MHS entre T-F.27 (PK 49.645) et UX-F.27 (PK 54.629) MHT cas 28324 |  | 49595
2024-01-08 | 2024-01-13 | SW | 2 | 112 | A+B | Y.SAINT-VAAST | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Night | 23:30 | 05:20 | Renouvellement des As 05AG/BG, 06AG/BG et 07XG finitions | CTL | Minor_AdHoc | CTL L112 23h30 - 5h20 L116 01h30 - 6h40 = dans l'amplitude après détournement des derniers HK venant de la L96 (Y La Paix et La Louvière centre inclus) ART 2min |  | 40392
2024-01-08 | 2024-01-13 | SW | 2 | 116 | A | LA LOUVIERE-CENTRE | Y.LA PAIX | Week | Night | 23:30 | 05:20 | Linked to coupure nr 40392 on line 112 tracks(s) A+B from Y.SAINT-VAAST to LA LOUVIERE-CENTRE: Renouvellement des As 05AG/BG, 06AG/BG et 07XG finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 40392
2024-01-08 | 2024-12-20 | SE | 2 | 162 | A+B | HAVERSIN | ROCHEFORT-JEMELLE | Week | Night | 22:50 | 04:20 | Travaux caténaire Axe 3 en gare de Marloie + Travaux PLP BA Marloie-Jemelle | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60133
2024-01-08 | 2024-12-15 | SE | 1 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | AllWeek | Night | 22:50 | 04:30 | Modernisation de la ligne 161 entre Gembloux et Rhisnes + Electrification (poteaux caténaires) | CTL | Minor_AdHoc | A partir de septembre 2021 En semaine. - 22h50 à 6h de nuit en semaine : SAVU - CTL : de 22h50 à 4h30 en détournant les 2 derniers trains par la L144. Les weekends - SAVU tous les weekends - CTL de nuit : samedi à dima |  | 46352
2024-01-09 | 2024-01-12 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Week | Night | 00:05 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59816
2024-01-09 | 2024-01-13 | NW | 3 | 50 | A+B | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:20 | 06:00 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg R5/R6 L50 BD tot Buiten dienst stelling weekendTLO (R6 06.00u) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58172
2024-01-11 | 2024-01-11 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60102
2024-01-12 | 2024-01-14 | SW | 3 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Weekend | Continuous | 22:40 | 17:00 | Maintenance Z7.53 + Z13.54 | CTL | Medium | Brugelette non accessible (période non estivale) | HKM à adapter | 58839
2024-01-12 | 2024-01-15 | CE | 2 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Weekend | Continuous | 23:45 | 04:50 | Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 Perrons en bundel Charleroi moeten vrijblijven (PHE)!! | CTL | Medium |  |  | 58595
2024-01-12 | 2024-01-15 | NW | 2 | 54 | A+B | SINT-NIKLAAS | PUURS | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | onderhoud FSN - SP I + SP A inbegrepen FRP - wissel kant FSN inbegrepen + SP I inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 60162
2024-01-12 | 2024-01-15 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48627
2024-01-12 | 2024-01-15 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:45 | 05:00 | Maintenance Z15.51 P4+ Report 2023 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48508
2024-01-12 | 2024-01-15 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:45 | WE SAVU RER Bakenbos-Ottignies + Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART maximum 2' |  | 49247
2024-01-13 | 2024-01-14 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61578
2024-01-13 | 2024-01-15 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.DRABSTRAAT | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Night | 23:35 | 04:35 | Linked to coupure nr 58093 on line 15 tracks(s) A+B from Y.AUBRY to Y.DRABSTRAAT: vernieuwing Y drabstraat lossen wissels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58093
2024-01-13 | 2024-01-15 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Night | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat | CTL | Minor_AdHoc | Onderbreking van het verkeer op L27 tussen Y-Stadion en Y-Liersesteenweg Onderbreking van het verkeer op L15 tussen Y.Drabstraat en Y.Aubry Laatste reizigerstreinen kunnen niet stoppen in Mortsel |  | 33781
2024-01-13 | 2024-01-15 | NW | 1 | 50 | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49435 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to MERELBEKE-ROOSTER S: Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg Fase 2 + 3 WE1/3 * aangepast naar 06.00u R6 >> geen CBP tijdens nacht R5/R6 | CTL | Medium |  |  | 49435
2024-01-13 | 2024-01-15 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | MERELBEKE-ROOSTER S | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg Fase 2 + 3 WE1/3 * aangepast naar 06.00u R6 >> geen CBP tijdens nacht R5/R6 | CTL | Medium | Geen verkeer tussen Y Melle West en Y West Driehoek Ledeberg |  | 49435
2024-01-13 | 2024-01-15 | NW | 1 | 58(1) | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49435 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to MERELBEKE-ROOSTER S: Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg Fase 2 + 3 WE1/3 * aangepast naar 06.00u R6 >> geen CBP tijdens nacht R5/R6 | CTL | Medium |  |  | 49435
2024-01-13 | 2024-01-15 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58745 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-tot AW 112BH vrij Perron I tem VI (geen continue buiten dienst | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58745
2024-01-13 | 2024-01-15 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-tot AW 112BH vrij Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58745
2024-01-13 | 2024-01-15 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47168
2024-01-14 | 2024-01-14 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61606
2024-01-14 | 2024-01-14 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59975
2024-01-14 | 2024-01-14 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57736
2024-01-14 | 2024-01-14 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57736 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57736
2024-01-14 | 2024-01-14 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57736 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57736
2024-01-15 | 2024-01-15 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49045
2024-01-15 | 2024-01-19 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Week | Night | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 60280
2024-01-15 | 2024-01-19 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Week | Night | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E3421 |  | 60013
2024-01-15 | 2024-01-19 | NW | 3 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Week | Night | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58516
2024-01-15 | 2024-01-19 | NW | 3 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Week | Night | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58516 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58516
2024-01-15 | 2024-01-19 | SW | 2 | 112 | A+B | Y.SAINT-VAAST | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Night | 23:30 | 05:20 | Renouvellement des As 05AG/BG, 06AG/BG et 07XG finitions | CTL | Minor_AdHoc | CTL L116 (Y La Paix et La Louvière centre inclus) 22:00-6:00 |  | 60848
2024-01-15 | 2024-01-19 | SW | 2 | 116 | A | LA LOUVIERE-CENTRE | Y.LA PAIX | Week | Night | 23:30 | 05:20 | Linked to coupure nr 60848 on line 112 tracks(s) A+B from Y.SAINT-VAAST to LA LOUVIERE-CENTRE: Renouvellement des As 05AG/BG, 06AG/BG et 07XG finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60848
2024-01-15 | 2024-01-20 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59846
2024-01-15 | 2024-01-20 | NW | 3 | 52 | S | PUURS | BOOM | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Onderhoud - Frank Matthys week 3-16-42 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58795
2024-01-15 | 2024-01-20 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux préparatoires + ETCS L2-IL_SO_P036_L96_L97_Jurbise - Mons - Saint Ghislain_ETCS Travaux extérieurs - Buitenwerken, | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 48725
2024-01-15 | 2024-01-29 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | MERELBEKE-ROOSTER S | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | BTS Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60962
2024-01-15 | 2024-03-11 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | AllWeek | Continuous | 08:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 49461 on line 124A tracks(s) B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 CTL L117 de jour en semaine Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Major |  |  | 49461
2024-01-15 | 2024-03-11 | SW | 1 | 124A | B | LUTTRE | ROUX | AllWeek | Continuous | 08:00 | 06:00 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 CTL L117 de jour en semaine Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU_CTRL | High | Voies IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu CTL L124A de jour en semaine (quais de Luttre inclu) : 08h30 - 15h30 indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 |  | 49461
2024-01-15 | 2024-03-15 | SE | 1 | 154 | B | DINANT | Y.NEFFE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Suppression PN 115 bis et PN 116 Construction de deux couloirs sous-voies | SAVU | High | ART de protection (PN 115 bis) BK 90.050 à 90.150 Vitesse à 40 km/h Perte de temps HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes |  | 47498
2024-01-16 | 2024-01-19 | NW | 3 | 50 | A+B | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:20 | 04:30 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg *R5/R6 in weekend-TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58176
2024-01-16 | 2024-01-20 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 58698
2024-01-19 | 2024-01-22 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2 |  | 58130
2024-01-19 | 2024-01-22 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) | CTL | Medium | alternatief E2645-E2644 |  | 60281
2024-01-19 | 2024-01-22 | NW | 2 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58518
2024-01-19 | 2024-01-22 | NW | 2 | 54 | A+B | SINT-NIKLAAS | PUURS | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Indienstname PLP L54-Temse FSN-FRP vrij Testritten op zondag tot in St Niklaas en Puurs in overleg met de regelaar | CTL | Medium |  |  | 57578
2024-01-19 | 2024-01-22 | NW | 2 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58518 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58518
2024-01-19 | 2024-01-22 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49584 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 1/6 Dépose transversale caténaire + Maintenance Z8.52 Mise HS P4+ - Zone 8 AI52 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49584
2024-01-19 | 2024-01-22 | SW | 1 | 118 | A | MONS | HAVRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49156
2024-01-19 | 2024-01-22 | SW | 1 | 124 | B | ROUX | OBAIX-BUZET | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49584 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 1/6 Dépose transversale caténaire + Maintenance Z8.52 Mise HS P4+ - Zone 8 AI52 | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 49584
2024-01-19 | 2024-01-22 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 1/6 Dépose transversale caténaire + Maintenance Z8.52 Mise HS P4+ - Zone 8 AI52 | CTL | Medium | Voies II, III, IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu Liaison 30AE/BE exploitable en L124 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | HKM à adapter | 49584
2024-01-20 | 2024-01-21 | NW | 3 | 204 | * | GENT-RODENHUIZE | GENT-RODENHUIZEDOK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud, enkel bundel Mercator buiten dienst | CTL | Medium |  | Info Racc | 60413
2024-01-20 | 2024-01-21 | SW | 2 | 96 | A+B | Y.SOIGNIES | JURBISE | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z4.53 Mise HS P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48644
2024-01-20 | 2024-01-21 | SW | 3 | 97 | A+B | MONS | SAINT-GHISLAIN | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z.12.53 Mise HS en P4 | CTL | Medium |  |  | 48887
2024-01-20 | 2024-01-22 | CE | 2 | 27D | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GROUPE R | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Onderhoudszone FSR_14/MTB_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Onderhoudswerken L27D en L27D/4 vanaf de perrons Schaarbeek tot en met de kopwissels van Groep R | CTL | Medium | Groep R en G en atelier NMBS enkel bereikbaar via Y Groep G en lokale manoeuvres. | HKM via L26 | 58570
2024-01-20 | 2024-01-22 | CE | 3 | 27D | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GROUPE R | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | P097314: Elektrificatie bundel OOP Schaarbeek-Vorming Bijkomende goedkeuring te vragen aan NMBS door aanvrager voor installaties binnen domein NMBS. | Autre | Minor_AdHoc | L27D/5 Bundel V en DOP afgesloten kant FSR Reizigers. | Lokale omleiding in FSR | 59014
2024-01-20 | 2024-01-22 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58000
2024-01-20 | 2024-01-22 | NW | 2 | 50 | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE2/3 TLO L50+DOES L50E+DOES L58 | CTL | Medium |  |  | 58158
2024-01-20 | 2024-01-22 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58757 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58757
2024-01-20 | 2024-01-22 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58757
2024-01-20 | 2024-01-22 | NW | 2 | 50E | A+B | MERELBEKE-ROOSTER S | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58158 on line 50 tracks(s) A+B from Y.MELLE-WEST to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE2/3 TLO L50+DOES L50E+DOES L58 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58158
2024-01-20 | 2024-01-22 | NW | 2 | 58(1) | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58158 on line 50 tracks(s) A+B from Y.MELLE-WEST to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE2/3 TLO L50+DOES L50E+DOES L58 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58158
2024-01-20 | 2024-01-22 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58757 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58757
2024-01-20 | 2024-01-22 | SE | 2 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidstechnieken antw NZ | CTL | Medium |  |  | 59036
2024-01-20 | 2024-01-22 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47169
2024-01-20 | 2024-02-04 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | Y.MAUBRAY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs | SAVU_CTRL | High | SAVU jour et CTL nuit (22h50-05h00) + CTL weekend ART VA du 29/01 au 4/02 inclus ART VB du 5/02 au 11/02 inclus ART stabilisation 60 km/h : 5min |  | 48709
2024-01-20 | 2024-01-21 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49205
2024-01-21 | 2024-01-21 | NE | 1 | 12/1 | S | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Day | 06:00 | 17:30 | Linked to coupure nr 52761 on line 27A tracks(s) A+B from LUCHTBAL-ROOSTER S to ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1: Oude Landen project 304 werkvenster kan ingekort worden ,afhankelijk werken L59 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 52761
2024-01-21 | 2024-01-21 | NE | 1 | 27A | A+B | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Day | 06:00 | 17:30 | Oude Landen project 304 werkvenster kan ingekort worden ,afhankelijk werken L59 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 52761
2024-01-21 | 2024-01-21 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57722
2024-01-21 | 2024-01-21 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57722 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57722
2024-01-21 | 2024-01-21 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57722 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57722
2024-01-21 | 2024-01-21 | NW | 3 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 10:00 | 18:00 | R-419009-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60367
2024-01-21 | 2024-01-22 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | BRUGGE-ROOSTER E | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | vervangen doorsteek Brugge kant Gent I70-71-72 - 66 - 73 (vervangen ACEC) tot in Bundel A SP IX+X vrij SP I+II bereikbaar vanuit bundel B SP III-IV-V CDS kant Gent | CTL | Medium |  |  | 58615
2024-01-21 | 2024-01-22 | NW | 2 | 66 | A+B | BRUGGE | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58615 on line 50A/5 tracks(s) A+B from BRUGGE-ROOSTER E to BRUGGE: vervangen doorsteek Brugge kant Gent I70-71-72 - 66 - 73 (vervangen ACEC) tot in Bundel A SP IX+X vrij SP I+II bereikbaar vanuit bundel B SP III-IV-V CDS kant Ge | CTL | Medium |  |  | 58615
2024-01-22 | 2024-01-26 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 23:50 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2 |  | 58131
2024-01-22 | 2024-01-26 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58211
2024-01-22 | 2024-01-26 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59847
2024-01-22 | 2024-01-26 | NE | 3 | 59 | A+B | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | Week | Night | 23:50 | 04:35 | onderhoud SIG +onderhoud wissels en overwegen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E744 |  | 60126
2024-01-22 | 2024-01-26 | NW | 3 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Week | Night | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58519
2024-01-22 | 2024-01-26 | NW | 3 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Week | Night | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58519 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58519
2024-01-22 | 2024-01-27 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50 + L60 |  | 53206
2024-01-22 | 2024-01-27 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Week | Night | 23:10 | 04:00 | TLO-nachten voor TESTEN ETCS 1 week aansluitend nachten in januari buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken NIET mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47301
2024-01-22 | 2024-01-27 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 05:15 | Travaux SNCF CHA24_0026001 Lille Racc RougeBarre – Bif St André : REGE – RVB, RB/RT et RR + Tirage de cable | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57908
2024-01-23 | 2024-01-26 | NW | 3 | 50 | A+B | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:20 | 04:30 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg *R5/R6 in weekend-TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58177
2024-01-23 | 2024-01-26 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 R5/56 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57794
2024-01-24 | 2024-01-24 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60087
2024-01-25 | 2024-01-25 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60103
2024-01-25 | 2024-01-25 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55941
2024-01-26 | 2024-01-29 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58206
2024-01-26 | 2024-01-29 | NE | 2 | 52 | A+B | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | CTL | Medium |  |  | 59085
2024-01-26 | 2024-01-29 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5+6 (met L27,L53) | CTL | Medium | spoor 5+6 |  | 58279
2024-01-26 | 2024-01-29 | NW | 2 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58520
2024-01-26 | 2024-01-29 | NW | 2 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58520 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58520
2024-01-26 | 2024-01-29 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49462 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 2/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49462
2024-01-26 | 2024-01-29 | SW | 1 | 124 | B | OBAIX-BUZET | ROUX | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49462 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 2/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49462
2024-01-26 | 2024-01-29 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 2/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies II, III, IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu Mise HS voie A L124A à partir de 18h00 pour permettre travaux ripage caténaire |  | 49462
2024-01-26 | 2024-01-29 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs WE 1/7 | CTL | Medium |  |  | 49403
2024-01-27 | 2024-01-27 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48866
2024-01-27 | 2024-01-28 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Night | 00:30 | 06:00 | Lossing wissels Muizen Rooster T - L53 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61503
2024-01-27 | 2024-01-28 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59433
2024-01-27 | 2024-01-28 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60409
2024-01-27 | 2024-01-28 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60409 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60409
2024-01-27 | 2024-01-28 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60409 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60409
2024-01-27 | 2024-01-28 | SW | 3 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Maintenance Z18. 51 (R6 22h - R7 22h) | Autre | Minor_AdHoc | Mise hors service en une zone (= Zone 18), voici les détails: L130, faisceau B Voie 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 Châtelet Châtelet 12J (ne) & 43AJ/44J (ne) + 12J (ne) & 21AJ/22J (ne) |  | 55059
2024-01-27 | 2024-01-29 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.CINQUANTENAIRE | Weekend | Continuous | 06:10 | 04:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y50. Y Bruulstraat is niet inbegrepen. | CTL | Medium | TLO tussen Y Bruulstr en Y50 | Info Racc | 59645
2024-01-27 | 2024-01-29 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58001
2024-01-27 | 2024-01-29 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2 |  | 58132
2024-01-27 | 2024-01-29 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidstechnieken antwerpen NZ antwerpen centraal -Antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59038
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58758 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58758
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 50 | B | Y.MELLE-WEST | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58157 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to MERELBEKE-ROOSTER S: Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE3/3 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58157
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58758
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | MERELBEKE-ROOSTER S | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE3/3 | CTL | Medium |  |  | 58157
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 58(1) | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58157 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to MERELBEKE-ROOSTER S: Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg WE3/3 | CTL | Medium |  |  | 58157
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58758 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58758
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Medium |  | Info Racc | 57789
2024-01-27 | 2024-01-29 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P038_01_L90_Geraardsbergen - Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_02_L90_Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_03_L90_Ninove - Denderleeuw_IL *R6 06.00u - L90 niet in CBP | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57527
2024-01-27 | 2024-01-29 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47170
2024-01-27 | 2024-01-28 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48948
2024-01-28 | 2024-01-28 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59976
2024-01-28 | 2024-01-28 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57723
2024-01-28 | 2024-01-28 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57723 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57723
2024-01-28 | 2024-01-28 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57723 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57723
2024-01-28 | 2024-01-28 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48876
2024-01-29 | 2024-02-02 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 23:30 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4 | CTL | Minor_AdHoc | sporen 3+4 |  | 58190
2024-01-29 | 2024-02-02 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58210
2024-01-29 | 2024-02-02 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59848
2024-01-29 | 2024-02-02 | NE | 3 | 59 | A+B | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | Week | Night | 23:50 | 04:35 | onderhoud SIG +onderhoud wissels en overwegen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E744 |  | 60127
2024-01-29 | 2024-02-03 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50 + L60 |  | 53207
2024-01-29 | 2024-02-03 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 53207 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53207
2024-01-29 | 2024-02-03 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 05:15 | Travaux SNCF CHA24_0026001 Lille Racc RougeBarre – Bif St André : REGE – RVB, RB/RT et RR | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57932
2024-01-29 | 2024-02-12 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | Y.MAUBRAY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | ART Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs | ART | Minor_AdHoc | ART VA du 29/01 au 4/02 inclus ART VB du 5/02 au 11/02 inclus ART stabilisation 60 km/h: 5 min |  | 60885
2024-01-30 | 2024-02-02 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5+6 (met L27,L53) | CTL | Minor_AdHoc | spoor 5+6 |  | 58280
2024-01-30 | 2024-02-02 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-9 inbegrepen Rooster FDD > L89 inbegrepen Rooster FDD > L50A3 inbegrepen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57717
2024-01-30 | 2024-02-02 | NW | 3 | 50 | A+B | Y.MELLE-WEST | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:20 | 04:30 | Vernieuwen Y. Oost Driehoek Ledeberg *R5/R6 niet inbegrepen wegens weekend TLO MP FDD | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58186
2024-01-30 | 2024-02-02 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57717 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-9 inbegrepen R | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57717
2024-01-30 | 2024-02-02 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 * R5/R6 in weekend-TLO | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57795
2024-01-30 | 2024-02-02 | NW | 3 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57717 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-9 inbegrepen R | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 57717
2024-02-02 | 2024-02-04 | NW | 2 | 58 | A+B | WONDELGEM | EEKLO | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:20 | Vernieuwen houtstukken brug Schoonstraat Kp 15 078 | CTL | Medium |  |  | 59191
2024-02-02 | 2024-02-04 | SW | 2 | 130C | A+B | COUILLET | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 23:00 | 18:00 | travaux préparatoire pour MES à la multimodale à Charleroi réglage CVs + transfert modules dans I34 | CTL | Medium |  |  | 55488
2024-02-02 | 2024-02-05 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58207
2024-02-02 | 2024-02-05 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5+6 (met L27,L53) | CTL | Medium | spoor 5+6 |  | 58281
2024-02-02 | 2024-02-05 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59895
2024-02-02 | 2024-02-05 | SE | 2 | 162 | A+B | LEIGNON | HAVERSIN-GARAGE | Weekend | Continuous | 22:15 | 05:00 | Travaux Axe 3: Travaux de traversée de voie + Massification OA | CTL | Medium | Suite arbitrage budgétaire - travaux effectués = Travaux de traversée de voie principalement ART à déterminer |  | 47357
2024-02-02 | 2024-02-05 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 18:00 | 04:40 | Linked to coupure nr 49776 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 3/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49776
2024-02-02 | 2024-02-05 | SW | 1 | 118 | B | MONS | HAVRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49157
2024-02-02 | 2024-02-05 | SW | 1 | 124 | B | ROUX | OBAIX-BUZET | Weekend | Continuous | 18:00 | 04:40 | Linked to coupure nr 49776 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 3/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49776
2024-02-02 | 2024-02-05 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 18:00 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 3/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies II, III, IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49776
2024-02-02 | 2024-02-05 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs WE 2/7 | CTL | Medium |  |  | 49405
2024-02-02 | 2024-02-05 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | Y.LOUVAIN-LA-NEUVE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | WE CTL RER Ottignies-Y.LLN | CTL | Medium | ART à définir, maximum 2' |  | 49260
2024-02-03 | 2024-02-04 | SW | 3 | 124A | A+B | LUTTRE | MARCHIENNE-AU-PONT | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z07.52 | CTL | Medium | Quais III Luttre Inaccessible |  | 60790
2024-02-03 | 2024-02-04 | SW | 3 | 90 | A/B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 06:00 | 18:00 | PLP - SAVU de pré-réglage | SAVU | Minor_AdHoc | Samedi = SAVU VA Dimanche = SAVU VB | HKM à adapter | 57011
2024-02-03 | 2024-02-05 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58002
2024-02-03 | 2024-02-05 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59047
2024-02-03 | 2024-02-05 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4 | CTL | Medium | sporen 3+4 |  | 58191
2024-02-03 | 2024-02-05 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. BVL Zone F SP I-II-III-IV-V + TLO L50 + DOES L50A3 SP B buiten dienst doorsteek 75A/B-F-74A/B-F-73A/B-F-72A-F buiten dienst | CTL | Medium |  |  | 57716
2024-02-03 | 2024-02-05 | NW | 2 | 50A/3 | B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 57716 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. BVL Zone F SP I-II-III-IV-V + TLO L50 + DOES L50A3 SP B buiten dienst doorsteek 75A/B-F-74A/B-F-73A/B-F-72A-F buiten dien | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 57716
2024-02-03 | 2024-02-05 | NW | 2 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Medium |  | Info Racc | 57788
2024-02-03 | 2024-02-05 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47171
2024-02-04 | 2024-02-04 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59783
2024-02-04 | 2024-02-04 | NW | 3 | 51A | A | LISSEWEGE | ZEEBRUGGE-STRAND | Weekend | Day | 14:00 | 22:00 | R-419328-01 Reservering Onderhoud doorsteek bundel A-B Zone 107 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60452
2024-02-05 | 2024-02-09 | NE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | LEUVEN | Week | Night | 22:50 | 05:15 | Vernieuwing sporen. voorbereidende werken massificatie met werken Waver-Ottignies + onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E5722 |  | 58898
2024-02-05 | 2024-02-09 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 5+6 | CTL | Minor_AdHoc | sporen 5+6 |  | 58192
2024-02-05 | 2024-02-09 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:55 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58212
2024-02-05 | 2024-02-09 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5+6 (met L27,L53) | CTL | Minor_AdHoc | spoor 5+6 |  | 58282
2024-02-05 | 2024-02-09 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59849
2024-02-05 | 2024-02-09 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58473
2024-02-05 | 2024-02-09 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58473 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58473
2024-02-05 | 2024-02-09 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58473 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58473
2024-02-05 | 2024-02-09 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58473 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58473
2024-02-05 | 2024-02-09 | SE | 2 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Week | Night | 23:10 | 05:10 | Renouvellement Traverses et Ballast C75 + P93 entre 12.100 et 19.285 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  | Nuits semaine 6 : via L165-166-154-130-124A-L124-L28(1) + 96- 28(1) (L130A non disponible) WE 6 : Athus-Anvers via bx/L130 (L130 fermée sam23h-dim15h) | 59403
2024-02-05 | 2024-02-10 | NE | 2 | 12 | A+B | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.LUCHTBAL | Week | Night | 22:45 | 04:55 | onderhoud wissels en sporen te ANtwerpen Schijnpoort inrit bundel F inclusief bundelkoppen F, D | CTL | Minor_AdHoc | geen toegang tot bundel F geen toegang bundel D kant Y luchtbal |  | 60215
2024-02-05 | 2024-02-10 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | MARCHIENNE-ZONE | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Livraison des AS Y LLS, à l'aide du train Kirow | CTL | Minor_AdHoc | L130A et L132 fermées | HKM à adapter InfoRacc | 49495
2024-02-05 | 2024-02-10 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 05:15 | Travaux SNCF CHA24_0026001 Lille Racc RougeBarre – Bif St André : REGE – RVB, RB/RT et RR | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57933
2024-02-05 | 2024-02-10 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux préparatoires + Déchargement LRS train Robel | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57918
2024-02-05 | 2024-04-14 | SW | 1 | 96 | A/B | MONS | JURBISE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 23:00 | Réélectrification - Phases 1 et 2 - 2024 | SAVU | High | SAVU dans le saisonnier | Inséré dans le saisonnier | 47567
2024-02-05 | 2024-06-28 | SE | 2 | 165 | A/B | BERTRIX | FLORENVILLE | AllWeek | Continuous | 09:00 | 16:00 | ART 1 min Renouvellement des murs en aile du P.I. 92.674 Zone de chantier entre B.K. 92.645 à 92.705 | ART | Minor_AdHoc | Seul un ART SANS MHS voie par voie Du 05/02 au 12/04 ART en VA Du 15/04 au 28/06 ART en VB ART de protection longueur de l’ART (avec BK si possible); 92.625 à 92.725 = 100m vitesse réduite: 60km/h perte de temps HKV: 1 perte de temps HKM: 1 |  | 57824
2024-02-06 | 2024-02-09 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57796
2024-02-06 | 2024-02-10 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-8-9 inbegrepen Rooster FDD > L89 inbegrepen Rooster FDD > L50A3 inbegrepen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57719
2024-02-06 | 2024-02-10 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57719 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-8-9 inbegrepen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57719
2024-02-06 | 2024-02-10 | NW | 3 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57719 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Buiten dienst zonder impact HKV Zone A + uitbreiding volledig rooster FDD kant Gent Perron 1-2-3-4-5-6-7-8-9 inbegrepen | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 57719
2024-02-09 | 2024-02-11 | SE | 3 | 39 | A+B | WELKENRAEDT | MONTZEN-GRIL Q | Weekend | Continuous | 23:00 | 20:00 | Linked to coupure nr 55128 on line 37 tracks(s) A+B from DOLHAIN-GILEPPE to Y.HAMMERBRUCKE: Maintenance Entretien manuel et mécanisés des AW de Welkenraedt 01K, 02K, 03AK, 05K/04BK, 07AK/06K, 04AK/24K, 16K/03BK, TO, 07BK, 25K Entretien manuel et mécan | CTL | Medium |  |  | 55128
2024-02-09 | 2024-02-12 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59555
2024-02-09 | 2024-02-12 | CE | 3 | 96B | * | FOREST-VOITURES | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Onderhoudswerken volgens Onderhoudskalender Area CE, zone FBKI _16, Bundel D. | Autre | Minor_AdHoc | Bundel D volledig buiten dienst en buiten spanning |  | 58636
2024-02-09 | 2024-02-12 | NE | 1 | 12/1 | S | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 59012 on line 27A tracks(s) A+B from LUCHTBAL-ROOSTER S to ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1: Oude Landen project 304 | CTL | Medium |  |  | 59012
2024-02-09 | 2024-02-12 | NE | 1 | 27A | A+B | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Oude Landen project 304 | CTL | Medium |  |  | 59012
2024-02-09 | 2024-02-12 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 6 (met L27,L53) | CTL | Medium | spoor 6 |  | 58283
2024-02-09 | 2024-02-12 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59896
2024-02-09 | 2024-02-12 | SE | 2 | 162 | B | LIBRAMONT | HATRIVAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 53437 on line 165(1) tracks(s) A+B from LIBRAMONT to BERTRIX: Réalisation de lame d'air et déplacement séparation de phase Rocogne L165(1) - L162 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 53437
2024-02-09 | 2024-02-12 | SE | 2 | 165(1) | A+B | LIBRAMONT | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Réalisation de lame d'air et déplacement séparation de phase Rocogne L165(1) - L162 | CTL | Medium | L162 SAVU + CTL minimum 6h nuit Cas caténaire: 26814, 815, 818, 820, 821, 822, 824,828, 830, 832,444, 445 |  | 53437
2024-02-09 | 2024-02-12 | SW | 1 | 118 | A | MONS | Y.LA PAIX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49158
2024-02-09 | 2024-02-12 | SW | 2 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Maintenance Z2. 51 P4+ + Travaux Signalisation PN 107 108 109 114 | CTL | Medium |  |  | 48246
2024-02-09 | 2024-02-19 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | AllWeek | Continuous | 23:15 | 05:30 | Renouvellement Traverses et Ballast C75 + P93 entre 12.100 et 19.285 | CTL | High | ART de stabilisation à 40km/ du 19/02 au 24/02 (voir CoLT 49783) | Nuits semaine 7 : via L165-166-154-130-124A-L124-L28(1) + L28(1)-L96-ANE (L117 non disponible) + L130A-124A-124 WE 6 : Flux Athus-Anvers via bx/L130 (L130 fermée sam 23h - Dim 15h) WE 7: via L96-90C-90 +130A-124A-124 + 165-130-124 + 165-130-117-96 | 47438
2024-02-09 | 2024-02-19 | SW | 2 | 147 | A | FLEURUS | AUVELAIS | AllWeek | Continuous | 23:15 | 05:30 | Maintenance L147 + Transfert interrupteurs n° 1 et 6 (PS Fleurus) | CTL | High | opportunité suite fermeture de L139 en complément de la coupure 61108 |  | 57931
2024-02-09 | 2024-02-12 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE SAVU RER Watermael-Bakenbos | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir - maximum 2' |  | 49253
2024-02-10 | 2024-02-10 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49170
2024-02-10 | 2024-02-11 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61579
2024-02-10 | 2024-02-11 | NE | 3 | 27A | A+B | Y.HOLLAND | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 22:00 | oosterweelverbinding R0 anticiperende TLO,elke 3 maand data zijn voorkeur doch flexibel volledig weekend (zat 0h tot zondag 22h)flixebel in werkvenster samenwerken met andere diensten mogelijk | CTL | Medium |  |  | 59048
2024-02-10 | 2024-02-11 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60418
2024-02-10 | 2024-02-11 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60418 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60418
2024-02-10 | 2024-02-11 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60418 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60418
2024-02-10 | 2024-02-11 | SE | 2 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 +Visite de voies A et B Moustier/Auvelais + maintenance infrastructure + contrôles | CTL | Medium | SAVU le samedi en journée ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: du 10 au 27/02 à minuit Perte de temps: HKV: 2'50 HKM: 2,1 |  | 50430
2024-02-10 | 2024-02-11 | SE | 2 | 130/1 | A | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50430 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 +Visite de voies A et B Moustier/Auvelais + maintenance infrastructure + contrôles | CTL | Medium |  |  | 50430
2024-02-10 | 2024-02-11 | SE | 2 | 144 | A | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50430 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 +Visite de voies A et B Moustier/Auvelais + maintenance infrastructure + contrôles | CTL | Medium |  |  | 50430
2024-02-10 | 2024-02-11 | SE | 3 | 43 | A+B | ANGLEUR | RIVAGE-MARCHANDISES | Weekend | Continuous | 00:05 | 17:00 | Entretien manuel et mécanisés des PN Entretien manuel et mécanisés des AW | CTL | Medium |  | HKM à détourner via les L125A-125-130B-162 | 55083
2024-02-10 | 2024-02-11 | SW | 3 | 130 | A+B | TAMINES | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Maintenance Z19. 51 Mini CTL | CTL | Medium |  |  | 49164
2024-02-10 | 2024-02-12 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58003
2024-02-10 | 2024-02-12 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 5+6 | CTL | Medium | sporen 5+6 |  | 58193
2024-02-10 | 2024-02-12 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:05 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58208
2024-02-10 | 2024-02-12 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Weekend | Continuous | 00:05 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58322
2024-02-10 | 2024-02-12 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken *weekend 6: indienststelling Stuyvenberg - Bellem: mag niet verplaatst worden | CTL | Medium | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58472
2024-02-10 | 2024-02-12 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58472 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken *weekend 6: indienststelling Stuyvenberg - Bellem: mag niet verplaatst worden | CTL | Medium |  |  | 58472
2024-02-10 | 2024-02-12 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58472 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken *weekend 6: indienststelling Stuyvenberg - Bellem: mag niet verplaatst worden | CTL | Medium |  |  | 58472
2024-02-10 | 2024-02-12 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58472 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken *weekend 6: indienststelling Stuyvenberg - Bellem: mag niet verplaatst worden | CTL | Medium |  |  | 58472
2024-02-10 | 2024-02-12 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:20 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P038_01_L90_Geraardsbergen - Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_02_L90_Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_03_L90_Ninove - Denderleeuw_IL | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57545
2024-02-10 | 2024-02-12 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | Y.MAUBRAY | Weekend | Night | 23:40 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | Nuit sam/dim 23h40-6h20 Nuit dim/lun 23h40-5h |  | 61268
2024-02-10 | 2024-02-19 | NE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | LEUVEN | AllWeek | Continuous | 00:01 | 05:00 | Vernieuwing sporen. BTS op deze werken ==> zie Colt ID 49890 (+4') | CTL | High |  |  | 49889
2024-02-10 | 2024-02-19 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | MECHELEN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:00 | IDS ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO + onderhoud EDW Meewerken mogelijk zie mail Evelyn * Starten op zaterdag morgen CBP | CTL | High |  |  | 53185
2024-02-10 | 2024-02-19 | NW | 1 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 53185 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to MECHELEN: IDS ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO + onderhoud EDW Meewerken mogelijk zie mail Evelyn * Starten op zaterdag morgen CBP | CTL | High |  |  | 53185
2024-02-10 | 2024-02-26 | SE | 2 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | ART 2min | ART | Minor_AdHoc | Perte de temps: HKV: 2' HKM: 2' |  | 58250
2024-02-11 | 2024-02-11 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61607
2024-02-11 | 2024-02-11 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57724
2024-02-11 | 2024-02-11 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57724 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57724
2024-02-11 | 2024-02-11 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57724 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57724
2024-02-11 | 2024-02-11 | SE | 2 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 61176
2024-02-11 | 2024-02-11 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | Linked to coupure nr 61176 on line 24 tracks(s) A+B from Y.GLONS to MONTZEN-FRONTIERE: testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61176
2024-02-12 | 2024-02-16 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.ENTREE GROUPE R | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zijtakken: L26/5, L26/4, L26/3, L26/2, L26/1, L36/3, L36/1 en L36C/2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L26 | Info Racc | 59506
2024-02-12 | 2024-02-16 | CE | 2 | 26/1 | A+B | Y.KEELBEEK | Y.MACHELEN | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59506 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59506
2024-02-12 | 2024-02-16 | CE | 2 | 26/2 | A+B | ETTERBEEK | Y.ETTERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59506 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59506
2024-02-12 | 2024-02-16 | CE | 2 | 26/3 | A+B | Y.WATERMAEL | WATERMAEL | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59506 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59506
2024-02-12 | 2024-02-16 | CE | 2 | 26/4 | A+B | ETTERBEEK | Y.BOONDAEL | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59506 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59506
2024-02-12 | 2024-02-16 | CE | 2 | 26/5 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.LINKEBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59506 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59506
2024-02-12 | 2024-02-16 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 23:55 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58133
2024-02-12 | 2024-02-16 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Week | Night | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E3421 |  | 60012
2024-02-12 | 2024-02-16 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58474
2024-02-12 | 2024-02-16 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58474 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58474
2024-02-12 | 2024-02-16 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58474 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58474
2024-02-12 | 2024-02-16 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58474 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58474
2024-02-12 | 2024-02-16 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux préparatoires + Maintenance Z.13.53 + Z4.54 en P3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61266
2024-02-12 | 2024-02-17 | NE | 3 | 12 | A+B | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Y.HOLLAND | Week | Night | 23:25 | 04:00 | onderheid SIG Y luchtbal en onderhoud wissel Y Antwerpen-luchtbal | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2573-E2594 |  | 60119
2024-02-12 | 2024-02-17 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59850
2024-02-12 | 2024-02-17 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 05:15 | Travaux SNCF CHA24_0026001 Lille Racc RougeBarre – Bif St André : REGE – RVB, RB/RT et RR + Tirage de cable | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57934
2024-02-13 | 2024-02-16 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 05:00 | masterplan Mechelen afbraak spoor 8 L25+L25N | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645+E3123+E2623 |  | 58173
2024-02-13 | 2024-02-16 | NW | 3 | 53 | A+B | LONDERZEEL | DENDERMONDE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | 208312 waterhuishouding L53 *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58438
2024-02-13 | 2024-02-17 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 58251
2024-02-14 | 2024-02-14 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60088
2024-02-15 | 2024-02-15 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60104
2024-02-16 | 2024-02-18 | SW | 2 | 130C | A+B | COUILLET | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 23:00 | 18:00 | MES à la multimodale à Charleroi | CTL | Medium |  |  | 55489
2024-02-16 | 2024-02-19 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59556
2024-02-16 | 2024-02-19 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | onderhoud wissels Antwerpen-centraal volledig verdiep +1 (perronsporen 1-6) samen met werkaanvraag L12 | CTL | Medium |  |  | 60085
2024-02-16 | 2024-02-19 | NE | 2 | 59/1 | A+B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.NOORD BERCHEM | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | onderhoud wissels Antwerpen-centraal volledig verdiep +1 (perronsporen 1-6) samen met werkaanvraag L12 | CTL | Medium |  |  | 60084
2024-02-16 | 2024-02-19 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Medium | alternatief E3421 |  | 60018
2024-02-16 | 2024-02-19 | NW | 3 | 53 | A+B | DENDERMONDE | LONDERZEEL | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | 208312 waterhuishouding L53 + onderhoud | CTL | Medium |  |  | 58431
2024-02-16 | 2024-02-19 | SE | 2 | 162 | A+B | LEIGNON | HAVERSIN-GARAGE | Weekend | Continuous | 22:15 | 05:00 | Travaux Axe 3: Travaux de traversée de voie + Massification OA | CTL | Medium | Suite arbitrage budgétaire - travaux effectués = Travaux de traversée de voie principalement ART à déterminer |  | 47358
2024-02-16 | 2024-02-19 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs WE 3/7 | CTL | Medium |  |  | 49406
2024-02-16 | 2024-02-19 | SE | 3 | 161 | B | RHISNES | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification + Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49708
2024-02-17 | 2024-02-18 | SE | 2 | 24 | A+B | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 55964
2024-02-17 | 2024-02-18 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Linked to coupure nr 55964 on line 24 tracks(s) A+B from VISE-HAUT to MONTZEN-FRONTIERE: Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium |  |  | 55964
2024-02-17 | 2024-02-18 | SW | 2 | 96 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | Y.SOIGNIES | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z2.53 Mise HS P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48649
2024-02-17 | 2024-02-19 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Massificatie: Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2023. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zijtakken: L26/5, L26/4, L26/3, | CTL | Medium | TLO L26 tussen Y Bruulstr en Y Nrd Halle | Info Racc | 58564
2024-02-17 | 2024-02-19 | CE | 2 | 26/1 | A+B | Y.KEELBEEK | Y.MACHELEN | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58564 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalend | CTL | Medium |  | Info Racc | 58564
2024-02-17 | 2024-02-19 | CE | 2 | 26/2 | A+B | ETTERBEEK | Y.ETTERBEEK | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58564 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalend | CTL | Medium |  | Info Racc | 58564
2024-02-17 | 2024-02-19 | CE | 2 | 26/3 | A+B | Y.WATERMAEL | WATERMAEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58564 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalend | CTL | Medium |  | Info Racc | 58564
2024-02-17 | 2024-02-19 | CE | 2 | 26/4 | A+B | ETTERBEEK | Y.BOONDAEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58564 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalend | CTL | Medium |  | Info Racc | 58564
2024-02-17 | 2024-02-19 | CE | 2 | 26/5 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.LINKEBEEK | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58564 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalend | CTL | Medium |  | Info Racc | 58564
2024-02-17 | 2024-02-19 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58004
2024-02-17 | 2024-02-19 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58139
2024-02-17 | 2024-02-19 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58189 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, afbraak spoor 8 L25+L25N | CTL | Medium |  |  | 58189
2024-02-17 | 2024-02-19 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen afbraak spoor 8 L25+L25N | CTL | Medium | alternatief E2645-E3123-E2623 |  | 58174
2024-02-17 | 2024-02-19 | NW | 2 | 123 | A+B | GERAARDSBERGEN | ENGHIEN | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:20 | Indienstname extra seinen voor masterplan ETCS Beide stations vrij testritten op zondag tot FGRA en Edingen in overleg met de regelaars | CTL | Medium |  |  | 57590
2024-02-17 | 2024-02-19 | NW | 2 | 75 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | DEINZE | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Buitenwerken ETCS L2-IL_NW_P014_03_L75_De Pinte - Deinze_IL ETCS L2-IL_NW_P014_02_L75_De Pinte_IL ETCS L2-IL_NW_P014_01_L75_Gent-Sint-Pieters - De Pinte_IL | CTL | Medium |  |  | 57542
2024-02-17 | 2024-02-19 | NW | 2 | 86 | A+B | GAVERE-ASPER | DE PINTE | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 57542 on line 75 tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to DEINZE: Buitenwerken ETCS L2-IL_NW_P014_03_L75_De Pinte - Deinze_IL ETCS L2-IL_NW_P014_02_L75_De Pinte_IL ETCS L2-IL_NW_P014_01_L75_Gent-Sint-Pieters - De Pinte_IL | CTL | Medium |  |  | 57542
2024-02-17 | 2024-02-19 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47173
2024-02-18 | 2024-02-18 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59977
2024-02-18 | 2024-02-18 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57725
2024-02-18 | 2024-02-18 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57725 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57725
2024-02-18 | 2024-02-18 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57725 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57725
2024-02-19 | 2024-02-23 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50+L60. |  | 58717
2024-02-19 | 2024-02-23 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 58717 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58717
2024-02-19 | 2024-02-23 | NE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | LEUVEN | Week | Night | 22:50 | 05:15 | Vernieuwing sporen. voorbereidende werken massificatie met werken Waver-Ottignies + onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E5722 |  | 59974
2024-02-19 | 2024-02-23 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | vernieuwen houtstukken brug kanaal Dessel-Kwaad Mechelen + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59851) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief ER4321-Z4322-ZM4322 |  | 58123
2024-02-19 | 2024-02-23 | NE | 2 | 19 | A+B | HAMONT | HAMONT-GRENS | Week | Night | 22:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58123 on line 19 tracks(s) A+B from MOL to HAMONT: vernieuwen houtstukken brug kanaal Dessel-Kwaad Mechelen + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59851) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58123
2024-02-19 | 2024-02-23 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58134
2024-02-19 | 2024-02-23 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58213
2024-02-19 | 2024-02-23 | NE | 2 | 273 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | VERB.SIBELCO | Week | Night | 22:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58123 on line 19 tracks(s) A+B from MOL to HAMONT: vernieuwen houtstukken brug kanaal Dessel-Kwaad Mechelen + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59851) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58123
2024-02-19 | 2024-02-24 | NE | 1 | 139 | A+B | LEUVEN | SINT-JORIS-WEERT | AllWeek | Continuous | 05:30 | 16:00 | BTS zie werken Colt ID 48989 (vernieuwen sporen) | ART | Minor_AdHoc |  |  | 49890
2024-02-19 | 2024-02-24 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | Week | Night | 22:30 | 05:30 | onderhoud wissels en sporen te Antwerpen Schijnpoort inrit bundel E inclusief bundelkoppen C,E | Autre | Minor_AdHoc | geen toegang tot bundel E geen toegang bundel D kant Y antwerpen-Oost |  | 60218
2024-02-19 | 2024-02-24 | SE | 2 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Week | Night | 23:10 | 05:10 | Renouvellement Traverses et Ballast C75 + P93 entre 12.100 et 19.285 Finitions | CTL | Minor_AdHoc |  | via L165-166-154-130-124-L124-L28(1) + 96- 28(1) (L130A non disponible) | 59404
2024-02-19 | 2024-02-24 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux préparatoires + Déchargement LRS train Robel | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61267
2024-02-19 | 2024-03-01 | NW | 3 | 51A | S | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-STRAND | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Vervanging voegenspoor door LGS tussen AWT 63H en AWT 64H zone 120b | SAVU | High | perron Zeebrugge strand niet bereikbaar ( Gecombineerd in weekend 9 werken te Brugge omdat Zeebrugge dan sowieso onbereikbaar is.) |  | 60870
2024-02-19 | 2024-03-02 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | AllWeek | Continuous | 05:30 | 05:30 | ART 3.2min stabilisation post-Renouvellement Traverses et Ballast (47438) | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation 3.2 min |  | 49783
2024-02-20 | 2024-02-23 | NW | 3 | 53 | A+B | LONDERZEEL | DENDERMONDE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | 208312 waterhuishouding L53 R5/R6 niet mogelijk wegens werken op L50 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58437
2024-02-20 | 2024-02-24 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57721
2024-02-20 | 2024-02-24 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57721 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57721
2024-02-20 | 2024-02-24 | NW | 3 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57721 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57721
2024-02-23 | 2024-02-26 | CE | 1 | 50 | A | JETTE | Y.BOCKSTAEL | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50026 on line 50 tracks(s) A+B from JETTE to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50026
2024-02-23 | 2024-02-26 | CE | 1 | 50 | A+B | JETTE | TERNAT | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S | CTL | Medium | TLO L50 + DOES L60 |  | 50026
2024-02-23 | 2024-02-26 | CE | 1 | 60 | A | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50026 on line 50 tracks(s) A+B from JETTE to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50026
2024-02-23 | 2024-02-26 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59557
2024-02-23 | 2024-02-26 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58140
2024-02-23 | 2024-02-26 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5 (met L27,L53) | CTL | Medium | spoor 5 |  | 58284
2024-02-23 | 2024-02-26 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59897
2024-02-23 | 2024-02-26 | SE | 2 | 43 | A+B | BOMAL | MARLOIE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | TUC RAIL / Infrabel travaux voies de dépose de l'AS 02i existant et remise en service de la VA exclusivement | CTL | Medium | plus de VB au niveau de Melreux durant une semaine pendant les congés de détente wallonie 2024 (du 26/2/24 au 8/3/24) |  | 59356
2024-02-23 | 2024-02-26 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49777 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 4/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49777
2024-02-23 | 2024-02-26 | SW | 1 | 124 | B | ROUX | OBAIX-BUZET | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49777 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 4/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49777
2024-02-23 | 2024-02-26 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 4/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies II, III, IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49777
2024-02-24 | 2024-02-25 | NW | 2 | 50 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Night | 21:00 | 05:00 | Vervangen isolatoren I102-103 (ombouw ACEC) Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59221
2024-02-24 | 2024-02-25 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Night | 21:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 59221 on line 50 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Vervangen isolatoren I102-103 (ombouw ACEC) Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59221
2024-02-24 | 2024-02-25 | NW | 2 | 58/1 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 21:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 59221 on line 50 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Vervangen isolatoren I102-103 (ombouw ACEC) Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59221
2024-02-24 | 2024-02-25 | SW | 2 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:30 | 17:00 | Maintenance Z6.53 en P4 + Z.11.53 | CTL | Medium | CTL L96 + L97 1 voie Hs en gare de Mons les autres sont accessibles en CDS | L75 libre pour accéder à Gent | 46911
2024-02-24 | 2024-02-25 | SW | 2 | 97 | A+B | MONS | SAINT-GHISLAIN | Weekend | Continuous | 23:30 | 17:00 | Linked to coupure nr 46911 on line 96 tracks(s) A+B from MONS to QUEVY-FRONTIERE: Maintenance Z6.53 en P4 + Z.11.53 | CTL | Medium |  | L75 libre pour accéder à Gent | 46911
2024-02-24 | 2024-02-25 | SW | 3 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:30 | 22:00 | Maintenance Z17. 51 Faisceau de Chatelet | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service en une zone (= Zone 17), voici les détails: - L130 Voie B entre F4-I. 20 et DX-J. 20; M-I.20 + J-I.20 + PC-I. 20 (faisceau A); + voie 320 - F6-L. 20 + FX5-I. 20 (L130C en gare de Châtelet); - GC353-J. 20 + GC354-J. 20 + GC355-J. 20 | HKM à adapter | 55053
2024-02-24 | 2024-02-26 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | KALMTHOUT | Weekend | Night | 00:00 | 05:00 | vernieuwen wissels Essen +onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58780
2024-02-24 | 2024-02-26 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58005
2024-02-24 | 2024-02-26 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | onderhoud SIG+onderhoud wissels Y Arendstraat en Antwerpen Centraal -2 beveiliging L27 overdag door ATW-TX s'nachts buitendienststelling | CTL | Medium |  |  | 59707
2024-02-24 | 2024-02-26 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58209
2024-02-24 | 2024-02-26 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Night | 00:40 | 04:20 | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat hangt samen met colt 59707 ===beveiliging werken L25 | CTL | Minor_AdHoc | nog te bepalen |  | 59728
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 1 | 51 | A+B | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | plaatsen + overnemen seinkeet | CTL | Medium | TLO L51+51A Geen verkeer vanaf Brugge naar de Kust >> L50A wel vrij |  | 49530
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 1 | 51A | A+B | Y.BLAUWE TOREN | Y.TER DOEST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49530 on line 51 tracks(s) A+B from BRUGGE to Y.BLAUWE TOREN: plaatsen + overnemen seinkeet | CTL | Medium |  |  | 49530
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 1 | 51B | A+B | Y.DUDZELE | Y.BOUDEWIJNKANAAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49530 on line 51 tracks(s) A+B from BRUGGE to Y.BLAUWE TOREN: plaatsen + overnemen seinkeet | CTL | Medium |  |  | 49530
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 2 | 51 | * | BLANKENBERGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Blankenberge station volledig BS en BS voor vervangen I10 | CTL | Medium |  |  | 58616
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 2 | 51A | A+B | Y.BLAUWE TOREN | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 60164 on line 51B tracks(s) A+B from Y.DUDZELE to KNOKKE: onderhoudsweekend (als gevolg van Renovatie brugdekken) + R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen | CTL | Medium |  | Info Racc | 60164
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 2 | 51B | A+B | Y.DUDZELE | KNOKKE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | onderhoudsweekend (als gevolg van Renovatie brugdekken) + R7 14.00-22.00 - Bundel Voorhaven West zone nr. 129: er worden max 3 sporen vrij gevraagd, overige sporen mogen bezet blijven - Zeebrugge strand blijft bereikbaar | CTL | Medium |  | Info Racc | 60164
2024-02-24 | 2024-02-26 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:20 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P038_01_L90_Geraardsbergen - Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_02_L90_Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_03_L90_Ninove - Denderleeuw_IL *R6 06.00u - L90 niet in CBP | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57546
2024-02-24 | 2024-02-26 | SE | 1 | 24/1 | A+B | VISE | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 55122 on line 40 tracks(s) A+B from FROIDMONT to VISE-FRONTIERE: Entretien manuel et mécanisés des AW Bressoux / Visé-Bas Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium |  |  | 55122
2024-02-24 | 2024-02-26 | SE | 1 | 40 | A+B | FROIDMONT | VISE-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:40 | Entretien manuel et mécanisés des AW Bressoux / Visé-Bas Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium | L40 + L24/1 |  | 55122
2024-02-24 | 2024-02-26 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47174
2024-02-24 | 2024-03-11 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | Y.MAUBRAY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs | SAVU_CTRL | High | SAVU jour et CTL nuit (22h50-05h00) + CTL weekend ART VB du 4/03 au 10/03 inclus ART VB du 11/03 au 17/03 inclus ART stabilisation (40/60): HKV : 7.05/4.15 HKM : 6.50/3.00 |  | 57919
2024-02-24 | 2024-02-25 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48949
2024-02-25 | 2024-02-25 | NE | 1 | 12/1 | S | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Day | 06:00 | 17:30 | Linked to coupure nr 59011 on line 27A tracks(s) A+B from LUCHTBAL-ROOSTER S to ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1: Oude Landen project 304 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59011
2024-02-25 | 2024-02-25 | NE | 1 | 27A | A+B | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Day | 06:00 | 17:30 | Oude Landen project 304 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59011
2024-02-25 | 2024-02-25 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57726
2024-02-25 | 2024-02-25 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57726 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57726
2024-02-25 | 2024-02-25 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57726 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57726
2024-02-25 | 2024-02-25 | SE | 2 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 61177
2024-02-25 | 2024-02-25 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | Linked to coupure nr 61177 on line 24 tracks(s) A+B from Y.GLONS to MONTZEN-FRONTIERE: testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61177
2024-02-26 | 2024-02-26 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49046
2024-02-26 | 2024-03-01 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50+L60. |  | 50027
2024-02-26 | 2024-03-01 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50027 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50027
2024-02-26 | 2024-03-01 | NE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | LEUVEN | Week | Night | 22:50 | 05:15 | Vernieuwing sporen. afwerking werken massificatie met werken Waver-Ottignies + onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E7572 |  | 58910
2024-02-26 | 2024-03-01 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58135
2024-02-26 | 2024-03-02 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59852
2024-02-26 | 2024-03-02 | SE | 2 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Week | Night | 23:10 | 05:10 | Renouvellement Traverses et Ballast C75 + P93 entre 12.100 et 19.285 Finitions | CTL | Minor_AdHoc |  | Nuits semaine 9 : via L165-166-154-130-L124-L26 + 96- 26 + L130A | 59405
2024-02-26 | 2024-03-09 | CE | 1 | 50 | A+B | JETTE | TERNAT | AllWeek | Continuous | 05:20 | 05:20 | Stabilisatie-BTS | ART | Minor_AdHoc | BTS 60 km/h: HKV=1,05' / HKM= 4' |  | 56099
2024-02-26 | 2024-03-09 | SE | 2 | 43 | A | BOMAL | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART de stabilisation à 60km/h en VA suite travaux voies de dépose de l'AS 02i cf. colt 59356 | ART | Minor_AdHoc | HKM: 1' HKV: 1' |  | 63072
2024-02-26 | 2024-03-09 | SE | 2 | 43 | B | BOMAL | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 23:30 | 05:00 | TUC RAIL / Infrabel travaux voies de dépose de l'AS 02i existant et remise en service de la VA exclusivement Rq 333 : A préciser Car voie unique entre Bomal - Marloie et pas de CTL demandée Est-ce uniquement la voie d'évitement de Melreux HS? + ART | SAVU | High | plus de VB au niveau de Melreux durant une semaine pendant les congés de détente wallonie 2024 (du 26/2/24 au 8/3/24) |  | 59435
2024-02-27 | 2024-03-01 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Week | Night | 00:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58188 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, afbraak spoor 8 L25+L25N | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 58188
2024-02-27 | 2024-03-02 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen afbraak spoor 8 L25+L25N | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E3123-E2623 |  | 58175
2024-02-29 | 2024-02-29 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55942
2024-02-29 | 2024-03-04 | SW | 1 | 118 | A+B | MONS | Y.LA PAIX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Mise en service EBP/PLP - L118 Mons - Y LaPaix - WE 3jours + préparation Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires Rq 333 : incompatible C75 L78 + 3 jours hors férié NT 10/03/22 : Géraldine me revient sur à m | CTL | Medium |  |  | 49159
2024-03-01 | 2024-03-04 | CE | 1 | 50 | A | JETTE | Y.BOCKSTAEL | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50025 on line 50 tracks(s) A+B from JETTE to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50025
2024-03-01 | 2024-03-04 | CE | 1 | 50 | A+B | JETTE | TERNAT | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S | CTL | Medium | TLO L50 + DOES L60 |  | 50025
2024-03-01 | 2024-03-04 | CE | 1 | 60 | A | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50025 on line 50 tracks(s) A+B from JETTE to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50025
2024-03-01 | 2024-03-04 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59558
2024-03-01 | 2024-03-04 | CE | 2 | 96B | * | FOREST-VOITURES-QUAI SERVICE | FOREST-VOITURES | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Onderhoudswerken volgen Onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_13, Bundel Expo. Volledige bundel ter beschikking voor diverse onderhoudswerken. | Autre | Minor_AdHoc | Bundel Expo volledig buiten dienst | Néant | 58630
2024-03-01 | 2024-03-04 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58673 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58673
2024-03-01 | 2024-03-04 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | CTL | Medium | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58673
2024-03-01 | 2024-03-04 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | TLO-Weekend voor onderhouds werken | CTL | Medium |  |  | 47299
2024-03-01 | 2024-03-04 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | JETTE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) | CTL | Medium |  |  | 60810
2024-03-01 | 2024-03-04 | NW | 3 | 60 | A | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 60810 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to JETTE: Onderhoudswerken (+ kleine vernieuwingswerken) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60810
2024-03-01 | 2024-03-04 | SE | 2 | 165(1) | A+B | LIBRAMONT | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | ETCS Libramont - Bertrix. | CTL | Medium | Pas de massification possible |  | 59115
2024-03-01 | 2024-03-04 | SE | 2 | 166 | A/B | HOUYET | BEAURAING | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé Entretien AS , traitement zone boueuse | CTL | Medium |  |  | 57698
2024-03-01 | 2024-03-04 | SE | 2 | 43 | A+B | BOMAL | MARLOIE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | TUC RAIL travaux caténaire ZN Melreux équipement nouvelle VB enlèvement caténaire sur 02i ancien signalisation 2 prestations pour règlage de CV et MES (dont une prestations seul) | CTL | Medium |  |  | 59357
2024-03-01 | 2024-03-04 | SE | 2 | 49 | S | WELKENRAEDT | EUPEN | Weekend | Continuous | 22:40 | 05:30 | Renouvellement AS01R et adaptation du tracé | CTL | Medium | CTL L49 - WE n°1 ART stabilisation 1 minute jusqu'au 21/03 |  | 47010
2024-03-01 | 2024-03-04 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49778 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 5/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49778
2024-03-01 | 2024-03-04 | SW | 1 | 124 | B | ROUX | OBAIX-BUZET | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49778 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 5/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49778
2024-03-01 | 2024-03-04 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 5/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies II, III, IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49778
2024-03-01 | 2024-03-04 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs WE 5/7 | CTL | Medium |  |  | 49408
2024-03-01 | 2024-03-04 | SW | 2 | 140 | A+B | MARCINELLE | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Maintenance Z4. 51 P4+ + Renouvellement complet des PN + Transfert interrupteurs 2, 3 et 4 (PS de Fleurus) | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49116
2024-03-01 | 2024-03-05 | SE | 2 | 166 | A | HOUYET | BEAURAING | Week | Continuous | 05:00 | 05:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé pour augmenter la vitesse | SAVU | Minor_AdHoc | Voie A HS entre Houyet et Beauraing ART de stabilisation d'1,5' vitesse 60km/h du 05/03/24 au 22/03/24 |  | 60440
2024-03-01 | 2024-03-05 | SE | 2 | 166 | A+B | HOUYET | BEAURAING | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | CR L166 2024 Massification travaux pour adaptation du tracé pour augmenter la vitesse | CTL | Medium |  |  | 60551
2024-03-01 | 2024-03-04 | SE | 1 | 161 | A+B | BRUXELLES-LUXEMBOURG | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE CTL RER Watermael - Ottignies Livraison Kirow + Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | CTL | Medium | ART maximum 2' |  | 49261
2024-03-02 | 2024-03-03 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59432
2024-03-02 | 2024-03-03 | NW | 2 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Night | 23:45 | 07:00 | Linked to coupure nr 60385 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419030-01 Onderhoud werkveld 3421-25 Bundel Pelikaan en Bundel Ramskapelle | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60385
2024-03-02 | 2024-03-03 | NW | 2 | 202B/1 | S | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Night | 23:45 | 07:00 | R-419030-01 Onderhoud werkveld 3421-25 Bundel Pelikaan en Bundel Ramskapelle | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60385
2024-03-02 | 2024-03-03 | NW | 2 | 202B/2 | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Night | 23:45 | 07:00 | Linked to coupure nr 60385 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419030-01 Onderhoud werkveld 3421-25 Bundel Pelikaan en Bundel Ramskapelle | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60385
2024-03-02 | 2024-03-03 | NW | 2 | 50 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Night | 21:00 | 05:00 | Vervangen isolatoren I104-105 (ombouw ACEC) + oplossing dansende paal 54/38 Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59224
2024-03-02 | 2024-03-03 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Night | 21:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 59224 on line 50 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Vervangen isolatoren I104-105 (ombouw ACEC) + oplossing dansende paal 54/38 Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59224
2024-03-02 | 2024-03-03 | NW | 2 | 58/1 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 21:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 59224 on line 50 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Vervangen isolatoren I104-105 (ombouw ACEC) + oplossing dansende paal 54/38 Y West volledig BD en BS voor 8uren L50+50E+58 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59224
2024-03-02 | 2024-03-03 | SE | 3 | 165 | A+B | BERTRIX | FLORENVILLE | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Interventions Programmées | CTL | Medium |  |  | 46685
2024-03-02 | 2024-03-04 | NE | 1 | 12 | A+B | KAPELLEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | herelectrificatie | CTL | Medium |  |  | 58057
2024-03-02 | 2024-03-04 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | VERNIEUWING WISSELS ESSEN Wij voorzien voorjaar 2024 om niet in het vaarwater te zitten van de grote werken op het Duitse net (najaar 2024 tot voorjaar 2026). | CTL | Medium |  |  | 49862
2024-03-02 | 2024-03-04 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | KALMTHOUT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | vernieuwen wissels Essen +onderhoud | CTL | Medium |  |  | 58781
2024-03-02 | 2024-03-04 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58006
2024-03-02 | 2024-03-04 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58141
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 1 | 51 | A+B | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | R417944 plaatsen + overnemen seinkeet | CTL | Medium | R417944 TLO L51+51A Geen verkeer vanaf Brugge naar de Kust >> L50A wel vrij |  | 49531
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 1 | 51A | A+B | Y.BLAUWE TOREN | Y.TER DOEST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49531 on line 51 tracks(s) A+B from BRUGGE to Y.BLAUWE TOREN: R417944 plaatsen + overnemen seinkeet | CTL | Medium |  |  | 49531
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 1 | 51B | A+B | Y.DUDZELE | Y.BOUDEWIJNKANAAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49531 on line 51 tracks(s) A+B from BRUGGE to Y.BLAUWE TOREN: R417944 plaatsen + overnemen seinkeet | CTL | Medium |  |  | 49531
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 2 | 122 | A+B | Y.MELLE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:50 | Vernieuwen brug De Metstraat (Zottegem-Ymelle en Denderleeuw Zottegem) + Onderhoud Denderleeuw-Burst verplaatst wegens lange TLO FDD | CTL | Medium |  |  | 59183
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 2 | 51 | * | BLANKENBERGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Blankenberge station volledig BS en BS voor vervangen I14 | CTL | Medium |  |  | 58617
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 2 | 51A | A+B | Y.BLAUWE TOREN | ZEEBRUGGE-STRAND | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 60165 on line 51B tracks(s) A+B from Y.DUDZELE to KNOKKE: onderhoudsweekend (als gevolg van Renovatie brugdekken) | CTL | Medium |  | Info Racc | 60165
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 2 | 51B | A+B | Y.DUDZELE | KNOKKE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | onderhoudsweekend (als gevolg van Renovatie brugdekken) | CTL | Medium |  | Info Racc | 60165
2024-03-02 | 2024-03-04 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:50 | Linked to coupure nr 59183 on line 122 tracks(s) A+B from Y.MELLE to ZOTTEGEM: Vernieuwen brug De Metstraat (Zottegem-Ymelle en Denderleeuw Zottegem) + Onderhoud Denderleeuw-Burst verplaatst wegens lange TLO FDD | CTL | Medium |  |  | 59183
2024-03-03 | 2024-03-03 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59979
2024-03-03 | 2024-03-03 | NW | 2 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | EREMBODEGEM | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57727
2024-03-03 | 2024-03-03 | NW | 2 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57727 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57727
2024-03-03 | 2024-03-03 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Night | 00:10 | 04:40 | Linked to coupure nr 57727 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to EREMBODEGEM: Masterplan Denderleeuw - dienst bovenleiding Zone E Volledig rooster FDD kant Gent Station + bundel buiten dienst + buiten spanning | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57727
2024-03-03 | 2024-03-03 | SE | 2 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 61178
2024-03-03 | 2024-03-03 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | Linked to coupure nr 61178 on line 24 tracks(s) A+B from Y.GLONS to MONTZEN-FRONTIERE: testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61178
2024-03-04 | 2024-03-08 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58136
2024-03-04 | 2024-03-08 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Week | Night | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van Y-Drabstraat | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58930
2024-03-04 | 2024-03-08 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Week | Night | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E3421 |  | 60014
2024-03-04 | 2024-03-08 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | Week | Continuous | 05:00 | 21:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 17 tot SP 24 R5/R6 in weekend | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60479
2024-03-04 | 2024-03-09 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50+L60. |  | 50029
2024-03-04 | 2024-03-09 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50029 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50029
2024-03-04 | 2024-03-09 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59853
2024-03-04 | 2024-03-09 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Week | Night | 23:10 | 04:00 | Afwerkingsnachten na TLO-Weekend voor onderhouds werken minimum van 2 weekends per jaar, 1 weekend maart/april + 1 weekend oktober/november buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47666
2024-03-04 | 2024-03-15 | NW | 3 | 51A | * | ZEEBRUGGE-STRAND | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Sanering ballast sp 506 thv perron Zeebrugge strand Zone 120 | SAVU | High |  |  | 60591
2024-03-04 | 2024-03-18 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | Y.MAUBRAY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | ART Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs | ART | Minor_AdHoc | ART VA du 4/03 au 10/03 inclus ART VB du 11/03 au 17/03 inclus ART stabilisation 60km/h : 5min |  | 61379
2024-03-04 | 2024-03-21 | SE | 2 | 49 | S | WELKENRAEDT | EUPEN | AllWeek | Continuous | 05:30 | 05:30 | ART 1min Renouvellement AS01R et adaptation du tracé | ART | Minor_AdHoc |  |  | 61412
2024-03-05 | 2024-03-22 | SE | 2 | 166 | A+B | HOUYET | BEAURAING | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé ART 1.5min | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation d'1,5' vitesse 60km/h du 05/03/24 au 22/03/24 |  | 60550
2024-03-06 | 2024-03-06 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60089
2024-03-07 | 2024-03-07 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60105
2024-03-07 | 2024-03-08 | NW | 3 | 50 | B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 23:45 | 04:45 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. Lossen Kirow Buiten dienst ; SP I tem VII + 1ste doorsteek (AW75AF-74AF-75BF-73AF-74BF-72AF-73BF-71AF-72BF) Doorrit L90 via SP VIII+IX naar SP A L50 R5/R6 in weekend TLO | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60924
2024-03-08 | 2024-03-11 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59559
2024-03-08 | 2024-03-11 | NE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:00 | Vernieuwing sporen. + onderhoud | CTL | Medium |  |  | 58913
2024-03-08 | 2024-03-11 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Continuous | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 33774
2024-03-08 | 2024-03-11 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58674 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58674
2024-03-08 | 2024-03-11 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58674
2024-03-08 | 2024-03-11 | NW | 2 | 54 | A+B | SINT-NIKLAAS | PUURS | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | onderhoud FSN - SP I + SP A inbegrepen FRP - wissel kant FSN inbegrepen + SP I inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 60167
2024-03-08 | 2024-03-11 | NW | 2 | 66 | A+B | Y.KORTRIJK-WEST | LICHTERVELDE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Indienstname PLP Lichtervelde - Roeselare Stations niet inbegrepen Testritten op zondag tot op de perrons van Lichtervelde en Roeselare in overleg met regelaar + Roeselare-Y West Kortrijk voor onderhoud | CTL | Medium |  |  | 57581
2024-03-08 | 2024-03-11 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | Weekend | Continuous | 21:00 | 05:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 17 tot SP 32 | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60480
2024-03-08 | 2024-03-11 | SE | 2 | 162 | A+B | HATRIVAL | MARBEHAN | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renforcement mur de soutènement VB 166.693 + renouvellement P.I. 166.698 | CTL | Medium | VA=> ART de +- 2 semaines sur 50 mètres à 60km/h VB=> ART de +- 6 semaines sur 200 mètres à 60km/h | HKM à adapter | 52541
2024-03-08 | 2024-03-11 | SE | 2 | 162 | B | LIBRAMONT | HATRIVAL | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 53438 on line 165(1) tracks(s) A+B from LIBRAMONT to BERTRIX: Réalisation de lame d'air et déplacement séparation de phase Rocogne L165(1) - L162 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 53438
2024-03-08 | 2024-03-11 | SE | 2 | 165(1) | A+B | LIBRAMONT | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Réalisation de lame d'air et déplacement séparation de phase Rocogne L165(1) - L162 | CTL | Medium | Avec id 52541 = L162 CTL Hatrival - Marbehan Cas caténaire: 26814, 815, 818, 820, 821, 822, 824,828, 830, 832,444, 445 |  | 53438
2024-03-08 | 2024-03-11 | SE | 2 | 43 | A+B | BOMAL | MARLOIE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Travaux TUC RAIL/Infrabel | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 59358
2024-03-08 | 2024-03-11 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49779 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 6/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49779
2024-03-08 | 2024-03-11 | SW | 1 | 124 | B | ROUX | OBAIX-BUZET | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 49779 on line 124A tracks(s) A+B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 6/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49779
2024-03-08 | 2024-03-11 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 1-2024 Week-end 6/6 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies II, III, IV et V en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu ART 3min |  | 49779
2024-03-08 | 2024-03-11 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs WE 6/7 | CTL | Medium |  |  | 49409
2024-03-08 | 2024-03-12 | SE | 2 | 166 | B | HOUYET | BEAURAING | Week | Continuous | 06:00 | 04:30 | CR L166 2024 Adaptation du tracé entre 17200 et 19700 pour augmentation de vitesse | SAVU | Minor_AdHoc | Voie B HS entre Houyet et Beauraing |  | 60441
2024-03-09 | 2024-03-09 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48867
2024-03-09 | 2024-03-10 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61580
2024-03-09 | 2024-03-10 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60419
2024-03-09 | 2024-03-10 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60419 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60419
2024-03-09 | 2024-03-10 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60419 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60419
2024-03-09 | 2024-03-10 | NW | 3 | 75 | A | GENT-SINT-PIETERS | DEINZE | Weekend | Continuous | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP A - JVO SPB bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58593
2024-03-09 | 2024-03-10 | SW | 3 | 90 | A/B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 06:00 | 18:00 | PLP - SAVU : Préparation MES PLP - réglage CV | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 57009
2024-03-09 | 2024-03-11 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.CINQUANTENAIRE | Weekend | Continuous | 06:10 | 04:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y50. Y Bruulstraat is niet inbegrepen. | CTL | Medium | TLO tussen Y Bruulstr en Y50 | Info Racc | 59646
2024-03-09 | 2024-03-11 | NE | 1 | 12 | A+B | KAPELLEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | herelectrificatie | CTL | Medium |  |  | 58640
2024-03-09 | 2024-03-11 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | VERNIEUWING WISSELS ESSEN | CTL | Medium |  |  | 45916
2024-03-09 | 2024-03-11 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58007
2024-03-09 | 2024-03-11 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT-GRENS | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen houtstukken brug kanaal Dessel-Kwaad Mechelen + vervolg railvernieuwing 2023 sporen 493+494 in Neerpelt mee in BD (colt 58118) onderstopper van Mol naar Neerpelt | CTL | Medium |  |  | 58124
2024-03-09 | 2024-03-11 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58142
2024-03-09 | 2024-03-11 | NE | 2 | 273 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | VERB.SIBELCO | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58124 on line 19 tracks(s) A+B from MOL to HAMONT-GRENS: vernieuwen houtstukken brug kanaal Dessel-Kwaad Mechelen + vervolg railvernieuwing 2023 sporen 493+494 in Neerpelt mee in BD (colt 58118) onderstopper van Mol naar Neerpel | CTL | Medium |  |  | 58124
2024-03-09 | 2024-03-11 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47671
2024-03-09 | 2024-03-11 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47671 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47671
2024-03-09 | 2024-03-11 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47671 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 47671
2024-03-09 | 2024-03-11 | SE | 2 | 166 | A+B | HOUYET | BEAURAING | Weekend | Continuous | 06:00 | 05:00 | CR L166 2024 Adaptation du tracé entre 17200 et 19700 pour augmentation de vitesse Ripages caténaires suite adaptation du tracé 17200 -19700 | CTL | Medium |  |  | 60451
2024-03-09 | 2024-03-10 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49207
2024-03-10 | 2024-03-10 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61608
2024-03-10 | 2024-03-10 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59980
2024-03-10 | 2024-03-10 | SE | 2 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 61179
2024-03-10 | 2024-03-10 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | Linked to coupure nr 61179 on line 24 tracks(s) A+B from Y.GLONS to MONTZEN-FRONTIERE: testen ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61179
2024-03-10 | 2024-03-10 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48877
2024-03-11 | 2024-03-15 | CE | 2 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Onderhoudszone FH_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Onderhoudswerken L94 tussen perrons Halle en Grens Vlaanderen-Wallonië. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59513
2024-03-11 | 2024-03-15 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58137
2024-03-11 | 2024-03-15 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Week | Night | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van Y-Drabstraat | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58931
2024-03-11 | 2024-03-15 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58325
2024-03-11 | 2024-03-15 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5 (met L27,L53) | CTL | Minor_AdHoc | spoor 5 |  | 58285
2024-03-11 | 2024-03-15 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59854
2024-03-11 | 2024-03-15 | NW | 2 | 54 | A+B | PUURS | Y.HEIKE | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen rails en dwarsliggers (Y-Heike-Puurs) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57829
2024-03-11 | 2024-03-15 | NW | 3 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58478
2024-03-11 | 2024-03-15 | NW | 3 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58478 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58478
2024-03-11 | 2024-03-15 | NW | 3 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58478 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58478
2024-03-11 | 2024-03-15 | NW | 3 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58478 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58478
2024-03-11 | 2024-03-15 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | Week | Continuous | 05:00 | 21:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 17 tot SP 24 R5/R6 in weekend | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60481
2024-03-11 | 2024-03-15 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 48727
2024-03-11 | 2024-03-16 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: afwerking Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereiding nachten BVL Nacht 13/14-03 sp B vrij te houden voor US-trein en lichte aanpassing BDS voor sp A | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50+L60. Nacht 13/14-03 sp B vrij te houden voor US-trein en lichte aanpassing BDS voor sp A |  | 50030
2024-03-11 | 2024-03-16 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50030 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S: afwerking Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereiding nachten BVL Nacht 13/14-03 sp B vrij te houden voor US-trein en lichte aanpassing BDS voor | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50030
2024-03-11 | 2024-04-02 | SW | 1 | 124 | A | LUTTRE | ROUX | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 49467 on line 124 tracks(s) B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | High |  |  | 49467
2024-03-11 | 2024-04-02 | SW | 1 | 124 | B | LUTTRE | ROUX | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU_CTRL | High | Voies II en gare de Luttre inaccessible en continu Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible en continu CTL L124 de nuit en semaine (quais de Luttre inclu) : 22h00 - 06h00 Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée |  | 49467
2024-03-11 | 2024-04-02 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 49467 on line 124 tracks(s) B from LUTTRE to ROUX: Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | High |  |  | 49467
2024-03-12 | 2024-03-15 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58214
2024-03-12 | 2024-03-15 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53587
2024-03-12 | 2024-03-15 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53587 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53587
2024-03-12 | 2024-03-15 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53587 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53587
2024-03-12 | 2024-03-17 | SE | 2 | 166 | A | HOUYET | BEAURAING | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | CR L166 2024 Adaptation du tracé entre 17200 et 19700 pour augmentation de vitesse Bourrage de révision, contraintes,... | SAVU | Minor_AdHoc | Voie A HS entre Houyet et Beauraing |  | 60442
2024-03-15 | 2024-03-18 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59560
2024-03-15 | 2024-03-18 | CE | 2 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:20 | Onderhoudswerken zone FH_10 volgens onderhoudskalender | CTL | Medium | TLO in continu 2 Perronsporen in continu. |  | 58597
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.LIERSESTEENWEG | Y.BERCHEM-STADION | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat | CTL | Medium |  |  | 58223
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Continuous | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 33778
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 55026 on line 15 tracks(s) A+B from HERENTALS to GEEL: Etcs Meewerken mogelijk + wisselvernieuwing te Olen (58087) + vernieuwing OW en onderhoud (60061) | CTL | Medium |  |  | 55026
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58675 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58675
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | CTL | Medium | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58675
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 2 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | vervolg railvernieuwing 2023 sporen 493+494 in Neerpelt mee in BD + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59898) | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 R5 |  | 58119
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (L27 = moot 18) | CTL | Medium |  |  | 58775
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 2 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 5 (met L27,L53) | CTL | Medium | spoor 5 |  | 58286
2024-03-15 | 2024-03-18 | NE | 3 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59961
2024-03-15 | 2024-03-18 | NW | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | PUURS | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Vernieuwen rails en dwarsliggers (Y-Heike-Puurs) | CTL | Medium |  |  | 57828
2024-03-15 | 2024-03-18 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | Weekend | Continuous | 21:00 | 05:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 17 tot SP 32 | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60482
2024-03-15 | 2024-03-18 | SE | 2 | 162 | A+B | LIBRAMONT | HATRIVAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 53439 on line 165(1) tracks(s) A+B from LIBRAMONT to BERTRIX: Réalisation de lame d'air et déplacement séparation de phase Rocogne L165(1) - L162 | CTL | Medium |  |  | 53439
2024-03-15 | 2024-03-18 | SE | 2 | 165(1) | A+B | LIBRAMONT | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Réalisation de lame d'air et déplacement séparation de phase Rocogne L165(1) - L162 | CTL | Medium | L162 Libramont Hatrival=> CTL du vend 23h au lund 05h cas caténaire: 26815 et 26817 Cas caténaire: 26814, 815, 818, 820, 821, 822, 824,828, 830, 832,444, 445 |  | 53439
2024-03-15 | 2024-03-18 | SE | 2 | 49 | S | WELKENRAEDT | EUPEN | Weekend | Continuous | 22:40 | 05:30 | Renouvellement AS01R et adaptation du tracé Bourrage de révision - contraintes et finitions | CTL | Medium | CTL L49 - WE 2 ART 1 min |  | 47011
2024-03-15 | 2024-03-18 | SW | 1 | 118 | * | OBOURG | OBOURG-MARCHANDISES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc | MHS des voies 483/484/485/486/487 en continu |  | 49160
2024-03-15 | 2024-03-18 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Week-end 1/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II, III en gare de Luttre inaccessible en continu Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) |  | 49468
2024-03-15 | 2024-03-18 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Linked to coupure nr 49468 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to Y.NORD: Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Week-end 1/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49468
2024-03-15 | 2024-03-18 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | Y.MAUBRAY | Weekend | Night | 23:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | Nuit ven/sam 23h30 - 6h20 sam/dim 23h40-6h20 Nuit dim/lun 23h40-5h |  | 61272
2024-03-15 | 2024-03-18 | SW | 2 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:45 | 05:00 | Maintenance Z15.51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48833
2024-03-15 | 2024-03-18 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:45 | WE SAVU RER Bakenbos-Ottignies | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART maximum 2' |  | 49248
2024-03-15 | 2024-03-18 | SE | 3 | 154 | A/B | JAMBES | YVOIR | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse Rq 333 : Pas d'ART possible suite L154 renouvellement ballast déjà 3 min ART | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 18/03 au 21/03 | HKM à adapter | 57690
2024-03-16 | 2024-03-17 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59431
2024-03-16 | 2024-03-17 | SW | 3 | 116 | * | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z17.52 Mise HS P4 - Zone 17 AI52 | Autre | Minor_AdHoc | Mise HS des voies Accessoires du faisceau de GLI P4 | InfoRacc | 49155
2024-03-16 | 2024-03-17 | SW | 3 | 90 | A/B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 06:00 | 18:00 | PLP - SAVU : Préparation MES + réglage CV | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 57010
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 1 | 12 | A+B | KAPELLEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | herelectrificatie | CTL | Medium |  |  | 58058
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | ESSEN-GRENS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | VERNIEUWING WISSELS ESSEN | CTL | Medium |  |  | 45917
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58008
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58217
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 2 | 53 | A | MECHELEN | Y.HEIKE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Medium | SAVU L53 tussen Mechelen en Y.Heike (trapezium Mechelen) |  | 58326
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58326 on line 53 tracks(s) A from MECHELEN to Y.HEIKE: masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Medium |  |  | 58326
2024-03-16 | 2024-03-18 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Night | 00:40 | 04:20 | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat+onderhous wissel antwerpen centraal -1 perronsporen 11-12-13-14 | CTL | Minor_AdHoc | nog te bepalen |  | 59732
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47673
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47673 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47673
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47673 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 47673
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 204 | A+B | Y.BOMA | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Night | 00:10 | 04:00 | Linked to coupure nr 57592 on line 58/2 tracks(s) A+B from GENT-ZEEHAVEN to Y.MUIDE: CoLT 57591: L204 Gent-Zeehaven - Gent-Noord: indienstname PLP (masterplan ETCS) testritten op zondag in overleg met regelaar CoLT 57592: Tijdens de nacht uitbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57592
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 204 | A+B | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | CoLT 57591: L204 Gent-Zeehaven - Gent-Noord: indienstname PLP (masterplan ETCS) testritten op zondag in overleg met regelaar CoLT 57592: Tijdens de nacht uitbereiding buitendienststelling met kruising tussen L58/2 en L204 tot Y Boma (tot sein DX-E.13 | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57591
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59184
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59184 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59184
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | Y.ASSELS | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59184 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59184
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59184 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59184
2024-03-16 | 2024-03-18 | NW | 2 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Night | 00:10 | 04:00 | CoLT 57591: L204 Gent-Zeehaven - Gent-Noord: indienstname PLP (masterplan ETCS) testritten op zondag in overleg met regelaar CoLT 57592: Tijdens de nacht uitbereiding buitendienststelling met kruising tussen L58/2 en L204 tot Y Boma (tot sein DX-E.13 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57592
2024-03-17 | 2024-03-17 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59981
2024-03-17 | 2024-03-22 | SE | 2 | 166 | B | HOUYET | BEAURAING | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé Adaptation du tracé entre 17200 et 19700 pour augmentation de vitesse Bourrage de révision, contraintes,... | SAVU | Minor_AdHoc | Voie B HS entre Houyet et Beauraing |  | 60443
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.LIERSESTEENWEG | Y.BERCHEM-STADION | Week | Night | 23:50 | 04:30 | vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat + Vernieuwing van Y-Drabstraat (colt 58932) | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58224
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 4+5+6 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 4+5+6 |  | 58138
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Week | Night | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van Y-Drabstraat | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58932
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | Week | Night | 23:50 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (L27 = moot 18) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58776
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59855
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59948 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59948
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59948
2024-03-18 | 2024-03-22 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59948 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59948
2024-03-18 | 2024-03-22 | NW | 2 | 54 | A+B | PUURS | Y.HEIKE | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen rails en dwarsliggers (Y-Heike-Puurs) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57830
2024-03-18 | 2024-03-22 | NW | 3 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58480
2024-03-18 | 2024-03-22 | NW | 3 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58480 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58480
2024-03-18 | 2024-03-22 | NW | 3 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58480 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58480
2024-03-18 | 2024-03-22 | NW | 3 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58480 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58480
2024-03-18 | 2024-03-22 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | Week | Continuous | 05:00 | 21:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 17 tot SP 24 R5/R6 in weekend | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60483
2024-03-18 | 2024-03-22 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux de finition (amplitude réduite suite TX L118) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61269
2024-03-18 | 2024-03-23 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: afwerking Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereiding nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50+L60. |  | 56098
2024-03-18 | 2024-03-23 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 56098 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster S: afwerking Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereiding nachten BVL | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56098
2024-03-18 | 2024-03-23 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59242 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59242
2024-03-18 | 2024-03-23 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 59242
2024-03-18 | 2024-03-23 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59242 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59242
2024-03-18 | 2024-03-29 | SE | 3 | 165(1) | B | LIBRAMONT | BERTRIX | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Préparation reprise en PLP. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 46753
2024-03-18 | 2024-03-21 | SE | 3 | 154 | A+B | JAMBES | YVOIR | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2min Rq 333 : Pas d'ART possible suite L154 renouvellement ballast déjà 3 min ART | ART | Minor_AdHoc | ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 18/03 au 21/03 | HKM à adapter | 58820
2024-03-18 | 2024-03-27 | SE | 1 | 154 | A | YVOIR | DINANT | AllWeek | Continuous | 08:30 | 05:00 | Renouvellement de Ballast (C75) | SAVU | High | ART de maximum 3,5 minutes id 49939 |  | 49928
2024-03-18 | 2024-04-25 | SE | 1 | 154 | A/B | YVOIR | DINANT | AllWeek | Continuous | 08:30 | 05:00 | ART 3min Renouvellement de Ballast (C75) | ART | Minor_AdHoc |  |  | 49939
2024-03-19 | 2024-03-22 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53589
2024-03-19 | 2024-03-22 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53589 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53589
2024-03-19 | 2024-03-22 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53589 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53589
2024-03-22 | 2024-03-25 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59561
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.LIERSESTEENWEG | Y.BERCHEM-STADION | Weekend | Continuous | 23:35 | 04:35 | vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat + vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat (colt33780) | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58222
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Continuous | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat ZIE COLT 58222 | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 33780
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58676 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58676
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | CTL | Medium | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58676
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 2 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:00 | vervolg railvernieuwing 2023 sporen 493+494 in Neerpelt mee in BD onderstopper van Mol naar Neerpelt + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59899) + vernieuwen houtstukken brug kanaal Dessel-Kwaad Mechelen (colt 58125) | CTL | Medium |  |  | 58120
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 2 | 27 | A+B | ANTWERPEN-BERCHEM | Y.BERCHEM-STADION | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek 4 nachten | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 59716
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59947 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59947
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59947
2024-03-22 | 2024-03-25 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59947 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59947
2024-03-22 | 2024-03-25 | NW | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | PUURS | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Vernieuwen rails en dwarsliggers (Y-Heike-Puurs) | CTL | Medium |  |  | 57831
2024-03-22 | 2024-03-25 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | Weekend | Continuous | 21:00 | 05:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 17 tot SP 32 | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60484
2024-03-22 | 2024-03-25 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Week-end 2/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II, III en gare de Luttre inaccessible en continu Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) |  | 49780
2024-03-22 | 2024-03-25 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Linked to coupure nr 49780 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to Y.NORD: Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Week-end 2/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49780
2024-03-22 | 2024-03-25 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs WE Finitions + Construction d'un couloir sous-voies au niveau du PN43 (L78…68.800) en vue de la suppression du PN. Phase 1 - fonçage de palplanches en VA et en VB. | CTL | Medium |  |  | 49411
2024-03-22 | 2024-03-25 | SW | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Maintenance Z3. 51 P4+ + Renouvellement complet des PN | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49113
2024-03-22 | 2024-03-25 | SW | 3 | 90 | A+B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 22:10 | 04:30 | PLP - Travaux d'intégration (préparatoires à la MES) + Maintenance Z12.54 + Z17.54 Grammont - Ath | CTL | Medium |  | InfoRacc | 57021
2024-03-22 | 2024-03-25 | SE | 3 | 161 | B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification + Entretien des PN + maintenance planifiée | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | une voie en continu + CTL nuits classiques ART stab 2 min 10jours | a déterminer | 49706
2024-03-22 | 2024-03-25 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 1/6 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49930
2024-03-23 | 2024-03-24 | NE | 2 | 35 | A+B | HASSELT | Y.DIEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | vernieuwen OW71A strall te Herk-de-Stad | CTL | Medium |  |  | 60023
2024-03-23 | 2024-03-24 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59089
2024-03-23 | 2024-03-24 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59088
2024-03-23 | 2024-03-24 | SE | 3 | 43 | A+B | ANGLEUR | RIVAGE-MARCHANDISES | Weekend | Continuous | 00:05 | 17:00 | Entretien manuel et mécanisés des PN Entretien manuel et mécanisés des AW | CTL | Medium |  | HKM à détourner via les L125A-125-130B-162 | 55084
2024-03-23 | 2024-03-25 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | VERNIEUWING WISSELS ESSEN + herelectrificatie kapellen - luchtbal Colt 58059 | CTL | Medium | alternatief E2573-ER2020-ER2021-E2594 |  | 45918
2024-03-23 | 2024-03-25 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58009
2024-03-23 | 2024-03-25 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58144
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47674
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47674 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47674
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47674 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 47674
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59185
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59185 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59185
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59185 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59185
2024-03-23 | 2024-03-25 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59185 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59185
2024-03-23 | 2024-03-25 | SE | 2 | 139 | A+B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 06:00 | 06:00 | Entretien des PN + maintenance planifiée Rq 333 : incompatible - à replanifier | CTL | Medium | ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: du 22/03 au 01/04 à minuit Perte de temps: HKV: 2' HKM: 1,9' |  | 50637
2024-03-23 | 2024-03-24 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49191
2024-03-24 | 2024-03-24 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59982
2024-03-25 | 2024-03-26 | NE | 1 | 16 | A+B | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Night | 23:00 | 04:30 | levering wissels | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2922-E2943-E2872 |  | 59694
2024-03-25 | 2024-03-27 | NE | 2 | 12 | * | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Week | Day | 08:30 | 15:30 | onderhoud bundelkop bundel C wissels 35N-34BN-36N-34AN | Autre | Minor_AdHoc | werken bundel C thv van sein RN.12-AN.12-PN.12 |  | 60081
2024-03-25 | 2024-03-29 | NE | 2 | 27 | A+B | ANTWERPEN-BERCHEM | Y.LIERSESTEENWEG | Week | Night | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van Y-Drabstraat + onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek 4 nachten (colt 59717) | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58933
2024-03-25 | 2024-03-29 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59856
2024-03-25 | 2024-03-29 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59946 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59946
2024-03-25 | 2024-03-29 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59946
2024-03-25 | 2024-03-29 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59946 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59946
2024-03-25 | 2024-03-29 | NW | 2 | 54 | A+B | PUURS | Y.HEIKE | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen rails en dwarsliggers (Y-Heike-Puurs) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57832
2024-03-25 | 2024-03-29 | NW | 3 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 59187
2024-03-25 | 2024-03-29 | NW | 3 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 59187 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59187
2024-03-25 | 2024-03-29 | NW | 3 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 59187 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59187
2024-03-25 | 2024-03-29 | NW | 3 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 59187 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59187
2024-03-25 | 2024-03-29 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61270
2024-03-25 | 2024-04-12 | NE | 3 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:45 | BTS van 40km/h tussen Y.Antwerpen-Zuid en Puurs +2' werken onderhoud | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60540
2024-03-25 | 2024-07-05 | SE | 1 | 166 | A | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse + Renouvellement tablier métallique PPI 13.808 Mise au gabarit pistes PI + sécurisation parois rocheuses + stabilisation talus | SAVU | High | ART de protection : BK 13.700 à 13.900 en voie A (longueur : 200 mètres) Vitesse à 60 km/h. Perte de temps HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes ART de stabilisation id 50023 |  | 47500
2024-03-25 | 2024-03-26 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:00 | 04:30 | levering wissels hangt vast aan colt59694 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2943-E2922-E2872 |  | 59698
2024-03-25 | 2024-03-25 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Week | Continuous | 09:00 | 15:00 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 1/3 - CTL R1 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49931
2024-03-26 | 2024-03-27 | NE | 1 | 16 | A+B | HEIST-OP-DEN-BERG | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:00 | 04:30 | levering wissels | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2922-E2894-E2872 |  | 59695
2024-03-26 | 2024-03-28 | SE | 3 | 140 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Week | Continuous | 08:00 | 16:00 | Entretien en gare d'Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | Voie 10 + Voie 11 HS entre les AS 16AR/16BR et 10AR/OR.29 Service ES révision et Géométrie 09BR/10AR/12R/13BR |  | 51106
2024-03-26 | 2024-03-28 | SE | 3 | 140 | B | OTTIGNIES | CEROUX-MOUSTY | Week | Continuous | 08:00 | 16:00 | Linked to coupure nr 51106 on line 140 tracks(s) A+B from OTTIGNIES to OTTIGNIES: Entretien en gare d'Ottignies | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 51106
2024-03-26 | 2024-03-29 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53590
2024-03-26 | 2024-03-29 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53590 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53590
2024-03-26 | 2024-03-29 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53590 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53590
2024-03-26 | 2024-03-27 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:00 | 04:30 | levering wissels | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2922-E2894-E2872 |  | 59696
2024-03-27 | 2024-03-27 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60090
2024-03-27 | 2024-03-29 | NE | 2 | 35 | A+B | HASSELT | Y.DIEST | Week | Night | 23:30 | 04:30 | vernieuwen OW71A strall te Herk-de-Stad | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622-E2743-E2221 |  | 60024
2024-03-27 | 2024-04-08 | SE | 1 | 154 | B | YVOIR | DINANT | AllWeek | Continuous | 09:00 | 15:00 | Renouvellement de Ballast (C75) | SAVU | High | ART de maximum 3,5 minutes id 49939 |  | 49929
2024-03-28 | 2024-03-28 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60106
2024-03-28 | 2024-03-28 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55943
2024-03-29 | 2024-04-01 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59562
2024-03-29 | 2024-04-01 | NE | 1 | 27 | A+B | ANTWERPEN-BERCHEM | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Continuous | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van de wissels Y-Drabstraat + onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek (59718) | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58934
2024-03-29 | 2024-04-01 | NE | 2 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | vervolg railvernieuwing 2023 sporen 493+494 in Neerpelt mee in BD + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (59900) | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 R5 |  | 58121
2024-03-29 | 2024-04-01 | NE | 2 | 27 | A+B | ANTWERPEN-BERCHEM | Y.LIERSESTEENWEG | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek 4 nachten ===> zie colt 58934 | CTL | Medium | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 59718
2024-03-29 | 2024-04-01 | NW | 2 | 86 | * | OUDENAARDE | LEUPEGEM-SEINEN SL9-TL9 | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:50 | buitenwerken Vernieuwen SI te Oudenaarde - bundel Oudenaarde tss AW7AU niet inbegrepen tot AW11BU niet inbegrepen * In CoLT gekozen voor aanduiding Leupegem om zichtbaarheid op de assen te creëren | CTL | Medium | geen gebruik van de bundel mogelijk |  | 57571
2024-03-29 | 2024-04-01 | SE | 1 | 130 | A+B | MOUSTIER | Y.FLAWINNE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Aménagement gare de Floreffe C75 pour rectification tracé BK 68.300 à 69.500 WE 1/6 Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 + Renouvellement PS BK 0.796 | CTL | Medium |  |  | 47406
2024-03-29 | 2024-04-01 | SE | 1 | 130/1 | S | ENTREE RACC.MOUSTIER-SOLVAY 1 | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 47406 on line 130 tracks(s) A+B from MOUSTIER to Y.FLAWINNE: Aménagement gare de Floreffe C75 pour rectification tracé BK 68.300 à 69.500 WE 1/6 Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 + Renouvellement PS BK 0.796 | CTL | Medium |  |  | 47406
2024-03-29 | 2024-04-02 | SE | 2 | 44 | A+B | PEPINSTER-CITE | SPA-GERONSTERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des équipements de signalisation des PNs 3, 4, 5 et 6 (Préparation et ou MES) + Entretien manuel et mécanisés des AW Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium | WE 3 jours |  | 55095
2024-03-29 | 2024-04-02 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Week-end 3/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II, III en gare de Luttre inaccessible en continu Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) |  | 49781
2024-03-29 | 2024-04-02 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Linked to coupure nr 49781 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to Y.NORD: Aménagement Gare de Luttre : Phase 2-2024 Week-end 3/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49781
2024-03-29 | 2024-04-02 | SW | 1 | 75 | A+B | LAUWE | MOUSCRON-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | Mise en service ETCS WE 3jours | CTL | Medium | CTL L75+L75A +Impact gare de Mouscron buiten dienst stelling station Moeskroen inbegrepen tot Lauwe samenwerken NIET mogelijk | HKM à adapter Nuit lundi/mardi iti via L130A-124A-124-26/3-26-26/1-27-27B-53-50A-75-73-66 | 55492
2024-03-29 | 2024-04-02 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | Linked to coupure nr 55492 on line 75 tracks(s) A+B from LAUWE to MOUSCRON-FRONTIERE: Mise en service ETCS WE 3jours | CTL | Medium |  | HKM à adapter Nuit lundi/mardi iti via L130A-124A-124-26/3-26-26/1-27-27B-53-50A-75-73-66 | 55492
2024-03-29 | 2024-04-08 | SE | 1 | 161 | A+B | BRUXELLES-LUXEMBOURG | OTTIGNIES | AllWeek | Continuous | 23:50 | 04:40 | RER Travaux plateformes, voies, signalisation et caténaires à Watermael et sur le tronçon Bakenbos-Ottignies | CTL | High |  |  | 46607
2024-03-29 | 2024-04-01 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 2/6 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49932
2024-03-30 | 2024-03-30 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49172
2024-03-30 | 2024-03-31 | NE | 2 | 35 | A+B | HASSELT | Y.DIEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | vernieuwen OW71A strall te Herk-de-Stad | CTL | Medium |  |  | 60022
2024-03-30 | 2024-03-31 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59090
2024-03-30 | 2024-03-31 | SW | 3 | 96 | A+B | Y.JURBISE | MONS | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.5.53 Mise HS en P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48660
2024-03-30 | 2024-04-01 | CE | 2 | 26 | A+B | SCHAERBEEK-FORMATION | Y.RUE DE BRUEL | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58590 on line 26B(1) tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.HAREN-NORD: Onderhoudszone FSR_11-FSR_12-MTB_08 volgens onderhoudskalender Area CE. Afsluiting L26B (Y Bruulstraat) en bundelkoppen bundel G en R te FSR | CTL | Medium |  |  | 58590
2024-03-30 | 2024-04-01 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.ENTREE GROUPE R | Y.KEELBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y Keelbeek (Ni) | CTL | Medium | TLO L26 tussen Y Inrit Gr. R en Y Keelbeek (NI). Y Bruulstraat is dicht. Geen verkeer mogelijk tussen L27 en Schaarbeek Vorming Bundel R en ateliers NMBS enkel toegankelijk kant Schaarbeek Vorming | HKM om te leiden via 26-26/1 | 59649
2024-03-30 | 2024-04-01 | CE | 2 | 26A | A+B | SCHAERBEEK-ACC.FORMATION-L26A | Y.HAREN-NORD | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58590 on line 26B(1) tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.HAREN-NORD: Onderhoudszone FSR_11-FSR_12-MTB_08 volgens onderhoudskalender Area CE. Afsluiting L26B (Y Bruulstraat) en bundelkoppen bundel G en R te FSR | CTL | Medium |  |  | 58590
2024-03-30 | 2024-04-01 | CE | 2 | 26A | A+B | SCHAERBEEK-ACC.FORMATION-L26A | Y.HAREN-NORD | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 59649 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.KEELBEEK: P085306 BVL L26 Y Bruul - Y Keelbeek (Ni) | CTL | Medium |  | HKM om te leiden via 26-26/1 | 59649
2024-03-30 | 2024-04-01 | CE | 2 | 26B(1) | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.HAREN-NORD | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Onderhoudszone FSR_11-FSR_12-MTB_08 volgens onderhoudskalender Area CE. Afsluiting L26B (Y Bruulstraat) en bundelkoppen bundel G en R te FSR | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk tussen L27 en Schaarbeek Vorming Bundel R en ateliers NMBS enkel toegankelijk kant Schaarbeek Vorming |  | 58590
2024-03-30 | 2024-04-01 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | KALMTHOUT | Weekend | Night | 00:00 | 05:00 | vernieuwing wissels Essen +onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58782
2024-03-30 | 2024-04-01 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:05 | 04:00 | Linked to coupure nr 58677 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58677
2024-03-30 | 2024-04-01 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:05 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58677
2024-03-30 | 2024-04-01 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58010
2024-03-30 | 2024-04-01 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59186
2024-03-30 | 2024-04-01 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59186 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59186
2024-03-30 | 2024-04-01 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59186 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59186
2024-03-30 | 2024-04-01 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59186 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Optie 2: 3 weekends in combinatie met Masterplan Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 59186
2024-03-30 | 2024-04-01 | NW | 2 | 55 | A+B | WONDELGEM | ZELZATE-GRENS | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | L55 Wondelgem-Zelzate Vernieuwing treindetectie Testritten op zondag tot op perrons te Wondelgem in overleg met de regelaar | CTL | Medium |  | Info Racc | 57579
2024-03-30 | 2024-04-02 | SE | 3 | 162 | A+B | BOIS D'AUSSE | BRAIBANT | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:20 | Remplacement du PI à Florée au km 82,697 Besoin d'une CTL de 3 jours complets | CTL | Medium | 3 minutes ART 15 jour après le W-E de CTL | Détournement via L43 | 38672
2024-03-30 | 2024-04-15 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. Sporen 2+3 Denderleeuw eveneens buiten dienst. Spoor 1 berijdbaar kant Liedekerke. Vernieuwing brug over de Dender. * L89 overdag in dienst! | CTL | High |  |  | 47668
2024-03-30 | 2024-04-15 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47668 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. Sporen 2+3 Denderleeuw eveneens buiten dienst. Spoor 1 berijdbaar kant Liedekerke. Vernieuwing brug over de Dender. * | CTL | High |  |  | 47668
2024-03-30 | 2024-04-15 | NW | 1 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47668 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. Sporen 2+3 Denderleeuw eveneens buiten dienst. Spoor 1 berijdbaar kant Liedekerke. Vernieuwing brug over de Dender. * | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 47668
2024-03-30 | 2024-03-31 | SE | 3 | 161 | A/B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 08h00 et 16h00 le samedi et le dimanche, avec adaptations trains |  | 48908
2024-03-31 | 2024-03-31 | SE | 3 | 130 | A/B | MOUSTIER | AUVELAIS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49180
2024-04-01 | 2024-04-03 | NE | 2 | 12 | * | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Week | Day | 08:30 | 15:30 | onderhoud bundelkop bundel C wissels 35N-34BN-36N-34AN | Autre | Minor_AdHoc | werken bundel C thv van sein RN.12-AN.12-PN.12 |  | 60080
2024-04-01 | 2024-04-05 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.LIERSESTEENWEG | ANTWERPEN-BERCHEM | Week | Night | 23:50 | 04:30 | vernieuwing waterdichte rok van de kruisingsbrug BX15/L27A te Mortsel meewerken met DVE Y Drabstraat + Vernieuwing van Y-Drabstraat (colt 58935) + onderhoud SIG Y stadion +Y noord Groenenhoek 4 nachten (colt 59719) | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58225
2024-04-01 | 2024-04-05 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 23:50 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3-9? | CTL | Minor_AdHoc | sporen3-9? |  | 58194
2024-04-01 | 2024-04-05 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.BERCHEM-STADION | Y.LIERSESTEENWEG | Week | Night | 23:35 | 04:35 | Vernieuwing van Y-Drabstraat ====> zie Colt 58225 | CTL | Minor_AdHoc | Alternatief E2894-E1996-E1972 |  | 58935
2024-04-01 | 2024-04-05 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Week | Night | 23:40 | 04:45 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60048
2024-04-01 | 2024-04-05 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59857
2024-04-01 | 2024-04-05 | SE | 1 | 130 | A | FRANIERE | Y.FLAWINNE | Week | Continuous | 05:30 | 23:30 | Aménagement gare de Floreffe SAVU voie B. Voie A HS Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 47407
2024-04-01 | 2024-04-26 | SE | 1 | 130 | A+B | FLOREFFE | FLOREFFE | AllWeek | Continuous | 04:30 | 05:00 | ART de protection et de stabilisation lors de l'aménagement de la gare de Foreffe Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 | ART | Minor_AdHoc | ART de protection = ART de stabilisation à 40km/h pendant toute la durée du chantier Perte de temps de 2,25 min pour HKV et 3min pour HKM dans les 2 voies du premier WE jusqu'à une semaine après le dernier WE |  | 48753
2024-04-01 | 2024-06-09 | SW | 1 | 140 | A/B | LA ROCHE(BRABANT) | TILLY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 17:00 | Sécurisation paroi rocheuse (400m) | SAVU | High |  |  | 48256
2024-04-01 | 2024-12-08 | SW | 1 | 124 | * | CHARLEROI-SUD | CHARLEROI-SUD | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 27208 on line 130C tracks(s) * from CHARLEROI-SUD to CHARLEROI-SUD: CSV Charleroi - Phases 9 + 10 Phase 9 : Voie III HS et voie II en CDS en continu - Période de travail 01/04/24 - 30/06/24 Phase 10 : Voie II HS et voie I en CDS e | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 27208
2024-04-01 | 2024-12-08 | SW | 1 | 130C | * | CHARLEROI-SUD | CHARLEROI-SUD | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | CSV Charleroi - Phases 9 + 10 Phase 9 : Voie III HS et voie II en CDS en continu - Période de travail 01/04/24 - 30/06/24 Phase 10 : Voie II HS et voie I en CDS en continu - - Période de travail 05/08/24 - 03/11/24 Travaux SNCB | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 27208
2024-04-01 | 2024-04-01 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Week | Continuous | 09:00 | 15:00 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 2/3 CTL R1 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49937
2024-04-02 | 2024-04-05 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Week | Night | 22:55 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x8km) + traverses biblocs Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61271
2024-04-02 | 2024-04-06 | NW | 3 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 59188
2024-04-02 | 2024-04-06 | NW | 3 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 59188 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59188
2024-04-02 | 2024-04-06 | NW | 3 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 59188 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59188
2024-04-02 | 2024-04-06 | NW | 3 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 59188 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59188
2024-04-02 | 2024-04-08 | SW | 1 | 124 | A | LUTTRE | ROUX | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 3-2024 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | Voies I en gare de Luttre inaccessible en continu CTL L124 de nuit en semaine (quais de Luttre inclu) : 22h00 - 06h00 Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) L124 (A+B = 800m) : du 01/04/24 au 20/04/24 HKV : 2,56, HKM 4 |  | 49471
2024-04-02 | 2024-04-17 | SE | 3 | 162 | A+B | BOIS D'AUSSE | BRAIBANT | AllWeek | Continuous | 04:20 | 23:00 | ART 3min Remplacement du PI à Florée au km 82,697 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59608
2024-04-03 | 2024-04-03 | NW | 3 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 10:00 | 18:00 | R-419008-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar | Autre | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60368
2024-04-03 | 2024-04-06 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 00:40 | 04:40 | Vernieuwen sp A L96: voorbereidende nachten Fase 2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96+96N tussen FBMZ en Halle. |  | 50041
2024-04-05 | 2024-04-08 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59563
2024-04-05 | 2024-04-08 | CE | 2 | 96B | * | FOREST-VOITURES-QUAI SERVICE | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:00 | Onderhoudswerken volgens onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_15, bundel A en B | Autre | Minor_AdHoc | Bundel A en B buiten dienst voor onderhoudswerken |  | 58634
2024-04-05 | 2024-04-08 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58678 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58678
2024-04-05 | 2024-04-08 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58678
2024-04-05 | 2024-04-08 | NE | 2 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vervolg railvernieuwing 2023 sporen 493+494 in Neerpelt mee in BD + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59901) | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 R5 |  | 58122
2024-04-05 | 2024-04-08 | SE | 1 | 130 | A+B | MOUSTIER | Y.FLAWINNE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Aménagement gare de Floreffe WE 2/6 Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 47408
2024-04-05 | 2024-04-08 | SE | 1 | 130/1 | S | MOUSTIER-GARAGE | ENTREE RACC.MOUSTIER-SOLVAY 1 | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 47408 on line 130 tracks(s) A+B from MOUSTIER to Y.FLAWINNE: Aménagement gare de Floreffe WE 2/6 Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 47408
2024-04-05 | 2024-04-08 | SE | 1 | 165 | B | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | HALANZY | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : phase VB. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | MHS limitée à Signeulx et non à Halanzy. CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Liaison 01 non parcourable entre les phases. Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h. /!\ Selon plan d'aménagement, interversion des p |  | 47771
2024-04-05 | 2024-04-08 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 3-2024 Week-end 1/1 Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) | CTL | Medium | Voies I, II, III en gare de Luttre inaccessible en continu Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) L124 (A+B = 800m) : du 01/04/24 au 20/04/24 HKV : 2,56, HKM 4,88 |  | 49782
2024-04-05 | 2024-04-08 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Linked to coupure nr 49782 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to Y.NORD: Aménagement Gare de Luttre : Phase 3-2024 Week-end 1/1 Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49782
2024-04-05 | 2024-04-08 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 3/6 | CTL | Medium | Chantier replanifié à la demande de la SNCB ou conséquence d’une replanification demandée par la SNCB. Voir réunion d'escalade du 17/02/2022 et accord de la SNCB du 18/02/2022 | HKM à adapter | 49933
2024-04-06 | 2024-04-07 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60420
2024-04-06 | 2024-04-07 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60420 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60420
2024-04-06 | 2024-04-07 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60420 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60420
2024-04-06 | 2024-04-07 | NW | 3 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DEINZE | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP B - JVO SP A bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58594
2024-04-06 | 2024-04-07 | SE | 1 | 165 | B | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | HALANZY | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : phase VB. | CTL | Medium | MHS limitée à Signeulx et non à Halanzy. CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Liaison 01 non parcourable entre les phases. Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h |  | 59333
2024-04-06 | 2024-04-07 | SE | 3 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | CTL | Medium |  |  | 50426
2024-04-06 | 2024-04-07 | SE | 3 | 130/1 | A | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50426 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | CTL | Medium |  |  | 50426
2024-04-06 | 2024-04-07 | SE | 3 | 144 | A | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50426 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | CTL | Medium |  |  | 50426
2024-04-06 | 2024-04-07 | SW | 3 | 130 | A+B | TAMINES | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Maintenance Z19. 51 Mini CTL | CTL | Medium |  |  | 49165
2024-04-06 | 2024-04-07 | SW | 3 | 90C | A+B | JURBISE | BRUGELETTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z7.53 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 55977
2024-04-06 | 2024-04-08 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:45 | Vernieuwing TB perron Lot met kraan. Fase 1 WE 1/3. | CTL | Medium | TLO L96+96E tussen Halle en Ruisbroek. |  | 52947
2024-04-06 | 2024-04-08 | CE | 1 | 96E | S | HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:45 | Linked to coupure nr 52947 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwing TB perron Lot met kraan. Fase 1 WE 1/3. | CTL | Medium |  |  | 52947
2024-04-06 | 2024-04-08 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | KALMTHOUT | Weekend | Night | 00:00 | 05:00 | vernieuwing wissels Essen +onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58783
2024-04-06 | 2024-04-08 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58011
2024-04-06 | 2024-04-08 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59054
2024-04-06 | 2024-04-08 | NE | 2 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | werken viaduct Vilvoorde --> door de werkvennootschap voor de werken aan de ring van Brussel De demontage van deze stellingsmoten (moot 17+18 - hernummering tov vorig jaar !) dient te gebeuren in de periode tussen 01/02/2024 & 30/04/2024. In deze p | CTL | Medium |  |  | 58770
2024-04-06 | 2024-04-08 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst +92 werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) colt 59092 | CTL | Medium |  |  | 60055
2024-04-06 | 2024-04-08 | NW | 2 | 59 | A+B | LOKEREN | SINT-NIKLAAS | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Onderhoud * Lokeren: - Rooster kant Antwerpen inbegrepen + SP IV - gevallen BVL perronsporen enkel tijdens de nacht * Sint Niklaas - Rooster kant Gent inbegrepen + SP IV en V - gevallen BVL perronsporen enkel tijdens de nacht | CTL | Medium |  |  | 60169
2024-04-07 | 2024-04-07 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59983
2024-04-07 | 2024-04-07 | NW | 3 | 202B/1 | S | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | R-419045-01 Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 Bundel Pelikaan | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60381
2024-04-07 | 2024-04-07 | NW | 3 | 202B/2 | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Y.EIVOORDE | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 60381 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419045-01 Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 Bundel Pelikaan | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60381
2024-04-08 | 2024-04-08 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49047
2024-04-08 | 2024-04-10 | NE | 2 | 12 | * | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Week | Day | 08:30 | 15:30 | onderhoud bundelkop bundel C wissels 33AN,33BN,3AN/32N,31BN,01Q,02Q,03Q | Autre | Minor_AdHoc | werken bundel E -F thv van sein ON.12 en NN.12 en MN12 en TO.12 |  | 60079
2024-04-08 | 2024-04-12 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Week | Night | 23:40 | 04:45 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60049
2024-04-08 | 2024-04-12 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Week | Night | 23:50 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58327
2024-04-08 | 2024-04-12 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59858
2024-04-08 | 2024-04-12 | SW | 2 | 112 | A | LA LOUVIERE-CENTRE | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Night | 23:30 | 05:15 | Linked to coupure nr 53892 on line 116 tracks(s) A from Y.LA PAIX to LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE: Construction passerelle gare de LLV Centre. Réalilsation pieux coté L116 | SAVU | Minor_AdHoc |  | InfoRacc | 53892
2024-04-08 | 2024-04-12 | SW | 2 | 116 | A | Y.LA PAIX | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Week | Night | 23:30 | 05:15 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Réalilsation pieux coté L116 | CTL | Minor_AdHoc | MHS L116 + L112 VA de nuit. Circulation possible sur L112 VB | InfoRacc | 53892
2024-04-08 | 2024-04-13 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Week | Night | 23:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-nachten voor plaatsen liggers en werken aan de brug. | CTL | Minor_AdHoc | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 51880
2024-04-08 | 2024-04-13 | NE | 3 | 27 | A | ANTWERPEN-BERCHEM | Y.ARENDSTRAAT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | L 27 spoor A onderhoud SIG schets Y noord Berchem inbegrepen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59720
2024-04-08 | 2024-04-13 | NE | 3 | 59/1 | B | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-BERCHEM | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59720 on line 27 tracks(s) A from ANTWERPEN-BERCHEM to Y.ARENDSTRAAT: L 27 spoor A onderhoud SIG schets Y noord Berchem inbegrepen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59720
2024-04-08 | 2024-04-19 | SW | 1 | 124A | A+B | LUTTRE | ROUX | Week | Day | 08:00 | 15:00 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 4-2024 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Minor_AdHoc | Voies IV et V en gare de Luttre inaccessible Faisceau accessoire en gare de Luttre inaccessible CTL L124A de jour en semaine (quais de Luttre inclu) : 08h00 - 15h00 indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 ART de Stabilisation : 2,56 |  | 49585
2024-04-08 | 2024-04-20 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:40 | Stabilisatie-BTS Vernieuwing TB perron Lot met kraan. | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 56108
2024-04-08 | 2024-08-25 | SE | 1 | 162 | A | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 22:50 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 11 ciney-haversin | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 voies 1 et 2 en gare de Ciney en CDS |  | 47351
2024-04-08 | 2024-04-21 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | AllWeek | Continuous | 04:40 | 18:00 | RER Travaux plateformes, voies, signalisation et caténaires à Watermael et sur le tronçon Bakenbos-Ottignies ART 4 min | ART | Minor_AdHoc |  |  | 50022
2024-04-08 | 2024-04-08 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Week | Continuous | 09:00 | 15:00 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 3/3 CTL R1 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49938
2024-04-09 | 2024-04-12 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 00:40 | 04:40 | Vernieuwen sp A L96: voorbereidende nachten Fase 2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96+96N tussen FBMZ en Halle. |  | 50042
2024-04-09 | 2024-04-12 | NE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:30 | werken viaduct Vilvoorde --> door de werkvennootschap voor de werken aan de ring van Brussel De demontage van deze stellingsmoten (moot 17+18 - hernummering tov vorig jaar !) dient te gebeuren in de periode tussen 01/02/2024 & 30/04/2024. In deze p | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58771
2024-04-09 | 2024-04-12 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 1+2 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 1+2+3 | CTL | Minor_AdHoc | sporen1+2+3 |  | 58195
2024-04-09 | 2024-04-12 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58215
2024-04-09 | 2024-04-12 | NE | 2 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 6 (met L27,L53) | CTL | Minor_AdHoc | spoor 6 |  | 58287
2024-04-11 | 2024-04-15 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | Y.GLONS | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:00 | IDS SW ETCS L2-IL_NO_P029_04-07_L34_Bilzen - Y Glons_IL | CTL | Medium |  | Info Racc. | 61996
2024-04-12 | 2024-04-14 | SE | 3 | 125A | * | KINKEMPOIS-BLOCK 2 | KINKEMPOIS-RELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Z.20.41 P4+ Maintenance AI 41. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 57876
2024-04-12 | 2024-04-14 | SW | 2 | 112 | A/B | MARCHIENNE-AU-PONT | PIETON | Weekend | Continuous | 23:30 | 16:00 | Tir de fils de contacts avec autorail | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53198
2024-04-12 | 2024-04-15 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59564
2024-04-12 | 2024-04-15 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58679 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen do | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58679
2024-04-12 | 2024-04-15 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58679
2024-04-12 | 2024-04-15 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59902
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 130 | A+B | MOUSTIER | Y.FLAWINNE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Aménagement gare de Floreffe WE 3/6 + Renouvellement PS BK 0.796 | CTL | Medium |  |  | 47411
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 130/1 | A+B | ENTREE RACC.MOUSTIER-SOLVAY 1 | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 47411 on line 130 tracks(s) A+B from MOUSTIER to Y.FLAWINNE: Aménagement gare de Floreffe WE 3/6 + Renouvellement PS BK 0.796 | CTL | Medium |  |  | 47411
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 162 | A+B | MARLOIE | MARLOIE | Weekend | Continuous | 08:00 | 06:00 | Pose AW 07AC | CTL | Medium | Voie A et B et la voie I (101) dans la gare Marloie Voie IV Marloie accessible + Passage voies 105 et 106 possible |  | 38734
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 165 | A | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | VIRTON | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : phase VA. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | MHS jusqu'en gare de Virton (voie 2 à quai incluse). CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Liaison 01 non parcourable entre les phases. Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h |  | 47772
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 43 | A+B | MARLOIE | MARLOIE | Weekend | Continuous | 08:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 38734 on line 162 tracks(s) A+B from MARLOIE to MARLOIE: Pose AW 07AC | CTL | Medium |  |  | 38734
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 2 | 166 | A/B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 15/04 au 18/04 (fin probable) |  | 57697
2024-04-12 | 2024-04-15 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min |  | 48630
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 161 | A+B | BRUXELLES-LUXEMBOURG | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | RER Watermael - Ottignies Finitions après semaine CTL de Pâques | CTL | Medium | ART id 50022 |  | 49265
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 3 | 161 | A+B | OTTIGNIES | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Maintenance Entretien + Végétation | CTL | Medium | CTL en continu |  | 53057
2024-04-12 | 2024-04-15 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 4/6 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49934
2024-04-13 | 2024-04-14 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61581
2024-04-13 | 2024-04-14 | NW | 3 | 204 | * | GENT-RODENHUIZE | GENT-RODENHUIZEDOK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud, enkel bundel Mercator buiten dienst | CTL | Medium |  | Info Racc | 60414
2024-04-13 | 2024-04-14 | SE | 1 | 165 | A | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | VIRTON | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : phase VA. | CTL | Medium | MHS jusqu'en gare de Virton (voie 2 à quai incluse). CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Liaison 01 non parcourable entre les phases. Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h |  | 59334
2024-04-13 | 2024-04-14 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Massification travaux OA tronçons Anseremme - Gendron et Gendron - Houyet (entretien tunnels, parois,...) | CTL | Medium | intervient avec le grand SAVU Houyet – Gendron ; pas d’ART supplémentaire ! |  | 47504
2024-04-13 | 2024-04-14 | SW | 3 | 130 | A+B | CHARLEROI-SUD | COUILLET | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z10. 51 P4+ | CTL | Medium | Détails car sur plusieurs lignes: L130 Voie B Charleroi-Sud Châtelet D08-G. 20 & FX3_I. 20 Voie A D09-G. 20 & F4_I. 20 E10_H. 20 & F4_I. 20 E11_H. 20 & F4_I. 20 E12_H. 20 & F4_I. 20 |  | 48836
2024-04-13 | 2024-04-14 | SW | 3 | 90C | A+B | ATH | BRUGELETTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z13.54 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 58838
2024-04-13 | 2024-04-15 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Vernieuwing TB perron Lot met kraan. Fase 1 WE 2/3 + voorbereidingsWE Fase 2 | CTL | Medium | TLO L96 tussen FBMZ en Halle. |  | 50040
2024-04-13 | 2024-04-15 | CE | 1 | 96A | A+B | FOREST-MIDI | Y.RUISBROEK | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 50040 on line 96 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to Y.NOORD HALLE: Vernieuwing TB perron Lot met kraan. Fase 1 WE 2/3 + voorbereidingsWE Fase 2 | CTL | Medium |  |  | 50040
2024-04-13 | 2024-04-15 | CE | 1 | 96E | S | Y.NOORD HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 50040 on line 96 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to Y.NOORD HALLE: Vernieuwing TB perron Lot met kraan. Fase 1 WE 2/3 + voorbereidingsWE Fase 2 | CTL | Medium |  |  | 50040
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium | herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58012
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6 | CTL | Medium | sporen3+4+5+6 |  | 58197
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium | herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58218
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst + werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) colt 59091 | CTL | Medium |  |  | 60056
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 53 | A | MECHELEN | Y.HEIKE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium | herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58328
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58328 on line 53 tracks(s) A from MECHELEN to Y.HEIKE: masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium |  |  | 58328
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 2 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 6 (met L27,L53) herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium | spoor 6 herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58288
2024-04-13 | 2024-04-15 | NE | 3 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:10 | Oude landen project 308+304 herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium | Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58226) herlading ROCS op 14/04 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 57552
2024-04-13 | 2024-04-15 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | CR L166 2024 Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | CTL | Medium | Pas d'ART après le WE | HKM à adapter | 60552
2024-04-14 | 2024-04-14 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | LUCHTBAL-ROOSTER S | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat gekoppeld aan colt 57552 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58226
2024-04-14 | 2024-04-14 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61609
2024-04-14 | 2024-04-14 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59984
2024-04-15 | 2024-04-19 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.ENTREE GROUPE R | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zijtakken: L26/5, L26/4, L26/3, L26/2, L26/1, L36/3, L36/1 en L36C/2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L26 | Info Racc | 59507
2024-04-15 | 2024-04-19 | CE | 2 | 26/1 | A+B | Y.KEELBEEK | Y.MACHELEN | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59507 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59507
2024-04-15 | 2024-04-19 | CE | 2 | 26/2 | A+B | ETTERBEEK | Y.ETTERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59507 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59507
2024-04-15 | 2024-04-19 | CE | 2 | 26/3 | A+B | Y.WATERMAEL | WATERMAEL | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59507 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59507
2024-04-15 | 2024-04-19 | CE | 2 | 26/4 | A+B | ETTERBEEK | Y.BOONDAEL | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59507 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59507
2024-04-15 | 2024-04-19 | CE | 2 | 26/5 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.LINKEBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59507 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59507
2024-04-15 | 2024-04-19 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Week | Night | 23:40 | 04:45 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst NOG TE VERPLAATSEN | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60047
2024-04-15 | 2024-04-19 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | Y.HEIKE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen deels met L27,L53A en sporen 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58329
2024-04-15 | 2024-04-19 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59859
2024-04-15 | 2024-04-19 | NE | 3 | 59 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | Y.MELSELE | Week | Night | 23:50 | 04:35 | onderhoud SIG,wissels en overwegen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E723-E744 |  | 60211
2024-04-15 | 2024-04-20 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Week | Night | 23:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-nachten voor plaatsen liggers en werken aan de brug. | CTL | Minor_AdHoc | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 51881
2024-04-15 | 2024-04-20 | SW | 2 | 112 | B | LA LOUVIERE-CENTRE | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Continuous | 09:00 | 05:20 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Réalilsation micro-pieux quai central | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | L112 VB en continu = Voie 1 (AS ne) SAVU de jour (9h-15h) + CTL de nuit : 23:20 - 5:20 Maintenir circulation aux heures de pointes pour éviter un dérouillage | HKM à adapter | 53893
2024-04-15 | 2024-05-06 | SE | 1 | 162 | B | MARLOIE | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Pose des nouvelles bordures de quai coté voie B Dépose des bordures de quai cote voie IV, Dépose et pose d’AW 08C + dépose d’AW 09 C et pose de la TJD MAR 6 Bourrage de la voie IV+ AW 08C, de la voie V +TJD MAR6 Pose des nouvelles bordures de quai c | SAVU_CTRL | High | La MHS + MHT des voies IV+V SAVU entre Haversin (liaison 34AK/34 BK 100.907) et Marloie (liaison 17AC/17BC BK 113.826) La voie A en service avec réduction vitesse à 40km/h, HKV=3.55min, HKM=5.60 min Les voies à quais : voie I - pour le train venan |  | 51020
2024-04-15 | 2024-05-12 | SE | 1 | 24 | A | Y.GLONS | BASSENGE | AllWeek | Continuous | 07:00 | 22:00 | Sécurisation d'ouvrages et réfection de chapes d'étanchéité | SAVU | High | ART 6min |  | 50613
2024-04-15 | 2025-04-22 | NW | 1 | 50 | * | DENDERLEEUW | DENDERLEEUW | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | Masterplan Denderleeuw (Project NMBS-Stations): SP IV en V buiten dienst buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48301
2024-04-15 | 2025-04-22 | NW | 1 | 50 | * | DENDERLEEUW | DENDERLEEUW | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | Masterplan Denderleeuw (Project NMBS-Stations): SP IV en V buiten dienst buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48301
2024-04-16 | 2024-04-19 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.WEERDE | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan Mechelen deels met L53/53Asp 5+6 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58216
2024-04-16 | 2024-04-19 | NE | 2 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Week | Night | 00:00 | 04:00 | masterplan mechelen perronsporen 6 (met L27,L53) | CTL | Minor_AdHoc | spoor 6 |  | 58289
2024-04-16 | 2024-04-19 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53591
2024-04-16 | 2024-04-19 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53591 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53591
2024-04-16 | 2024-04-19 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53591 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53591
2024-04-17 | 2024-04-17 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60091
2024-04-18 | 2024-04-18 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60107
2024-04-19 | 2024-04-22 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59565
2024-04-19 | 2024-04-22 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 55027 on line 15 tracks(s) A+B from HERENTALS to GEEL: Etcs Meewerken mogelijk + bouw fietstunnel Geel aan OW 94 (RESERVE indien 2023 niet gehaald wordt) (58695) + wisselvernieuwing Olen (58092) | CTL | Medium |  |  | 55027
2024-04-19 | 2024-04-22 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58680 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58680
2024-04-19 | 2024-04-22 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58680
2024-04-19 | 2024-04-22 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59903
2024-04-19 | 2024-04-22 | SE | 1 | 130 | A+B | MOUSTIER | Y.FLAWINNE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Aménagement gare de Floreffe WE 4/6 Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 | CTL | Medium |  | L96 fermée nuit ven/sam - itinéraire via L130A-124A-117-96 + L75 + L130A-140-139 + 139-161-144-130-130A | 48201
2024-04-19 | 2024-04-22 | SE | 1 | 165 | B | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | HALANZY | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : révision (1) | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | MHS limitée à Signeulx et non à Halanzy. CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h. /!\ Selon plan d'aménagement, interversion des phases peut-être requise (VA avant ou après VB |  | 47773
2024-04-19 | 2024-04-22 | SE | 2 | 162 | A+B | LEIGNON | HAVERSIN-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:20 | 05:00 | Travaux Axe 3: Travaux de traversée de voie + Massification OA | CTL | Medium | Suite arbitrage budgétaire - travaux effectués = Travaux de traversée de voie principalement ART à déterminer | via L43 | 47359
2024-04-19 | 2024-04-22 | SE | 2 | 40 | A/B | BRESSOUX | VISE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Mise en servie EBP-PLP | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU VA HS le samedi CTL nuit sam/dim 23h30-5h SAVU VB HS le dimanche |  | 48400
2024-04-19 | 2024-04-22 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 5-2024 Week-end 1/1 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II, III en gare de Luttre inaccessible en continu Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) L124 (A+B = 800m) : du 01/04/24 au 20/04/24 HKV : 2,56, HKM 4,88 | L96 fermée nuit ven/sam - itinéraire via L130A-124A-117-96 + L75 + L130A-140-139 + 139-161-144-130-130A | 49784
2024-04-19 | 2024-04-22 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Linked to coupure nr 49784 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to Y.NORD: Aménagement Gare de Luttre : Phase 5-2024 Week-end 1/1 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  | L96 fermée nuit ven/sam - itinéraire via L130A-124A-117-96 + L75 + L130A-140-139 + 139-161-144-130-130A | 49784
2024-04-19 | 2024-04-22 | SW | 2 | 90 | A+B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:40 | ETCS PLP - MES | CTL | Medium |  | L96 fermée nuit ven/sam - itinéraire via L130A-124A-117-96 + L75 + L130A-140-139 + 139-161-144-130-130A InfoRacc | 57449
2024-04-19 | 2024-04-27 | CE | 1 | 124 | B | BRUXELLES-MIDI | Y.FOREST-EST | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 49980 on line 96 tracks(s) A from BRUXELLES-MIDI to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen sp A L96 met P+C-trein. Fase 2.1 WE1-W1 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49980
2024-04-19 | 2024-04-27 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen sp A L96 met P+C-trein. Fase 2.1 WE1-W1 | SAVU | Minor_AdHoc | DOES L96 tussen FBMZ en Halle. FBMZ Sp 19 BDS Bijkomend sp B L124 tijdens werkperiode vernieuwingstreinen. Bijkomend sp A L96N tijdens de nachten. |  | 49980
2024-04-19 | 2024-04-22 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 5/6 | CTL | Medium |  | HKM à adapter L96 fermée nuit ven/sam - itinéraire via L130A-124A-117-96 + L75 + L130A-140-139 + 139-161-144-130-130A | 49935
2024-04-20 | 2024-04-21 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59430
2024-04-20 | 2024-04-21 | NE | 3 | 27M/4 | * | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C1 | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C3 | Weekend | Continuous | 13:30 | 22:00 | massificatiewerken C1/C2/C3 | CTL | Medium | bundels C1-2-3 ontoegankelijk | Info Racc | 60840
2024-04-20 | 2024-04-21 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60410
2024-04-20 | 2024-04-21 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60410 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60410
2024-04-20 | 2024-04-21 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60410 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60410
2024-04-20 | 2024-04-21 | NW | 3 | 75 | A | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP A - JVO SP B bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58599
2024-04-20 | 2024-04-21 | SE | 1 | 165 | B | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | HALANZY | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : révision (1) | CTL | Medium | MHS limitée à Signeulx et non à Halanzy. CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h. /!\ Selon plan d'aménagement, interversion des phases peut-être requise (VA avant ou après VB |  | 59335
2024-04-20 | 2024-04-21 | SW | 2 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:30 | 22:00 | Maintenance Z17. 51 Faisceau de Chatelet | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service en une zone (= Zone 17), voici les détails: - L130 Voie B entre F4-I. 20 et DX-J. 20; M-I.20 + J-I.20 + PC-I. 20 (faisceau A); + voie 320 - F6-L. 20 + FX5-I. 20 (L130C en gare de Châtelet); - GC353-J. 20 + GC354-J. 20 + GC355-J. 20 | HKM à adapter | 55055
2024-04-20 | 2024-04-21 | SW | 3 | 112 | A+B | Y.SAINT-VAAST | LA LOUVIERE-CENTRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z16.52 | CTL | Medium |  |  | 60789
2024-04-20 | 2024-04-21 | SW | 3 | 116 | A+B | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Y.LA PAIX | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 60789 on line 112 tracks(s) A+B from Y.SAINT-VAAST to LA LOUVIERE-CENTRE: Maintenance Z16.52 | CTL | Medium |  |  | 60789
2024-04-20 | 2024-04-22 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Massificatie: Carsoul - Onderhoud - BVL L26 P085306 - P103303 RER L124 Moensberg 1) Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers en werken aan de brug. 2) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens | CTL | Medium | TLO tussen Y Bruulstr en Y Noord Halle | Info Racc | 51875
2024-04-20 | 2024-04-22 | CE | 1 | 26/1 | A+B | Y.KEELBEEK | Y.MACHELEN | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 51875 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Carsoul - Onderhoud - BVL L26 P085306 - P103303 RER L124 Moensberg 1) Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers | CTL | Medium |  | Info Racc | 51875
2024-04-20 | 2024-04-22 | CE | 1 | 26/2 | A+B | ETTERBEEK | Y.ETTERBEEK | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 51875 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Carsoul - Onderhoud - BVL L26 P085306 - P103303 RER L124 Moensberg 1) Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers | CTL | Medium |  | Info Racc | 51875
2024-04-20 | 2024-04-22 | CE | 1 | 26/3 | A+B | Y.WATERMAEL | WATERMAEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 51875 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Carsoul - Onderhoud - BVL L26 P085306 - P103303 RER L124 Moensberg 1) Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers | CTL | Medium |  | Info Racc | 51875
2024-04-20 | 2024-04-22 | CE | 1 | 26/4 | A+B | ETTERBEEK | Y.BOONDAEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 51875 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Carsoul - Onderhoud - BVL L26 P085306 - P103303 RER L124 Moensberg 1) Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers | CTL | Medium |  | Info Racc | 51875
2024-04-20 | 2024-04-22 | CE | 1 | 26/5 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.LINKEBEEK | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 51875 on line 26 tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.NOORD HALLE: Massificatie: Carsoul - Onderhoud - BVL L26 P085306 - P103303 RER L124 Moensberg 1) Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers | CTL | Medium |  | Info Racc | 51875
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58013
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58246 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht TLO L12+27A SPa +bundelkop C | CTL | Medium |  |  | 58246
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58198
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 2 | 27A | A | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht TLO L12+27A SPa +bundelkop C | SAVU | Minor_AdHoc | bundel kop bundel C +L12 TLO |  | 58246
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 2 | 27A/1 | A+B | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58246 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht TLO L12+27A SPa +bundelkop C | CTL | Medium |  |  | 58246
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 2 | 59 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | Y.MELSELE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | Oosterweel (sloop brug, herpenduleren BVL,..) + duiker Sleedoornstraat Te herplannen? | CTL | Medium |  |  | 59740
2024-04-20 | 2024-04-22 | NE | 3 | 59 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | Y.MELSELE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:35 | onderhoud SIG,wissels en overwegen | CTL | Medium | alternatief E723-E744 |  | 60213
2024-04-20 | 2024-04-22 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. + onderhoud Aalst - Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 47675
2024-04-20 | 2024-04-22 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47675 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. + onderhoud Aalst - Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 47675
2024-04-20 | 2024-04-22 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47675 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. + onderhoud Aalst - Denderleeuw | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 47675
2024-04-20 | 2024-04-22 | NW | 2 | 59 | A+B | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:40 | P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel - BTS gedurende 1 week na inschuiven fietstunnel lente 2024 + Onderhoud Wissels Sint Niklaas perron IV-V inbegrepen + AW13L-11AL-15L-05L-03AL+ geval 29670 | CTL | Medium | - Bouw Fietstunnel OW 12 L59 Gentstraat (Melsele/Beveren) (Ing Erik De Grove) MET BTS: • HKV : 1,92’ • HKM : 4,42’ Deze BTS is niet ter beveiliging maar wegens heraanleg spoor (stabilisatie). Deze zal van toepassing zijn van ma 18/09/2023 (na pla |  | 58415
2024-04-20 | 2024-04-21 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48950
2024-04-21 | 2024-04-21 | NE | 3 | 27B | A+B | Y.WEERDE | Y.MUIZEN | Weekend | Night | 00:30 | 06:00 | Lossing wissels Muizen Rooster T - L27B doodspoor 430 gaat mee BD + BS | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61501
2024-04-21 | 2024-04-21 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59985
2024-04-21 | 2024-04-21 | NW | 3 | 202B | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | R-419011-01 Onderhoud werkveld 3421-46 AW 21AR-22R-23R-24R-25R-26R-27R-28R-83R-84R-85R-86R-87R-88R-89R-90R-91BR-92R buiten dienst bundelsporen 16-15-14-13-12-11-10-9 buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60374
2024-04-21 | 2024-04-22 | NW | 2 | 75 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | April 2024: spoor IV en V buiten dienst voor 24u | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58529
2024-04-22 | 2024-04-26 | NE | 3 | 27 | B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.NOORD GROENENHOEK | Week | Night | 23:50 | 04:50 | L 27 spoor B onderhoud SIG Y noord Berchem inbegrepen + L59/1 spoor A onderhoud SIG | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59721
2024-04-22 | 2024-04-26 | NE | 3 | 27/1 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Night | 23:50 | 04:50 | Linked to coupure nr 59721 on line 27 tracks(s) B from ANTWERPEN-CENTRAAL to Y.NOORD GROENENHOEK: L 27 spoor B onderhoud SIG Y noord Berchem inbegrepen + L59/1 spoor A onderhoud SIG | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59721
2024-04-22 | 2024-04-26 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Week | Night | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E3421 |  | 60015
2024-04-22 | 2024-04-26 | NE | 3 | 59 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | Y.MELSELE | Week | Night | 23:50 | 04:35 | onderhoud SIG,wissels en overwegen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E723-E744 |  | 60212
2024-04-22 | 2024-04-26 | NE | 3 | 59/1 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ARENDSTRAAT | Week | Night | 23:50 | 04:50 | Linked to coupure nr 59721 on line 27 tracks(s) B from ANTWERPEN-CENTRAAL to Y.NOORD GROENENHOEK: L 27 spoor B onderhoud SIG Y noord Berchem inbegrepen + L59/1 spoor A onderhoud SIG | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59721
2024-04-22 | 2024-04-26 | SW | 1 | 94 | A/B | ENGHIEN | SAINTES | Week | Continuous | 06:00 | 22:00 | Enghien : Renouvellement de rails voies III & IV Rq 333 : pas de MHT ou isolateur? + Explication pourquoi pas en WE | CTL | Medium | 1 voie HS en continu et l'autre hors heure de pointe (8h30 - 16h) ART à 80 km/h -> 0,2 min de perte de temps |  | 48643
2024-04-22 | 2024-04-27 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Week | Night | 23:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-nachten voor plaatsen liggers en werken aan de brug. | CTL | Minor_AdHoc | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 51882
2024-04-22 | 2024-04-27 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59860
2024-04-22 | 2024-04-27 | SW | 2 | 112 | B | LA LOUVIERE-CENTRE | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Continuous | 09:00 | 05:20 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Réalilsation micro-pieux quai central | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | L112 VB en continu = Voie 1 (AS ne) SAVU de jour (9h-15h) + CTL de nuit : 23:20 - 5:20 Maintenir circulation aux heures de pointes pour éviter un dérouillage | HKM à adapter | 61383
2024-04-22 | 2024-04-29 | NW | 2 | 59 | A+B | Y.MELSELE | SINT-NIKLAAS | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:40 | BTS P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 17 L59 - Haasdonkbaan, Beveren fietstunnel | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60941
2024-04-23 | 2024-04-26 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53592
2024-04-23 | 2024-04-26 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53592 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53592
2024-04-23 | 2024-04-26 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53592 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53592
2024-04-25 | 2024-04-25 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55944
2024-04-26 | 2024-04-29 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59566
2024-04-26 | 2024-04-29 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | LUCHTBAL-ROOSTER S | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | 304(statiestraat)+308 (herelectrificatie) Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58227) | CTL | Medium | alternatief ER4521-ER2021-Er2020-E2573 |  | 58064
2024-04-26 | 2024-04-29 | SE | 1 | 165 | A | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | VIRTON | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : révision (2) | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | MHS jusqu'en gare de Virton (voie 2 à quai incluse). CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h. /!\ Selon plan d'aménagement, interversion des phases peut-être requise (VA avant |  | 47774
2024-04-26 | 2024-04-29 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 6-2024 Travaux mur de soutènement - BOA Week-end 1/5 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49586
2024-04-26 | 2024-05-11 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen sp A L96 met P+C-trein. Fase 2 WE2-W2-WE3-W3 | SAVU | High | DOES L96 tussen FBMZ en Halle. Bijkomend tijdens de nachten sp B L96 + AL96N |  | 49981
2024-04-26 | 2024-05-11 | CE | 1 | 96 | B | Y.NOORD HALLE | Y.RUISBROEK | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 49981 on line 96 tracks(s) A from BRUXELLES-MIDI to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen sp A L96 met P+C-trein. Fase 2 WE2-W2-WE3-W3 | SAVU | High |  |  | 49981
2024-04-26 | 2024-05-13 | SE | 1 | 162 | A+B | CINEY | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 22:15 | 05:00 | Travaux en gare de d'Haversin : pour renouvellement caténaire R3 mixte + renouvellement du PS d’Haversin bK 102.161 + Pose TDJ 02AC/01BC + Pose TDJ 03AC/02BC | CTL | High | Marloie : Voie I accessible - AS 01AC griffé en voie directe Isolateurs provisoires pour quais II + III + IV accessibles en CDS | via L162-43 | 47352
2024-04-26 | 2024-04-29 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE SAVU RER Watermael-Bakenbos | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART maximum 2' |  | 49254
2024-04-26 | 2024-04-29 | SE | 3 | 161 | A | RHISNES | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49710
2024-04-26 | 2024-04-29 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Renouvellement de Ballast (C75) WE 6/6 | CTL | Medium |  | HKM à adapter - itinéraire via L130A ou L75 | 49936
2024-04-27 | 2024-04-27 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48868
2024-04-27 | 2024-04-28 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59094
2024-04-27 | 2024-04-28 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59093
2024-04-27 | 2024-04-28 | SE | 1 | 165 | A+B | BERTRIX | VIRTON | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Renouvellement AS entrée de Virton : révision (2) | CTL | Medium | MHS jusqu'en gare de Virton (voie 2 à quai incluse). CTL dans blanc fret (samedi 23h / dimanche 15h + nuit dimanche/lundi). Pas d'ART car vitesse permanente = 50 km/h. |  | 59336
2024-04-27 | 2024-04-28 | SE | 3 | 165 | A+B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Interventions Programmées | CTL | Medium | voie A du sa. 23h00 au di. 15h00 voie B du sa. 23h00 au di. 15h00 |  | 46686
2024-04-27 | 2024-04-28 | SW | 3 | 94 | A+B | ENGHIEN | ATH | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z16.54 + renouvellement rail Enghien | CTL | Medium |  |  | 58071
2024-04-27 | 2024-04-28 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z6.53 en P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 55957
2024-04-27 | 2024-04-29 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-WE voor plaatsen liggers en werken aan de brug. | CTL | Medium | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 51876
2024-04-27 | 2024-04-29 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.CINQUANTENAIRE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y50. Y Bruulstraat is niet inbegrepen. | CTL | Medium | TLO tussen Y Bruulstr en Y50 | Info Racc | 59017
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58681 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58681
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58681
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58014
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58247 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht hangt samen met colt 58047 | CTL | Medium |  |  | 58247
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 12 | A+B | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse Leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12+27A SPa +bundelkop C | CTL | Medium |  |  | 58047
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58199
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 27A | A | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht hangt samen met colt 58047 | SAVU | Minor_AdHoc | bundel kop bundel C +L12 TLO |  | 58247
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 27A | A | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58047 on line 12 tracks(s) A+B from Y.ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse Leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12+27A SPa +bundelkop C | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58047
2024-04-27 | 2024-04-29 | NE | 2 | 27A/1 | A+B | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58247 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht hangt samen met colt 58047 | CTL | Medium |  |  | 58247
2024-04-27 | 2024-04-29 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47676
2024-04-27 | 2024-04-29 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47676 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Medium |  |  | 47676
2024-04-27 | 2024-04-29 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47676 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 47676
2024-04-27 | 2024-04-29 | NW | 3 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:20 | Linked to coupure nr 59050 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Gent Sint Pieters - Onderhoud Y West vrij - FGSP SP I tem IV BD + verlengde op L50A6 - Bundel blijft bereikbaar | CTL | Medium |  |  | 59050
2024-04-27 | 2024-04-29 | NW | 3 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:20 | Gent Sint Pieters - Onderhoud Y West vrij - FGSP SP I tem IV BD + verlengde op L50A6 - Bundel blijft bereikbaar | CTL | Medium |  |  | 59050
2024-04-27 | 2024-04-29 | SE | 1 | 130 | A+B | MOUSTIER | Y.FLAWINNE | Weekend | Night | 23:40 | 05:00 | Aménagement gare de Floreffe WE 5/6 - Nuits Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 | CTL | Minor_AdHoc | Nuit CTL R6^R7 23:40-6:20 Nuit CTL R7^R1 23:40-5:00 |  | 52734
2024-04-27 | 2024-05-13 | SW | 1 | 118 | A+B | MONS | Y.LA PAIX | AllWeek | Continuous | 00:30 | 04:30 | Massification Tracks+OA+SI : Projet Holcim : nouveau branchement&liaison pour le raccordé à Obourg Renouvellement de la chape des PI km 34.175, 30.820, 30.800, 29.050 et 28.180 situé entre Y.St-Vaast et Obourg ; Mise en service SIMIS-W entre Mons et | CTL | High | CTL 14 jours ART stabilisation |  | 45837
2024-04-27 | 2024-04-28 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49208
2024-04-28 | 2024-04-28 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58227
2024-04-28 | 2024-04-28 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59986
2024-04-28 | 2024-04-28 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48878
2024-04-29 | 2024-05-03 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58963
2024-04-29 | 2024-05-03 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 58963 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58963
2024-04-29 | 2024-05-03 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59943 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59943
2024-04-29 | 2024-05-03 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59943
2024-04-29 | 2024-05-03 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59943 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59943
2024-04-29 | 2024-05-04 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Week | Night | 23:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 1 TLO-nachten voor plaatsen liggers en werken aan de brug. | CTL | Minor_AdHoc | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 51883
2024-04-29 | 2024-05-04 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59861
2024-04-29 | 2024-07-15 | NE | 2 | 12 | B | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-CENTRAAL | AllWeek | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58361 on line 59/1 tracks(s) A from ANTWERPEN-CENTRAAL to ANTWERPEN-CENTRAAL: Antwerpen-Centraal vernieuwen bevestigingen in beton en spoorstaven sporen 1 tot 6 gefaseerd continue BD van twee perronsporen | CTL | Major |  |  | 58361
2024-04-29 | 2024-07-15 | NE | 2 | 59/1 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-CENTRAAL | AllWeek | Continuous | 00:00 | 04:00 | Antwerpen-Centraal vernieuwen bevestigingen in beton en spoorstaven sporen 1 tot 6 gefaseerd continue BD van twee perronsporen | CTL | Major | spoor 3 (L59/1 sp A) en spoor 4 (L12 sp B) continu BD |  | 58361
2024-04-30 | 2024-05-03 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53593
2024-04-30 | 2024-05-03 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53593 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53593
2024-04-30 | 2024-05-03 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 53593 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53593
2024-05-03 | 2024-05-06 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59567
2024-05-03 | 2024-05-06 | NE | 3 | 139 | A+B | LEUVEN | SINT-JORIS-WEERT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:20 | vernieuwing rails Harmelen OW2 L139 + rails steken 139/1 +DL | CTL | Medium | alternatief E5722 |  | 60276
2024-05-03 | 2024-05-06 | NE | 3 | 139/1 | A+B | LEUVEN | Y.PARKBRUG | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:20 | vernieuwing rails Harmelen OW2 L139+rails steken L139/1 | CTL | Medium | alternatief E5722 |  | 60277
2024-05-03 | 2024-05-06 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59944 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59944
2024-05-03 | 2024-05-06 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59944
2024-05-03 | 2024-05-06 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59944 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59944
2024-05-03 | 2024-05-06 | SE | 2 | 139 | A+B | OTTIGNIES | SINT-JORIS-WEERT | Weekend | Continuous | 23:15 | 05:30 | Mise en service modernisation PN34 Rq 333 : A replanifier - voir commentaire Minimum 3 sem avec L130 Date à proposer pour L139 par I-CBE | CTL | Medium |  |  | 57899
2024-05-03 | 2024-05-06 | SE | 2 | 166 | A/B | Y.NEFFE | ANSEREMME | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 57696 on line 154 tracks(s) A/B from DINANT to Y.NEFFE: Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 57696
2024-05-03 | 2024-05-06 | SE | 2 | 24/1 | A+B | VISE | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Pose d'une nouvelle liaison - WE CTL n°1 Pose AS voie A | CTL | Medium | CTL L24/1 voies A et B Voie 554 HS Voie HS entre AS72K et 51AK |  | 57868
2024-05-03 | 2024-05-06 | SE | 3 | 162 | A+B | ARLON | STERPENICH-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:00 | Travaux aux appareils d'Autelbas (traverses, rails) | CTL | Medium | ART stab 2min du 6/05 au 27/05 | HKM à adapter | 57815
2024-05-03 | 2024-05-06 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 6-2024 Travaux mur de soutènement - BOA Week-end 2/5 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49818
2024-05-03 | 2024-05-06 | SW | 1 | 124A/1 | A+B | LA SAMBRE | Y.LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Linked to coupure nr 48247 on line 130A tracks(s) A+B from LA SAMBRE to ERQUELINNES-FRONTIERE: Maintenance Z2. 51 P4+ + Remplacement Loge PLP K6 + Travaux de remise en état du PS km 104,903 + Renouvellement AS de Y.La Sambre Travaux préparatoires | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48247
2024-05-03 | 2024-05-06 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Maintenance Z2. 51 P4+ + Remplacement Loge PLP K6 + Travaux de remise en état du PS km 104,903 + Renouvellement AS de Y.La Sambre Travaux préparatoires caténaire (int. 99/4) | CTL | Medium | CTL L130A + SAVU Y. Nord - La Sambre VB HS : Entre 02K ne et Y.Nord - cas 27628 et 27624 et 27662 HT + CTL L124A/1 | HKM à adapter | 48247
2024-05-03 | 2024-05-06 | SW | 1 | 130A | B | Y.NORD | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Linked to coupure nr 48247 on line 130A tracks(s) A+B from LA SAMBRE to ERQUELINNES-FRONTIERE: Maintenance Z2. 51 P4+ + Remplacement Loge PLP K6 + Travaux de remise en état du PS km 104,903 + Renouvellement AS de Y.La Sambre Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 48247
2024-05-03 | 2024-05-06 | SE | 1 | 161 | A | OTTIGNIES | Y.LOUVAIN-LA-NEUVE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | WE SAVU RER Ottignies-Y.LLN | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART maximum 2' |  | 49258
2024-05-03 | 2024-05-06 | SE | 2 | 154 | A/B | DINANT | Y.NEFFE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 06/05 au 09/05 (fin probable) |  | 57696
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Voorbereidingsweekend 1/2 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot + vernieuwen duikers Plaatsen nieuwe BVL-palen en voorbereidingswerken sporen Overlegdossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 | CTL | Medium |  |  | 52880
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 52880 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Voorbereidingsweekend 1/2 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot + vernieuwen duikers Plaatsen nieuwe BVL-palen en voorbereidingswerken sporen | CTL | Medium |  |  | 52880
2024-05-04 | 2024-05-04 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49171
2024-05-04 | 2024-05-05 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59096
2024-05-04 | 2024-05-05 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59095
2024-05-04 | 2024-05-05 | NE | 3 | 10L/1 | * | ANTWERPEN-W.H.-B.ZUID | ANTWERPEN-W.H.-B.ZUID | Weekend | Continuous | 12:00 | 22:00 | massificatiewerken | CTL | Medium | bundel Zuid WLH ontoegankelijk |  | 60821
2024-05-04 | 2024-05-05 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60421
2024-05-04 | 2024-05-05 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60421 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60421
2024-05-04 | 2024-05-05 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60421 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60421
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59195 on line 15 tracks(s) A+B from Y.ALBERTKANAAL to OLEN: ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Medium |  |  | 59195
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58015
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58248 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht | CTL | Medium |  |  | 58248
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 12 | A+B | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse Leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12+27A SPa +bundelkop C | CTL | Medium |  |  | 58048
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58200
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 27A | A | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht | SAVU | Minor_AdHoc | bundel kop bundel C +L12 TLO |  | 58248
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 27A | A | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58048 on line 12 tracks(s) A+B from Y.ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse Leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12+27A SPa +bundelkop C | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58048
2024-05-04 | 2024-05-06 | NE | 2 | 27A/1 | A+B | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58248 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht | CTL | Medium |  |  | 58248
2024-05-04 | 2024-05-06 | NW | 1 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan + ONB over de Dender: afwerkingen KP 28.100-28.300 (Van Damme Bruno) | CTL | Medium |  |  | 47677
2024-05-04 | 2024-05-06 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47677 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan + ONB over de Dender: afwerkingen KP 28.100-28.300 (Van Damme Bruno) | CTL | Medium |  |  | 47677
2024-05-04 | 2024-05-06 | NW | 1 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 47677 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw volgens richtplan + ONB over de Dender: afwerkingen KP 28.100-28.300 (Van Damme Bruno) | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 47677
2024-05-04 | 2024-05-06 | SE | 1 | 130 | A+B | MOUSTIER | Y.FLAWINNE | Weekend | Night | 23:40 | 05:00 | Aménagement gare de Floreffe WE 6/6 Nuits Dossier de concertation validé le 26 octobre 2021 | CTL | Minor_AdHoc | Nuit CTL R6^R7 23:40-6:20 Nuit CTL R7^R1 23:40-5:00 |  | 52735
2024-05-05 | 2024-05-05 | NE | 3 | 27B | A+B | Y.WEERDE | Y.MUIZEN | Weekend | Night | 00:30 | 06:00 | Lossing wissels Muizen Rooster T - L27B doodspoor 430 gaat mee BD + BS | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61502
2024-05-05 | 2024-05-05 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59987
2024-05-05 | 2024-05-05 | NW | 3 | 202B/1 | S | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | R-419053-01 Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 Bundel Pelikaan niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60382
2024-05-05 | 2024-05-05 | NW | 3 | 202B/2 | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Y.EIVOORDE | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 60382 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419053-01 Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 Bundel Pelikaan niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60382
2024-05-05 | 2024-05-05 | NW | 3 | 51A | * | ZEEBRUGGE-ROOSTER F | ZEEBRUGGE-ROOSTER G | Weekend | Day | 14:00 | (vide) | Reservering Onderhoud bundel Zwankendamme zone 108 Enkel bundel Zwankendamme niet bereikbaar. Aanduiding L51A enkel voor de visualisatie in Colt.geen beperkingen op L51A R-419352-01 | Autre | Minor_AdHoc | bundel Zwakendamme niet bereikbaar |  | 60457
2024-05-05 | 2024-05-05 | SE | 3 | 130 | A/B | MOUSTIER | AUVELAIS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49181
2024-05-06 | 2024-05-10 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + 2 WE voorbereiding en 2 WE afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58970
2024-05-06 | 2024-05-10 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 58970 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + 2 WE voorbereiding en 2 WE afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58970
2024-05-06 | 2024-05-08 | SW | 3 | 130A | A+B | Y.NORD | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement AS de Y.La Sambre Travaux préparatoires caténaire (traverses) | CTL | Minor_AdHoc | 1 semaines de CTL de nuit |  | 55938
2024-05-06 | 2024-05-10 | CE | 1 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Week | Night | 23:50 | 04:30 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 fase 1: voorbereidende werken BVL + verplaatsen kabels | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50 + L26B + L161/1 |  | 59584
2024-05-06 | 2024-05-10 | CE | 1 | 26B | B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 59584 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 fase 1: voorbereidende werken BVL + verplaatsen kabels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59584
2024-05-06 | 2024-05-10 | CE | 1 | 50 | A+B | BRUXELLES-NORD | Y.LAEKEN | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 59584 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 fase 1: voorbereidende werken BVL + verplaatsen kabels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59584
2024-05-06 | 2024-05-10 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59945 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59945
2024-05-06 | 2024-05-10 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59945
2024-05-06 | 2024-05-10 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59945 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59945
2024-05-06 | 2024-05-10 | NE | 3 | 35 | A+B | LEUVEN | AARSCHOT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | afschaffen OW 119 langestraat +verhogen perrons Wezemaal | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622-E2743-E2221 |  | 60036
2024-05-06 | 2024-05-10 | SW | 3 | 94 | A+B | ATH | TOURNAI | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Renouvellement PN 70 et 80 + Renforcement de 7 PI entre les km 54.992 et 63.375 sur la L94 Phase 1.1 : PI 1+2 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc : desserte d'Havinnes impossible | 49150
2024-05-06 | 2024-05-11 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59862
2024-05-06 | 2024-05-27 | SE | 1 | 165 | A | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | VIRTON | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:30 | Chantier peignage paroi Projet pâturage chèvre Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Pas de visites supplémentaire pendant ces TW sur L165- Rep : L'impact sera minimisé au maximum + Est-ce possible de déplacer e même temps id 46798? -> 51868 d | SAVU | High | entre les signaux TX-R.23 (BK 102945) au C-S 23 (BK 116920) cas 26465 et 26467 inclus. |  | 51868
2024-05-06 | 2024-05-31 | SE | 2 | 162 | * | MARLOIE | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Pose de la voie IX sur sa nouvelle position (renouvellement rails + traverses + ballast) Le raccord des aiguillages MAR 2 et MAR 3 (poses en 2023 et griffes sur la voie VII) Pose des aiguillages MAR 4, Mar 5 et MAR 7+ l’aiguille déraillement MAR 8 L | SAVU_CTRL | High | MHS des voies VII-XI Cas catenaire 26258 (si à cette date le cas est d’actualité pour les voies VII-XI les voies VII,VIII, IX et XI deviendrons des voies I-AM) - La voie A et la voie B en service avec réduction vitesse à 60km/h, HKV=1.70min, HKM= |  | 51021
2024-05-07 | 2024-05-07 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60108
2024-05-08 | 2024-05-08 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60092
2024-05-08 | 2024-05-13 | SE | 2 | 44 | A+B | PEPINSTER-CITE | SPA-GERONSTERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des équipements de signalisation des PNs 3, 4, 5 et 6 (Préparation et ou MES) + Entretien manuel et mécanisés des AW Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium |  |  | 56333
2024-05-09 | 2024-05-12 | SE | 1 | 165 | A+B | BERTRIX | VIRTON | AllWeek | Continuous | 00:10 | 18:00 | Renouvellement (démolition / reconstruction) et mise au gabarit des passages inférieurs suivants : - 97.285 - 102.011 | CTL | Medium | ART 3min20s, 15 jours après la remise en service du 12/05 au 26/05 (voir COLT 47846 modifié de 2023 à 2024) |  | 61620
2024-05-09 | 2024-05-13 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 04:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49865 on line 15 tracks(s) A+B from Y.NAZARETH to GEEL: Indienstname ETCS Brugdag. Meewerken niet mogelijk + ETCS (11-13/05) meewerken niet mogelijk (59197) | CTL | Medium |  |  | 49865
2024-05-09 | 2024-05-13 | NW | 1 | 75 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | DEINZE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | IDS SIW L75-FGSP - De Pinte GEEN ANDERE WERKEN MOGELIJK | CTL | Medium |  |  | 53304
2024-05-09 | 2024-05-13 | NW | 1 | 86 | A+B | DE PINTE | GAVERE-ASPER | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 53304 on line 75 tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to DEINZE: IDS SIW L75-FGSP - De Pinte GEEN ANDERE WERKEN MOGELIJK | CTL | Medium |  |  | 53304
2024-05-09 | 2024-05-12 | SE | 1 | 154 | A+B | NAMUR | LUSTIN | AllWeek | Continuous | 00:10 | 18:00 | Suppression PN 99 et 101 Jambes : pose de deux couloir sous-voies + extension quais gare de Jambes Remise en état pistes PI BK 63.100 | CTL | Medium | ART 3min du 12/05 au 31/05 |  | 47496
2024-05-10 | 2024-05-13 | NE | 2 | 21C | S | Y.BOSDEL | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431783-01 | CTL | Medium | geen toegang tot L230 |  | 61657
2024-05-10 | 2024-05-13 | NE | 2 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 61657 on line 21C tracks(s) S from Y.BOSDEL to Y.NIEUWDAK: Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431783-01 | CTL | Medium |  |  | 61657
2024-05-10 | 2024-05-13 | NE | 3 | 139 | A+B | LEUVEN | SINT-JORIS-WEERT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:20 | vernieuwing rails Harmelen OW2 L139 + rails steken 139/1 +DL of werken doorgaan dit weekend hangt af van massificatie onderhoud arr 44 (colt 50702) | CTL | Medium | alternatief E5722 |  | 60278
2024-05-10 | 2024-05-13 | NE | 3 | 139/1 | A+B | LEUVEN | Y.PARKBRUG | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:20 | vernieuwing rails Harmelen OW2 L139+rails steken L139/1 of werken doorgaan dit weekend hangt af van massificatie onderhoud arr 44 (colt 50702 | CTL | Medium | alternatief E5722 |  | 60279
2024-05-10 | 2024-05-13 | NE | 3 | 35 | A+B | LEUVEN | AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | afschaffen OW 119 langestraat +verhogen perrons Wezemaal | CTL | Medium | alternatief E2622-E2743-E2221 |  | 60035
2024-05-10 | 2024-05-13 | SE | 2 | 24/1 | A+B | VISE | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Continuous | 23:00 | 06:00 | Pose d'une nouvelle liaison - WE CTL n°2 Pose AS voie B | CTL | Medium | CTL L24/1 voies A et B Voie 554 HS Voie HS entre AS72K et 51AK |  | 57870
2024-05-10 | 2024-05-13 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 5-2024 Week-end 2/2 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II, III en gare de Luttre inaccessible en continu Indisponibilité de la transversale Sud à partir du 09/02 (voie déviée) |  | 49787
2024-05-10 | 2024-05-13 | SW | 1 | 124A | A | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Linked to coupure nr 49787 on line 124 tracks(s) A+B from LUTTRE to Y.NORD: Aménagement Gare de Luttre : Phase 5-2024 Week-end 2/2 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49787
2024-05-10 | 2024-05-13 | SW | 1 | 94 | A+B | ATH | TOURNAI | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Renouvellement PN 70 et 80 + Renforcement de 7 PI entre les km 54.992 et 63.375 sur la L94 Phase 1.2 : PI 1+2 Construction d'un PI dans le cadre de la suppression du PN30 Phase 1.1 : Mise en œuvre de palplanches | CTL | Medium | ART 2 min | Info Racc : Havinnes inaccessible | 49414
2024-05-10 | 2024-05-13 | SW | 3 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Maintenance Z3. 51 P4+ + Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 | CTL | Medium | ART stab 2 min 3 semaines | HKM à adapter | 49114
2024-05-10 | 2024-05-13 | SW | 3 | 90 | A+B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | PLP - MES | CTL | Medium |  | InfoRacc | 57022
2024-05-10 | 2024-06-10 | NE | 1 | 27A | * | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | LANGE TLO 4 weken: Vernieuwing wissels bundelkop C1 + verbinding tussen C1-C2 --> Fase 2 | CTL | High |  | Info Racc | 49859
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Voorbereidingsweekend 2/2 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Plaatsen nieuwe BVL-palen en voorbereidingswerken sporen Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 | CTL | Medium |  |  | 52879
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 52879 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Voorbereidingsweekend 2/2 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Plaatsen nieuwe BVL-palen en voorbereidingswerken sporen Dossier: 2024 - L16 Y.Oos | CTL | Medium |  |  | 52879
2024-05-11 | 2024-05-12 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59098
2024-05-11 | 2024-05-12 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59097
2024-05-11 | 2024-05-12 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61582
2024-05-11 | 2024-05-12 | NW | 3 | 75 | B | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP B- JVO SP A bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58600
2024-05-11 | 2024-05-12 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 12:00 | 08:00 | Travaux SNCF CHA24_0027268 Lille Tourcoing : REGE - Remplacement du joint entre les deux tabliers TPE Pra km 5.921 | CTL | Medium |  |  | 57907
2024-05-11 | 2024-05-12 | SW | 3 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Maintenance Z18. 51 (R6 22h - R7 22h) | Autre | Minor_AdHoc | Mise hors service en une zone (= Zone 18), voici les détails: L130, faisceau B Voie 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 Châtelet Châtelet 12J (ne) & 43AJ/44J (ne) + 12J (ne) & 21AJ/22J (ne) |  | 55060
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 1 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidend WE BVL | CTL | Medium | TLO L50 + L26B + L161/1 |  | 58939
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 1 | 26B | B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58939 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidend WE BVL | CTL | Medium |  |  | 58939
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 1 | 50 | A+B | BRUXELLES-NORD | Y.LAEKEN | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58939 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidend WE BVL | CTL | Medium |  |  | 58939
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58406 on line 50 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.BOCKSTAEL: Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbe | CTL | Medium |  | Omleiden via L26 | 58406
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 2 | 26B | A+B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58406 on line 50 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.BOCKSTAEL: Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbe | CTL | Medium |  | Omleiden via L26 | 58406
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 2 | 28(1) | A+B | Y.LAEKEN | Y.PANNENHUIS | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58406 on line 50 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.BOCKSTAEL: Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbe | CTL | Medium |  | Omleiden via L26 | 58406
2024-05-11 | 2024-05-13 | CE | 2 | 50 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v | CTL | Medium | Alle goederenverkeer langs L26 | Omleiden via L26 | 58406
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58629
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58249 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht | CTL | Medium |  |  | 58249
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 12 | A+B | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse Leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12+27A SPa +bundelkop C | CTL | Medium |  |  | 58049
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58201
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 27A | A | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht | SAVU | Minor_AdHoc | bundel kop bundel C +L12 TLO |  | 58249
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 27A | A | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58049 on line 12 tracks(s) A+B from Y.ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse Leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12+27A SPa +bundelkop C | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58049
2024-05-11 | 2024-05-13 | NE | 2 | 27A/1 | A+B | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58249 on line 27A tracks(s) A from ANTWERPEN-OOST to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: Engelse leien vervolg vernieuwen wissels lange weekends incl vrijdag nacht | CTL | Medium |  |  | 58249
2024-05-11 | 2024-05-21 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:30 | Stabilisatie-BTS Vernieuwen sp A L96 met P+C-trein Fase 2 | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 56110
2024-05-11 | 2024-05-12 | SE | 3 | 161 | A/B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 08h00 et 16h00 le samedi et le dimanche, avec adaptations trains |  | 48909
2024-05-12 | 2024-05-12 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61610
2024-05-12 | 2024-05-12 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59988
2024-05-12 | 2024-05-12 | NW | 3 | 202B | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | R-419026-01 Onderhoud 3421-56 AW 13R-14R-15R-16R-17R-18R-19R-21BR-75R-76R-77R-78R-79R-80R-81R-82R buiten dienst bundelsporen 1-2-3-4-5-6-7-8 buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60378
2024-05-12 | 2024-05-31 | SE | 1 | 154 | A+B | NAMUR | LUSTIN | AllWeek | Continuous | 18:00 | 18:00 | ART 5min Suppression PN 99 et 101 Jambes : pose de deux couloir sous-voies + extension quais gare de Jambes Remise en état pistes PI BK 63.100 | ART | Minor_AdHoc | PN 99 : ART BK 63.900 à 64.100 en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 min / HKM : 3 min du 12/05 au 31/05 PN 101 : ART BK 65.400 à 65.500 en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 12/05 au 31/05 |  | 48612
2024-05-13 | 2024-05-17 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58979
2024-05-13 | 2024-05-17 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 58979 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58979
2024-05-13 | 2024-05-17 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59863
2024-05-13 | 2024-05-17 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | Week | Continuous | 23:30 | 04:30 | PLP Dendermonde Beperkingen voor het treinverkeer. | Autre | Minor_AdHoc | Beperkingen voor het treinverkeer. |  | 60253
2024-05-13 | 2024-05-17 | NW | 1 | 60 | A+B | DENDERMONDE | OPWIJK | Week | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 60253 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to SCHELLEBELLE: PLP Dendermonde Beperkingen voor het treinverkeer. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60253
2024-05-13 | 2024-05-17 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58475
2024-05-13 | 2024-05-17 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58475 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58475
2024-05-13 | 2024-05-17 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58475 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58475
2024-05-13 | 2024-05-17 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58475 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58475
2024-05-13 | 2024-05-17 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:10 | 04:10 | Renouvellement AS Y. La Sambre Travaux préparatoires caténaire + Maintenance Z2. 51 P3 HKV + Travaux voie A signalisation | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM adapter Info racc - Solvay (Les Petons) | 49238
2024-05-13 | 2024-05-18 | NE | 3 | 35 | A+B | LEUVEN | AARSCHOT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | afschaffen OW 119 langestraat +verhogen perrons Wezemaal | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622-E2743-E2221 |  | 60037
2024-05-13 | 2024-05-18 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Week | Night | 23:10 | 04:00 | TLO-nachten voor TESTEN ETCS 2 weken aansluitend nachten in mei 2024 buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken NIET mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57127
2024-05-13 | 2024-05-18 | SW | 2 | 112 | B | LA LOUVIERE-CENTRE | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Continuous | 09:00 | 05:20 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Réalilsation micro-pieux quai central | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | L112 VB en continu = Voie 1 SAVU de jour (9h-15h) + CTL de nuit : 23:20 - 5:20 Maintenir circulation aux heures de pointes pour éviter un dérouillage | HKM à adapter | 53894
2024-05-13 | 2024-05-21 | SW | 1 | 118 | A+B | Y.LA PAIX | MONS | AllWeek | Continuous | 04:30 | 04:00 | ART 5 min Massification Tracks+OA+SI ART de stabilisation après travaux | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation : 5,04 min HKV du 13/5 au 21/5/2024 (km 28.100 au km 36.300) |  | 57258
2024-05-13 | 2024-05-24 | SW | 3 | 94 | A+B | LEUZE | TOURNAI | Week | Continuous | 04:40 | 23:20 | Renouvellement PN 70 et 80 ART | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (40/60) : du 11/05 au 24/05 (fin probable) HKV : 2.52/1.44 - HKM : 3.4/1.76 |  | 49540
2024-05-13 | 2024-06-03 | SW | 3 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2min Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 | ART | Minor_AdHoc | ART stab 2 min 3 semaines | HKM à adapter | 61375
2024-05-13 | 2024-06-09 | SE | 1 | 24 | B | Y.GLONS | BASSENGE | AllWeek | Continuous | 07:00 | 22:00 | Sécurisation d'ouvrages et réfection de chapes d'étanchéité | SAVU | High | ART 6min |  | 50614
2024-05-14 | 2024-05-14 | NE | 3 | 25 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Day | 10:00 | 15:00 | onderhoud SIG L25Sp A (perron 21+22 antwerpen centraal -2) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59712
2024-05-14 | 2024-05-17 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 00:40 | 04:40 | Vernieuwen sp A L96: voorbereidende nachten Fase 2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96+96N tussen FBMZ en Halle. |  | 50043
2024-05-17 | 2024-05-20 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59568
2024-05-17 | 2024-05-20 | NE | 2 | 10 | A | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58682 on line 10 tracks(s) B from Y.KOESTRAAT to Y.HAZOP: aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58682
2024-05-17 | 2024-05-20 | NE | 2 | 10 | B | Y.KOESTRAAT | Y.HAZOP | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg extra klauw bundel zuid BD L10 spoor B+min 2 bundelsporen+bundelkoppen+bundel Zuid afgesloten | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor A L10 / bundel Zuid afgesloten |  | 58682
2024-05-17 | 2024-05-20 | NE | 2 | 21C | S | Y.BOSDEL | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431784-01 | CTL | Medium | geen toegang tot L230 |  | 61658
2024-05-17 | 2024-05-20 | NE | 2 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 61658 on line 21C tracks(s) S from Y.BOSDEL to Y.NIEUWDAK: Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431784-01 | CTL | Medium |  |  | 61658
2024-05-17 | 2024-05-20 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59904
2024-05-17 | 2024-05-20 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 6-2024 Travaux mur de soutènement - BOA Week-end 3/5 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49820
2024-05-17 | 2024-05-20 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48631
2024-05-17 | 2024-05-21 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | L53 + Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE1/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) | CTL | Medium |  |  | 47855
2024-05-17 | 2024-05-21 | NW | 1 | 60 | A+B | DENDERMONDE | OPWIJK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 47855 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to SCHELLEBELLE: L53 + Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE1/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) | CTL | Medium |  |  | 47855
2024-05-17 | 2024-05-21 | SE | 2 | 44 | A+B | PEPINSTER-CITE | SPA-GERONSTERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des équipements de signalisation des PNs 3, 4, 5 et 6 (Préparation et ou MES) + Entretien manuel et mécanisés des AW Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium | WE Pentecôte |  | 55096
2024-05-17 | 2024-05-21 | SW | 1 | 118 | A+B | MONS | Y.LA PAIX | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Massification Tracks+OA+SI : Projet Holcim : nouveau branchement&liaison pour le raccordé à Obourg Renouvellement de la chape des PI km 29,050 et 28,180 situé entre Y.St-Vaast et Obourg ; Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). T | CTL | Medium | CTL WE 3jrs |  | 55217
2024-05-17 | 2024-05-20 | SE | 3 | 161 | A | RHISNES | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49709
2024-05-17 | 2024-05-20 | SE | 2 | 154 | A/B | NAMUR | LUSTIN | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 20/05 au 23/05 (fin probable) |  | 57688
2024-05-18 | 2024-05-27 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + 2 WE voorbereiding en 2 WE afwerking | CTL | High |  |  | 49873
2024-05-18 | 2024-05-27 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 49873 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers + 2 WE voorbereiding en 2 WE afwerking | CTL | High |  |  | 49873
2024-05-18 | 2024-05-19 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59429
2024-05-18 | 2024-05-19 | SE | 3 | 165 | A+B | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | VIRTON | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Maintenance Interventions Programmées | CTL | Medium | CTL du sa. 23h00 au di. 15h00 ART 2 min |  | 46687
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | LUCHTBAL-ROOSTER S | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | 304(statiestraat)+308 (herelectrificatie) | CTL | Medium | Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58228) |  | 58066
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 49866 on line 15 tracks(s) A+B from Y.NAZARETH to GEEL: Indienstname ETCS + Brugdag. Meewerken niet mogelijk + ETCS meewerken niet mogelijk (59198) | CTL | Medium |  |  | 49866
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58016
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | engelse leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12 spa +bundelkop bundel C | CTL | Medium |  |  | 58050
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 2 | 34 | A+B | GLONS | HASSELT | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | onderhoud +vernieuwen van OW UPM : 429156 | CTL | Medium |  |  | 59349
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 3 | 25 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | KONTICH-LINT | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | onderhoud wissels Y Stadion | CTL | Medium | tijdens werken in de loop van de dag zal er beveiliging op L27 zijn door ATW-TX |  | 59710
2024-05-18 | 2024-05-20 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.LIERSESTEENWEG | ANTWERPEN-BERCHEM | Weekend | Night | 00:30 | 04:00 | onderhoud wissels Y Stadion , beveiliging L27 hangt samen met colt 59710 L25 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59714
2024-05-18 | 2024-05-20 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P038_01_L90_Geraardsbergen - Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_02_L90_Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_03_L90_Ninove - Denderleeuw_IL *R6 06.00u - L90 niet in CBP | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57547
2024-05-18 | 2024-05-20 | SE | 2 | 24/1 | A+B | VISE | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:40 | Pose d'une nouvelle liaison - WE finitions n°1 Bourrage de révision, contraintes et finitions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU R6 22h - R7 5h20 CTL R7 5h20 - 15h20 SAVU R7 15h20 - R1 4h40 CTL L24/1 voies A et B Voie 554 HS Voie HS entre AS72K et 51AK |  | 57874
2024-05-18 | 2024-05-20 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu Bertrix accessible (mais uniquement venant de Libramont) |  | 47172
2024-05-18 | 2024-05-21 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Vernieuwing met P+C-trein Fase 3 WE4 | CTL | Medium | TLO L96+96E tussen Halle en Ruisbroek. |  | 49982
2024-05-18 | 2024-05-21 | CE | 1 | 96E | S | Y.NOORD HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 49982 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwing met P+C-trein Fase 3 WE4 | CTL | Medium |  |  | 49982
2024-05-18 | 2024-05-19 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49196
2024-05-19 | 2024-05-19 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 08:00 | 18:00 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58228
2024-05-19 | 2024-05-19 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Continuous | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het werkvenster | CTL | Medium |  |  | 59810
2024-05-19 | 2024-05-20 | NW | 2 | 75 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | Mei 2024: spoor II en III buiten dienst voor 24u | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58530
2024-05-20 | 2024-05-24 | NE | 3 | 12 | A+B | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Y.HOLLAND | Week | Night | 23:25 | 04:00 | onderheid SIG Y luchtbal en onderhoud wissel Y Antwerpen-luchtbal | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2573-E2594 |  | 60120
2024-05-20 | 2024-05-24 | NE | 3 | 139 | A+B | LEUVEN | SINT-JORIS-WEERT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E5722 |  | 60243
2024-05-20 | 2024-05-24 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59864
2024-05-20 | 2024-05-24 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Week | Night | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E3421 |  | 60016
2024-05-20 | 2024-05-24 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Week | Day | 09:00 | 15:30 | Linked to coupure nr 47280 on line 144 tracks(s) A+B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc : raccordement inaccessible | 47280
2024-05-20 | 2024-05-24 | SE | 1 | 144 | A+B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Week | Day | 09:00 | 15:30 | Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont Préparations | CTL | Minor_AdHoc | Coupures de jour en semaine (minimum 6h) | Info Racc : raccordement inaccessible | 47280
2024-05-20 | 2024-05-25 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Week | Night | 23:10 | 04:00 | TLO-nachten voor TESTEN ETCS 2 weken aansluitend nachten in mei 2024 buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken NIET mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57137
2024-05-20 | 2024-05-25 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58476
2024-05-20 | 2024-05-25 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58476 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58476
2024-05-20 | 2024-05-25 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58476 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58476
2024-05-20 | 2024-05-25 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58476 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58476
2024-05-20 | 2024-05-25 | SW | 1 | 94 | A+B | ATH | TOURNAI | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Renouvellement PN 70 et 80 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc : desserte d'Havinnes impossible | 49413
2024-05-20 | 2024-05-25 | SW | 2 | 112 | B | LA LOUVIERE-CENTRE | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Continuous | 09:00 | 05:20 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Réalilsation micro-pieux quai central | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | L112 VB en continu = Voie 1 SAVU de jour (9h-15h) + CTL de nuit : 23:20 - 5:20 Maintenir circulation aux heures de pointes pour éviter un dérouillage | HKM à adapter | 61384
2024-05-20 | 2024-06-02 | SE | 1 | 43 | A | TILFF | ESNEUX | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Renouvellement Mur de soutènement km 7.500 VA rq 333 : suite demande SNCB, possible de décaler pdt congés? vacances scolaires d'été? + Attention accés Plopsa Coo -> possibilité vacances Paques? du lundi 29/04 au 12/05 | SAVU_CTRL | High | Nuits de CTL de minimum 6h (23:00-5:00) ART de protection VB à 60km/h (HKV: 0,5' HKM: 1,7') ART de stabilisation: Vitesse réduite à 40km/h sur VA perte de temps HKV: 1,1' perte de temps HKM: 3,1' |  | 47307
2024-05-21 | 2024-05-24 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | Week | Continuous | 04:30 | 23:30 | PLP Dendermonde Beperkingen voor het treinverkeer. | Autre | Minor_AdHoc | Beperkingen voor het treinverkeer. |  | 47856
2024-05-21 | 2024-05-24 | NW | 1 | 60 | A+B | DENDERMONDE | OPWIJK | Week | Continuous | 04:30 | 23:30 | Linked to coupure nr 47856 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to SCHELLEBELLE: PLP Dendermonde Beperkingen voor het treinverkeer. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 47856
2024-05-21 | 2024-05-24 | NW | 3 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Week | Night | 00:40 | 04:20 | Vernieuwen rails OW 34&36 (Harmelen) *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58588
2024-05-21 | 2024-06-01 | CE | 1 | 96 | A | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:40 | Stabilisatie-BTS Vernieuwing met P+C-trein Fase 3 WE4 | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 56111
2024-05-23 | 2024-05-23 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55945
2024-05-24 | 2024-05-27 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59569
2024-05-24 | 2024-05-27 | NE | 2 | 21C | S | Y.BOSDEL | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431785-01 | CTL | Medium | geen toegang tot L230 |  | 61659
2024-05-24 | 2024-05-27 | NE | 2 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 61659 on line 21C tracks(s) S from Y.BOSDEL to Y.NIEUWDAK: Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431785-01 | CTL | Medium |  |  | 61659
2024-05-24 | 2024-05-27 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59905
2024-05-24 | 2024-05-27 | NE | 3 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59969
2024-05-24 | 2024-05-27 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | L53/60 Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE2/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) | CTL | Medium |  |  | 47859
2024-05-24 | 2024-05-27 | NW | 1 | 60 | A+B | DENDERMONDE | OPWIJK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 47859 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to SCHELLEBELLE: L53/60 Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE2/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) | CTL | Medium |  |  | 47859
2024-05-24 | 2024-05-27 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Linked to coupure nr 49893 on line 144 tracks(s) A+B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 1/4 (AS 21Q, 22Q) | CTL | Medium |  | Info Racc : raccordement inaccessible | 49893
2024-05-24 | 2024-05-27 | SE | 1 | 144 | A+B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 1/4 (AS 21Q, 22Q) | CTL | Medium | Pas d'ART : L130/1 est à 40 km/h | Info Racc : raccordement inaccessible | 49893
2024-05-24 | 2024-05-27 | SE | 2 | 24/1 | A+B | VISE | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Pose d'une nouvelle liaison - WE finitions n°2 Bourrage de révision, contraintes et finitions Nuits min 06h | CTL | Minor_AdHoc | CTL L24/1 voies A et B Voie 554 HS Voie HS entre AS72K et 51AK Nuits min 6h |  | 57875
2024-05-24 | 2024-05-27 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 6-2024 Travaux mur de soutènement - BOA Week-end 4/5 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49821
2024-05-24 | 2024-05-27 | SE | 1 | 161 | A | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:45 | WE SAVU RER Bakenbos-Ottignies | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir, maximum 2' |  | 49249
2024-05-25 | 2024-05-26 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Massification travaux OA tronçons Anseremme - Gendron et Gendron - Houyet (entretien tunnels, parois,...) | CTL | Medium | intervient avec le grand SAVU Houyet – Gendron ; pas d’ART supplémentaire ! |  | 47505
2024-05-25 | 2024-05-26 | SE | 3 | 43 | A+B | Y.AGUESSES | TILFF | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Reprise en EBP-PLP du tronçon | CTL | Medium |  |  | 57856
2024-05-25 | 2024-05-26 | SW | 2 | 96 | A+B | LEMBEEK | BRAINE-LE-COMTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z1.53 en P4 | CTL | Medium |  | itinéraire via L96-90C-90 ou via L130A-124A/1-L124A-L124 | 49537
2024-05-25 | 2024-05-26 | SW | 3 | 112 | A+B | PIETON | LA LOUVIERE-SUD | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z15.52 Mise HS P4 - Zone 15 AI52 | CTL | Medium | Mise HS des quais I, II, III et IV en gare de La Louvière y compris |  | 49630
2024-05-25 | 2024-05-26 | SW | 3 | 130C | A+B | CHATELET | CHARLEROI-SUD | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z13. 51 (P4+) | CTL | Medium | Mise hors service en une zone, voici les détails: L130C Voie A Charleroi-Sud Châtelet FX5-I. 20 I-H. 20 Voie B FX6-I. 21 IX-H. 20 |  | 48838
2024-05-25 | 2024-05-26 | SW | 3 | 97 | A+B | SAINT-GHISLAIN | QUIEVRAIN | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:45 | Maintenance Z.14.53 en P4 | CTL | Medium | FGH : voie IV doit rester accessible (cas 28461 doit rester sous tension) |  | 56583
2024-05-25 | 2024-05-27 | CE | 1 | 124 | B | BRUXELLES-MIDI | Y.FOREST-EST | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 50044 on line 96 tracks(s) A from BRUXELLES-MIDI to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen sp A L96: afwerkingsWE 1/2 Fase 2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50044
2024-05-25 | 2024-05-27 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Vernieuwen sp A L96: afwerkingsWE 1/2 Fase 2 | SAVU | Minor_AdHoc | DOES L96 tussen FBMZ en Halle. Bijkomend sp A L96N en BL124 tijdens de nachten. |  | 50044
2024-05-25 | 2024-05-27 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59199 on line 15 tracks(s) A+B from Y.ALBERTKANAAL to OLEN: ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Medium |  |  | 59199
2024-05-25 | 2024-05-27 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58017
2024-05-25 | 2024-05-27 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | engelse leien vervolg vernieuwen wissels TLO L12 spa +bundelkop bundel C | CTL | Medium |  |  | 58051
2024-05-25 | 2024-05-27 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58202
2024-05-25 | 2024-05-27 | NE | 3 | 224 | * | ANTWERPEN-D.S.-LILLO | ANTWERPEN-D.S.-LILLO | Weekend | Continuous | 06:00 | 18:00 | massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 60817
2024-05-25 | 2024-05-27 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:20 | Buitenwerken vernieuwing SI te FDD-Burst / Burst inbegrepen + Vernieuwen rails OW 34&36 (Harmelen) 2 aparte weekends (wegens combinatie wegomlegging) | CTL | Medium |  |  | 57555
2024-05-25 | 2024-05-27 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | CTL | Medium | Pas d'ART après le WE | HKM à adapter | 60553
2024-05-25 | 2024-05-27 | SE | 3 | 165(1) | A+B | LIBRAMONT | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2x25 kV Recogne - Bertrix + déplacement ZSP | CTL | Medium | nuit sa/di jusque 15h di + nuit di/lu |  | 47187
2024-05-25 | 2024-05-26 | SE | 1 | 154 | A+B | NAMUR | LUSTIN | Weekend | Continuous | 06:00 | 18:00 | Suppression PN 99 et 101 Jambes : finitions aux deux couloir sous-voies + extension quais gare de Jambes Remise en état pistes PI BK 63.100 | CTL | Medium |  |  | 47497
2024-05-26 | 2024-05-26 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59989
2024-05-27 | 2024-05-31 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58981
2024-05-27 | 2024-05-31 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 58981 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58981
2024-05-27 | 2024-05-27 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49048
2024-05-27 | 2024-05-31 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59865
2024-05-27 | 2024-05-31 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60198
2024-05-27 | 2024-05-31 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | te bepalen |  | 59735
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | SCHELLEBELLE | Week | Continuous | 04:30 | 23:30 | PLP Dendermonde Beperkingen voor het treinverkeer. | Autre | Minor_AdHoc | Beperkingen voor het treinverkeer. |  | 47857
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 1 | 60 | A+B | DENDERMONDE | OPWIJK | Week | Continuous | 04:30 | 23:30 | Linked to coupure nr 47857 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to SCHELLEBELLE: PLP Dendermonde Beperkingen voor het treinverkeer. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 47857
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58481
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58481 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58481
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58481 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58481
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58481 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58481
2024-05-27 | 2024-05-31 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57844
2024-05-27 | 2024-06-09 | SE | 1 | 167 | S | Y.AUTELBAS | ATHUS-LONGEAU | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Assainissement L167 - zone Messancy | CTL | High | ART réduit à 60KM/h jusqu'à une semaine après la fin des travaux |  | 46798
2024-05-28 | 2024-05-31 | NW | 3 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Week | Night | 00:40 | 04:20 | Vernieuwen rails OW 34&36 (Harmelen) * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58589
2024-05-28 | 2024-06-01 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 00:40 | 04:40 | Vernieuwen sp A L96: afwerking nachten Fase 2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96+96N tussen FBMZ en Halle. |  | 56106
2024-05-29 | 2024-05-29 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60093
2024-05-30 | 2024-05-30 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60109
2024-05-31 | 2024-06-03 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Afwerkingsweekend 1/3 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot+vernieuwen duikers Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 | CTL | Medium |  |  | 53699
2024-05-31 | 2024-06-03 | NE | 3 | 16 | A+B | Y.NAZARETH | HEIST-OP-DEN-BERG | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | vernieuwen overwegen strail | CTL | Medium |  |  | 60231
2024-05-31 | 2024-06-03 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 53699 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Afwerkingsweekend 1/3 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot+vernieuwen duikers Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 2111 | CTL | Medium |  |  | 53699
2024-05-31 | 2024-06-02 | SE | 3 | 43 | A+B | BOMAL | MARLOIE | Weekend | Continuous | 23:00 | 17:00 | Chantier de maintenance | CTL | Medium |  |  | 57729
2024-05-31 | 2024-06-03 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59570
2024-05-31 | 2024-06-03 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59906
2024-05-31 | 2024-06-03 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | LONDERZEEL | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | L53/60 Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE3/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) + IDS - ETCS ETCS_IL-SMI_NW_L53 FDR-B9 *R6 06.00u - geen CBP L53 | CTL | Medium |  |  | 57597
2024-05-31 | 2024-06-03 | NW | 2 | 60 | A+B | OPWIJK | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 57597 on line 53 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to LONDERZEEL: L53/60 Dendermonde: indienstname PLP (masterplan ETCS) WE3/3 tussen de weekends zijn er beperkingen in de versporingen (meerdere wissels blijven geklauwd na WE1) + | CTL | Medium |  |  | 57597
2024-05-31 | 2024-06-03 | NW | 3 | 219 | S | GENT-KLUIZENDOK-ZUID | GENT-KLUIZENDOK-ZUID | Weekend | Continuous | 22:00 | 06:00 | Kluizendok Zuid, plaatsen wissel 701+702 BD tss sein G-Q.13 tot doodspoor kluizendok zuid | CTL | Medium |  | Info Racc | 60732
2024-05-31 | 2024-06-03 | NW | 3 | 59A | S | SINT-NIKLAAS | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:20 | Vernieuwen wissels 27M-28M-29M Gevallen 22871-22873-22875 van toepassing. | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk naar bundel Sint Niklaas Oost. |  | 60562
2024-05-31 | 2024-06-03 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Linked to coupure nr 49894 on line 144 tracks(s) A+B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 2/4 (AS 19BQ, 18Q) | CTL | Medium |  | Info Racc : raccordement inaccessible | 49894
2024-05-31 | 2024-06-03 | SE | 1 | 144 | A+B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 2/4 (AS 19BQ, 18Q) | CTL | Medium | ART de stabilisation VA à 60 km/h (longueur 110m, perte de temps HKV 0.44min, HKM 1.64min) Date Début : fin du WE 2/4 Date Fin : fin du WE 4/4 | Info Racc : raccordement inaccessible | 49894
2024-05-31 | 2024-06-03 | SE | 2 | 130 | A+B | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | NAMUR | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Mise en service "remontée en vitesse". | CTL | Medium |  |  | 57900
2024-05-31 | 2024-06-03 | SE | 2 | 24/1 | A+B | VISE | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Pose d'une nouvelle liaison - WE caténaire n°1 Bourrage de révision, contraintes et finitions Nuits min 06h | CTL | Minor_AdHoc | CTL L24/1 voies A et B Voie 554 HS Voie HS entre AS72K et 51AK Nuits min 6h |  | 57880
2024-05-31 | 2024-06-03 | SW | 1 | 124 | A+B | LUTTRE | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Aménagement Gare de Luttre : Phase 6-2024 Travaux mur de soutènement - BOA Week-end 5/5 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | Voies I, II en gare de Luttre inaccessible en continu |  | 49822
2024-06-01 | 2024-06-02 | NE | 3 | 27M/2 | * | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL B1 | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL B2 | Weekend | Continuous | 13:30 | 22:00 | massificatiewerken B1 + B2 (met Hugo Deckers tot zondag 22uur) | CTL | Medium | bundels B1-B2 ontoegankelijk wissels Hugo Deckers eveneens ontoegankelijk tot zondag 22uur | Info Racc | 60838
2024-06-01 | 2024-06-02 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60422
2024-06-01 | 2024-06-02 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60422 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60422
2024-06-01 | 2024-06-02 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60422 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60422
2024-06-01 | 2024-06-02 | SE | 2 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | CTL | Medium |  |  | 50427
2024-06-01 | 2024-06-02 | SE | 2 | 130/1 | A | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50427 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | CTL | Medium |  |  | 50427
2024-06-01 | 2024-06-02 | SE | 2 | 144 | A | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50427 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | CTL | Medium |  |  | 50427
2024-06-01 | 2024-06-02 | SW | 2 | 96 | A+B | Y.SOIGNIES | JURBISE | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z4.53 Mise HS P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49499
2024-06-01 | 2024-06-02 | SW | 3 | 130 | A+B | TAMINES | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Maintenance Z19. 51 Mini CTL | CTL | Medium |  |  | 49166
2024-06-01 | 2024-06-03 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Vernieuwing TB perron Buizingen met kraan. Fase 1 WE 3/3. | CTL | Medium | TLO L96+96E tussen Halle en Ruisbroek. |  | 50039
2024-06-01 | 2024-06-03 | CE | 1 | 96E | S | HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 50039 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwing TB perron Buizingen met kraan. Fase 1 WE 3/3. | CTL | Medium |  |  | 50039
2024-06-01 | 2024-06-03 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | 304(statiestraat)+308 (herelectrificatie) oude landen | CTL | Medium | Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58229) |  | 58067
2024-06-01 | 2024-06-03 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59200 on line 15 tracks(s) A+B from Y.ALBERTKANAAL to OLEN: ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Medium |  |  | 59200
2024-06-01 | 2024-06-03 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58018
2024-06-01 | 2024-06-03 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58203
2024-06-01 | 2024-06-03 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:20 | Buitenwerken vernieuwing SI te FDD-Burst / Burst inbegrepen + Vernieuwen rails OW 34&36 (Harmelen) 2 aparte weekends (wegens combinatie wegomlegging) | CTL | Medium | in combi met L50A = IC23 niet omleiden wegens capaciteitsprobleem tussen FGSP-FD |  | 57557
2024-06-01 | 2024-06-03 | SE | 3 | 165(1) | A+B | LIBRAMONT | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2x25 kV Recogne - Bertrix + déplacement ZSP | CTL | Medium | nuit sa/di jusque 15 h di + nuit di/lu |  | 47188
2024-06-01 | 2024-06-02 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48951
2024-06-02 | 2024-06-02 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 08:00 | 18:00 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58229
2024-06-02 | 2024-06-02 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Continuous | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het werkvenster | CTL | Medium |  |  | 59811
2024-06-02 | 2024-06-02 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59990
2024-06-02 | 2024-06-02 | NW | 3 | 202B/1 | S | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 R-420934-01 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60383
2024-06-02 | 2024-06-02 | NW | 3 | 202B/2 | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Y.EIVOORDE | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 60383 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 R-420934-01 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60383
2024-06-03 | 2024-06-07 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58983
2024-06-03 | 2024-06-07 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59866
2024-06-03 | 2024-06-07 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60199
2024-06-03 | 2024-06-07 | NE | 3 | 35 | A+B | HASSELT | Y.HOLSBEEK | Week | Night | 23:55 | 04:00 | weeknachten als fase 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60205
2024-06-03 | 2024-06-07 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57845
2024-06-03 | 2024-06-08 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58483
2024-06-03 | 2024-06-08 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58483 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58483
2024-06-03 | 2024-06-08 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58483 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58483
2024-06-03 | 2024-06-08 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58483 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58483
2024-06-03 | 2024-06-09 | CE | 1 | 96 | A | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:40 | Stabilisatie-BTS Vernieuwing TB perron Buizingen met kraan. Fase 1 WE 3/3. | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 56112
2024-06-03 | 2024-06-16 | NW | 3 | 204 | * | GENT-RODENHUIZE | GENT-RODENHUIZEDOK | AllWeek | Continuous | 07:00 | 21:00 | Gent Coal Terminal buiten dienst AW08AK niet in, tot CDS GENT COAL | CTL | High |  | Info Racc | 60505
2024-06-04 | 2024-06-08 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking (TLO L89 ISM Tom Lannoo CoLT 58591) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59040
2024-06-04 | 2024-06-08 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59040 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking (TLO L89 ISM Tom Lannoo CoLT 58591) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59040
2024-06-04 | 2024-06-08 | NW | 3 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Week | Night | 00:40 | 04:20 | Vernieuwen rails OW 34&36 (Harmelen) Jonas Van Wesemael werkt mee voor MP FDD | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58591
2024-06-06 | 2024-06-06 | NE | 3 | 27 | A | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 10:00 | 15:00 | onderhoud SIG DOES | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59724
2024-06-06 | 2024-06-08 | SW | 2 | 124A | B | LUTTRE | ROUX | Week | Continuous | 06:00 | 06:00 | Ré-électrification de la Gare de Luttre Travaux de pose caténaires L117 - L124A voie B entre R41/4 et R42/4 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure de L124A voie B + Voie IV Gare de Luttre K-E.20 à DX-F.20 Mise hors tension des Cas TII : 27828, 27830,27832 |  | 49311
2024-06-07 | 2024-06-09 | SE | 2 | 162 | A+B | ROCHEFORT-JEMELLE | HAVERSIN | Weekend | Continuous | 23:55 | 16:00 | Linked to coupure nr 40390 on line 43 tracks(s) A+B from BOMAL to MARLOIE: Mise en service PLP de la gare de Marloie. | CTL | Medium |  | InfoRacc | 40390
2024-06-07 | 2024-06-09 | SE | 2 | 43 | A+B | BOMAL | MARLOIE | Weekend | Continuous | 23:55 | 16:00 | Mise en service PLP de la gare de Marloie. | CTL | Medium | CTL L43 Bomal - Marloie + CTL L162 Jemelle - Haversin R5 23:55 - R7 16:00 + SAVU L162 Jemelle - Haversin R7 16:00 - R1 6:00 | InfoRacc | 40390
2024-06-07 | 2024-06-09 | SE | 3 | 125A | * | KINKEMPOIS-BLOCK 2 | KINKEMPOIS-RELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Z.26.41 P4+ - Maintenance AI 41. | Autre | Minor_AdHoc | Accès atelier doit se faire par la réception : adaptation rames à vide |  | 57883
2024-06-07 | 2024-06-09 | SW | 2 | 112 | A/B | MARCHIENNE-AU-PONT | PIETON | Weekend | Continuous | 23:30 | 16:00 | Tir de fils de contacts avec autorail | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53200
2024-06-07 | 2024-06-10 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen sp A L96: afwerkingsWE 2/2 Fase 2 | SAVU | Minor_AdHoc | DOES L96 tussen FBMZ en Halle. Bijkomend tijdens de nachten sp B L96 + AL96N |  | 50045
2024-06-07 | 2024-06-10 | CE | 1 | 96 | B | Y.NOORD HALLE | Y.RUISBROEK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 50045 on line 96 tracks(s) A from BRUXELLES-MIDI to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen sp A L96: afwerkingsWE 2/2 Fase 2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50045
2024-06-07 | 2024-06-10 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59571
2024-06-07 | 2024-06-10 | CE | 2 | 96B | * | FOREST-VOITURES-QUAI SERVICE | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:00 | Onderhoudswerken volgens onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_14, bundel B en C | Autre | Minor_AdHoc | Bundel B en C buiten dienst voor onderhoudswerken |  | 58632
2024-06-07 | 2024-06-10 | NE | 3 | 11A | A+B | ANTWERPEN-D.S.-ZANDVLIET | ANTWERPEN-D.S.-ZANDVLIET | AllWeek | Continuous | 06:00 | 18:00 | massificatiewerken | CTL | Medium | geen toegang tot bundels Zandvliet G+B en Stabroek A en Lillo |  | 60818
2024-06-07 | 2024-06-10 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59907
2024-06-07 | 2024-06-10 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 meewerken NIET mogelijk | CTL | Medium | alternatief E3421 |  | 60019
2024-06-07 | 2024-06-10 | NW | 3 | 122 | A+B | Y.MELLE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ L50A4 inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 57846
2024-06-07 | 2024-06-10 | NW | 3 | 50A/4 | A+B | Y.MELLE | Y.MEULEWIJK | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 57846 on line 122 tracks(s) A+B from Y.MELLE to ZOTTEGEM: Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ L50A4 inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 57846
2024-06-07 | 2024-06-10 | NW | 3 | 59A | * | SINT-NIKLAAS-OOST | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:20 | Vernieuwen wissels 23M-24M-25M Gevallen 22873-22875 Sporen 505 tot en met 514 in bundel Sint -Niklaas Oost buiten dienst. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60564
2024-06-07 | 2024-06-10 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Linked to coupure nr 49895 on line 144 tracks(s) A+B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 3/4 (AS 19AQ) | CTL | Medium |  | Info Racc : raccordement inaccessible | 49895
2024-06-07 | 2024-06-10 | SE | 1 | 144 | A+B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 3/4 (AS 19AQ) | CTL | Medium | ART de stabilisation VA à 60 km/h (longueur 110m, perte de temps HKV 0.44min, HKM 1.64min) Date Début : fin du WE 3/4 Date Fin : fin du WE 4/4 | Info Racc : raccordement inaccessible | 49895
2024-06-07 | 2024-06-10 | SE | 2 | 24/1 | A+B | VISE | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Pose d'une nouvelle liaison - WE caténaire n°2 Bourrage de révision, contraintes et finitions Nuits min 06h | CTL | Minor_AdHoc | CTL L24/1 voies A et B Voie 554 HS Voie HS entre AS72K et 51AK Nuits min 6h |  | 57882
2024-06-07 | 2024-06-10 | SW | 1 | 96 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | HALLE | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Renouvellement AS 07D+CDS 246, 14D,15D,16D,18D, 32D et 33D Braine-le-Comte Maintenance Z1.53 (P4) | CTL | Medium | Faisceau indisponible 4 semaines ART 2 minutes | HKM à adapter | 38663
2024-06-07 | 2024-06-10 | SW | 3 | 140 | A+B | MARCINELLE | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | Maintenance Z4. 51 P4+ + Renouvellement complet des PN | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49119
2024-06-07 | 2024-07-01 | SW | 1 | 96 | * | BRAINE-LE-COMTE | BRAINE-LE-COMTE | AllWeek | Continuous | 22:30 | 05:00 | Renouvellement AS 07D+CDS 246, 14D,15D,16D,18D, 32D et 33D Braine-le-Comte | Autre | Minor_AdHoc | Faisceau indisponible 4 semaines |  | 9867
2024-06-07 | 2024-06-10 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE SAVU RER Watermael-Bakenbos | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir - maximum 2' |  | 49255
2024-06-07 | 2024-06-10 | SE | 2 | 154 | A/B | LUSTIN | DINANT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 10/06 au 13/06 (fin probable) |  | 57692
2024-06-08 | 2024-06-10 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Afwerkingsweekend 1/3 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot +vernieuwen duikers Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211109 | CTL | Medium |  |  | 58984
2024-06-08 | 2024-06-14 | NE | 3 | 16 | A+B | Y.NAZARETH | HEIST-OP-DEN-BERG | AllWeek | Night | 23:50 | 04:30 | vernieuwen overwegen strail nog te bepalen of werken doorgaan !!! | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60232
2024-06-08 | 2024-06-10 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58984 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Afwerkingsweekend 1/3 Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot +vernieuwen duikers Dossier: 2024 - L16 Y.Oost Driehoek Aarschot-Heist od Berg - 211 | CTL | Medium |  |  | 58984
2024-06-08 | 2024-06-08 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48870
2024-06-08 | 2024-06-09 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61583
2024-06-08 | 2024-06-09 | NW | 3 | 75 | A | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP A - JVO SP B bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58604
2024-06-08 | 2024-06-09 | SW | 2 | 97 | A+B | MONS | SAINT-GHISLAIN | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z12.53 P4 | CTL | Medium |  |  | 49774
2024-06-08 | 2024-06-10 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58019
2024-06-08 | 2024-06-10 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inbegrepen |  | 58167
2024-06-08 | 2024-06-10 | NE | 2 | 27 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | afbraak trapkooien perrons 3+4 te Vilvoorde Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 | CTL | Medium | Vilvoorde sporen 3+4+5+6+7+8+9 |  | 58204
2024-06-08 | 2024-06-10 | NE | 2 | 53 | A+B | Y.HEIKE | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 59361
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 2 | 204 | A+B | Y.BOMA | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Night | 00:10 | 04:00 | Linked to coupure nr 57594 on line 58/2 tracks(s) A+B from GENT-ZEEHAVEN to Y.MUIDE: CoLT 57593: L204 Gent-Zeehaven - Gent-Noord: indienstname PLP (masterplan ETCS) testritten op zondag in overleg met regelaar CoLT 57594: Tijdens de nacht uitbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57594
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 2 | 204 | A+B | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | CoLT 57593: L204 Gent-Zeehaven - Gent-Noord: indienstname PLP (masterplan ETCS) testritten op zondag in overleg met regelaar CoLT 57594: Tijdens de nacht uitbereiding buitendienststelling met kruising tussen L58/2 en L204 tot Y Boma (tot sein DX-E.13 | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57593
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59006 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59006
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 59006
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59006 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59006
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 2 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Night | 00:10 | 04:00 | CoLT 57593: L204 Gent-Zeehaven - Gent-Noord: indienstname PLP (masterplan ETCS) testritten op zondag in overleg met regelaar CoLT 57594: Tijdens de nacht uitbereiding buitendienststelling met kruising tussen L58/2 en L204 tot Y Boma (tot sein DX-E.13 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57594
2024-06-08 | 2024-06-10 | NW | 3 | 60 | A+B | JETTE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:10 | 05:10 | R409837 Onderhoud - EDW | CTL | Medium |  |  | 59210
2024-06-08 | 2024-06-09 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49209
2024-06-09 | 2024-06-09 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61611
2024-06-09 | 2024-06-09 | NW | 3 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 10:00 | 18:00 | R-419007-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60369
2024-06-09 | 2024-06-09 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48879
2024-06-10 | 2024-06-14 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:00 | 04:50 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot +vernieuwen duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58451
2024-06-10 | 2024-06-14 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | HEIST-OP-DEN-BERG | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58985
2024-06-10 | 2024-06-14 | NE | 1 | 16/1 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 58985 on line 16 tracks(s) A+B from Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT to HEIST-OP-DEN-BERG: Vernieuwing Y.Noord-Driehoek-Aarschot Vernieuwing duikers | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58985
2024-06-10 | 2024-06-14 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59867
2024-06-10 | 2024-06-14 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60200
2024-06-10 | 2024-06-14 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:50 | 04:30 | onderhoud + afschaffen 7 overwegen Bilzen (COLT 59827) | CTL | Minor_AdHoc | te bepalen |  | 59736
2024-06-10 | 2024-06-14 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57847
2024-06-10 | 2024-06-14 | SW | 2 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement AS Y. La Sambre Travaux préparatoires caténaire + Renouvellement AS de Lobbes-Garage + allongement de la voie d'évitement Travaux préparatoires caténaire (poteaux + traverses) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 52989
2024-06-10 | 2024-06-14 | SW | 2 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de préparation - Construction d'un CSV - PN18 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55575
2024-06-10 | 2024-06-15 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50 + L60 |  | 50031
2024-06-10 | 2024-06-15 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50031 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50031
2024-06-10 | 2024-06-15 | NE | 3 | 35 | A+B | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | onderhoud arr 24 + vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot ( colt 58252) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2221-E2473-E2622 |  | 60021
2024-06-10 | 2024-06-24 | SW | 1 | 75 | * | FRONT. FLANDRE-WALLONIE L75 | MOUSCRON | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Gare de Mouscron : Renouvellement AS 12AK - 12BK - 11BK/11AK | Autre | Minor_AdHoc | 1) CTL 7jours Voies I, II et III + weekend voie 4 HS en complément (Renouvellement) - Cas 28661 et 28662 restent sous tension 2) CTL 1WE voies I, II, III et IV (finitions) - Cas 28661 et 28662 restent sous tension ART stabilisation 40/60 : du 16/06 au |  | 48695
2024-06-11 | 2024-06-15 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59041
2024-06-11 | 2024-06-15 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59041 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59041
2024-06-11 | 2024-06-15 | NW | 3 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59041 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59041
2024-06-12 | 2024-06-12 | NE | 3 | 27 | B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 10:00 | 15:00 | onderhoud SIG DOES | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59725
2024-06-14 | 2024-06-17 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: voorbereidende werken | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59572
2024-06-14 | 2024-06-17 | NE | 1 | 35 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot | CTL | Medium | alternatief E2473-E2622 |  | 58253
2024-06-14 | 2024-06-17 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair fietstunnel Willendries en ONB Willendriesbeek | CTL | Medium |  |  | 58334
2024-06-14 | 2024-06-17 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59908
2024-06-14 | 2024-06-17 | NW | 2 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58521
2024-06-14 | 2024-06-17 | NW | 2 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58521 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58521
2024-06-14 | 2024-06-17 | NW | 2 | 86 | A+B | GAVERE-ASPER | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | Buitenwerken Vernieuwen seininrichting Gavere-Asper - Oudenaarde Bundel Oudenaarde inbegrepen Rooster Oudenaarde inbegrepen tot aan seinen van perron III-IV-V, perrons zelf blijven beschikbaar Rooster L89 blijft vrij | CTL | Medium |  |  | 57566
2024-06-14 | 2024-06-17 | NW | 3 | 122 | A+B | Y.MELLE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ L50A4 inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 57848
2024-06-14 | 2024-06-17 | NW | 3 | 50A/4 | A+B | Y.MELLE | Y.MEULEWIJK | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 57848 on line 122 tracks(s) A+B from Y.MELLE to ZOTTEGEM: Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ L50A4 inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 57848
2024-06-14 | 2024-06-17 | NW | 3 | 59A | * | SINT-NIKLAAS-OOST | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:20 | Vernieuwen wissels 21M-22M Gevallen 22873-22875 Sporen 505 tot en met 514 in bundel Sint -Niklaas Oost buiten dienst. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60566
2024-06-14 | 2024-06-17 | SW | 1 | 117 | A | BRAINE-LE-COMTE | BRAINE-LE-COMTE | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 38664 on line 96 tracks(s) A from BRAINE-LE-COMTE to HENNUYERES: Renouvellement AS 07D+CDS 246, 14D,15D,16D,18D, 32D et 33D Braine-le-Comte | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 38664
2024-06-14 | 2024-06-17 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48628
2024-06-14 | 2024-06-17 | SW | 1 | 96 | A | BRAINE-LE-COMTE | HENNUYERES | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:00 | Renouvellement AS 07D+CDS 246, 14D,15D,16D,18D, 32D et 33D Braine-le-Comte | SAVU | Minor_AdHoc | Faisceau indisponible 4 semaines Voie 229 inaccessible, mise HS et HT Plus portion de voie entre le 08D et la voie 229 ART 2 min |  | 38664
2024-06-14 | 2024-06-17 | SW | 2 | 94 | A/B | HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 23:10 | 05:00 | Construction d'un CSV - PN18 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de préparation |  | 55573
2024-06-14 | 2024-07-15 | SW | 2 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | AllWeek | Continuous | 23:10 | 04:20 | ART 2 min Construction d'un CSV - PN18 | ART | Minor_AdHoc | ART pendant 21 jours après le WE |  | 59114
2024-06-14 | 2024-06-17 | SE | 1 | 161 | A+B | BRUXELLES-LUXEMBOURG | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE CTL RER Watermael - Ottignies | CTL | Medium | ART à définir, maximum 2' |  | 49262
2024-06-15 | 2024-06-16 | NE | 3 | 27M/4 | * | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C2 | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C3 | Weekend | Continuous | 13:30 | 22:00 | massificatiewerken C2/C3 | CTL | Medium | bundels C2-3 ontoegankelijk (omloopspoor lijn 27A/3 reeds terug in dienst op maandag om 2u) | Info Racc | 60842
2024-06-15 | 2024-06-16 | SE | 2 | 24 | A+B | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 55965
2024-06-15 | 2024-06-16 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Linked to coupure nr 55965 on line 24 tracks(s) A+B from VISE-HAUT to MONTZEN-FRONTIERE: Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium |  |  | 55965
2024-06-15 | 2024-06-16 | SE | 3 | 165 | A+B | VIRTON | AUBANGE | Weekend | Continuous | 08:00 | 16:00 | Pose de caniveaux drainant (boueux) | CTL | Medium |  |  | 57838
2024-06-15 | 2024-06-16 | SW | 1 | 130 | A+B | AUVELAIS | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z15.51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48834
2024-06-15 | 2024-06-16 | SW | 3 | 116 | A+B | MANAGE | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Maintenance Z10.52 Mise HS P4 - Zone 10 AI52 Rq 333 : demande SNCB replan le WE 26 ald 24 (possible WE 25 mais simultané Z9.52) | CTL | Medium |  | InfoRacc | 49152
2024-06-15 | 2024-06-16 | SW | 3 | 116/1 | A+B | Y.BOIS-D'HAINE | Y.FAMILLEUREUX | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 49152 on line 116 tracks(s) A+B from MANAGE to LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE: Maintenance Z10.52 Mise HS P4 - Zone 10 AI52 Rq 333 : demande SNCB replan le WE 26 ald 24 (possible WE 25 mais simultané Z9.52) | CTL | Medium |  | InfoRacc | 49152
2024-06-15 | 2024-06-17 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Vernieuwen sp A L96: afwerkingsWE Fase 3 | CTL | Medium | TLO L96+96E tussen Halle en Ruisbroek. |  | 50046
2024-06-15 | 2024-06-17 | CE | 1 | 96E | S | HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 50046 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen sp A L96: afwerkingsWE Fase 3 | CTL | Medium |  |  | 50046
2024-06-15 | 2024-06-17 | CE | 2 | 27D | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GROUPE R | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Onderhoudszone FSR_14/MTB_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2023. Onderhoudswerken L27D en L27D/4 vanaf de perrons Schaarbeek tot en met de kopwissels van Groep R | CTL | Medium | Groep R en G en atelier NMBS enkel bereikbaar via Y Groep G en lokale manoeuvres. |  | 58571
2024-06-15 | 2024-06-17 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58352
2024-06-15 | 2024-06-17 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Voorbereidingsweekend 1/3 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL | CTL | Medium |  |  | 53691
2024-06-15 | 2024-06-17 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58352 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58352
2024-06-15 | 2024-06-17 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58020
2024-06-15 | 2024-06-17 | NE | 2 | 53 | A+B | Y.HEIKE | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 59367
2024-06-15 | 2024-06-17 | NE | 3 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:10 | Oude landen project 308+304 | CTL | Medium | Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58662) |  | 58641
2024-06-15 | 2024-06-17 | NW | 1 | 50 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | SCHELLEBELLE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Onderhoud Y Melle + Wissels Rooster S L50+50E Schellebelle blijft toegankelijk Inrit Merelbeke kant Gent vrij | CTL | Medium |  |  | 52976
2024-06-15 | 2024-06-17 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | MERELBEKE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 52976 on line 50 tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to SCHELLEBELLE: Onderhoud Y Melle + Wissels Rooster S L50+50E Schellebelle blijft toegankelijk Inrit Merelbeke kant Gent vrij | CTL | Medium |  |  | 52976
2024-06-15 | 2024-06-17 | SW | 3 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:15 | Travaux Signalisation PN 107 108 109 114 + ETCS LS Hourpes-Erquelinnes | CTL | Medium |  |  | 61814
2024-06-15 | 2024-06-16 | SE | 3 | 161 | A/B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 08h00 et 16h00 le samedi et le dimanche, avec adaptations trains |  | 48910
2024-06-15 | 2024-06-17 | SE | 3 | 154 | A+B | JAMBES | Y.NEFFE | Weekend | Night | 23:30 | 05:00 | Travaux préparatoires pour passage futur en EBP-PLP : gare d'Yvoir + gare de Dinant + BA (Dinant-Anseremme) + Anseremme. | CTL | Minor_AdHoc | Nuit sam/dim 23h30 - 5h30 Nuit dim/lun 23h30 - 4h20 |  | 57897
2024-06-16 | 2024-06-16 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58662
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 50A | A+B | OOSTENDE | Y.OOSTKAMP | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 51 | A+B | BRUGGE | BLANKENBERGE | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 51A | A+B | Y.BLAUWE TOREN | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 51A/1 | A+B | ZEEBRUGGE-ROOSTER H | ZEEBRUGGE-DORP | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 51B | A+B | Y.DUDZELE | KNOKKE | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 51B/1 | A+B | Y.TER DOEST | Y.BOUDEWIJNKANAAL | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-16 | NW | 2 | 66 | A+B | BRUGGE | ZEDELGEM | Weekend | Night | 00:45 | 06:00 | Linked to coupure nr 50487 on line 50A tracks(s) A+B from OOSTENDE to Y.OOSTKAMP: IDS ETCS L2-IL_NW_P005_L50A_Oostende - Brugge_ETCS IDS ETCS L2-IL_NW_P013_L51_Brugge - Zeebrugge_ETCS | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 50487
2024-06-16 | 2024-06-17 | NW | 2 | 75 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | Juni 2024: spoor I en II buiten dienst voor 24u | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58531
2024-06-17 | 2024-06-21 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:00 | 04:50 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot 1WE L16 tussen vertakkingen + weeknachten ervoor en erna (WE incl L16+35) 3WE L16+35 (incl weeknachten ervoor en erna) geen fase 1 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58453
2024-06-17 | 2024-06-21 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50 + L60 |  | 50032
2024-06-17 | 2024-06-21 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50032 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster R: voorbereidende nachten | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50032
2024-06-17 | 2024-06-21 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59868
2024-06-17 | 2024-06-21 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Week | Night | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E3421 |  | 60017
2024-06-17 | 2024-06-21 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60201
2024-06-17 | 2024-06-21 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:50 | 04:30 | onderhoud + afschaffen OW'en (colt 59828) | CTL | Minor_AdHoc | te bepalen |  | 59737
2024-06-17 | 2024-06-21 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57849
2024-06-17 | 2024-06-21 | NW | 3 | 59A | * | SINT-NIKLAAS-OOST | SINT-NIKLAAS-OOST | Week | Continuous | 04:20 | 22:00 | Sporen 505 tot 514 in bundel Sint Niklaas Oost niet bereikbaar kant Antwerpen | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60567
2024-06-17 | 2024-06-21 | NW | 3 | 89 | A+B | OUDENAARDE | Y.ZANDBERG | Week | Night | 23:55 | 04:40 | Vernieuwen overweg 91 (Harmelen) | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57840
2024-06-17 | 2024-06-22 | NE | 3 | 35 | A+B | DIEST | AARSCHOT | Week | Night | 23:40 | 04:40 | onderhoudswerken A24 + vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot (colt 58254) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622-E2743-E2872 |  | 59972
2024-06-17 | 2024-06-22 | SW | 2 | 94 | A+B | HALLE | ATH | Week | Night | 22:40 | 04:20 | Nuits de préparation - Construction d'un CSV - PN18 + Maintenance Z9.54+Z10.54 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55574
2024-06-17 | 2024-06-23 | SE | 2 | 165 | B | HALANZY | AUBANGE | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Pose de caniveaux drainant (boueux) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 57837
2024-06-18 | 2024-06-22 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59042
2024-06-18 | 2024-06-22 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59042 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59042
2024-06-18 | 2024-06-22 | NW | 3 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59042 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59042
2024-06-19 | 2024-06-19 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60094
2024-06-20 | 2024-06-20 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60110
2024-06-20 | 2024-06-20 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56276
2024-06-21 | 2024-06-24 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot 1WE L16 tussen vertakkingen + weeknachten ervoor en erna (WE incl L16+35) 3WE L16+35 (incl weeknachten ervoor en erna) geen fase 1 | CTL | Medium |  |  | 58454
2024-06-21 | 2024-06-24 | CE | 3 | 96B | * | FOREST-VOITURES | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Onderhoudswerken volgens onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_17. Onderhoud bundel IN+T | Autre | Minor_AdHoc | Volledige zone ter beschikking van I-AM |  | 58639
2024-06-21 | 2024-06-24 | NE | 1 | 35 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot reserve plaatsen fietstunnel OW opperstraat Aarschot | CTL | Medium |  |  | 58255
2024-06-21 | 2024-06-24 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair fietstunnel Willendries en ONB Willendriesbeek | CTL | Medium |  |  | 58335
2024-06-21 | 2024-06-24 | NE | 2 | 35 | A+B | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | onderhoud data MOET nog wijzigen | CTL | Medium |  |  | 60176
2024-06-21 | 2024-06-24 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59909
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 2 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58522
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 2 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58522 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58522
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 2 | 86 | S | RENAIX | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:20 | Linked to coupure nr 57839 on line 89 tracks(s) A+B from OUDENAARDE to Y.ZANDBERG: Vernieuwen overweg 91 (Harmelen) + Buitenwerken Oudenaarde buitendienststelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Kortrijk + sp I + sp 781 CoLT 57624 - tijdens | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57839
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 2 | 89 | A+B | OUDENAARDE | Y.ZANDBERG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:20 | Vernieuwen overweg 91 (Harmelen) + Buitenwerken Oudenaarde buitendienststelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Kortrijk + sp I + sp 781 CoLT 57624 - tijdens de nacht buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Gent/Zottegem + | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57839
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 3 | 122 | A+B | Y.MELLE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ | CTL | Medium |  |  | 57850
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | JETTE | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:20 | Onderhoudswerken + kleine vernieuwingswerken | CTL | Medium |  |  | 60850
2024-06-21 | 2024-06-24 | NW | 3 | 59A | * | SINT-NIKLAAS-OOST | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:20 | Herzieningen en aansluiten bundelkoppen Uitbraak 206 ABX. Gevallen 22873+22875 Sporen 505 tot 514 buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60571
2024-06-21 | 2024-06-24 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Linked to coupure nr 49896 on line 144 tracks(s) A+B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 4/4 - Bourrage de révision et réglage des contraintes | CTL | Medium |  | Info Racc : raccordement inaccessible | 49896
2024-06-21 | 2024-06-24 | SE | 1 | 144 | A+B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 06:00 | Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont WE 4/4 - Bourrage de révision et réglage des contraintes | CTL | Medium | Fin des ART | Info Racc : raccordement inaccessible | 49896
2024-06-21 | 2024-06-24 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses (P93) | CTL | Medium | P93 entre BK 46180 et 48680 ART stabilisation v=60km/h , min retard = 3min Début du chantier après le talon d'AW 06AO, l'entrée / sortie P93 occupe le cas caténaire 26433, en plus du 26437. La MHS commencera à partir du signal EX-O23. |  | 47740
2024-06-21 | 2024-06-24 | SW | 2 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Maintenance Z13.53 + Z4.54 P4 + Construction d'un couloir sous-voies au niveau du PN43 (L78…68.800) en vue de la suppression du PN. Phase 3 - ripage du CSV | CTL | Medium | ART stabilisation HKV : 160km/h→40km/h ; 100m ; retard = 2'38" HKM : 120km/h→40km/h ; 100m ; retard = 5'37" |  | 56576
2024-06-21 | 2024-06-28 | CE | 1 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | AllWeek | Continuous | 23:00 | 23:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 Fase 3: Ripage L161/1 | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59583
2024-06-21 | 2024-07-01 | SE | 3 | 40 | * | VISE | VISE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:30 | Dissociation TJD 34K/35K en 2 branchements simples. | Autre | Minor_AdHoc | La pose de la nouvelle liaison L24/1 est réalisée (CoLT id 57868 + 57870 + 57874 + 57875 + 57880 + 57882) Faisceau 56 et 57 inaccessibles côté Liège MHS depuis l'AS33K voie B L40 côté Liège jusqu'à la TJD52AK/60BK côté NL Pour interventions catén |  | 57891
2024-06-21 | 2024-07-08 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | AllWeek | Continuous | 23:55 | 05:20 | Massificatie Omvorming Y Jette Rooster R + perrons Bockstael 1) Omvorming Y Jette Rooster R (57157) 2) P781301: Vernieuwing Bockstael perron 1+2 (50549-50550-50552) Onderling af te spreken met I-AM om steeds 1 spoor vrij te laten voor werfverkeer van | CTL | High | TLO L50 + L60 |  | 57157
2024-06-21 | 2024-07-08 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | AllWeek | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 57157 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Massificatie Omvorming Y Jette Rooster R + perrons Bockstael 1) Omvorming Y Jette Rooster R (57157) 2) P781301: Vernieuwing Bockstael perron 1+2 (50549-50550-50552) Onderlin | CTL | High |  |  | 57157
2024-06-22 | 2024-06-22 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49173
2024-06-22 | 2024-06-23 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59428
2024-06-22 | 2024-06-23 | SE | 3 | 125A | S | Y.VAL-BENOIT | KINKEMPOIS-BLOCK 2 | Weekend | Continuous | 08:00 | 16:00 | Linked to coupure nr 57778 on line 125B tracks(s) A+B from Y.GARDE-DIEU to KINKEMPOIS-BLOCK 2: Z.12.41 P4 Maintenance Nivellement/Entretien TJD + Nivellement 125B VA & VB | CTL | Medium |  |  | 57778
2024-06-22 | 2024-06-23 | SE | 3 | 125B | A+B | Y.GARDE-DIEU | KINKEMPOIS-BLOCK 2 | Weekend | Continuous | 08:00 | 16:00 | Z.12.41 P4 Maintenance Nivellement/Entretien TJD + Nivellement 125B VA & VB | CTL | Medium |  |  | 57778
2024-06-22 | 2024-06-23 | SE | 3 | 43 | A+B | ANGLEUR | RIVAGE-MARCHANDISES | Weekend | Continuous | 00:05 | 17:00 | Entretien manuel et mécanisés des PN Entretien manuel et mécanisés des AW | CTL | Medium |  |  | 55086
2024-06-22 | 2024-06-23 | SW | 2 | 116/1 | A+B | Y.FAMILLEUREUX | Y.BOIS-D'HAINE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 56289 on line 117 tracks(s) A+B from BRAINE-LE-COMTE to MANAGE: Maintenance Z3.53 en P4 + Maintenance Zone Z09.52 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56289
2024-06-22 | 2024-06-23 | SW | 2 | 117 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | MANAGE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z3.53 en P4 + Maintenance Zone Z09.52 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56289
2024-06-22 | 2024-06-24 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58353
2024-06-22 | 2024-06-24 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Voorbereidingsweekend 2/3 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL | CTL | Medium |  |  | 53692
2024-06-22 | 2024-06-24 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58353 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58353
2024-06-22 | 2024-06-24 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58021
2024-06-22 | 2024-06-24 | NE | 2 | 53 | A+B | Y.HEIKE | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 59368
2024-06-22 | 2024-06-24 | NW | 2 | 86 | A+B | OUDENAARDE | GAVERE-ASPER | Weekend | Night | 00:05 | 04:20 | Linked to coupure nr 57624 on line 89 tracks(s) A+B from OUDENAARDE to ZOTTEGEM: Buitenwerken Oudenaarde CoLT 57839- buitendienststelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Kortrijk + sp I + sp 781 CoLT 57624 - tijdens de nacht buiten dienst stelli | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57624
2024-06-22 | 2024-06-24 | NW | 2 | 89 | A+B | OUDENAARDE | ZOTTEGEM | Weekend | Night | 00:05 | 04:20 | Buitenwerken Oudenaarde CoLT 57839- buitendienststelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Kortrijk + sp I + sp 781 CoLT 57624 - tijdens de nacht buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Gent/Zottegem | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57624
2024-06-22 | 2024-06-24 | SW | 2 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:20 | Construction d'un CSV - PN18 + Maintenance Z15.54 | CTL | Medium | WE de CTL du Vendredi soir au Lundi Matin ART pendant 21 jours après le WE |  | 55576
2024-06-23 | 2024-06-23 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59991
2024-06-23 | 2024-06-23 | SE | 3 | 130 | A/B | MOUSTIER | AUVELAIS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49182
2024-06-24 | 2024-06-28 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:30 | 04:00 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot 1WE L16 tussen vertakkingen + weeknachten ervoor en erna (WE incl L16+35) 3WE L16+35 (incl weeknachten ervoor en erna) geen fase 1 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58455
2024-06-24 | 2024-06-27 | NE | 1 | 35 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | Week | Night | 23:50 | 04:40 | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622 |  | 58256
2024-06-24 | 2024-06-28 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Week | Night | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 60282
2024-06-24 | 2024-06-28 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59869
2024-06-24 | 2024-06-28 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57851
2024-06-24 | 2024-06-28 | NW | 3 | 59A | * | SINT-NIKLAAS-OOST | SINT-NIKLAAS-OOST | Week | Continuous | 04:20 | 22:00 | Sporen 505 tot 514 in bundel Sint Niklaas Oost niet bereikbaar kant Antwerpen | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60572
2024-06-24 | 2024-06-28 | NW | 3 | 89 | A+B | OUDENAARDE | Y.ZANDBERG | Week | Night | 23:55 | 04:40 | Vernieuwen overweg 91 (Harmelen) | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57841
2024-06-24 | 2024-06-28 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Week | Day | 09:00 | 15:30 | Linked to coupure nr 49897 on line 144 tracks(s) A+B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE: Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont Finitions | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc : raccordement inaccessible | 49897
2024-06-24 | 2024-06-28 | SE | 1 | 144 | A+B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | Week | Day | 09:00 | 15:30 | Renouvellement des appareils 18Q, 19BQ, 19AQ, 21Q, 22Q à Y. Jemeppe-Froidmont Finitions | CTL | Minor_AdHoc | Coupures de jour en semaine (minimum 6h) | Info Racc : raccordement inaccessible | 49897
2024-06-24 | 2024-06-28 | SW | 1 | 90C | A | BRUGELETTE | BRUGELETTE | Week | Continuous | 08:00 | 16:30 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de jour en semaine sauf les mercredis |  | 49563
2024-06-24 | 2024-06-28 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | JURBISE | Week | Night | 22:45 | 04:10 | Maintenance Z.5.53 en P3 + Réélectrification - Phase 3 - 2024 Dépose anciennes traverses + ETCS L2-IL_SO_P036_L96_L97_Jurbise - Mons - Saint Ghislain_ETCS ETCS : Travaux extérieurs + chargements meewerken mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | 4 nuits Groupe Pilote 6h |  | 61224
2024-06-24 | 2024-06-29 | CE | 2 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Week | Night | 23:45 | 04:50 | Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59512
2024-06-24 | 2024-07-08 | SW | 1 | 90C | A+B | BRUGELETTE | BRUGELETTE | AllWeek | Continuous | 22:10 | 05:10 | ART 3min HKV / 5min HKM Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette ART de Stabilisation | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (40/60) HKV : 3.04/1.52 - HKM : 5.32:3.00 |  | 49539
2024-06-24 | 2024-07-12 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | AllWeek | Continuous | 04:30 | 23:00 | Renouvellement traverses (P93) ART 3min | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation v=60km/h 3 minutes |  | 54864
2024-06-24 | 2024-07-12 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Week | Night | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette + Maintenance Z7.53 + Z13.54 en P3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 48254
2024-06-25 | 2024-06-28 | NE | 3 | 21D | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | GENK | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59949
2024-06-25 | 2024-06-28 | SW | 2 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 00:20 | 04:20 | Nuits de finitions - Construction d'un CSV - PN18 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55578
2024-06-28 | 2024-07-01 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot | CTL | Medium |  |  | 58456
2024-06-28 | 2024-06-30 | SW | 2 | 112 | A/B | MARCHIENNE-AU-PONT | PIETON | Weekend | Continuous | 23:30 | 16:00 | Tir de fils de contacts avec autorail | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53199
2024-06-28 | 2024-06-30 | SW | 2 | 287 | A | ATH | GHISLENGHIEN | Weekend | Continuous | 13:00 | 23:00 | Transfert des PNs - Renouvellement des CVs et PNs | CTL | Medium |  |  | 50568
2024-06-28 | 2024-07-01 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Voorbereidingsweekend 3/3 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL + herelectrificatie (bijkomend) colt 60283 + vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair f | CTL | Medium |  |  | 53693
2024-06-28 | 2024-07-01 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) secundair fietstunnel Willendries en ONB Willendriesbeek | CTL | Medium |  |  | 58336
2024-06-28 | 2024-07-01 | NE | 2 | 35 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot + reserve plaatsen fietstunnel OW opperstraat Aarschot (59359) | CTL | Medium | alternatief E2473-E2622 |  | 58257
2024-06-28 | 2024-07-01 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59910
2024-06-28 | 2024-07-01 | NE | 3 | 21D | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | GENK | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59950
2024-06-28 | 2024-07-01 | NW | 2 | 86 | A+B | GAVERE-ASPER | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | Buitenwerken Vernieuwen seininrichting Gavere-Asper - Oudenaarde Bundel Oudenaarde inbegrepen Rooster Oudenaarde inbegrepen tot aan seinen van perron III-IV-V, perrons zelf blijven beschikbaar Rooster L89 blijft vrij | CTL | Medium |  |  | 57567
2024-06-28 | 2024-07-01 | NW | 3 | 122 | A+B | Y.MELLE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ | CTL | Medium |  |  | 57852
2024-06-28 | 2024-07-01 | NW | 3 | 59A | S | SINT-NIKLAAS | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:20 | Vernieuwen wissels 30M-31AM-32BM Gevallen 22871-22873-22875 Bundel Sint Niklaas Oost volledig buiten dienst Baantrein op spoor | CTL | Medium |  |  | 60573
2024-06-28 | 2024-07-01 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses (P93) Bourrage révision | CTL | Medium | P93 entre BK 46180 et 48680 | HKM à adapter | 46805
2024-06-28 | 2024-07-01 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48632
2024-06-28 | 2024-07-01 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Weekend | Continuous | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette + Maintenance Z7.53 + Z13.54 | CTL | Medium | Brugelette non accessible | HKM à adapter | 48253
2024-06-28 | 2024-07-01 | SW | 2 | 94 | A/B | HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 23:10 | 05:00 | Construction d'un CSV - PN18 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de finition |  | 55579
2024-06-28 | 2024-07-08 | CE | 1 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | AllWeek | Continuous | 23:50 | 04:40 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 | CTL | High | TLO L161/1 + 161/2 + 161 DOES L26B op 29/06 vanaf 06u00 TLO L26B tijdens de nachten vanaf 29/30-06 tem 5/6-07. Continue DOES L26B via sp A tijdens het WE 6+7/07. |  | 49748
2024-06-28 | 2024-07-08 | CE | 1 | 161/2 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.JOSAPHAT | AllWeek | Continuous | 23:50 | 04:40 | Linked to coupure nr 49748 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 | CTL | High |  |  | 49748
2024-06-28 | 2024-07-08 | CE | 1 | 26B | B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | 23:50 | 04:40 | Linked to coupure nr 49748 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 | CTL | High |  |  | 49748
2024-06-28 | 2024-07-01 | SE | 3 | 161 | B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49722
2024-06-28 | 2024-07-08 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | ROGIER | AllWeek | Continuous | 23:50 | 04:40 | Linked to coupure nr 49748 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1 | CTL | High |  |  | 49748
2024-06-29 | 2024-06-30 | NW | 3 | 204 | * | GENT-RODENHUIZE | GENT-RODENHUIZEDOK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud, enkel bundel Mercator buiten dienst | CTL | Medium |  | Info Racc | 60415
2024-06-29 | 2024-06-30 | SE | 2 | 125 | A+B | FLEMALLE-HAUTE | HUY | Weekend | Continuous | 00:40 | 18:00 | WE n°1: Démolition passage supérieur BK 17.196 d'Engis - massification entretien OA et parois rocheuses | CTL | Medium |  |  | 47494
2024-06-29 | 2024-06-30 | SW | 3 | 130 | A+B | CHARLEROI-SUD | COUILLET | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z10. 51 P4+ | CTL | Medium | Détails car sur plusieurs lignes: L130 Voie B Charleroi-Sud Châtelet D08-G. 20 & FX3_I. 20 Voie A D09-G. 20 & F4_I. 20 E10_H. 20 & F4_I. 20 E11_H. 20 & F4_I. 20 E12_H. 20 & F4_I. 20 |  | 49372
2024-06-29 | 2024-07-01 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58354
2024-06-29 | 2024-07-01 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58354 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58354
2024-06-29 | 2024-07-01 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58022
2024-06-29 | 2024-07-01 | NE | 2 | 53 | A+B | Y.HEIKE | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | ETCS Mechelen Londerzeel meewerken niet mogelijk CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 59369
2024-06-29 | 2024-07-01 | NE | 3 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:10 | Oude landen project 308+304 | CTL | Medium | Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58663) |  | 58642
2024-06-29 | 2024-07-01 | SE | 1 | 24/1 | A+B | VISE | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 55123 on line 40 tracks(s) A+B from FROIDMONT to VISE-FRONTIERE: Entretien manuel et mécanisés des AW Bressoux / Visé-Bas Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium |  |  | 55123
2024-06-29 | 2024-07-01 | SE | 1 | 40 | A+B | FROIDMONT | VISE-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:40 | Entretien manuel et mécanisés des AW Bressoux / Visé-Bas Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium | L40 + L24/1 |  | 55123
2024-06-29 | 2024-08-26 | SW | 1 | 124 | A+B | BAULERS-GRIL D | NIVELLES | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:50 | RER Réaménagement des voies et aiguillages à Baulers vers Nivelles. Phase 3 Dossier de concertation validé | CTL | Major | PAS DE MARCHANDISE POSSIBLE car Rupture de charge !!!!! Voir SIRU à éditer |  | 21118
2024-06-29 | 2024-06-30 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49197
2024-06-30 | 2024-06-30 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58663
2024-06-30 | 2024-06-30 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59992
2024-07-01 | 2024-07-05 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Week | Night | 23:30 | 04:00 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58457
2024-07-01 | 2024-07-02 | SW | 3 | 130A | A | Y.NORD | LOBBES-GARAGE | Week | Continuous | 22:30 | 15:30 | Renouvellement AS de Y.La Sambre Travaux préparatoires caténaire (int. 99/1) | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU VA 16h min. en continu Travail à La Sambre mais cas 27631 HS --> SAVU jusque Lobbes-G. Entre 02K ne et Y.Nord cas 27629 et 27631 Libéré une nuit sur P3 L96 Mons-Quévy Colt 55920 Voir avec SAVU Z6.52 en L124A | HKM à adapter suite capacité insuffisante L130A en SAVU | 61112
2024-07-01 | 2024-07-04 | NE | 1 | 35 | A+B | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | DIEST | Week | Night | 23:50 | 04:40 | vervolg vernieuwingen Y Noord Aarschot | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622 |  | 58258
2024-07-01 | 2024-07-04 | NE | 3 | 21D | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | GENK | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59951
2024-07-01 | 2024-07-05 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Week | Night | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) mogelijk conflict met vervolg vernieuwingen Y driehoek Aarschot | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 60284
2024-07-01 | 2024-07-05 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59870
2024-07-01 | 2024-07-05 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57853
2024-07-01 | 2024-07-05 | NW | 3 | 58 | A+B | WONDELGEM | SLEIDINGE | Week | Night | 23:00 | 04:20 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ophoging spoor, afbreken bestaande brug, bouw nieuwe brug *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58509
2024-07-01 | 2024-07-05 | NW | 3 | 59A | * | SINT-NIKLAAS-OOST | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 04:20 | 22:00 | Sporen 503 tot en met 514 niet toegankelijk kant Antwerpen | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60576
2024-07-01 | 2024-07-06 | NW | 3 | 89 | A+B | OUDENAARDE | Y.ZANDBERG | Week | Night | 23:55 | 04:40 | Vernieuwen overweg 91 (Harmelen) | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 57842
2024-07-01 | 2024-07-13 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:40 | Travaux RER ART 2min | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation 2 min |  | 54877
2024-07-01 | 2024-07-13 | SW | 3 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de finitions - Construction d'un CSV - PN18 RQ 333 : incompatible Brugelette : 00h30-4h20 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55577
2024-07-01 | 2024-08-25 | NW | 3 | 82 | S | AALST | BURST | AllWeek | Continuous | 08:00 | 18:00 | Onderhoud | CTL | Major |  |  | 60868
2024-07-01 | 2032-09-01 | NW | 1 | 66 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Linked to coupure nr 48302 on line 75 tracks(s) * from KORTRIJK to KORTRIJK: Kortrijk (Project NMBS-Stations): 2 sporen buiten dienst dd14/04/2022 * Juli 2024: sporen VI en VII continu buiten dienst voor het afbreken van de perronluifel * Aansluite | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48302
2024-07-01 | 2032-09-01 | NW | 1 | 75 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Kortrijk (Project NMBS-Stations): 2 sporen buiten dienst dd14/04/2022 * Juli 2024: sporen VI en VII continu buiten dienst voor het afbreken van de perronluifel * Aansluitend augustus 2024 – januari 2026 sporen VII en VIII continu buiten dienst; uit | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48302
2024-07-01 | 2032-09-01 | NW | 1 | 75C | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Linked to coupure nr 48302 on line 75 tracks(s) * from KORTRIJK to KORTRIJK: Kortrijk (Project NMBS-Stations): 2 sporen buiten dienst dd14/04/2022 * Juli 2024: sporen VI en VII continu buiten dienst voor het afbreken van de perronluifel * Aansluite | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48302
2024-07-01 | 2032-09-01 | NW | 1 | 66 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Linked to coupure nr 48302 on line 75 tracks(s) * from KORTRIJK to KORTRIJK: Kortrijk (Project NMBS-Stations): 2 sporen buiten dienst dd14/04/2022 * Juli 2024: sporen VI en VII continu buiten dienst voor het afbreken van de perronluifel * Aansluite | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48302
2024-07-01 | 2032-09-01 | NW | 1 | 75 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Kortrijk (Project NMBS-Stations): 2 sporen buiten dienst dd14/04/2022 * Juli 2024: sporen VI en VII continu buiten dienst voor het afbreken van de perronluifel * Aansluitend augustus 2024 – januari 2026 sporen VII en VIII continu buiten dienst; uit | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48302
2024-07-01 | 2032-09-01 | NW | 1 | 75C | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Linked to coupure nr 48302 on line 75 tracks(s) * from KORTRIJK to KORTRIJK: Kortrijk (Project NMBS-Stations): 2 sporen buiten dienst dd14/04/2022 * Juli 2024: sporen VI en VII continu buiten dienst voor het afbreken van de perronluifel * Aansluite | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 48302
2024-07-02 | 2024-07-06 | NW | 3 | 59 | A | SINT-NIKLAAS | Y.MELSELE | Week | Night | 00:10 | 04:50 | Vernieuwen wissels Sint Niklaas Oost Gevallen 22847 en 22871 | SAVU | Minor_AdHoc | Gevallen 22847 en 22871 Sporen 501-503-504 buiten dienst Sporen 505 tot 514 niet bereikbaar |  | 60600
2024-07-05 | 2024-07-08 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59911
2024-07-05 | 2024-07-08 | NW | 2 | 58 | A+B | WONDELGEM | SLEIDINGE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ophoging spoor, afbreken bestaande brug, bouw nieuwe brug | CTL | Medium |  |  | 58506
2024-07-05 | 2024-07-08 | NW | 3 | 122 | A+B | Y.MELLE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Vernieuwen rails Zottegem en Y Melle VRIJ | CTL | Medium |  |  | 57843
2024-07-05 | 2024-07-08 | NW | 3 | 59A | S | SINT-NIKLAAS | SINT-NIKLAAS-OOST | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:20 | Vernieuwen wissels 33AM- 31BM Gevallen 22871-22873-22875 Bundel Sint Niklaas Oost volledig buiten dienst | CTL | Medium |  |  | 60601
2024-07-05 | 2024-07-08 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses (P93) | CTL | Medium | P93 de 51.180 à 53.680 Bourrage révision entre 48.680 et 51.180 | HKM à adapter | 46809
2024-07-05 | 2024-07-08 | SW | 1 | 90C | A+B | ATH | JURBISE | Weekend | Continuous | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | CTL | Medium | Brugelette non accessible | HKM à adapter | 48252
2024-07-05 | 2024-07-31 | SE | 1 | 166 | A+B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 22:00 | 22:00 | Massification travaux ART 3 minutes | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation : BK 13.700 à 13.900 en voies A et B (longueur : 200 mètres). Vitesse à 40 km/h. Perte de temps HKV : 3 minutes / HKM : 3 minutes. Date de début : 05/07 – date de fin probable : 31/07 |  | 50023
2024-07-05 | 2024-07-08 | SE | 3 | 161 | B | RHISNES | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49713
2024-07-06 | 2024-07-08 | NE | 1 | 16 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK AARSCHOT | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vervolg vernieuwing Y noord aarschot | CTL | Medium |  |  | 58452
2024-07-06 | 2024-07-07 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60423
2024-07-06 | 2024-07-07 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60423 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60423
2024-07-06 | 2024-07-07 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60423 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60423
2024-07-06 | 2024-07-07 | SE | 2 | 125 | A+B | FLEMALLE-HAUTE | HUY | Weekend | Continuous | 00:40 | 18:00 | WE n°2 :Démolition passage supérieur BK 17.196 d'Engis - massification entretien OA et parois rocheuses | CTL | Medium |  |  | 47495
2024-07-06 | 2024-07-07 | SE | 3 | 34 | A+B | HERSTAL | LIERS | Weekend | Continuous | 08:00 | 17:00 | Z17.41 P4+ - Maintenance AI 41. | CTL | Medium |  |  | 57873
2024-07-06 | 2024-07-08 | CE | 2 | 96A/1 | S | BRUXELLES-PETITE-ILE | FOREST-NORD | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58622 on line 96B tracks(s) A+B from BRUXELLES-PETITE-ILE to FOREST-VOITURES: Onderhoudswerken Area CE zone FBKI 06 L96B - Toegang Vorst | CTL | Medium |  | Néant | 58622
2024-07-06 | 2024-07-08 | CE | 2 | 96B | A+B | BRUXELLES-PETITE-ILE | FOREST-VOITURES | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Onderhoudswerken Area CE zone FBKI 06 L96B - Toegang Vorst | CTL | Medium | Geen rechtstreekse toegang tot bundels Vorst. Enkel toegang via L96C en L96D | Néant | 58622
2024-07-06 | 2024-07-08 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58023
2024-07-06 | 2024-07-08 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59341
2024-07-06 | 2024-07-08 | NW | 2 | 55 | A+B | Y.RINGVAART | ZELZATE-GRENS | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | P227331 R4WO W8 Langerbrugsestraat ecotunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58505
2024-07-07 | 2024-07-07 | CE | 1 | 25 | A+B | BRUXELLES-NORD | VILVOORDE | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 56215 on line 28(1) tracks(s) A+B from Y.CUREGHEM to Y.LAEKEN: EBP-ETCS lading voor Jette en L161/1. Geen verkeer en geen werken mogelijk op L25-25N-26B-27-28-36-36N. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 56215
2024-07-07 | 2024-07-07 | CE | 1 | 26B | A+B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 56215 on line 28(1) tracks(s) A+B from Y.CUREGHEM to Y.LAEKEN: EBP-ETCS lading voor Jette en L161/1. Geen verkeer en geen werken mogelijk op L25-25N-26B-27-28-36-36N. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 56215
2024-07-07 | 2024-07-07 | CE | 1 | 27 | A+B | BRUXELLES-NORD | VILVOORDE | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 56215 on line 28(1) tracks(s) A+B from Y.CUREGHEM to Y.LAEKEN: EBP-ETCS lading voor Jette en L161/1. Geen verkeer en geen werken mogelijk op L25-25N-26B-27-28-36-36N. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 56215
2024-07-07 | 2024-07-07 | CE | 1 | 28(1) | A+B | Y.CUREGHEM | Y.LAEKEN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | EBP-ETCS lading voor Jette en L161/1. Geen verkeer en geen werken mogelijk op L25-25N-26B-27-28-36-36N. | Autre | Minor_AdHoc | Geen verkeer mogelijk op L25-25N-26B-27-28-36-36N |  | 56215
2024-07-07 | 2024-07-07 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59993
2024-07-07 | 2024-07-07 | NW | 3 | 202B/1 | S | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | R-419059-02 Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 Bundel Pelikaan niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60384
2024-07-07 | 2024-07-07 | NW | 3 | 202B/2 | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Y.EIVOORDE | Weekend | Day | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 60384 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419059-02 Omvormen 51AR-51BR-52AR-54R-55R-56R-57R van He-H dmv voorgemonteerde panelen werkveld 3421-31 Bundel Pelikaan niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60384
2024-07-07 | 2024-07-07 | NW | 3 | 51A | A | LISSEWEGE | ZEEBRUGGE-STRAND | Weekend | Day | 14:00 | 22:00 | Reservering Onderhoud doorsteek bundel A-B Zone 107 R-419337-01 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60453
2024-07-08 | 2024-07-08 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49056
2024-07-08 | 2024-07-12 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster R: afwerking | CTL | Minor_AdHoc | TLO L50 + L60 |  | 50033
2024-07-08 | 2024-07-12 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50033 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster R: afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50033
2024-07-08 | 2024-07-12 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59871
2024-07-08 | 2024-07-12 | SW | 1 | 90C | A | BRUGELETTE | BRUGELETTE | Week | Continuous | 08:00 | 16:30 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de jour en semaine sauf les mercredis |  | 56838
2024-07-08 | 2024-07-13 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | BRUXELLES-LUXEMBOURG | Week | Continuous | 04:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 56103 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Stabilisatie-BTS | CTL | Medium |  |  | 56103
2024-07-08 | 2024-07-13 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | ROGIER | Week | Night | 23:50 | 04:40 | Linked to coupure nr 56799 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56799
2024-07-08 | 2024-07-13 | CE | 1 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Week | Continuous | 04:40 | 04:40 | P008 518: Stabilisatie-BTS | ART | Minor_AdHoc | BTS x km/h: HKV = |  | 56103
2024-07-08 | 2024-07-13 | CE | 1 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Week | Night | 23:50 | 04:40 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Minor_AdHoc | TLO L161/1 + 161/2 + 161 DOES L26B ?? |  | 56799
2024-07-08 | 2024-07-13 | CE | 1 | 161/2 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.JOSAPHAT | Week | Continuous | 04:40 | 04:40 | Linked to coupure nr 56103 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Stabilisatie-BTS | CTL | Medium |  |  | 56103
2024-07-08 | 2024-07-13 | CE | 1 | 161/2 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.JOSAPHAT | Week | Night | 23:50 | 04:40 | Linked to coupure nr 56799 on line 161/1 tracks(s) S from Y.PONT-DE-LA-SENNE to Y.JOSAPHAT: P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56799
2024-07-08 | 2024-07-13 | NW | 3 | 122 | A+B | ZOTTEGEM | Y.MELLE | Week | Night | 23:50 | 05:10 | Vernieuwen rails | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57854
2024-07-08 | 2024-07-13 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | JURBISE | Week | Night | 23:20 | 04:10 | Réélectrification - Phase 3 - 2024 Dépose anciennes traverses + ETCS L2-IL_SO_P036_L96_L97_Jurbise - Mons - Saint Ghislain_ETCS ETCS : Travaux extérieurs + chargements meewerken mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61225
2024-07-08 | 2024-07-15 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.BOCKSTAEL | TERNAT | AllWeek | Continuous | 05:20 | 05:20 | Stabilisatie-BTS na omvorming rooster R | ART | Minor_AdHoc | BTS 60 km/h: HKV=2' / HKM= 4' |  | 56102
2024-07-08 | 2024-07-15 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | AllWeek | Continuous | 05:20 | 05:20 | Linked to coupure nr 56102 on line 50 tracks(s) A+B from Y.BOCKSTAEL to TERNAT: Stabilisatie-BTS na omvorming rooster R | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 56102
2024-07-08 | 2024-07-22 | NW | 2 | 55 | A+B | Y.RINGVAART | ZELZATE-GRENS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | BTS P227331 R4WO W8 Langerbrugsestraat ecotunnel | ART | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60961
2024-07-10 | 2024-07-10 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60095
2024-07-11 | 2024-07-11 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60111
2024-07-12 | 2024-07-15 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.LAEKEN | TERNAT | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster R: afwerkingsWE, spanningsregeling, ... | CTL | Medium | TLO L50 + L60 |  | 56097
2024-07-12 | 2024-07-15 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 56097 on line 50 tracks(s) A+B from Y.LAEKEN to TERNAT: Omvorming Y Jette Rooster R: afwerkingsWE, spanningsregeling, ... | CTL | Medium |  |  | 56097
2024-07-12 | 2024-07-15 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59574
2024-07-12 | 2024-07-15 | CE | 3 | 96B | * | FOREST-VOITURES | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Onderhoudswerken volgens Onderhoudskalender Area CE, zone FBKI _16, Bundel D. | Autre | Minor_AdHoc | Bundel D volledig buiten dienst en buiten spanning |  | 58637
2024-07-12 | 2024-07-15 | NE | 2 | 12 | A+B | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 22:45 | 04:55 | onderhoud wissels en sporen te ANtwerpen Schijnpoort inrit bundel F inclusief bundelkoppen F, D | CTL | Medium | geen toegang tot bundel F geen toegang bundel D kant Y luchtbal |  | 60217
2024-07-12 | 2024-07-15 | NE | 2 | 35 | A+B | AARSCHOT | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | voor provinvie inschuiven tunnels, WIlsele L35 km 102.400 Wezemaal L35 km 97.400 in totaal 3X TLO 52h (dicht bij elkaar) BTS 40km/h 2 weken vanaf middelste weekend voor elke tunnel + + werken AWV: vervangen dekstenen en leuning op een brug Vun | CTL | Medium | alternatief E2943-E2622-E2872 |  | 58671
2024-07-12 | 2024-07-15 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59912
2024-07-12 | 2024-07-15 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses (P93) Bourrage de révision | CTL | Medium | Bourrage de révision 51.180 - 53.680 | HKM à adapter | 46810
2024-07-12 | 2024-07-15 | SE | 3 | 161 | A | MONT-SAINT-GUIBERT | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49717
2024-07-13 | 2024-07-14 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61584
2024-07-13 | 2024-07-14 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48952
2024-07-13 | 2024-07-14 | SW | 2 | 96 | A+B | Y.SOIGNIES | JURBISE | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z4.53 Mise HS P4 | CTL | Medium |  |  | 49500
2024-07-13 | 2024-07-14 | SW | 3 | 112 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | PIETON | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z13.52 | CTL | Medium |  |  | 60787
2024-07-13 | 2024-07-14 | SW | 3 | 124A | A+B | ROUX | Y.NORD | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 60787 on line 112 tracks(s) A+B from MARCHIENNE-AU-PONT to PIETON: Maintenance Z13.52 | CTL | Medium |  |  | 60787
2024-07-13 | 2024-07-15 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.CINQUANTENAIRE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y50. Y Bruulstraat is niet inbegrepen. | CTL | Medium | TLO tussen Y Bruulstr en Y50 | Info Racc | 59647
2024-07-13 | 2024-07-15 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58024
2024-07-13 | 2024-07-15 | NE | 2 | 34 | A+B | Y.GLONS | HASSELT | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | onderhoud + vernieuwen en onderhoud OW'n | CTL | Medium |  |  | 63021
2024-07-14 | 2024-07-14 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61612
2024-07-14 | 2024-07-15 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 23:30 | 04:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59813
2024-07-15 | 2024-07-16 | NE | 3 | 59/1 | B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.NOORD BERCHEM | Week | Day | 10:00 | 15:00 | spoor B onderhoud SIG sporen 1-2-3 antwerpen centraal inbegrepen | SAVU | Minor_AdHoc | Does op spoor A |  | 60223
2024-07-15 | 2024-07-19 | SE | 2 | 40 | * | VISE | VISE | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Dissociation TJD 34K/35K en 2 branchements simples. Bourrage de révision, finitions, contraintes,... | Autre | Minor_AdHoc | La pose de la nouvelle liaison L24/1 est réalisée (CoLT id 57868 + 57870 + 57874 + 57875 + 57880 + 57882) Faisceau 56 et 57 inaccessibles MHS depuis l'AS33K voie B L40 côté Liège jusqu'à la TJD52AK/60BK côté NL |  | 57892
2024-07-15 | 2024-07-20 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59872
2024-07-15 | 2024-07-20 | NW | 3 | 58 | A+B | WONDELGEM | SLEIDINGE | Week | Night | 23:00 | 04:20 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ophoging spoor, afbreken bestaande brug, bouw nieuwe brug | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58510
2024-07-15 | 2024-07-20 | SW | 1 | 96 | * | BRAINE-LE-COMTE | BRAINE-LE-COMTE | AllWeek | Continuous | 22:30 | 05:00 | Renouvellement AS 07D+CDS 246, 14D,15D,16D,18D, 32D et 33D Braine-le-Comte | Autre | Minor_AdHoc | Faisceau indisponible ART 2min |  | 46943
2024-07-17 | 2024-07-19 | NE | 3 | 59/1 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.NOORD BERCHEM | Week | Day | 10:00 | 15:00 | spoor A onderhoud SIG sporen 4-5-6 antwerpen centraal inbegrepen | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor B |  | 60224
2024-07-19 | 2024-07-21 | SW | 2 | 96 | A+B | Y.JURBISE | MONS | Weekend | Continuous | 22:45 | 17:00 | Maintenance Z5.53 Mise HS en P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49497
2024-07-19 | 2024-07-22 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59575
2024-07-19 | 2024-07-22 | NE | 2 | 35 | A+B | AARSCHOT | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | voor provinvie inschuiven tunnels, WIlsele L35 km 102.400 Wezemaal L35 km 97.400 in totaal 3X TLO 52h (dicht bij elkaar) BTS 40km/h 2 weken vanaf middelste weekend voor elke tunnel + + werken AWV: vervangen dekstenen en leuning op een brug Vun | CTL | Medium | alternatief E2943-E2622-E2872 |  | 58672
2024-07-19 | 2024-07-22 | SE | 3 | 161 | A | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 49721
2024-07-20 | 2024-07-20 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48871
2024-07-20 | 2024-07-21 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59427
2024-07-20 | 2024-07-21 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49210
2024-07-20 | 2024-07-22 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58025
2024-07-20 | 2024-07-22 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59342
2024-07-20 | 2024-07-22 | NE | 3 | 25 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | Y.BERCHEM-STADION | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:00 | onderhoud wissels Y Noord Berchem | CTL | Medium |  |  | 59711
2024-07-21 | 2024-07-21 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59994
2024-07-21 | 2024-07-21 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48880
2024-07-22 | 2024-07-27 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59873
2024-07-24 | 2024-07-24 | NE | 3 | 25 | B | ANTWERPEN-CENTRAAL | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 10:00 | 15:00 | onderhoud SIG L25Sp A (perron 23+24 antwerpen centraal -2) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59713
2024-07-25 | 2024-07-25 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55947
2024-07-26 | 2024-07-29 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59576
2024-07-26 | 2024-07-29 | NE | 2 | 35 | A+B | AARSCHOT | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | voor provinvie inschuiven tunnels, WIlsele L35 km 102.400 Wezemaal L35 km 97.400 + + werken AWV: vervangen dekstenen en leuning op een brug Vuntcomplex (L35 km 104.672) | CTL | Medium | alternatief E2943-E2622-E2872 |  | 58670
2024-07-26 | 2024-07-29 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Weekend | Continuous | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) samen werken met colt 58336+58354 | CTL | Medium | alternatief E2645-E2644 |  | 60285
2024-07-26 | 2024-07-29 | SE | 3 | 42 | A+B | RIVAGE | AYWAILLE | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:50 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Rivage et Rivage Marchandise Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium | Pas de circulation possible sur L43 depuis Tilff Pas de circulation possible sur L42 depuis Tilff | HKM à adapter | 55089
2024-07-26 | 2024-07-29 | SE | 3 | 43 | A+B | TILFF | BOMAL | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:50 | Linked to coupure nr 55089 on line 42 tracks(s) A+B from RIVAGE to AYWAILLE: Entretien manuel et mécanisés des AW de Rivage et Rivage Marchandise Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 55089
2024-07-27 | 2024-07-27 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49174
2024-07-27 | 2024-07-28 | SE | 3 | 161 | A/B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 08h00 et 16h00 le samedi et le dimanche, avec adaptations trains |  | 48911
2024-07-27 | 2024-07-28 | SW | 2 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 07:00 | 16:15 | Maintenance Z.11.53 Mise HS P4 | CTL | Medium | CTL L96 + L97 1 voie Hs en gare de Mons les autres sont accessibles en CDS | HKM à adapter | 56798
2024-07-27 | 2024-07-28 | SW | 2 | 97 | A+B | SAINT-GHISLAIN | MONS | Weekend | Continuous | 07:00 | 16:15 | Linked to coupure nr 56798 on line 96 tracks(s) A+B from MONS to QUEVY-FRONTIERE: Maintenance Z.11.53 Mise HS P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56798
2024-07-27 | 2024-07-29 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58026
2024-07-27 | 2024-07-29 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59419
2024-07-28 | 2024-07-28 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 23:30 | 04:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen nog te bespreken of werken kunnen doorgaan | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59814
2024-07-28 | 2024-07-28 | SE | 3 | 130 | A/B | MOUSTIER | AUVELAIS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49183
2024-07-28 | 2024-07-29 | NW | 3 | 58 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-DAMPOORT | Weekend | Continuous | 00:50 | 04:00 | Instandhouding Y Noord Driehoek Ledeberg 2xTLO van 24u Gent Dampoort perron vrij L50E vrij | CTL | Medium |  |  | 60719
2024-07-28 | 2024-07-29 | NW | 3 | 58(1) | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 60719 on line 58 tracks(s) A+B from Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-DAMPOORT: Instandhouding Y Noord Driehoek Ledeberg 2xTLO van 24u Gent Dampoort perron vrij L50E vrij | CTL | Medium |  |  | 60719
2024-07-28 | 2024-07-29 | NW | 3 | 58/1 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 60719 on line 58 tracks(s) A+B from Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-DAMPOORT: Instandhouding Y Noord Driehoek Ledeberg 2xTLO van 24u Gent Dampoort perron vrij L50E vrij | CTL | Medium |  |  | 60719
2024-07-29 | 2024-08-03 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59874
2024-07-31 | 2024-07-31 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60096
2024-08-01 | 2024-08-01 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60112
2024-08-02 | 2024-08-04 | SE | 3 | 162 | A+B | ROCHEFORT-JEMELLE | HATRIVAL | Weekend | Continuous | 23:10 | 16:10 | Rénovation Pont sur la Masblette (P.I.) bK 124.781 | CTL | Medium | ART 1.2 min 2 semaines | Info Racc 5 : 1.N.101/1 (Lhoist Jemelle) | 57383
2024-08-02 | 2024-08-04 | SW | 2 | 96 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | Y.SOIGNIES | Weekend | Continuous | 22:30 | 16:00 | Maintenance Z2.53 Mise HS P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48650
2024-08-02 | 2024-08-05 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59577
2024-08-02 | 2024-08-05 | NE | 2 | 34 | A+B | GLONS | HASSELT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | onderhoud +vernieuwen van OW + afschaffen OW'en (colt 59815) | CTL | Medium |  |  | 59353
2024-08-02 | 2024-08-05 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Night | 23:50 | 04:00 | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat hangt samen met colt 59708 | CTL | Minor_AdHoc | nog te bepalen |  | 59729
2024-08-02 | 2024-08-05 | SE | 3 | 161 | B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 52664
2024-08-02 | 2024-08-05 | SW | 2 | 94 | A+B | ATH | LEUZE | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Renforcement de 7 PI entre les km 54.992 et 63.375 sur la L94 Phase 3.2 : PI 6+7 | CTL | Medium | CTL de WE en continu |  | 57123
2024-08-03 | 2024-08-04 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60424
2024-08-03 | 2024-08-04 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60424 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60424
2024-08-03 | 2024-08-04 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60424 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60424
2024-08-03 | 2024-08-04 | SE | 2 | 24 | A+B | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 55966
2024-08-03 | 2024-08-04 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Linked to coupure nr 55966 on line 24 tracks(s) A+B from VISE-HAUT to MONTZEN-FRONTIERE: Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium |  |  | 55966
2024-08-03 | 2024-08-04 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49198
2024-08-03 | 2024-08-04 | SW | 3 | 112 | A+B | LA LOUVIERE-SUD | LA LOUVIERE-CENTRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z12.52 | CTL | Medium |  |  | 60786
2024-08-03 | 2024-08-04 | SW | 3 | 118 | A | Y.LA PAIX | BRACQUEGNIES | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 60786 on line 112 tracks(s) A+B from LA LOUVIERE-SUD to LA LOUVIERE-CENTRE: Maintenance Z12.52 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60786
2024-08-03 | 2024-08-04 | SW | 3 | 118 | A+B | Y.SAINT-VAAST | Y.LA PAIX | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 60786 on line 112 tracks(s) A+B from LA LOUVIERE-SUD to LA LOUVIERE-CENTRE: Maintenance Z12.52 | CTL | Medium |  |  | 60786
2024-08-03 | 2024-08-05 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58027
2024-08-03 | 2024-08-05 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59418
2024-08-03 | 2024-08-05 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | onderhoud SIG + onderhoud wissels Arendstraat en Antwerpen centraal -2 beveiliging L27 s nachts door buitendienststelling overdag ATW-TX nog te bekijken | CTL | Medium |  |  | 59708
2024-08-03 | 2024-08-19 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:00 | TLO lijn 25 van 16 dagen + 3 weekends van 3 dagen lijn 25N inbegrepen Dit voor de ontmanteling Vierendeelbrug L25 over de vaart + inrijden nieuwe brug op dezelfde locatie Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - 25N Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | High |  |  | 21754
2024-08-03 | 2024-08-19 | NE | 1 | 25 | A+B | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | AllWeek | Continuous | 01:00 | 04:00 | -TLO 2 weken continu (combinatie vierendeelbrug Leuvensevaart) Renovatie kruisingsbrug L27/L25 - geen impact L27 -renovatie bruggen -vernieuwen waterdichte rok ONB Damstraat L25 meeliften met buitendienststellingen brug Leuvensevaart | CTL | High |  |  | 58517
2024-08-04 | 2024-08-05 | NW | 3 | 58 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-DAMPOORT | Weekend | Continuous | 00:50 | 04:00 | Instandhouding Y Noord Driehoek Ledeberg 2xTLO van 24u Gent Dampoort perron vrij L50E vrij | CTL | Medium |  |  | 60718
2024-08-04 | 2024-08-05 | NW | 3 | 58(1) | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 60718 on line 58 tracks(s) A+B from Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-DAMPOORT: Instandhouding Y Noord Driehoek Ledeberg 2xTLO van 24u Gent Dampoort perron vrij L50E vrij | CTL | Medium |  |  | 60718
2024-08-04 | 2024-08-05 | NW | 3 | 58/1 | A+B | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 60718 on line 58 tracks(s) A+B from Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-DAMPOORT: Instandhouding Y Noord Driehoek Ledeberg 2xTLO van 24u Gent Dampoort perron vrij L50E vrij | CTL | Medium |  |  | 60718
2024-08-05 | 2024-08-09 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Week | Night | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 60286
2024-08-05 | 2024-08-09 | SW | 2 | 112 | A+B | Y.MARTINET | LA LOUVIERE-SUD | Week | Night | 22:50 | 04:40 | Pose de murs de soutènements + pistes / caniveaux + micro Pieux entre PN3 et PN5 + Renouvellement LRS Piéton -Y.Martinet + Renouvellement AW LVRS côté Charleroi Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59338
2024-08-05 | 2024-08-09 | SW | 2 | 130A | A+B | Y.NORD | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement AS de Y.La Sambre Travaux préparatoires caténaire (transfert caténaires) + Travaux signalisation PN 107, 108, 109 et 114 + Travaux voie A signalisation | CTL | Minor_AdHoc | la liaison 08AK/BK sera hors exploitation à partir du 8/08 à 4h JNA (2026) | HKM à adapter Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inacessible | 55940
2024-08-05 | 2024-08-10 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59875
2024-08-05 | 2024-09-07 | SW | 1 | 96 | B | MONS | JURBISE | Week | Night | 22:50 | 05:10 | Réélectrification - Phase 5 - 2024 Dépose anciens poteaux | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 47570
2024-08-06 | 2024-08-10 | NW | 2 | 58 | A+B | GENT-DAMPOORT | Y.BOMA | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59212 on line 59 tracks(s) A+B from Y.BERNADETTESTRAAT to GENT-DAMPOORT: Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59212
2024-08-06 | 2024-08-10 | NW | 2 | 59 | A+B | Y.BERNADETTESTRAAT | GENT-DAMPOORT | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59212
2024-08-09 | 2024-08-12 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56216
2024-08-09 | 2024-08-12 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56216 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56216
2024-08-09 | 2024-08-12 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59578
2024-08-09 | 2024-08-12 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:30 | onderhoud wissels en sporen te Antwerpen-Oost L27/1 tussen Antwerpen-Oost en Noord-Berchem eveneens BD Hangt samen met COlt 60220 , werken onderhoud bundel E | CTL | Medium | geen verkeer L27/1 tss Noord-Berchem en Antwerpen-Oost |  | 60221
2024-08-09 | 2024-08-12 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:30 | onderhoud wissels en sporen te Antwerpen Schijnpoort inrit bundel E inclusief bundelkoppen C,E verlenging van BD stelling op 11/08 colt 60221 (tot Antwerpen-Centraal) | Autre | Minor_AdHoc | geen toegang tot bundel E geen toegang bundel D kant Y antwerpen-Oost |  | 60220
2024-08-09 | 2024-08-12 | NE | 2 | 21C | S | Y.BOSDEL | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431786-01 | CTL | Medium | geen toegang tot L230 |  | 61660
2024-08-09 | 2024-08-12 | NE | 2 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 61660 on line 21C tracks(s) S from Y.BOSDEL to Y.NIEUWDAK: Vervanging ONB Dominikanenlaan km 29.833 R-431786-01 | CTL | Medium |  |  | 61660
2024-08-09 | 2024-08-12 | NE | 2 | 27/1 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.ANTWERPEN-OOST | Weekend | Continuous | 22:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 60221 on line 12 tracks(s) A+B from ANTWERPEN-CENTRAAL to Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT: onderhoud wissels en sporen te Antwerpen-Oost L27/1 tussen Antwerpen-Oost en Noord-Berchem eveneens BD Hangt samen met COlt 60220 , werken onder | CTL | Medium |  |  | 60221
2024-08-09 | 2024-08-12 | SE | 2 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | GOUVY | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Renouvellement liaison 31 | CTL | Medium | CTL entre Trois-Ponts (non compris) et Gouvy (non compris) ART 2.4 minutes du 12/08/24 au 21/08/24 |  | 59318
2024-08-09 | 2024-08-12 | SE | 3 | 130 | A | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu | HKM à adapter | 47155
2024-08-09 | 2024-08-12 | SE | 3 | 161 | B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 52665
2024-08-09 | 2024-08-12 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 WE L130A+L132 | CTL | Medium | CTL L130A + L132 | a déterminer | 48245
2024-08-09 | 2024-08-12 | SW | 3 | 90 | A+B | GERAARDSBERGEN | ATH | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | ETCS Réglage de sécurité et CV | CTL | Medium | Coupure des signaux MX-F.37 à DX-M.37 et M-F.37 à E-M.37 | InfoRacc | 57450
2024-08-09 | 2024-08-19 | CE | 1 | 161/2 | * | BRUXELLES-NORD | BRUXELLES-NORD | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Vernieuwing perronboorden en perronverharding perron 8 FBN. | SAVU | High | Perronspoor 8 onbeschikbaar in continu. Bijkomend tijdens de weekends perronspoor 9 en tijdens de nachten perronsporen 7 en 9. |  | 49989
2024-08-09 | 2024-08-26 | SW | 1 | 112 | B | Y.MARTINET | LA LOUVIERE-SUD | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:30 | Pose de murs de soutènements + pistes / caniveaux + micro Pieux entre PN3 et PN5 + Renouvellement LRS Piéton -Y.Martinet + Renouvellement AW LVRS côté Charleroi | CTL | High | 2 quais disponibles à La Louvière Sud + ART stabilisation |  | 47791
2024-08-09 | 2024-08-26 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 CTL 17 jours continu + Travaux voie A signalisation | CTL | High | CTL L130A 17 jours Durant les WE CTL L130A+L132 | HKM à adapter | 48235
2024-08-09 | 2024-10-14 | CE | 1 | 27E | * | SCHAERBEEK-GRIL G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. |  | 49963
2024-08-09 | 2024-08-12 | SE | 2 | 154 | A/B | YVOIR | Y.NEFFE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 12/08 au 15/08 (fin probable) |  | 57694
2024-08-10 | 2024-08-11 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61586
2024-08-10 | 2024-08-11 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59426
2024-08-10 | 2024-08-11 | SW | 3 | 124 | A+B | NIVELLES | LUTTRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z04.52 | CTL | Medium | Voie VI Nivelles Inaccessible Voie I et II Luttre Inaccessible |  | 60785
2024-08-10 | 2024-08-12 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58028
2024-08-10 | 2024-08-12 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58491
2024-08-10 | 2024-08-12 | NW | 2 | 59 | A+B | LOKEREN | GENT-DAMPOORT | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 58 L59 - Bormtestraat, Lokeren langsweg *Lokeren - Inrit L57 naar SP A moet beschikbaar blijven - Rooster L59 kant Gent BD tot aan perronseinen - perron IV inbegrepen, overige perrons NIET IN - ge | CTL | Medium |  |  | 58416
2024-08-11 | 2024-08-11 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61613
2024-08-11 | 2024-08-11 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen nog te bespreken of werken kunnen doorgaan | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59995
2024-08-11 | 2024-08-11 | NE | 3 | 59/1 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.NOORD BERCHEM | Weekend | Day | 06:00 | 20:00 | spoor A onderhoud SIG samen met L12 tot perronkoppen 3-4-5-6 | SAVU | Minor_AdHoc | DOES op spoor B |  | 60222
2024-08-12 | 2024-08-16 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Week | Night | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 60287
2024-08-12 | 2024-08-16 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59876
2024-08-12 | 2024-08-17 | SE | 3 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | GOUVY | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Renouvellement liaison 31 - travaux de finitions | CTL | Minor_AdHoc | Trois-Ponts (non compris) et Gouvy (non compris) ART 2.4 minutes du 12/08/24 au 21/08/24 |  | 59319
2024-08-12 | 2024-08-21 | SE | 2 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | GOUVY | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | ART 2.4min Renouvellement liaison 31 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59605
2024-08-13 | 2024-08-16 | NW | 2 | 58 | A+B | GENT-DAMPOORT | Y.BOMA | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59215 on line 59 tracks(s) A+B from Y.BERNADETTESTRAAT to GENT-DAMPOORT: Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I - R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59215
2024-08-13 | 2024-08-16 | NW | 2 | 59 | A+B | Y.BERNADETTESTRAAT | GENT-DAMPOORT | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I - R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59215
2024-08-13 | 2024-08-16 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Week | Night | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58497
2024-08-14 | 2024-08-19 | SE | 3 | 162 | A+B | HAVERSIN | ROCHEFORT-JEMELLE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:20 | Travaux caténaire . massifs / poteaux/ CDPA / feeder / R3 mixte / démontage caténaire existante | CTL | Medium | WE 4 jours (15/08 en R4) |  | 60136
2024-08-16 | 2024-08-19 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56217
2024-08-16 | 2024-08-19 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56217 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56217
2024-08-16 | 2024-08-19 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59580
2024-08-16 | 2024-08-19 | NE | 1 | 27A | A+B | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | 304 statiestraat tussen Y laarsebeek en Y schijn | CTL | Medium |  |  | 58232
2024-08-16 | 2024-08-19 | NE | 2 | 35 | A+B | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | onderhoud data kan nog wijzigen | CTL | Medium |  |  | 60178
2024-08-16 | 2024-08-19 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59913
2024-08-16 | 2024-08-19 | NW | 2 | 59 | A+B | LOKEREN | GENT-DAMPOORT | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | - brug station Beervelde + - onderhoud + FGDM - Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D *Lokeren - Inrit L57 naar SP A moet beschikbaar blijven - Rooster L59 kant Gent BD tot aan perronseinen - perron IV inbegrepen, overige perrons NIET IN | CTL | Medium |  |  | 57629
2024-08-16 | 2024-08-19 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:45 | WE SAVU RER Bakenbos-Ottignies | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir, maximum 2' |  | 49250
2024-08-16 | 2024-08-19 | SE | 3 | 130 | A | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu | HKM à adapter | 47156
2024-08-16 | 2024-08-19 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | LA SAMBRE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 WE L130A+L132 | CTL | Medium | CTL L130A + L132 ART de stabilisation Y La Sambre: 0,82min du 18/08/2024 au 15/09/2024 | HKM à adapter Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inacessible | 48244
2024-08-17 | 2024-08-18 | SW | 3 | 116 | A+B | MANAGE | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Maintenance Z10.52 Mise HS P4 - Zone 10 AI52 Travaux de maintenance pendant la fermeture NLMK Rq 333 : HKV via L116-117 à laisser passer suite CTL L112 Rq EF's HKV à laisser passer suite CTL L112 | CTL | Medium |  |  | 49151
2024-08-17 | 2024-08-18 | SW | 3 | 116/1 | A+B | Y.BOIS-D'HAINE | Y.FAMILLEUREUX | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 49151 on line 116 tracks(s) A+B from MANAGE to LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE: Maintenance Z10.52 Mise HS P4 - Zone 10 AI52 Travaux de maintenance pendant la fermeture NLMK Rq 333 : HKV via L116-117 à laisser passer suite CTL L112 | CTL | Medium |  |  | 49151
2024-08-17 | 2024-08-19 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58029
2024-08-17 | 2024-08-19 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58492
2024-08-17 | 2024-08-19 | NW | 3 | 123 | A+B | FRONT. WALLONIE-FLANDRE L123 | GERAARDSBERGEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Linked to coupure nr 60172 on line 90 tracks(s) A+B from LESSINES to GERAARDSBERGEN: Onderhoud ABL perron I-II-III FGRA inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 60172
2024-08-17 | 2024-08-19 | NW | 3 | 90 | A+B | LESSINES | GERAARDSBERGEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Onderhoud ABL perron I-II-III FGRA inbegrepen | CTL | Medium |  |  | 60172
2024-08-17 | 2024-08-26 | CE | 2 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:50 | Massificatie samen met lange TLO RER: 1) Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 2) Vernieuwing brug Brusselsestwg Perrons en bundel Charleroi moeten vrijb | CTL | High |  |  | 58962
2024-08-17 | 2024-08-26 | CE | 2 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:50 | Linked to coupure nr 58962 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Massificatie samen met lange TLO RER: 1) Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B 124 buiten dienst, in | CTL | High |  |  | 58962
2024-08-17 | 2024-08-26 | SW | 1 | 124 | A+B | BAULERS-GRIL D | Y.FOREST-EST | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:50 | RER Réaménagement des voies et aiguillages à Baulers vers Nivelles. Phase 4 Dossier de concertation validé | CTL | High |  |  | 52195
2024-08-18 | 2024-08-18 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59996
2024-08-19 | 2024-08-19 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49063
2024-08-19 | 2024-08-23 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58294
2024-08-19 | 2024-08-23 | NE | 3 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwing OW'en + onderhoud meewerken met werken aanleg 2de spoor mogelijk (geen mogelijkheid tot werken tussen kp10 en kp 16) (colt 59929) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59877
2024-08-19 | 2024-08-23 | SW | 1 | 130A | B | Y.NORD | LA SAMBRE | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Renouvellement AS Y. La Sambre | SAVU | Minor_AdHoc | La VB L130A restera HS pour les travaux (en // L130A 48235) et (en // 59252 SAVU L132), mais il faut préciser que le tronçon entre K-K. 20 et E-G. 20 + les 2 voies L124A/1 seront HS toujours pour travaux. | InfoRacc Accès L132 vers Monceau impossible | 59474
2024-08-19 | 2024-08-24 | SE | 3 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | GOUVY | Week | Night | 23:10 | 05:00 | Renouvellement liaison 31 - travaux de finitions - bourrage de révision - incorporation des AS | CTL | Minor_AdHoc | CTL min 06h entre Trois-Ponts (non compris) et Gouvy (non compris) ART 2.4 minutes du 12/08/24 au 21/08/24 |  | 59320
2024-08-19 | 2024-09-02 | NE | 1 | 53 | A/B | HAACHT-WIJKSPOOR | LEUVEN | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 49888 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to HAACHT: Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Tijdens de weekends uitbreiding tot Leuven vernieuwen Muizen rooster T ( ==> colt 58337) (samen met L27B | SAVU | High |  |  | 49888
2024-08-19 | 2024-09-02 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:30 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Tijdens de weekends uitbreiding tot Leuven vernieuwen Muizen rooster T ( ==> colt 58337) (samen met L27B)( | CTL | High | Navettedienst op 1 spoor mogelijk tussen Haacht en Leuven |  | 49888
2024-08-20 | 2024-08-23 | NW | 2 | 50A | A+B | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Nieuwe Voetbrug Wetteren KP39.100 - 39.300 + FGSP SP X-XI-XII inbegrepen voor onderhoud wissels * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58567
2024-08-20 | 2024-08-24 | NW | 2 | 58 | A+B | GENT-DAMPOORT | Y.BOMA | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59216 on line 59 tracks(s) A+B from Y.BERNADETTESTRAAT to GENT-DAMPOORT: Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59216
2024-08-20 | 2024-08-24 | NW | 2 | 59 | A+B | Y.BERNADETTESTRAAT | GENT-DAMPOORT | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59216
2024-08-21 | 2024-08-21 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60097
2024-08-22 | 2024-08-22 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | eventueel beperkte indienstgave voor doorrit trein |  | 60113
2024-08-23 | 2024-08-26 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56218
2024-08-23 | 2024-08-26 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56218 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56218
2024-08-23 | 2024-08-26 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 21:30 | 05:50 | P008 518: Op dubbel spoor brengen L161/1: afwerking | CTL | Medium | TLO L161/1 |  | 59581
2024-08-23 | 2024-08-26 | CE | 2 | 96B | * | FOREST-VOITURES-QUAI SERVICE | FOREST-VOITURES | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Onderhoudswerken volgen Onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_13, Bundel Expo. Volledige bundel ter beschikking voor diverse onderhoudswerken. | Autre | Minor_AdHoc | Bundel Expo volledig buiten dienst | Néant | 58631
2024-08-23 | 2024-08-26 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | vernieuwing OW'en + onderhoud meewerken met werken aanleg 2de spoor mogelijk (geen mogelijkheid tot werken tussen kp10 en kp 16) + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59914) | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59932
2024-08-23 | 2024-08-26 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-BERCHEM | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:00 | Lijn 27 sp. B samen met Lijn 59/1 sp. A, met een correcte beveiliging Indringing type II op L59/1 spoor B. L59/1 sp A: Y West Berchem J-F.12 tot Y West Berchem J-F.12 L27 sp B: Y Noord Groenenhoek M-F.12 tot Y Arenstraat JX-G.12 | CTL | Medium | Lijn 27 sp. B samen met Lijn 59/1 sp. A, met een correcte beveiliging Indringing type II op L59/1 spoor B. L59/1 sp A: Y West Berchem J-F.12 tot Y West Berchem J-F.12 L27 sp B: Y Noord Groenenhoek M-F.12 tot Y Arenstraat JX-G.12 |  | 59715
2024-08-23 | 2024-08-26 | NE | 3 | 59/1 | A | Y.ARENDSTRAAT | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:00 | Linked to coupure nr 59715 on line 27 tracks(s) A+B from Y.ARENDSTRAAT to ANTWERPEN-BERCHEM: Lijn 27 sp. B samen met Lijn 59/1 sp. A, met een correcte beveiliging Indringing type II op L59/1 spoor B. L59/1 sp A: Y West Berchem J-F.12 tot Y West Berchem | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59715
2024-08-23 | 2024-08-26 | SE | 3 | 130 | A | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu | HKM à adapter | 47157
2024-08-23 | 2024-08-26 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 WE L130A+L132 + Renouvellement des as Y La Sambre Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | CTL L130A + L132 ART de stabilisation Y La Sambre: 0,82min du 18/08/2024 au 15/09/2024 | HKM à adapter Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inacessible | 48243
2024-08-24 | 2024-08-25 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60411
2024-08-24 | 2024-08-25 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60411 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60411
2024-08-24 | 2024-08-25 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60411 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60411
2024-08-24 | 2024-08-25 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48953
2024-08-24 | 2024-08-25 | SW | 3 | 116 | * | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z17.52 Mise HS P4 - Zone 17 AI52 | Autre | Minor_AdHoc | Mise HS des voies Accessoires du faisceau de GLI P4 | InfoRacc | 49154
2024-08-24 | 2024-08-26 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58355
2024-08-24 | 2024-08-26 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58355 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58355
2024-08-24 | 2024-08-26 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58030
2024-08-24 | 2024-08-26 | NE | 3 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:10 | Oude landen project 308+304 | CTL | Medium | Aan deze werken is een R7 (van 06h00 tot 17h30) gekoppeld op L27A voor het spoorgedeelte Y.Laarsebeek - Y.Schijn!! (58664) |  | 58643
2024-08-24 | 2024-08-26 | NW | 2 | 50A | A+B | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 01:10 | 04:30 | Onderhoud AW 23H-24AH-24BH-21BH-18AH-09AH-09BH-10AH-10BH-14G-15G-12AG-12BG-11AG-11BG+ Plaatsen bekabeling via aanneming FGSP SP X-XI-XII inbegrepen v | CTL | Medium |  |  | 58565
2024-08-24 | 2024-08-26 | NW | 2 | 50A/4 | A+B | Y.MELLE | Y.MEULEWIJK | Weekend | Continuous | 01:10 | 04:30 | Linked to coupure nr 58565 on line 50A tracks(s) A+B from Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK to GENT-SINT-PIETERS: Onderhoud AW 23H-24AH-24BH-21BH-18AH-09AH-09BH-10AH-10BH-14G-15G-12AG-12BG-11AG-11BG+ Plaatsen bekabeling via aanneming FGSP SP X-XI-XII inbegre | CTL | Medium |  |  | 58565
2024-08-24 | 2024-08-26 | SE | 1 | 24 | A+B | Y.BERNEAU | MONTZEN-GRIL Q | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Entretien manuel et mécanisé des AW de Fourons, Rémersdael, Y. Berneau Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium | Pas de circulation possible entre Visé et Montzen |  | 55118
2024-08-24 | 2024-08-26 | SE | 1 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 55118 on line 24 tracks(s) A+B from Y.BERNEAU to MONTZEN-GRIL Q: Entretien manuel et mécanisé des AW de Fourons, Rémersdael, Y. Berneau Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium |  |  | 55118
2024-08-25 | 2024-08-25 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58664
2024-08-25 | 2024-08-25 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59997
2024-08-25 | 2024-09-09 | SE | 1 | 162 | A | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 22:50 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 12 : SAVU VA HS continu (àld ART 5') | SAVU_CTRL | High |  |  | 58231
2024-08-26 | 2024-08-29 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | LONDERZEEL | Week | Night | 23:50 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW10H | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58313
2024-08-26 | 2024-08-30 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58295
2024-08-26 | 2024-08-30 | SW | 1 | 124 | A+B | NIVELLES | Y.FOREST-EST | Week | Night | 23:35 | 04:50 | RER Réaménagement des voies et aiguillages à Baulers vers Nivelles. Phase 4bis Dossier de concertation validé | CTL | Minor_AdHoc | Nuits CTL + Restrictions en continu à Nivelles : 3 quais sur 4 disponibles |  | 53149
2024-08-26 | 2024-08-31 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | vernieuwing OW'en + onderhoud meewerken met werken aanleg 2de spoor mogelijk (geen mogelijkheid tot werken tussen kp10 en kp 16) + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (Colt 59878) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59930
2024-08-26 | 2024-08-31 | NE | 3 | 12 | A+B | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Y.HOLLAND | Week | Night | 23:25 | 04:00 | onderheid SIG Y luchtbal en onderhoud wissel Y Antwerpen-luchtbal | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2573-E2594 |  | 60121
2024-08-26 | 2024-08-31 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 Renouvellement des AS de Y.La Sambre Sem. nuits CTL L130A+132 Finitions | CTL | Minor_AdHoc | CTL L130A + L132 | HKM à adapter Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inacessible | 49237
2024-08-26 | 2024-08-31 | SW | 2 | 112 | B | Y.MARTINET | LA LOUVIERE-SUD | Week | Night | 22:50 | 04:40 | Pose de murs de soutènements + pistes / caniveaux + micro Pieux entre PN3 et PN5 + Renouvellement LRS Piéton -Y.Martinet + Renouvellement AW LVRS côté Charleroi Finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59339
2024-08-26 | 2024-09-07 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.LINKEBEEK | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | BTS na werken Brusselsestwg | ART | Minor_AdHoc | BTS 60 km/h |  | 52881
2024-08-27 | 2024-08-30 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57799
2024-08-27 | 2024-08-31 | NW | 2 | 50A | A+B | Y.SINT-KATHERINA-LOMBEEK | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Nieuwe Voetbrug Wetteren KP39.100 - 39.300 + FGSP SP X-XI-XII inbegrepen voor onderhoud wissels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58568
2024-08-27 | 2024-08-31 | NW | 2 | 58 | A+B | GENT-DAMPOORT | Y.BOMA | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59217 on line 59 tracks(s) A+B from Y.BERNADETTESTRAAT to GENT-DAMPOORT: Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59217
2024-08-27 | 2024-08-31 | NW | 2 | 59 | A+B | Y.BERNADETTESTRAAT | GENT-DAMPOORT | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Vernieuwen spoor tussen BT 15C en BT 20D - FGDM SP II en 5 inbegrepen - Toegang Gent Zeehaven via SP I | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59217
2024-08-29 | 2024-08-29 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55949
2024-08-30 | 2024-09-02 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE SAVU RER Watermael-Bakenbos | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir - maximum 2' |  | 49256
2024-08-30 | 2024-09-02 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58356
2024-08-30 | 2024-09-02 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58356 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58356
2024-08-30 | 2024-09-02 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | vernieuwing OW'en + onderhoud meewerken met werken aanleg 2de spoor mogelijk (geen mogelijkheid tot werken tussen kp10 en kp 16) + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59915) | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59933
2024-08-30 | 2024-09-02 | NE | 3 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59970
2024-08-30 | 2024-09-02 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses (P93) | CTL | Medium | P93 entre 60.996-63.396 |  | 47790
2024-08-30 | 2024-09-02 | SW | 1 | 124 | A+B | NIVELLES | Y.FOREST-EST | Weekend | Continuous | 23:35 | 04:50 | RER Réaménagement des voies et aiguillages à Baulers vers Nivelles. Phase 4 ter Dossier de concertation validé | CTL | Medium |  |  | 53150
2024-08-30 | 2024-09-02 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 WE L130A+132 Finitions + Renouvellement des as Y La Sambre Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | CTL L130A + L132 ART de stabilisation Y La Sambre: 0,82min du 18/08/2024 au 15/09/2024 | HKM à adapter Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inacessible | 48241
2024-08-30 | 2024-09-03 | SE | 1 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Massification travaux Renouvellement tablier métallique PI 13.808 Mise au gabarit pistes PI + sécurisation parois rocheuses + stabilisation talus Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | SAVU | Minor_AdHoc | ART de protection : BK 13.700 à 13.900 en voie B (longueur : 200 mètres). Vitesse à 60 km/h. Perte de temps HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes ART de stabilisation id 50024 |  | 47501
2024-08-31 | 2024-08-31 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49175
2024-08-31 | 2024-08-31 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48872
2024-08-31 | 2024-09-01 | NE | 3 | 27M/2 | * | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL B1 | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL B2 | Weekend | Continuous | 13:30 | 22:00 | massificatiewerken B1 + B2 (met Hugo Deckers tot zondag 22uur) | CTL | Medium | bundels B1-B2 ontoegankelijk wissels Hugo Deckers eveneens ontoegankelijk tot zondag 22uur | Info Racc | 60839
2024-08-31 | 2024-09-01 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49211
2024-08-31 | 2024-09-01 | SW | 2 | 118 | A | OBOURG | MONS | Weekend | Continuous | 07:00 | 18:00 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service entre signal DX-O.27 et signal D-K.27 |  | 57004
2024-08-31 | 2024-09-02 | CE | 1 | 26B | A+B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58627 on line 27D tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to SCHAERBEEK-QUAI A.T./D.-NOS: Vernieuwing spoorgedeelte L27D in rooster H te FSR | CTL | Medium |  |  | 58627
2024-08-31 | 2024-09-02 | CE | 1 | 27D | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK-QUAI A.T./D.-NOS | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Vernieuwing spoorgedeelte L27D in rooster H te FSR | CTL | Medium | TLO L27D, TLO L26B Tunnel T afgesloten, Doorsteken P en T afgesloten in FSR DOES L36N |  | 58627
2024-08-31 | 2024-09-02 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58031
2024-08-31 | 2024-09-02 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58296
2024-08-31 | 2024-09-02 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58786 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58786
2024-08-31 | 2024-09-02 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58786
2024-08-31 | 2024-09-02 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58786 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58786
2024-08-31 | 2024-09-02 | NW | 2 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | ROESELARE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 RMS THV DR-O.7+DRX-O.7 gevallen 29352+29347 niet mogelijk! | CTL | Medium |  | Info Racc | 57793
2024-08-31 | 2024-09-02 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Onderhoud | CTL | Medium |  | Info Racc | 60173
2024-08-31 | 2024-09-02 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Massification travaux OA tronçons Anseremme - Gendron et Gendron - Houyet (entretien tunnels, parois,...) Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | CTL | Medium |  |  | 47506
2024-09-01 | 2024-09-01 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59998
2024-09-01 | 2024-09-01 | SE | 3 | 130 | A/B | MOUSTIER | AUVELAIS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49184
2024-09-01 | 2024-09-01 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48881
2024-09-02 | 2024-09-06 | CE | 2 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Week | Night | 23:45 | 04:50 | Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59511
2024-09-02 | 2024-09-06 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | vernieuwing OW'en + onderhoud meewerken met werken aanleg 2de spoor mogelijk (geen mogelijkheid tot werken tussen kp10 en kp 16) + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt 59879) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59931
2024-09-02 | 2024-09-06 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58297
2024-09-02 | 2024-09-06 | NE | 3 | 139 | A+B | LEUVEN | SINT-JORIS-WEERT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E5722 |  | 60242
2024-09-02 | 2024-09-06 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59879
2024-09-02 | 2024-09-06 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:30 | Travaux SNCF CHA24_0027238 Lille Bif Wasquehal Tourcoing : REGE - Réfection et création de regard | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57904
2024-09-02 | 2024-09-06 | SW | 1 | 94 | A+B | LEUZE | TOURNAI | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Tournai : Renouvellement TJD 04H/05BH - 05AH/06BH Travaux de préparation | CTL | Minor_AdHoc | L94 CTL + L78 SAVU [04H/05BH - 05AH/06BH] --> 1semaine CTL de nuit prépa --> 1semaine CTL de nuit finition | Info Racc : désertes Havinnes impossible | 48772
2024-09-02 | 2024-09-13 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | AllWeek | Continuous | 04:30 | 23:00 | Renouvellement traverses (P93) ART 3min | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation v=60km/h 3 minutes |  | 54865
2024-09-02 | 2024-09-28 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.a MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service Zone 17 : SAVU L130 FCL/Le Campinaire + Faisceaux A et B en CDS côté Namur +Faisceaux K et D inaccessibles |  | 49110
2024-09-02 | 2024-09-28 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL EST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 49110 on line 130 tracks(s) B from CHATELET-GRIL EST to CHATELET: Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.a MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49110
2024-09-02 | 2024-11-18 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | AllWeek | Continuous | 00:05 | 04:00 | vernieuwing bundel Q continue TLO bundel Q +BD+BS L27A nodig herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Major | continue TLO bundel Q +BD+BS L27A nodig herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58245
2024-09-03 | 2024-09-06 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Week | Night | 00:00 | 04:00 | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open | CTL | Minor_AdHoc | perrons mechelen inbegrepen |  | 58170
2024-09-03 | 2024-09-06 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-RODENHUIZE | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 05 Schuitstraat; ovonde boven het spoor * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58503
2024-09-03 | 2024-09-06 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58778
2024-09-03 | 2024-09-06 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57800
2024-09-03 | 2024-09-08 | SE | 1 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | ART | Minor_AdHoc | ART 1’ voie B du 3/09 au 07/09/24 BK10600 – 12300 |  | 60556
2024-09-06 | 2024-09-09 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56220
2024-09-06 | 2024-09-09 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56220 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56220
2024-09-06 | 2024-09-09 | CE | 2 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Weekend | Continuous | 23:45 | 04:50 | Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 Perrons en bundel Charleroi moeten vrijblijven (PHE)!! | CTL | Medium |  |  | 58596
2024-09-06 | 2024-09-09 | CE | 2 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | Weekend | Continuous | 23:45 | 04:50 | Linked to coupure nr 58596 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Onderhoudszone FBMZ_19, FBKI_03 en FH_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B 124 buiten dienst, inclusief L28/3 Perrons en bundel Charler | CTL | Medium |  |  | 58596
2024-09-06 | 2024-09-09 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | ESSEN | Weekend | Night | 23:30 | 04:00 | overwegen +onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer L12 |  | 58791
2024-09-06 | 2024-09-09 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58357
2024-09-06 | 2024-09-09 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 58338 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to HAACHT: vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58338
2024-09-06 | 2024-09-09 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58338
2024-09-06 | 2024-09-09 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 58357 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58357
2024-09-06 | 2024-09-09 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59916
2024-09-06 | 2024-09-09 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | Y.LOUVAIN-LA-NEUVE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | WE CTL RER Ottignies-Y.LLN | CTL | Medium | ART à définir, maximum 2' |  | 49259
2024-09-06 | 2024-09-09 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses (P93) | CTL | Medium | P93 entre 63.396 - 65.800 + Bourrage de révision 60.996 - 63.396 |  | 46811
2024-09-06 | 2024-09-09 | SE | 2 | 161 | A+B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Visite + Maintenance massifiée + entretien des PN+ travaux ES Rév et Géo 01AF/01BF/02AF/02BF/03AF/03BF/05F - 04AE/04BE | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU VA du Ve 23H au Di 05H SAVU VB du Sa 23H au Lu 05H ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: du 06/09 au 23/09 à minuit Perte de temps: HKV: 2' HKM: 1,9' |  | 50728
2024-09-06 | 2024-09-09 | SE | 3 | 130 | A | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu Rq 333: déplacer - incompatible le WE 7-8/09 | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu | HKM à adapter | 47158
2024-09-06 | 2024-09-09 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48633
2024-09-06 | 2024-09-09 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 WE L130A+132 Finitions + Renouvellement des as Y La Sambre Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | CTL L130A + L132 ART de stabilisation Y La Sambre: 0,82min du 18/08/2024 au 15/09/2024 | HKM à adapter: via L75-59 + L96 + L96-117-124A-130-244/147-161-139 Athus-Meuse + L94 fermées Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inaccessible | 48242
2024-09-06 | 2024-09-09 | SW | 1 | 78 | B | TOURNAI | Y.MAUBRAY | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Linked to coupure nr 48773 on line 94 tracks(s) A+B from LEUZE to TOURNAI: Tournai : Renouvellement TJD 04H/05BH - 05AH/06BH | SAVU | Minor_AdHoc |  | Info Racc : Havinnes inaccessible | 48773
2024-09-06 | 2024-09-09 | SW | 1 | 94 | A+B | LEUZE | TOURNAI | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Tournai : Renouvellement TJD 04H/05BH - 05AH/06BH | CTL | Medium | L94 CTL + L78 SAVU [04H/05BH - 05AH/06BH] Seule la voie I est accessible pour le trafic de et vers Mons. | Info Racc : Havinnes inaccessible | 48773
2024-09-06 | 2024-09-23 | SE | 2 | 161 | A+B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | ART 2 min Maintenance massifiée + entretien des PN+ travaux ES | ART | Minor_AdHoc | ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: du 06/09 au 23/09 Perte de temps: HKV: 2' HKM: 1,9' |  | 59495
2024-09-07 | 2024-09-08 | NE | 3 | 10L/1 | * | ANTWERPEN-W.H.-B.ZUID | ANTWERPEN-W.H.-B.ZUID | Weekend | Continuous | 12:00 | 22:00 | massificatiewerken | CTL | Medium | bundel Zuid WLH ontoegankelijk |  | 60822
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 2 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Night | 23:15 | 07:00 | Linked to coupure nr 60386 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419041-01 Onderhoud werkveld 3421-25 Bundel Pelikaan en Bundel Ramskapelle | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60386
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 2 | 202B/1 | S | Y.PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Night | 23:15 | 07:00 | R-419041-01 Onderhoud werkveld 3421-25 Bundel Pelikaan en Bundel Ramskapelle | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60386
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 2 | 202B/2 | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN | Weekend | Night | 23:15 | 07:00 | Linked to coupure nr 60386 on line 202B/1 tracks(s) S from Y.PELIKAAN to ZEEBRUGGE-BUNDEL PELIKAAN: R-419041-01 Onderhoud werkveld 3421-25 Bundel Pelikaan en Bundel Ramskapelle | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60386
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60425
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60425 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60425
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 3 | 51A | S | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Sanering ballast AWT 897,AWT863B,AWT862 en AWT861 zone136 | CTL | Medium |  | Info Racc. | 60587
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60425 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60425
2024-09-07 | 2024-09-08 | NW | 3 | 75 | B | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP B - JVO SP A bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58605
2024-09-07 | 2024-09-08 | SW | 2 | 118 | B | MONS | OBOURG | Weekend | Continuous | 07:00 | 18:00 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors entre signal K-O.27 et signal DX-K.27 |  | 57005
2024-09-07 | 2024-09-08 | SW | 3 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:30 | 22:00 | Maintenance Z17. 51 Faisceau de Chatelet | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service en une zone (= Zone 17), voici les détails: - L130 Voie B entre F4-I. 20 et DX-J. 20; M-I.20 + J-I.20 + PC-I. 20 (faisceau A); + voie 320 - F6-L. 20 + FX5-I. 20 (L130C en gare de Châtelet); - GC353-J. 20 + GC354-J. 20 + GC355-J. 20 | HKM à adapter | 55056
2024-09-07 | 2024-09-09 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingssweekend 1/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL | CTL | Medium |  |  | 53694
2024-09-07 | 2024-09-09 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58032
2024-09-07 | 2024-09-09 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inbegrepen |  | 58168
2024-09-07 | 2024-09-09 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium | 3weekends P op onze area (weekends liggen vast),dn verder naar NW NW vraagt ook dezelfde weekends op L54 1weekend ook L53 thv Y Heike weekend TLO's zijn lange TLO's ,inclusief vrijdagnacht |  | 58298
2024-09-07 | 2024-09-09 | NW | 1 | 50 | A+B | Y.MELLE | AALST | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Onderhoud Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle Y Melle + Aalst NIET IN | CTL | Medium |  |  | 52979
2024-09-07 | 2024-09-09 | NW | 1 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 52979 on line 50 tracks(s) A+B from Y.MELLE to AALST: Onderhoud Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle Y Melle + Aalst NIET IN | CTL | Medium |  |  | 52979
2024-09-07 | 2024-09-09 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-RODENHUIZE | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 05 Schuitstraat; ovonde boven het spoor | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58500
2024-09-07 | 2024-09-09 | NW | 2 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | ROESELARE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 RMS THV DR-O.7+DRX-O.7 gevallen 29352+29347 niet mogelijk! | CTL | Medium |  | Info Racc | 57792
2024-09-07 | 2024-09-09 | SE | 2 | 24 | * | MONTZEN-GRIL N | MONTZEN-EST | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Renouvellement des AS05N et 03N WE n°1 | Autre | Minor_AdHoc | Stand à gasoil inaccessible via les faisceaux, uniquement accessible via VP. Pas d'impact direct en VP. |  | 47022
2024-09-07 | 2024-09-09 | SE | 3 | 154 | A+B | JAMBES | Y.NEFFE | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux préparatoires pour passage futur en EBP-PLP : gare d'Yvoir + gare de Dinant + BA (Dinant-Anseremme) + Anseremme. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57898
2024-09-08 | 2024-09-13 | SE | 2 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 06:00 | Adaptation du tracé 10600 - 12300 Bourrage de révision, contraintes,... | SAVU | Minor_AdHoc | Voie B HS en continu |  | 60454
2024-09-09 | 2024-09-13 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58300
2024-09-09 | 2024-09-13 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59880
2024-09-09 | 2024-09-13 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59937 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59937
2024-09-09 | 2024-09-13 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59937
2024-09-09 | 2024-09-13 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59937 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59937
2024-09-09 | 2024-09-13 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:30 | Travaux SNCF CHA24_0027238 Lille Bif Wasquehal Tourcoing : REGE - Réfection et création de regard | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57905
2024-09-09 | 2024-09-13 | SW | 1 | 90C | A | BRUGELETTE | BRUGELETTE | Week | Continuous | 08:00 | 16:30 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de jour en semaine sauf les mercredis |  | 56839
2024-09-09 | 2024-09-13 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | JURBISE | Week | Night | 23:20 | 04:10 | Réélectrification - Phase 3 - 2024 Dépose anciennes traverses Rq 333 : 4 nuits conflit nuit ven/sam | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61223
2024-09-09 | 2024-09-14 | SW | 1 | 140 | A/B | LA ROCHE(BRABANT) | TILLY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Renouvellement des traverses P93 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU en continu + CTL de nuit (23:00-5:00) +ART de protection en voie B demandé 3 min àpd 12.09.2024 |  | 61342
2024-09-09 | 2024-09-14 | SW | 1 | 94 | A+B | LEUZE | TOURNAI | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Tournai : Renouvellement TJD 04H/05BH - 05AH/06BH Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc | L94 CTL + L78 SAVU [04H/05BH - 05AH/06BH] --> 1semaine CTL de nuit prépa --> 1semaine CTL de nuit finition | Info Racc : désertes Havinnes impossible | 49412
2024-09-09 | 2024-09-15 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | TOURNAI | AllWeek | Continuous | 04:40 | 23:30 | Tournai : Renouvellement TJD 04H/05BH - 05AH/06BH ART | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (40/60) : du 07/09 au 15/09/2024 (fin probable) HKV : 1.50/0.60 - HKM : 3.50/1.80 |  | 49541
2024-09-09 | 2024-09-23 | SW | 1 | 90C | A+B | BRUGELETTE | BRUGELETTE | AllWeek | Continuous | 22:10 | 05:10 | ART 3min HKV / 5min HKM Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette ART de Stabilisation | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (40/60) HKV : 3.04/1.52 - HKM : 5.32:3.00 |  | 56842
2024-09-09 | 2024-09-27 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Week | Night | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette + Maintenance Z7.53 + Z13.54 en P3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56844
2024-09-09 | 2024-09-30 | NW | 3 | 59B | * | GENT-ZEEHAVEN | GENT-ZEEHAVEN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Vernieuwen wissels Bundels Gent Zeehaven Bundel E buiten dienst van SP 25 tot SP 32 | Autre | Minor_AdHoc |  | info rac | 60485
2024-09-09 | 2024-12-13 | SE | 1 | 162 | B | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 22:50 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 13 ciney-haversin | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 AS 34BK parcourable |  | 58234
2024-09-10 | 2024-09-13 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57801
2024-09-10 | 2024-09-14 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58779
2024-09-12 | 2024-09-12 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60114
2024-09-12 | 2024-09-12 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55950
2024-09-13 | 2024-09-15 | SW | 2 | 112 | A/B | MARCHIENNE-AU-PONT | PIETON | Weekend | Continuous | 23:30 | 16:00 | Tir de fils de contacts avec autorail | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53201
2024-09-13 | 2024-09-15 | SW | 2 | 287 | A | ATH | GHISLENGHIEN | Weekend | Continuous | 13:00 | 23:00 | Transfert des PNs - Renouvellement des CVs et PNs | CTL | Medium |  |  | 50567
2024-09-13 | 2024-09-16 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56221
2024-09-13 | 2024-09-16 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56221 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56221
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58358
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58339
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 58339 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to HAACHT: vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58339
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 58358 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58358
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59917
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59938 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59938
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59938
2024-09-13 | 2024-09-16 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59938 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59938
2024-09-13 | 2024-09-16 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | TLO-weekend voor in dienst stellen ETCS buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken NIET mogelijk | CTL | Medium |  |  | 47303
2024-09-13 | 2024-09-16 | NW | 1 | 75 | A+B | Y.ZANDBERG | DEINZE | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | TLO-weekend voor in dienst stellen SIZ Deinze-Waregem | CTL | Medium |  |  | 62007
2024-09-13 | 2024-09-16 | SE | 1 | 166 | A+B | BEAURAING | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement traverses(P93) Bourrage de révision | CTL | Medium | Révisions entre 63.396 - 65.800 |  | 47743
2024-09-13 | 2024-09-16 | SE | 2 | 125 | A+B | HUY | STATTE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Renouvellement voie 717 et 718 + Quais centraux 6/7 et 8/9 | SAVU | Minor_AdHoc | ART de protection réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, 718 perte de temps HKV= 3min perte de temps HKM= 3min ART de stabilisation réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, 718 du 13/09 au 19/10 en continu (date probable) perte de temps HKV= 3min |  | 47464
2024-09-13 | 2024-09-16 | SE | 3 | 161 | A+B | OTTIGNIES | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Maintenance Entretien + Végétation | CTL | Medium | CTL en continu |  | 53058
2024-09-13 | 2024-09-16 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 1 WE 0/3 | CTL | Medium |  |  | 61290
2024-09-13 | 2024-09-16 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Weekend | Continuous | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | CTL | Medium | Brugelette non accessible | HKM à adapter | 48251
2024-09-14 | 2024-09-15 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61587
2024-09-14 | 2024-09-15 | NW | 3 | 51A | S | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Sanering ballast AWT 897,AWT863B,AWT862 en AWT861 zone136 | CTL | Medium |  | Info Racc. | 60588
2024-09-14 | 2024-09-15 | SE | 2 | 125 | A+B | STATTE | NAMUR | Weekend | Continuous | 00:10 | 18:00 | Massification travaux OA renouvellement quais - renouvellement passerelles - parois rocheuses | CTL | Medium |  |  | 47492
2024-09-14 | 2024-09-15 | SE | 3 | 161 | A/B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 08h00 et 16h00 le samedi et le dimanche, avec adaptations trains |  | 48912
2024-09-14 | 2024-09-16 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.LUCHTBAL | ESSEN | Weekend | Night | 23:30 | 04:00 | overwegen +onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer L12 |  | 58792
2024-09-14 | 2024-09-16 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium |  |  | 58052
2024-09-14 | 2024-09-16 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingsweekend 2/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL | CTL | Medium |  |  | 53695
2024-09-14 | 2024-09-16 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58033
2024-09-14 | 2024-09-16 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58299
2024-09-14 | 2024-09-16 | NE | 3 | 222 | A+B | ANTWERPEN-D.S.-OORDEREN | ANTWERPEN-D.S.-OORDEREN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 18:00 | massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 60816
2024-09-14 | 2024-09-16 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:20 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P038_01_L90_Geraardsbergen - Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_02_L90_Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_03_L90_Ninove - Denderleeuw_IL | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57550
2024-09-14 | 2024-09-16 | NW | 3 | 60 | A+B | JETTE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:10 | 05:10 | Onderhoud - EDW | CTL | Medium |  |  | 60174
2024-09-14 | 2024-09-16 | SE | 2 | 24 | * | MONTZEN-GRIL N | MONTZEN-EST | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Renouvellement des AS05N et 03N WE n2 | Autre | Minor_AdHoc | Stand à gasoil inaccessible via les faisceaux, uniquement accessible via VP. Pas d'impact direct en VP. |  | 47021
2024-09-14 | 2024-09-16 | SW | 1 | 94 | B | LEUZE | TOURNAI | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | Tournai : Renouvellement TJD 04H/05BH - 05AH/06BH | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | [06AH/07BH - 07AH/08H] --> 1weekend L94 voie B + Voie IV, V, 311 à 318 en CDS |  | 48774
2024-09-14 | 2024-10-06 | SW | 1 | 140 | A/B | LA ROCHE(BRABANT) | TILLY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Renouvellement des traverses P93 | SAVU_CTRL | High | SAVU en continu + CTL de nuit (23:00-5:00) |  | 49375
2024-09-14 | 2024-09-15 | SE | 3 | 154 | A/B | DINANT | Y.NEFFE | Weekend | Day | 07:00 | 16:00 | Travaux caténaires Déroulage nouveaux câbles alimentations 3KV, interrupteurs T, retour courant de traction de sous-station de Neffe Remplacement des caniveaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61429
2024-09-15 | 2024-09-15 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61614
2024-09-15 | 2024-09-15 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59999
2024-09-15 | 2024-09-15 | NW | 3 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 10:00 | 18:00 | R-419006-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60370
2024-09-15 | 2024-10-21 | SE | 2 | 125 | A+B | STATTE | NAMUR | AllWeek | Continuous | 18:00 | 05:00 | ART 3min Massification travaux OA | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59510
2024-09-16 | 2024-09-20 | CE | 2 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Massificatie: 1) Onderhoudszone FH_10 Area CE volgens onderhoudskalender 2024 Onderhoudswerken L94 tussen perrons Halle en Grens Vlaanderen-Wallonië. 2) Voorbereidende werken afschaffen OW | CTL | Minor_AdHoc | TLO L94 samen met TLO L90C waardoor er geen mogelijkheid is om om te leiden via L96-96/2-90C. Busdienst te organiseren voor 3245. |  | 59514
2024-09-16 | 2024-09-20 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Week | Night | 23:40 | 04:45 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60050
2024-09-16 | 2024-09-20 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58301
2024-09-16 | 2024-09-20 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59881
2024-09-16 | 2024-09-20 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59939 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59939
2024-09-16 | 2024-09-20 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59939
2024-09-16 | 2024-09-20 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59939 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59939
2024-09-16 | 2024-09-20 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:30 | Travaux SNCF CHA24_0027238 Lille Bif Wasquehal Tourcoing : REGE - Réfection et création de regard | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57906
2024-09-16 | 2024-09-20 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | JURBISE | Week | Night | 23:20 | 04:10 | Réélectrification - Phase 3 - 2024 Dépose anciennes traverses Rq 333 : 4 nuits conflit nuit ven/sam | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47568
2024-09-17 | 2024-09-20 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Week | Night | 00:00 | 04:00 | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open | CTL | Minor_AdHoc | perrons mechelen inbegrepen |  | 58171
2024-09-17 | 2024-09-20 | NW | 3 | 60 | A+B | OPWIJK | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 05:10 | P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 29 L60 - Bolstraat, Opwijk fietstunnel BTS gedurende 1 week na inschuiven fietstunnel | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58683
2024-09-20 | 2024-09-23 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56222
2024-09-20 | 2024-09-23 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56222 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56222
2024-09-20 | 2024-09-23 | CE | 2 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:20 | Massificatie 1) Onderhoudswerken zone FH_10 volgens onderhoudskalender(58598) 2) Voorbereidende werken afschaffen OW (58601) | CTL | Medium | TLO L94 in continu 2 Perronsporen in Halle continu. TLO L94 samen met TLO L90C waardoor er geen mogelijkheid is om om te leiden via L96-96/2-90C. Busdienst te organiseren voor IC06 (19xx) en S6 (155x). |  | 58598
2024-09-20 | 2024-09-23 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58359
2024-09-20 | 2024-09-23 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 58340 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to HAACHT: vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58340
2024-09-20 | 2024-09-23 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58340
2024-09-20 | 2024-09-23 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 58359 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58359
2024-09-20 | 2024-09-23 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59918
2024-09-20 | 2024-09-23 | NE | 3 | 21 | A+B | LANDEN | HASSELT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:20 | inschuiven tunnel Sint-Truiden km 10.550 OND | CTL | Medium |  |  | 59936
2024-09-20 | 2024-09-23 | NW | 2 | 89 | A+B | ZOTTEGEM | Y.ZANDBERG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:50 | Buitenwerken Vernieuwen seininrichting Oudenaarde Oudenaarde niet toegankelijk + Renovatie brug N60 door AWV thv L89 kp 38.377 | CTL | Medium | Oudenaarde niet toegankelijk | Info Racc | 57575
2024-09-20 | 2024-09-23 | SE | 2 | 125 | A+B | HUY | STATTE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Renouvellement voie 717 et 718 + Quais centraux 6/7 et 8/9 | SAVU | Minor_AdHoc | ART de protection réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, 718 perte de temps HKV= 3min perte de temps HKM= 3min --> transformation CTL suite massification chantier Ch Javaux Andenne / Namur + Mise HS de la voie 718 en continu du 16/09 au 18/10 pour |  | 47465
2024-09-20 | 2024-09-23 | SE | 2 | 166 | A/B | HOUYET | BEAURAING | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 23/09 au 26/09 (fin probable) |  | 57699
2024-09-20 | 2024-09-23 | SE | 3 | 130 | B | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu |  | 47161
2024-09-20 | 2024-09-23 | SE | 3 | 161 | A | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 52671
2024-09-20 | 2024-09-23 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 1 WE 1/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49545
2024-09-20 | 2024-09-23 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Weekend | Continuous | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette + Maintenance Z13.54 + Z7.53 | CTL | Medium | Brugelette non accessible Gare Jurbise (cf plan Z7.53) | HKM à adapter | 48250
2024-09-20 | 2024-09-23 | SW | 2 | 112 | A+B | Y.SAINT-VAAST | LA LOUVIERE-CENTRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:15 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Pose passerelle | CTL | Medium | Gare La Louvière Centre inaccessible |  | 53896
2024-09-20 | 2024-09-23 | SW | 2 | 116 | A | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Y.LA PAIX | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:15 | Linked to coupure nr 53896 on line 112 tracks(s) A+B from Y.SAINT-VAAST to LA LOUVIERE-CENTRE: Construction passerelle gare de LLV Centre. Pose passerelle | CTL | Medium |  |  | 53896
2024-09-21 | 2024-09-22 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59425
2024-09-21 | 2024-09-22 | NW | 3 | 51A | S | ZEEBRUGGE-VOORHAVEN-WEST | ZEEBRUGGE-BUNDEL DART-LINE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Sanering ballast AWT 897,AWT863B,AWT862 en AWT861 zone136 | CTL | Medium |  | Info Racc. | 60589
2024-09-21 | 2024-09-22 | SE | 2 | 125 | A+B | STATTE | NAMUR | Weekend | Continuous | 00:10 | 18:00 | Massification travaux OA renouvellement quais - renouvellement passerelles - parois rocheuses | CTL | Medium |  |  | 47493
2024-09-21 | 2024-09-22 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49199
2024-09-21 | 2024-09-22 | SE | 3 | 165 | A+B | VIRTON | AUBANGE | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Maintenance Interventions Programmées | CTL | Medium |  |  | 46688
2024-09-21 | 2024-09-22 | SW | 3 | 130 | A+B | CHARLEROI-SUD | COUILLET | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z10. 51 P4+ | CTL | Medium | Détails car sur plusieurs lignes: L130 Voie B Charleroi-Sud Châtelet D08-G. 20 & FX3_I. 20 Voie A D09-G. 20 & F4_I. 20 E10_H. 20 & F4_I. 20 E11_H. 20 & F4_I. 20 E12_H. 20 & F4_I. 20 |  | 48837
2024-09-21 | 2024-09-23 | CE | 2 | 26 | A+B | SCHAERBEEK-FORMATION | Y.RUE DE BRUEL | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58592 on line 26B(1) tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.HAREN-NORD: Onderhoudszone FSR_11-FSR_12-MTB_08 volgens onderhoudskalender Area CE. Afsluiting L26B (Y Bruulstraat) en bundelkoppen bundel G en R te FSR | CTL | Medium |  |  | 58592
2024-09-21 | 2024-09-23 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.ENTREE GROUPE R | Y.KEELBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y Keelbeek (Ni) | CTL | Medium | TLO L26 tussen Y Inrit Gr. R en Y Keelbeek (NI). Y Bruulstraat is dicht. Geen verkeer mogelijk tussen L27 en Schaarbeek Vorming Bundel R en ateliers NMBS enkel toegankelijk kant Schaarbeek Vorming | HKM om te leiden via 26-26/1 | 59651
2024-09-21 | 2024-09-23 | CE | 2 | 26A | A+B | SCHAERBEEK-ACC.FORMATION-L26A | Y.HAREN-NORD | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58592 on line 26B(1) tracks(s) A+B from Y.RUE DE BRUEL to Y.HAREN-NORD: Onderhoudszone FSR_11-FSR_12-MTB_08 volgens onderhoudskalender Area CE. Afsluiting L26B (Y Bruulstraat) en bundelkoppen bundel G en R te FSR | CTL | Medium |  |  | 58592
2024-09-21 | 2024-09-23 | CE | 2 | 26A | A+B | SCHAERBEEK-ACC.FORMATION-L26A | Y.HAREN-NORD | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 59651 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.KEELBEEK: P085306 BVL L26 Y Bruul - Y Keelbeek (Ni) | CTL | Medium |  | HKM om te leiden via 26-26/1 | 59651
2024-09-21 | 2024-09-23 | CE | 2 | 26B(1) | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.HAREN-NORD | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Onderhoudszone FSR_11-FSR_12-MTB_08 volgens onderhoudskalender Area CE. Afsluiting L26B (Y Bruulstraat) en bundelkoppen bundel G en R te FSR | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk tussen L27 en Schaarbeek Vorming Bundel R en ateliers NMBS enkel toegankelijk kant Schaarbeek Vorming |  | 58592
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 1 | 12 | A+B | KAPELLEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium |  |  | 58061
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | OVERWEGVERNIEUWING | CTL | Medium |  |  | 47393
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingsweekend 3/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL | CTL | Medium |  |  | 53696
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58034
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Vierendeelbrug over de Vaart PERRONS mechelen INCLUSIEF L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inbegrepen |  | 58169
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst | CTL | Medium |  |  | 60053
2024-09-21 | 2024-09-23 | NE | 3 | 27M/4 | * | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C1 | ANTWERPEN-NOORD-BUNDEL C3 | AllWeek | Continuous | 13:30 | 14:00 | massificatiewerken C1/C2/C3 | CTL | Medium | bundels C1-2-3 ontoegankelijk (bundel C1 reeds terug in dienst op maandag om 12u) (omloopspoor lijn 27A/3 reeds terug in dienst op maandag om 2u) | Info Racc | 60841
2024-09-21 | 2024-09-23 | NW | 3 | 60 | A+B | OPWIJK | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:10 | 05:10 | P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 29 L60 - Bolstraat, Opwijk fietstunnel BTS gedurende 1 week na inschuiven fietstunnel | CTL | Medium |  |  | 58418
2024-09-21 | 2024-09-23 | SE | 3 | 43 | A+B | ANGLEUR | RIVAGE-MARCHANDISES | Weekend | Continuous | 00:05 | 05:10 | Entretien manuel et mécanisés des PN Entretien manuel et mécanisés des AW | CTL | Medium | Remise d'une voie en service le dimanche à 17h pour les trains étudiants CTL classique nuit dim/lun |  | 55087
2024-09-22 | 2024-09-22 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58665
2024-09-22 | 2024-09-22 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60000
2024-09-23 | 2024-09-27 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.BOCKSTAEL | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50036 on line 60 tracks(s) A+B from JETTE to ASSE: Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50036
2024-09-23 | 2024-09-27 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten. | CTL | Minor_AdHoc | TLO L60 + L50. |  | 50036
2024-09-23 | 2024-09-27 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58302
2024-09-23 | 2024-09-27 | NW | 3 | 58 | A+B | WONDELGEM | SLEIDINGE | Week | Night | 23:00 | 04:20 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ophoging spoor, afbreken bestaande brug, bouw nieuwe brug *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58512
2024-09-23 | 2024-09-27 | SW | 1 | 90C | A | BRUGELETTE | BRUGELETTE | Week | Continuous | 08:00 | 16:30 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de jour en semaine sauf les mercredis |  | 56840
2024-09-23 | 2024-09-28 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59882
2024-09-23 | 2024-09-28 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 10 et 11 + chape+passerelles du pont 14 Renouvellement des AS de Y.La Sambre Sem. nuits CTL L130A+132 Finitions + Renouvellement AS de Lobbes-Garage + allongement de la voie d'évitement Travaux préparatoires caténaire (poteaux | CTL | Minor_AdHoc | CTL L130A + L132 | HKM à adapter Info racc - CARRIERES LES PETONS (SOLVAY) inacessible | 61262
2024-09-23 | 2024-09-28 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57901
2024-09-23 | 2024-09-30 | NW | 3 | 60 | A+B | OPWIJK | DENDERMONDE | AllWeek | Continuous | 05:10 | 05:10 | BTS P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 29 L60 - Bolstraat, Opwijk fietstunnel | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60942
2024-09-23 | 2024-11-15 | SW | 1 | 94 | * | TOURNAI | TOURNAI | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Tournai: Renouvellement voies 313-314 Rq 333 : bien toujours sous tension - Pas de MHT faisceau? | Autre | Minor_AdHoc | --> voies 313-314 HS en continu 8 semaines --> voies 312 et 315 hs de 07h à 17h |  | 48775
2024-09-24 | 2024-09-28 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59043
2024-09-24 | 2024-09-28 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59043 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59043
2024-09-24 | 2024-09-28 | NW | 3 | 60 | A+B | OPWIJK | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 05:10 | P143: afschaffen overwegen NW afschaffen overweg 29 L60 - Bolstraat, Opwijk fietstunnel BTS gedurende 1 week na inschuiven fietstunnel | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58689
2024-09-24 | 2024-09-28 | NW | 3 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59043 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59043
2024-09-27 | 2024-09-30 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56223
2024-09-27 | 2024-09-30 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56223 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56223
2024-09-27 | 2024-09-30 | CE | 1 | 50 | B | TERNAT | Y.BOCKSTAEL | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50034 on line 60 tracks(s) A+B from JETTE to ASSE: Omvorming Y Jette Rooster S | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50034
2024-09-27 | 2024-09-30 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S | CTL | Medium | TLO L60 + DOES L50 |  | 50034
2024-09-27 | 2024-09-30 | CE | 2 | 96 | B | BRUXELLES-MIDI | FOREST-MIDI | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58619 on line 96D tracks(s) S from BRUXELLES-MIDI to FOREST-FAISCEAU M: onderhoudswerken volgens onderhoudskalender area CE onderhoudszone FBMZ_15-FBKI_12, L96D + Vorst Bundel M | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58619
2024-09-27 | 2024-09-30 | CE | 2 | 96D | S | BRUXELLES-MIDI | FOREST-FAISCEAU M | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | onderhoudswerken volgens onderhoudskalender area CE onderhoudszone FBMZ_15-FBKI_12, L96D + Vorst Bundel M | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk L96D en bundel M te Vorst. Sp B L96 enkel tijdens de nacht. |  | 58619
2024-09-27 | 2024-09-30 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58360
2024-09-27 | 2024-09-30 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58341 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to HAACHT: vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58341
2024-09-27 | 2024-09-30 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | HAACHT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | vernieuwen Muizen rooster T (samen met L27B) | CTL | Medium |  |  | 58341
2024-09-27 | 2024-09-30 | NE | 1 | 53 | A+B | Y.HEVER | MUIZEN | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Linked to coupure nr 58360 on line 27B tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.MUIZEN: vernieuwing Muizen Rooster T 1 op 1 vernieuwing (samen met L53) | CTL | Medium |  |  | 58360
2024-09-27 | 2024-09-30 | NE | 3 | 21 | A+B | LANDEN | HASSELT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:20 | inschuiven tunnel Sint-Truiden km 10.550 OND | CTL | Medium |  |  | 59935
2024-09-27 | 2024-09-30 | NE | 3 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:40 | omvormen 50 HZ SK naar TFSK aanpassen treindetectiesysteem (moet voor 2025) vernieuwing signalisatie overwegen omvorming moet gebeuren voor uitrol ETCS L29 meewerken NIET mogelijk | CTL | Medium | alternatief E3421 |  | 60020
2024-09-27 | 2024-09-30 | NW | 2 | 58 | A+B | WONDELGEM | SLEIDINGE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ophoging spoor, afbreken bestaande brug, bouw nieuwe brug | CTL | Medium |  |  | 58507
2024-09-27 | 2024-09-30 | NW | 2 | 89 | A+B | OUDENAARDE | Y.ZANDBERG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:20 | Renovatie brug N60 door AWV thv L89 kp 38.377 + onderhoud | CTL | Medium |  | Info Racc. | 59253
2024-09-27 | 2024-09-30 | SE | 1 | 161 | A+B | BRUXELLES-LUXEMBOURG | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE CTL RER Watermael - Ottignies | CTL | Medium | ART à définir, maximum 2' |  | 49263
2024-09-27 | 2024-09-30 | SE | 2 | 125 | A+B | HUY | STATTE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Renouvellement voie 717 et 718 + Quais centraux 6/7 et 8/9 | SAVU | Minor_AdHoc | ART de protection réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, 718 perte de temps HKV= 3min perte de temps HKM= 3min + Mise HS de la voie 718 en continu du 16/09 au 18/10 pour aménagement quai --> transformation CTL suite massification chantier Ch Javau |  | 47467
2024-09-27 | 2024-09-30 | SE | 3 | 130 | B | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu |  | 47162
2024-09-27 | 2024-09-30 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 1 WE 2/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49546
2024-09-27 | 2024-09-30 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Weekend | Continuous | 22:10 | 05:10 | Renouvellement AS 01BR-01AR, 02R, 06R et 07AR - 07 BR PN 14 + 15 / Quais de Brugelette | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56843
2024-09-27 | 2024-10-13 | NE | 3 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:45 | BTS van 40km/h tussen Y.Antwerpen-Zuid en Puurs +2' werken onderhoud | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60490
2024-09-28 | 2024-09-29 | SE | 2 | 125 | A+B | STATTE | NAMUR | Weekend | Continuous | 00:10 | 18:00 | Massification travaux OA renouvellement quais - renouvellement passerelles - parois rocheuses | CTL | Medium |  |  | 47491
2024-09-28 | 2024-09-29 | SW | 2 | 130A | A | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Transfert CV jade et mise en service PN | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 57251
2024-09-28 | 2024-09-30 | NE | 1 | 12 | A+B | KAPELLEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium |  |  | 58062
2024-09-28 | 2024-09-30 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:30 | Vernieuwen van overwegen | CTL | Medium |  |  | 47394
2024-09-28 | 2024-09-30 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | Herelektrificatie, perronvernieuwing, vernieuwing Muizen Rooster T Afwerkingsweekend 4/4 Zie dossier 2024 - L53 Muizen-Haacht Leuven FINAL | CTL | Medium |  |  | 53697
2024-09-28 | 2024-09-30 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58035
2024-09-28 | 2024-09-30 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58303
2024-09-28 | 2024-09-30 | NE | 3 | 226 | * | ANTWERPEN-D.S.-BERENDRECHT | ANTWERPEN-D.S.-BERENDRECHT | AllWeek | Continuous | 06:00 | 18:00 | massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 60820
2024-09-28 | 2024-09-30 | NW | 2 | 66 | A+B | ROESELARE | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57520 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57520
2024-09-28 | 2024-09-30 | NW | 2 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Medium |  | Info Racc | 57790
2024-09-28 | 2024-09-30 | NW | 2 | 66/1 | A+B | Y.BETHUNE | Y.LEIEBRUG | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57520 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57520
2024-09-28 | 2024-09-30 | NW | 2 | 75 | A+B | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57520 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57520
2024-09-28 | 2024-09-30 | NW | 2 | 75 | A+B | Y.ZANDBERG | MOUSCRON-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanvakken L89 FND - Y Zandberg + L69 Y West Kortrijk - Menen + L75 Y Zandberg - FVG + L66 Y Kor | CTL | Medium |  | Info Racc | 57520
2024-09-28 | 2024-09-30 | NW | 2 | 89 | A+B | Y.ZANDBERG | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57520 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57520
2024-09-28 | 2024-09-30 | SE | 3 | 165 | A+B | BERTRIX | FLORENVILLE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 47206 on line 166 tracks(s) A+B from GEDINNE to BERTRIX: Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium |  |  | 47206
2024-09-28 | 2024-09-30 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium | CTL sa soir à di 15h + nuit de di/lu |  | 47206
2024-09-28 | 2024-09-30 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 17:15 | 05:15 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Medium |  |  | 57902
2024-09-28 | 2024-10-20 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL EST | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 49111 on line 130 tracks(s) * from CHATELET-GRIL EST to CHATELET: Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.b MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 | SAVU | High |  |  | 49111
2024-09-28 | 2024-10-20 | SW | 1 | 130 | * | CHATELET-GRIL EST | CHATELET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.b MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | High | Mise hors service Zone 17 : SAVU L130 FCL/Le Campinaire + Faisceaux A et B en CDS côté Namur +Faisceaux K et D inaccessibles |  | 49111
2024-09-28 | 2024-09-30 | SE | 3 | 154 | A/B | DINANT | Y.NEFFE | Weekend | Continuous | 07:00 | 04:20 | Travaux caténaires Déroulage nouveaux câbles alimentations 3KV, interrupteurs T, retour courant de traction de sous-station de Neffe Remplacement des caniveaux + Pose de caniveau ES, pose de nouvelle armoire ES et tirage de câble | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL nuits dans BT Nuit sam/dim 23h40-5h20 Nuit dim/lun 00h20-4h20 | HKM à adapter | 61428
2024-09-29 | 2024-09-29 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58666
2024-09-29 | 2024-09-29 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60001
2024-09-30 | 2024-09-30 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49065
2024-09-30 | 2024-10-04 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.BOCKSTAEL | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50037 on line 60 tracks(s) A+B from JETTE to ASSE: Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50037
2024-09-30 | 2024-10-04 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten. | CTL | Minor_AdHoc | TLO L60 + L50. |  | 50037
2024-09-30 | 2024-10-04 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58304
2024-09-30 | 2024-10-04 | SE | 2 | 125A | A | SERAING | FLEMALLE-ANNEXE | Week | Continuous | 06:00 | 22:00 | renouvellement des appareils de voie 20C et 21BC | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU flémalle-Annexe - Seraing CTL de nuit souhaitée de minimum 6h (Nuit LU-MA à Je-VE) Voies à 50km/H --> pas d'ART L285 inaccessible |  | 57015
2024-09-30 | 2024-10-04 | SW | 2 | 112 | A+B | Y.SAINT-VAAST | LA LOUVIERE-CENTRE | Week | Night | 23:30 | 05:15 | Construction passerelle gare de LLV Centre. Finitions + pose charpente métallique | CTL | Minor_AdHoc | Gare de La Louvière Centre inaccessible |  | 53897
2024-09-30 | 2024-10-04 | SW | 2 | 116 | A | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Y.LA PAIX | Week | Night | 23:30 | 05:15 | Linked to coupure nr 53897 on line 112 tracks(s) A+B from Y.SAINT-VAAST to LA LOUVIERE-CENTRE: Construction passerelle gare de LLV Centre. Finitions + pose charpente métallique | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53897
2024-09-30 | 2024-10-05 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59883
2024-09-30 | 2024-10-05 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59245
2024-09-30 | 2024-10-12 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | AllWeek | Continuous | 05:20 | 05:20 | Stabilisatie-BTS | ART | Minor_AdHoc | BTS 60 km/h: HKV=0,76' / HKM= 1,76' |  | 56101
2024-09-30 | 2024-10-21 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | High |  |  | 59681
2024-09-30 | 2024-10-25 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Spoor 412+413 Ononderbroken buiten dienst tussen ma 30/09/2024 08u tot vr 25/10/2024 16u. + colt 60514 Spoor 411 Dagelijks N67 BD van ma 30/09/2024 om 08u00 tem vr 25/10/2024 om 16u00. Spoor 409 is enkel kant FR bereikbaar, via AW30H. Spoor 414 | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60513
2024-09-30 | 2024-10-25 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | Week | Day | 08:00 | 16:00 | colt Spoor 411 Dagelijks N67 BD van ma 30/09/2024 om 08u00 tem vr 25/10/2024 om 16u00. Spoor 409 is enkel kant FR bereikbaar, via AW30H. Spoor 414 Dagelijks N67 BD van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00 van ma 30/09/2024 tem vr 25/10/2024. Bedi | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60514
2024-10-01 | 2024-10-05 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59044
2024-10-01 | 2024-10-05 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59044 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59044
2024-10-01 | 2024-10-05 | NW | 3 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59044 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59044
2024-10-03 | 2024-10-03 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60115
2024-10-04 | 2024-10-06 | SE | 3 | 43 | A+B | RIVAGE | BOMAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 17:00 | Maintenance Rq 333 : demande replan EF's pour trajet Kinkempois - Jemelle conflit L125 et L43 pour DB Propositions de WE pour replan L43 à faire par I-CBE | CTL | Medium |  |  | 57732
2024-10-04 | 2024-10-06 | SW | 2 | 287 | A | ATH | GHISLENGHIEN | Weekend | Continuous | 13:00 | 23:00 | Transfert des PNs - Renouvellement des CVs et PNs | CTL | Medium |  |  | 50566
2024-10-04 | 2024-10-07 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:10 | Ziftwerf C75 WE 1/3 | CTL | Medium | TLO |  | 52687
2024-10-04 | 2024-10-07 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56224
2024-10-04 | 2024-10-07 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56224 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56224
2024-10-04 | 2024-10-07 | CE | 1 | 50 | B | TERNAT | Y.BOCKSTAEL | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50035 on line 60 tracks(s) A+B from JETTE to ASSE: Omvorming Y Jette Rooster S | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50035
2024-10-04 | 2024-10-07 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S | CTL | Medium | TLO L60 + DOES L50 |  | 50035
2024-10-04 | 2024-10-07 | NW | 2 | 89 | A+B | Y.ZANDBERG | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:50 | Buitenwerken Oudenaarde CoLT 57620 - buitendienststelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Kortrijk + sp I + sp 781 CoLT 57621 - tijdens de nacht buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Gent/Zottegem | CTL | Medium |  | Info Racc | 57620
2024-10-04 | 2024-10-07 | SE | 2 | 125 | A+B | HUY | STATTE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Renouvellement voie 717 et 718 + Quais centraux 6/7 et 8/9 | SAVU | Minor_AdHoc | ART de protection réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, 718 perte de temps HKV= 3min perte de temps HKM= 3min + Mise HS de la voie 718 en continu du 16/09 au 18/10 pour aménagement quai --> transformation CTL suite massification chantier Ch Javaux |  | 47461
2024-10-04 | 2024-10-07 | SE | 2 | 125A | A+B | SERAING | FLEMALLE-ANNEXE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de l'appareil de voie 21AC + liaison | CTL | Medium | CTL L125A Voies à 50km/H --> pas d'ART L285 inaccessible liaison électriquement accessible dès le lundi matin |  | 57016
2024-10-04 | 2024-10-07 | SE | 3 | 130 | B | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu |  | 47163
2024-10-04 | 2024-10-07 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 1 WE 1/3 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium | ART de stabilisation à 80 km/h : 2,5 minutes |  | 49547
2024-10-04 | 2024-10-08 | SE | 2 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | Week | Continuous | 05:00 | 05:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | SAVU | Minor_AdHoc | Voie B HS en continu ART 60km/h 1’ du 8/10 au 19/10/24 BK12300 - 13300 |  | 60455
2024-10-05 | 2024-10-06 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59100
2024-10-05 | 2024-10-06 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59099
2024-10-05 | 2024-10-06 | NW | 3 | 204 | * | GENT-RODENHUIZE | GENT-RODENHUIZEDOK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud, enkel bundel Mercator buiten dienst | CTL | Medium |  | Info Racc | 60416
2024-10-05 | 2024-10-06 | NW | 3 | 75 | A | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP A - JVO SP B bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58606
2024-10-05 | 2024-10-06 | SE | 2 | 125 | A+B | STATTE | NAMUR | Weekend | Continuous | 00:10 | 18:00 | Massification travaux OA renouvellement quais - renouvellement passerelles - parois rocheuses | CTL | Medium |  |  | 55608
2024-10-05 | 2024-10-06 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48954
2024-10-05 | 2024-10-06 | SW | 2 | 96 | A+B | Y.JURBISE | MONS | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.5.53 Mise HS en P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48661
2024-10-05 | 2024-10-07 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Night | 23:30 | 04:00 | overwegen+onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer |  | 58793
2024-10-05 | 2024-10-07 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58036
2024-10-05 | 2024-10-07 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | LONDERZEEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW10H BTS, beperkte hinder door BTS op L54 | CTL | Medium |  |  | 58314
2024-10-05 | 2024-10-07 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58305
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 66 | A+B | KORTRIJK | ROESELARE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57521 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57521
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Medium |  | Info Racc | 57791
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 66/1 | A+B | Y.BETHUNE | Y.LEIEBRUG | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57521 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57521
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 75 | A+B | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57521 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57521
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 75 | A+B | Y.ZANDBERG | MOUSCRON-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanvakken L89 FND - Y Zandberg + L69 Y West Kortrijk - Menen + L75 Y Zandberg - FVG + L66 Y Kor | CTL | Medium |  | Info Racc | 57521
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 89 | A+B | OUDENAARDE | Y.ZANDBERG | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 57521 on line 75 tracks(s) A+B from Y.ZANDBERG to MOUSCRON-FRONTIERE: ETCS1-FS-NW-Kortrijk Meewerken niet mogelijk op grote zone van Kortrijk Uitbreiding van de aanvraag voor dienst onderhoud I-AM; Meewerken wel mogelijk op baanv | CTL | Medium |  | Info Racc | 57521
2024-10-05 | 2024-10-07 | NW | 2 | 89 | A+B | OUDENAARDE | ZOTTEGEM | Weekend | Night | 00:05 | 04:40 | Buitenwerken Oudenaarde CoLT 57620 - buitendienststelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Kortrijk + sp I + sp 781 CoLT 57621 - tijdens de nacht buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Gent/Zottegem | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 57621
2024-10-05 | 2024-10-07 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | HOUYET | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Massification travaux OA tronçons Anseremme - Gendron et Gendron - Houyet (entretien tunnels, parois,...) + Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse | CTL | Medium | ART 3min |  | 47507
2024-10-05 | 2024-10-07 | SE | 1 | 24 | A+B | MONTZEN-GRIL M | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Montzen grills N et Q, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium | Pas de circulation possible entre Montzen et DB Voie de passage Montzen doit rester dispo pour détournement depuis L37 - laisser un accès |  | 55121
2024-10-05 | 2024-10-07 | SE | 3 | 165 | A+B | BERTRIX | FLORENVILLE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 47207 on line 166 tracks(s) A+B from GEDINNE to BERTRIX: Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Pas L166 en combin | CTL | Medium |  |  | 47207
2024-10-05 | 2024-10-07 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Pas L166 en combinaison avec les CTL Bertrix - Gedinne et Bertrix - Florenville Replan id 47207 | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47207
2024-10-06 | 2024-10-06 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60002
2024-10-06 | 2024-10-06 | NW | 3 | 202B | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | R-419020-01 Onderhoud werkveld 3421-46 AW 21AR-22R-23R-24R-25R-26R-27R-28R-83R-84R-85R-86R-87R-88R-89R-90R-91BR-92R buiten dienst bundelsporen 16-15-14-13-12-11-10-9 buiten dienst Aanduiding Y.Pelikaan-Zeebrugge bundel Pelikaan | Autre | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60375
2024-10-06 | 2024-10-06 | NW | 3 | 51A | * | ZEEBRUGGE-ROOSTER F | ZEEBRUGGE-ROOSTER G | Weekend | Day | 14:00 | 22:00 | Reservering Onderhoud bundel Zwankendamme zone 108 Enkel bundel Zwankendamme niet bereikbaar. Aanduiding L51A enkel voor de visualisatie in Colt.geen beperkingen op L51A R-419358-01 | Autre | Minor_AdHoc | bundel Zwakendamme niet bereikbaar | Info Racc. | 60458
2024-10-06 | 2024-10-20 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.NOORD HALLE | Y.LINKEBEEK-HALLE | AllWeek | Continuous | 22:00 | 23:00 | StabilisatieBTS na ziftwerf BTS 60 km/u tussen 22.850 en 24.650 | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 61208
2024-10-06 | 2024-10-20 | SW | 1 | 140 | A | LA ROCHE(BRABANT) | TILLY | AllWeek | Continuous | 16:00 | 16:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 2 - ART de stabilisation | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation à 60Km/h : 2,9 min HKV, 4 min HKM |  | 49549
2024-10-07 | 2024-10-11 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58306
2024-10-07 | 2024-10-11 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59884
2024-10-07 | 2024-10-11 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60202
2024-10-07 | 2024-10-11 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | te bepalen |  | 59738
2024-10-07 | 2024-10-11 | NE | 3 | 35 | A+B | HASSELT | Y.HOLSBEEK | Week | Night | 23:55 | 04:00 | weeknachten als fase 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60207
2024-10-07 | 2024-10-11 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58484
2024-10-07 | 2024-10-11 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58484 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58484
2024-10-07 | 2024-10-11 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58484 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58484
2024-10-07 | 2024-10-11 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58484 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58484
2024-10-07 | 2024-10-12 | CE | 1 | 50 | A+B | Y.BOCKSTAEL | TERNAT | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Linked to coupure nr 50038 on line 60 tracks(s) A+B from JETTE to ASSE: Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 50038
2024-10-07 | 2024-10-12 | CE | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:55 | 05:20 | Omvorming Y Jette Rooster S: voorbereidende nachten. | CTL | Minor_AdHoc | TLO L60 + L50. |  | 50038
2024-10-07 | 2024-10-12 | NE | 3 | 35 | A+B | DIEST | AARSCHOT | Week | Night | 23:40 | 04:40 | onderhoudswerken A24 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622-E2743-E2872 |  | 59973
2024-10-07 | 2024-10-12 | NW | 3 | 58 | A+B | WONDELGEM | SLEIDINGE | Week | Night | 23:00 | 04:20 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ophoging spoor, afbreken bestaande brug, bouw nieuwe brug | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58513
2024-10-07 | 2024-10-12 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | R-405368 Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59246
2024-10-07 | 2024-10-28 | SE | 1 | 165 | B | Y.AUBANGE | HALANZY | AllWeek | Continuous | 07:30 | 06:00 | Renouvellement ballast par train C75 à Aix-sur-Cloie VB. + ART 7' du 7/10 au 21/10/24 | SAVU | High | Travail sans CTL (Athus-Meuse) --> ART de protection à 40 ; avec ART de stabilisation à 40 (deux semaines). Desserte raccordement Ecore d'Aix-sur-Cloie impossible. | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE (impossible les nuits en sem 41) | 47758
2024-10-07 | 2024-11-16 | SW | 1 | 96 | A | JURBISE | MONS | Week | Night | 22:50 | 05:10 | Réélectrification - Phase 4 - 2024 Dépose anciens poteaux | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 47569
2024-10-08 | 2024-10-12 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59046
2024-10-08 | 2024-10-12 | NW | 3 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59046 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59046
2024-10-08 | 2024-10-12 | NW | 3 | 89 | B | DENDERLEEUW | BURST | Week | Night | 00:05 | 04:40 | Linked to coupure nr 59046 on line 50 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to AALST: Omvorming rooster Denderleeuw Afwerking | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59046
2024-10-08 | 2024-10-14 | SE | 2 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé pour augmenter la vitesse ART 1min VB | ART | Minor_AdHoc | ART 60km/h 1’ BK12300 - 13300 |  | 60558
2024-10-10 | 2024-10-10 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55951
2024-10-11 | 2024-10-13 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 21:20 | 17:20 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Medium |  |  | 57903
2024-10-11 | 2024-10-14 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:10 | Ziftwerf C75 WE 2/3 | CTL | Medium | TLO | Nuit 11^12/10 via Athus-Meuse-L130-144-161-139 + L96-90C-90 + L75 + L124-130-Athus-Meuse (L96 fermée) | 52683
2024-10-11 | 2024-10-14 | CE | 1 | 27E | * | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 705 tem 712 bundel G onbeschikbaar. Goederenas door FSR afgesloten. |  | 56225
2024-10-11 | 2024-10-14 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-SAS K/C | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 56225 on line 27E tracks(s) * from Y.SCHAERBEEK-GROUPE G to SCHAERBEEK-CUL DE SAC 814: Herinrichting FSR Bundel G Fase 4: sporen 705 tem 712 Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. | CTL | Medium |  |  | 56225
2024-10-11 | 2024-10-14 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium |  |  | 58053
2024-10-11 | 2024-10-14 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59919
2024-10-11 | 2024-10-14 | NE | 3 | 21 | A+B | LANDEN | HASSELT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:20 | inschuiven tunnel Sint-Truiden km 10.550 OND | CTL | Medium |  |  | 59934
2024-10-11 | 2024-10-14 | NE | 3 | 230 | A+B | Y.BOSDEL | ZUTENDAAL | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59971
2024-10-11 | 2024-10-14 | NW | 2 | 89 | A+B | OUDENAARDE | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:50 | Buitenwerken Oudenaarde CoLT 57617 - buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Gent/Zottegem + sp III + bundel CoLT 57619 - tijdens de nacht buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Anzegem | CTL | Medium | Oudenaarde niet toegankelijk kant Gent of Zottegem |  | 57617
2024-10-11 | 2024-10-14 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:45 | WE SAVU RER Bakenbos-Ottignies | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir, maximum 2' |  | 49251
2024-10-11 | 2024-10-14 | SE | 2 | 125 | A | HUY | ANDENNE | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:30 | Renouvellement voie 717 et 718 + Quais centraux 6/7 et 8/9 Rq 333 : question SNCB : Est-il possible de diminuer l'ART? Si 3 min nécessaires, planning visites et autres SAVU à décaler par rapport ART rép 12/10 : 3Min nécessaires - visites phase 4 sero | SAVU | Minor_AdHoc | ART de protection réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, 718 perte de temps HKV= 3min perte de temps HKM= 3min + Mise HS de la voie 718 en continu du 16/09 au 18/10 pour aménagement quai ART de stabilisation réduit à 40km/h sur les voies 716, 717, |  | 47462
2024-10-11 | 2024-10-14 | SE | 2 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | GOUVY | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | MIse en service nouvelle technologie PN11 | CTL | Medium | Mise hors service de la zone entre NV, OV et OXV45 BK 66153 (entrée Vielsalm côté Trois-Ponts, PN 11) |  | 49517
2024-10-11 | 2024-10-14 | SE | 3 | 130 | B | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu Rq 333 : Incompatible L125 suite semestrielle - à replanifier ou contraintes L125 à diminuer (ART 3min + SAVU) -> Propositions SAVU WE L130 étalables début 2025 - premier semestre ma | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu |  | 47164
2024-10-11 | 2024-10-14 | SE | 3 | 34 | A+B | LIERS | Y.GLONS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Suppression PN19A | CTL | Medium | ART stab 2 min 10 jours |  | 47308
2024-10-11 | 2024-10-14 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 2 - WE 1/2 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  | Nuit 11^12/10 via Athus-Meuse-L130-144-161-139 + L96-90C-90 + L75 + L124-130-Athus-Meuse (L96 fermée) | 49544
2024-10-11 | 2024-10-14 | SW | 3 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Raccordement Holcim : MES signalisation | CTL | Medium | MHS entre Signaux Q et QX-J.27 de Maubray et Q-QX-H.37 de Tournai |  | 59190
2024-10-12 | 2024-10-12 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48873
2024-10-12 | 2024-10-13 | NE | 2 | 35 | A+B | DIEST | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | vernieuwen OW 94 strail te Testelt | CTL | Medium |  |  | 60025
2024-10-12 | 2024-10-13 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61588
2024-10-12 | 2024-10-13 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49213
2024-10-12 | 2024-10-13 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 07:00 | 17:00 | Maintenance Z2. 51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48249
2024-10-12 | 2024-10-13 | SW | 2 | 118 | A | BRACQUEGNIES | MONS | Weekend | Continuous | 07:00 | 18:00 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service entre signal HX-E.11 et signal D-K.27 |  | 57007
2024-10-12 | 2024-10-13 | SW | 3 | 117 | B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 60784 on line 124A tracks(s) B from LUTTRE to ROUX: Maintenance Z05.52 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60784
2024-10-12 | 2024-10-13 | SW | 3 | 124A | B | LUTTRE | ROUX | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z05.52 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60784
2024-10-12 | 2024-10-14 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | Y.LUCHTBAL | Weekend | Night | 23:55 | 04:00 | onderhoud enj overwegen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58794
2024-10-12 | 2024-10-14 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58037
2024-10-12 | 2024-10-14 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58307
2024-10-12 | 2024-10-14 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58485
2024-10-12 | 2024-10-14 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58485 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 58485
2024-10-12 | 2024-10-14 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58485 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 58485
2024-10-12 | 2024-10-14 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58485 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 58485
2024-10-12 | 2024-10-14 | NW | 2 | 89 | A+B | Y.ZANDBERG | OUDENAARDE | Weekend | Night | 00:05 | 04:40 | Buitenwerken Oudenaarde CoLT 57617 - buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Gent/Zottegem + sp III + bundel CoLT 57619 - tijdens de nacht buiten dienst stelling rooster Oudenaarde L86+89 kant Ronse/Anzegem | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57619
2024-10-12 | 2024-10-14 | SE | 3 | 165 | A+B | BERTRIX | FLORENVILLE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 47210 on line 166 tracks(s) A+B from GEDINNE to BERTRIX: Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium |  |  | 47210
2024-10-12 | 2024-10-14 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu |  | 47210
2024-10-12 | 2024-10-13 | SE | 3 | 154 | A/B | DINANT | Y.NEFFE | Weekend | Day | 07:00 | 16:00 | Travaux caténaires Déroulage nouveaux câbles alimentations 3KV, interrupteurs T, retour courant de traction de sous-station de Neffe Remplacement des caniveaux | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 54832
2024-10-13 | 2024-10-13 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61615
2024-10-13 | 2024-10-13 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60003
2024-10-13 | 2024-10-13 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48882
2024-10-14 | 2024-10-18 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.ENTREE GROUPE R | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zijtakken: L26/5, L26/4, L26/3, L26/2, L26/1, L36/3, L36/1 en L36C/2 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L26 | Info Racc | 59508
2024-10-14 | 2024-10-18 | CE | 2 | 26/1 | A+B | Y.KEELBEEK | Y.MACHELEN | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59508 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59508
2024-10-14 | 2024-10-18 | CE | 2 | 26/2 | A+B | ETTERBEEK | Y.ETTERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59508 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59508
2024-10-14 | 2024-10-18 | CE | 2 | 26/3 | A+B | Y.WATERMAEL | WATERMAEL | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59508 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59508
2024-10-14 | 2024-10-18 | CE | 2 | 26/4 | A+B | ETTERBEEK | Y.BOONDAEL | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59508 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59508
2024-10-14 | 2024-10-18 | CE | 2 | 26/5 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.LINKEBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59508 on line 26 tracks(s) A+B from Y.ENTREE GROUPE R to Y.NOORD HALLE: Massificatie: 1) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Sporen A en B L26 buiten dienst, inclusief alle zij | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 59508
2024-10-14 | 2024-10-18 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Week | Night | 23:40 | 04:45 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60052
2024-10-14 | 2024-10-18 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58308
2024-10-14 | 2024-10-18 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59885
2024-10-14 | 2024-10-18 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60203
2024-10-14 | 2024-10-18 | NE | 3 | 35 | A+B | LEUVEN | DIEST | Week | Night | 23:30 | 04:30 | onderhoud + vernieuwen OW 94 strail te Testelt (colt 60027) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2622-E2743-E2221 |  | 60032
2024-10-14 | 2024-10-18 | SE | 1 | 42 | A | RIVAGE | GOUVY | Week | Night | 23:30 | 05:30 | Criblage voie U + Mise en service nouvelle technologie PN11 travaux préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Trois-Pont incluse |  | 47012
2024-10-14 | 2024-10-18 | SE | 2 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Massification travaux pour adaptation du tracé entre 10600 et 13300 pour augmenter la vitesse Bourrage de révision, contraintes,... | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 60456
2024-10-14 | 2024-10-19 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Week | Night | 23:30 | 04:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen nog te bespreken of werken kunnen doorgaan | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59831
2024-10-14 | 2024-10-19 | NE | 3 | 59 | A+B | ANTWERPEN-ZUID | Y.MELSELE | Week | Night | 23:50 | 04:35 | onderhoudsweek Kennedytunnel | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E723-E744 |  | 60210
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59243 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59243
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58486
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58486 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58486
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58486 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58486
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58486 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58486
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59243
2024-10-14 | 2024-10-19 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59243 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59243
2024-10-14 | 2024-10-19 | SE | 2 | 125A | A+B | SERAING | FLEMALLE-ANNEXE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | renouvellement des appareils de voie 21AC/21BC + 20C bourrage de révision réglage des contraintes finitions | CTL | Minor_AdHoc | CTL L125A de minimum 6 heures Voies à 50km/H --> pas d'ART L285 inaccessible |  | 57017
2024-10-14 | 2024-10-19 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59247
2024-10-14 | 2024-10-19 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de préparations | CTL | Minor_AdHoc | 3 semaines CTL de nuit |  | 48768
2024-10-14 | 2024-10-25 | SE | 3 | 34 | A+B | LIERS | Y.GLONS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 22:00 | ART 2min Suppression PN19A | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59515
2024-10-14 | 2025-05-12 | CE | 1 | 26 | A/B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 2 Afwerking toegangstrappen, aanleg nieuwe perrons, toegangshellingen, RER Vélo. | SAVU | High | DOES tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal, afwisselend spoor A of B naargelang evolutie van de Werf BIP op perrons St Job |  | 40264
2024-10-14 | 2025-05-12 | CE | 1 | 26 | A/B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 2 Afwerking toegangstrappen, aanleg nieuwe perrons, toegangshellingen, RER Vélo. | SAVU | High | DOES tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal, afwisselend spoor A of B naargelang evolutie van de Werf BIP op perrons St Job |  | 40264
2024-10-15 | 2024-10-18 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58578
2024-10-15 | 2024-10-18 | NW | 3 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58549
2024-10-18 | 2024-10-21 | CE | 2 | 96B | * | FOREST-VOITURES-QUAI SERVICE | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:00 | Onderhoudswerken volgens onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_15, bundel A en B | Autre | Minor_AdHoc | Bundel A en B buiten dienst voor onderhoudswerken |  | 58635
2024-10-18 | 2024-10-21 | NE | 2 | 35 | A+B | HASSELT | Y.ZUID DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | onderhoud data kan nog wijzigen | CTL | Medium |  |  | 60179
2024-10-18 | 2024-10-21 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59920
2024-10-18 | 2024-10-21 | NE | 3 | 35 | A+B | LEUVEN | AARSCHOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | onderhoud + afschaffen OW 119 langestraat +verhogen perrons Wezemaal (colt 60034) | CTL | Medium | alternatief E2622-E2743-E2221 |  | 60033
2024-10-18 | 2024-10-21 | NW | 2 | 89 | A+B | Y.ZANDBERG | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:50 | Buitenwerken Vernieuwen seininrichting Oudenaarde Oudenaarde niet toegankelijk | CTL | Medium | Oudenaarde niet toegankelijk | Info Racc | 57576
2024-10-18 | 2024-10-21 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48634
2024-10-18 | 2024-10-21 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 Phase 2 - WE 2/2 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | CTL | Medium |  |  | 49548
2024-10-18 | 2024-10-28 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Travaux RER Ottignies (CSV) CTL 9 jours continu | CTL | High |  | HKM à adapter | 56085
2024-10-18 | 2024-11-04 | SE | 1 | 42 | A+B | RIVAGE | GOUVY | AllWeek | Continuous | 23:30 | 05:30 | Criblage voie U Renouvellement RTB dans les voies A et B du tunnel de Trois-Ponts + Préparation passage nouvelle technologie PNs 12, 18 et 19 | CTL | High | Gare de Trois-Pont incluse CTL entre fin des quais de Trois-Ponts et Vielsalm ART de stabilisation de bk 55223 à 55568 (350m) Vitesse réduite à 60km/h perte de temps: HKV:1min HKM: 1min ART de stabilisation du 4/11 au 15/11 |  | 47014
2024-10-18 | 2024-10-21 | SE | 2 | 154 | A/B | NAMUR | LUSTIN | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse Rq 333 : a déplacer | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 21/10 au 24/10 (fin probable) |  | 57689
2024-10-19 | 2024-10-19 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49176
2024-10-19 | 2024-10-20 | NE | 2 | 35 | A+B | DIEST | Y.OOST DRIEHOEK AARSCHOT | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | vernieuwen OW 94 strail te Testelt | CTL | Medium |  |  | 60026
2024-10-19 | 2024-10-20 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59102
2024-10-19 | 2024-10-20 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59101
2024-10-19 | 2024-10-20 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59424
2024-10-19 | 2024-10-20 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60426
2024-10-19 | 2024-10-20 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60426 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60426
2024-10-19 | 2024-10-20 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60426 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60426
2024-10-19 | 2024-10-20 | SE | 2 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 + électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu VA + VB départ L144 | CTL | Medium |  |  | 50428
2024-10-19 | 2024-10-20 | SE | 2 | 130/1 | A | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50428 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 + électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu VA + VB départ L144 | CTL | Medium |  |  | 50428
2024-10-19 | 2024-10-20 | SE | 2 | 144 | A | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50428 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 + électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu VA + VB départ L144 | CTL | Medium |  |  | 50428
2024-10-19 | 2024-10-20 | SW | 2 | 118 | B | MONS | BRACQUEGNIES | Weekend | Continuous | 07:00 | 18:00 | Mise en sevice SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). Travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service entre signal DX-K.27 et signal H-E.11 |  | 57006
2024-10-19 | 2024-10-20 | SW | 3 | 130 | A+B | TAMINES | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Maintenance Z19. 51 Mini CTL | CTL | Medium |  |  | 49167
2024-10-19 | 2024-10-21 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.NOORD HALLE | Y.RUE DE BRUEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 03:15 | Massificatie: Ziftwerf C75 - Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) TLO L26 voor C75 WE3/3 ( Colt 52684) 2) Onderhoudszone MTB_04, MTB_06, MTB_07 en FH_01 Area CE volgens onderhoudskalender 2023. (Colt 58569) Sporen A en | CTL | Medium | TLO L26 | Info Racc | 52684
2024-10-19 | 2024-10-21 | CE | 1 | 26/1 | A+B | Y.KEELBEEK | Y.MACHELEN | Weekend | Continuous | 00:30 | 03:15 | Linked to coupure nr 52684 on line 26 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to Y.RUE DE BRUEL: Massificatie: Ziftwerf C75 - Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) TLO L26 voor C75 WE3/3 ( Colt 52684) 2) Onderhoudszone MTB_04, | CTL | Medium |  | Info Racc | 52684
2024-10-19 | 2024-10-21 | CE | 1 | 26/2 | A+B | ETTERBEEK | Y.ETTERBEEK | Weekend | Continuous | 00:30 | 03:15 | Linked to coupure nr 52684 on line 26 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to Y.RUE DE BRUEL: Massificatie: Ziftwerf C75 - Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) TLO L26 voor C75 WE3/3 ( Colt 52684) 2) Onderhoudszone MTB_04, | CTL | Medium |  | Info Racc | 52684
2024-10-19 | 2024-10-21 | CE | 1 | 26/3 | A+B | Y.WATERMAEL | WATERMAEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 03:15 | Linked to coupure nr 52684 on line 26 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to Y.RUE DE BRUEL: Massificatie: Ziftwerf C75 - Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) TLO L26 voor C75 WE3/3 ( Colt 52684) 2) Onderhoudszone MTB_04, | CTL | Medium |  | Info Racc | 52684
2024-10-19 | 2024-10-21 | CE | 1 | 26/4 | A+B | ETTERBEEK | Y.BOONDAEL | Weekend | Continuous | 00:30 | 03:15 | Linked to coupure nr 52684 on line 26 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to Y.RUE DE BRUEL: Massificatie: Ziftwerf C75 - Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) TLO L26 voor C75 WE3/3 ( Colt 52684) 2) Onderhoudszone MTB_04, | CTL | Medium |  | Info Racc | 52684
2024-10-19 | 2024-10-21 | CE | 1 | 26/5 | A+B | Y.LINKEBEEK-HALLE | Y.LINKEBEEK | Weekend | Continuous | 00:30 | 03:15 | Linked to coupure nr 52684 on line 26 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to Y.RUE DE BRUEL: Massificatie: Ziftwerf C75 - Onderhoud - Carsoul - BVL L26 P085306 - P103303 RER L26 Moensberg 1) TLO L26 voor C75 WE3/3 ( Colt 52684) 2) Onderhoudszone MTB_04, | CTL | Medium |  | Info Racc | 52684
2024-10-19 | 2024-10-21 | NE | 1 | 27A | A+B | LUCHTBAL-ROOSTER S | ANTWERPEN-NOORD-INRIT C1 | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | 304 statiestraat tussen Y laarsebeek en Y schijn | CTL | Medium |  |  | 58233
2024-10-19 | 2024-10-21 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58038
2024-10-19 | 2024-10-21 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst + Onderhoud NW Puurs - Y Sauvegarde | CTL | Medium |  |  | 60054
2024-10-19 | 2024-10-21 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58309
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58493
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58787 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58787
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58787
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 | CTL | Medium |  |  | 58548
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Medium |  |  | 58572
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58787 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58787
2024-10-19 | 2024-10-21 | NW | 2 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:20 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P038_01_L90_Geraardsbergen - Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_02_L90_Ninove_IL ETCS L2-IL_NW_P038_03_L90_Ninove - Denderleeuw_IL *R6 06.00u - L90 niet in CBP | CTL | Medium |  | Info Racc. | 57551
2024-10-19 | 2024-10-21 | SE | 3 | 165 | A+B | BERTRIX | FLORENVILLE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 47211 on line 166 tracks(s) A+B from GEDINNE to BERTRIX: Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium |  |  | 47211
2024-10-19 | 2024-10-21 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu Bertrix accessible (mais uniquement venant de Libramont) |  | 47211
2024-10-19 | 2024-10-21 | SW | 2 | 94 | A+B | ATH | HAVINNES | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:40 | Renforcement de 7 PI entre les km 54.992 et 63.375 sur la L94 Phase 2.2 : PI 3+4+5 Construction d'un PI dans le cadre de la suppression du PN30 Phase 2 : Ripage du pont Travaux d'entretien au droit du PS 67.955 (pont Festu - travaux SPW) | CTL | Medium | CTL de WE en continu Calcul ART pour PN30 : - HKV : 140km/h→40km/h ; 100m ; retard = 2'08" - HKM : 120km/h→40km/h ; 100m ; retard = 5'37" |  | 57122
2024-10-19 | 2024-10-20 | SE | 3 | 154 | A/B | DINANT | Y.NEFFE | Weekend | Day | 07:00 | 16:00 | Travaux caténaires Déroulage nouveaux câbles alimentations 3KV, interrupteurs T, retour courant de traction de sous-station de Neffe Remplacement des caniveaux | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 61430
2024-10-20 | 2024-10-20 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60004
2024-10-20 | 2024-10-20 | NW | 3 | 202B | S | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | R-419022-01 Onderhoud 3421-56 AW 13R-14R-15R-16R-17R-18R-19R-21BR-75R-76R-77R-78R-79R-80R-81R-82R buiten dienst bundelsporen 1-2-3-4-5-6-7-8 buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 60379
2024-10-20 | 2024-11-04 | SE | 2 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | AllWeek | Continuous | 14:50 | 05:00 | ART 2min suite maintenance globale L130 + L130/1 + L144 | ART | Minor_AdHoc | ART protection et stabilisation: Date de mise en vigueur: du 20/10 au 4/11 Perte de temps: HKV: 2' HKM: 2' |  | 59332
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58148
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 2 | 52 | A+B | Y.ANTWERPEN-ZUID | PUURS | Week | Night | 23:40 | 04:45 | onderhoud TRA+SIG+OW sporen 1+4 antwerpen- zuid buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60051
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58310
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59886
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59940 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59940
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59940
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59940 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59940
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Week | Night | 23:50 | 04:20 | onderhoud NZ verbinding (Antwerpen Centraal) hangt vast aan 61148 (L27) | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2573-E2594-E2021 |  | 59706
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | GLONS | Week | Night | 23:10 | 04:00 | weeknachten als fase 3 in map 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60204
2024-10-21 | 2024-10-25 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Week | Night | 23:30 | 04:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen + onderhoud (59739) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59834
2024-10-21 | 2024-10-25 | NW | 1 | 50A/5 | A+B | BRUGGE-ROOSTER E | BRUGGE | Week | Night | 23:50 | 05:00 | Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4,5, 6 en 7 Brugge buiten dienst. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. Spoor 3 doodspoor enkel bereikbaar kant kust. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47707
2024-10-21 | 2024-10-25 | NW | 1 | 66 | A | BRUGGE | ZEDELGEM-ROOSTER E/G | Week | Night | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 47707 on line 50A/5 tracks(s) A+B from BRUGGE-ROOSTER E to BRUGGE: Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4,5, 6 en 7 Brugge buiten dienst. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. Spoor 3 doodspoor enkel bereikbaar kant kust. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 47707
2024-10-21 | 2024-10-25 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58487
2024-10-21 | 2024-10-25 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58487 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58487
2024-10-21 | 2024-10-25 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58487 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58487
2024-10-21 | 2024-10-25 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58487 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge *R5/R6 in Weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58487
2024-10-21 | 2024-10-26 | NE | 3 | 35 | A+B | HASSELT | LEUVEN | Week | Night | 23:55 | 04:00 | weeknachten als fase 3 + afschaffen OW 119 langestraat + verhogen van perrons Wezemaal (60030) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60209
2024-10-21 | 2024-10-26 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59248
2024-10-21 | 2024-10-26 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de préparations | CTL | Minor_AdHoc | 3 semaines CTL de nuit |  | 59345
2024-10-21 | 2024-10-26 | SW | 2 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Renouvellement AS de Lobbes-Garage + allongement de la voie d'évitement Travaux préparatoires caténaire (poteaux + traverses) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59297
2024-10-21 | 2024-10-28 | NW | 3 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | AllWeek | Continuous | 04:30 | 04:30 | BTS Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60940
2024-10-22 | 2024-10-25 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Night | 00:40 | 04:20 | onderhoud NZ verbinding (Antwerpen Centraal) hangt samen met Colt 59706 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E1972 |  | 61148
2024-10-22 | 2024-10-25 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Week | Night | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58498
2024-10-22 | 2024-10-26 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58579
2024-10-22 | 2024-10-26 | NW | 3 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58550
2024-10-24 | 2024-10-24 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60116
2024-10-25 | 2024-10-27 | SW | 2 | 112 | A/B | MARCHIENNE-AU-PONT | PIETON | Weekend | Continuous | 23:30 | 16:00 | Tir de fils de contacts avec autorail | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53202
2024-10-25 | 2024-10-28 | CE | 2 | 96B | * | FOREST-VOITURES-QUAI SERVICE | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:00 | Onderhoudswerken volgens onderhoudskalender Area CE, zone FBKI_14, bundel B en C | Autre | Minor_AdHoc | Bundel B en C buiten dienst voor onderhoudswerken |  | 58633
2024-10-25 | 2024-10-28 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59921
2024-10-25 | 2024-10-28 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59941 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59941
2024-10-25 | 2024-10-28 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59941
2024-10-25 | 2024-10-28 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59941 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59941
2024-10-25 | 2024-11-04 | NW | 1 | 50A/5 | A+B | BRUGGE-ROOSTER E | BRUGGE | AllWeek | Continuous | 23:50 | 05:00 | Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4,5 ,6 en 7 Brugge buiten dienst. Spoor 3 doodspoor bereikbaar kant kust. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. | CTL | High |  |  | 47679
2024-10-25 | 2024-11-04 | NW | 1 | 66 | B | BRUGGE | ZEDELGEM-ROOSTER E/G | AllWeek | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 47679 on line 50A/5 tracks(s) A+B from BRUGGE-ROOSTER E to BRUGGE: Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4,5 ,6 en 7 Brugge buiten dienst. Spoor 3 doodspoor bereikbaar kant kust. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. | SAVU | High |  |  | 47679
2024-10-26 | 2024-10-27 | SE | 3 | 161 | A/B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite voies A/B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 08h00 et 16h00 le samedi et le dimanche, avec adaptations trains |  | 48913
2024-10-26 | 2024-10-27 | SW | 2 | 96 | A+B | LEMBEEK | BRAINE-LE-COMTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z1.53 en P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49538
2024-10-26 | 2024-10-27 | SW | 2 | 97 | A+B | MONS | SAINT-GHISLAIN | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z.12.53 Mise HS en P4 | CTL | Medium |  |  | 48890
2024-10-26 | 2024-10-28 | CE | 2 | 96 | A+B | Y.NOORD HALLE | TUBIZE | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Onderhoudszone FH_11 volgens onderhoudskalender Area CE TLO op L96 | CTL | Medium | TLO in continu |  | 58391
2024-10-26 | 2024-10-28 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | Medium |  |  | 58039
2024-10-26 | 2024-10-28 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58145
2024-10-26 | 2024-10-28 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Werken werkvennootschap voor de werken aan de ring van Brussel --> viaduct Vilvoorde - Periode 27/11/2024 – 07/01/2025: 1 weekend volledige onderbreking (L27 – montage moot 18) - Periode 05/05/2025 – 03/06/2025: 1 weekend volledige onderbreking (L27 | CTL | Medium |  |  | 58777
2024-10-26 | 2024-10-28 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58494
2024-10-26 | 2024-10-28 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Opgelet; verkeer moet op de werf zijn en blijven tijdens de duur van BDS ROCS (EBP buiten dienst) | CTL | Medium | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58488
2024-10-26 | 2024-10-28 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Linked to coupure nr 58488 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Opgelet; verkeer moet op de werf zijn en blijven tijdens de duur van BDS ROCS (EBP buiten dienst) | CTL | Medium |  |  | 58488
2024-10-26 | 2024-10-28 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Linked to coupure nr 58488 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Opgelet; verkeer moet op de werf zijn en blijven tijdens de duur van BDS ROCS (EBP buiten dienst) | CTL | Medium |  |  | 58488
2024-10-26 | 2024-10-28 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:30 | Linked to coupure nr 58488 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken Opgelet; verkeer moet op de werf zijn en blijven tijdens de duur van BDS ROCS (EBP buiten dienst) | CTL | Medium |  |  | 58488
2024-10-26 | 2024-10-28 | SE | 3 | 165 | A+B | BERTRIX | FLORENVILLE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 47214 on line 166 tracks(s) A+B from GEDINNE to BERTRIX: Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium |  |  | 47214
2024-10-26 | 2024-10-28 | SE | 3 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Electrification 2 x 25 kV : Florenville - Gedinne (L165 + L166) : passage feeder négatif dans la gare de Bertrix | CTL | Medium | coupure nuit de sa à di 15h + nuit de di/lu Bertrix accessible (mais uniquement venant de Libramont) |  | 47214
2024-10-26 | 2024-11-04 | NW | 1 | 53 | A+B | LONDERZEEL | MECHELEN | AllWeek | Continuous | 00:30 | 04:00 | IDS ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | High | herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 53177
2024-10-26 | 2024-11-04 | NW | 1 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | AllWeek | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 53177 on line 53 tracks(s) A+B from LONDERZEEL to MECHELEN: IDS ETCS - Mechelen-Londerzeel 9 dagen TLO herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk | CTL | High |  |  | 53177
2024-10-26 | 2024-11-04 | NW | 1 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | GERAARDSBERGEN | AllWeek | Continuous | 00:10 | 04:20 | IDS SIW Denderleeuw – Ninove IDS SIW Ninove IDS SIW Ninove – Geraardsbergen | CTL | High |  |  | 52453
2024-10-26 | 2026-12-31 | NW | 1 | 50L/1 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | MERELBEKE-ROOSTER S | AllWeek | Continuous | 00:05 | 23:55 | Merelbeke Bundel Centraal buiten spanning Geen impact op de lijn 50E (zo in colt geprogrammeerd voor de zichtbaarheid) | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59256
2024-10-26 | 2026-12-31 | NW | 1 | 50L/1 | A+B | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | MERELBEKE-ROOSTER S | AllWeek | Continuous | 00:05 | 23:55 | Merelbeke Bundel Centraal buiten spanning Geen impact op de lijn 50E (zo in colt geprogrammeerd voor de zichtbaarheid) | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59256
2024-10-26 | 2024-10-28 | SE | 2 | 154 | A/B | JAMBES | YVOIR | Weekend | Continuous | 06:00 | 06:00 | Mise en service EBP-PLP : gare d'Yvoir Prévoir 4 semaines MIN d'intervalles avec la MES Dinant + BA + Anseremme (COLT 57896 + 57935). | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU par la voie B du Sa 26/10 à 06h00 au Di 27/10 à 07H00 CTL du Sa 26/10 à 23H00 au Di 27/10 à 07H00. SAVU par la voie A du Di 27/10 à 07h00 au Lu 28/10 à 07h00 |  | 57894
2024-10-28 | 2024-10-31 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Travaux RER Ottignies (CSV) + Maintenance Z3. 51 P3 HKV | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56086
2024-10-28 | 2024-10-31 | SW | 1 | 147 | A+B | AUVELAIS | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 56086 on line 140 tracks(s) A+B from OTTIGNIES to FLEURUS: Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Travaux RER Ottignies (CSV) + Maintenance Z3. 51 P3 HKV | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56086
2024-10-28 | 2024-11-01 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58149
2024-10-28 | 2024-11-01 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Week | Night | 23:00 | 05:30 | herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Minor_AdHoc | herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk |  | 58311
2024-10-28 | 2024-11-01 | NE | 3 | 21A/1 | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | Y.NIEUWDAK | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59942 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59942
2024-10-28 | 2024-11-01 | NE | 3 | 21C | A+B | GENK-GOEDEREN | Y.ROOIERWEG | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59942
2024-10-28 | 2024-11-01 | NE | 3 | 21L/1 | A+B | GENK-ZUID-LO-INRIT NOORD FORD | GENK-ZUID-LO-INRIT ZUID FORD | Week | Night | 23:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59942 on line 21C tracks(s) A+B from GENK-GOEDEREN to Y.ROOIERWEG: onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59942
2024-10-28 | 2024-11-02 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Week | Night | 23:50 | 04:00 | Brug Leuvensesteenweg, voorbereiding BVL (rooster N niet beschikbaar L27) deels samen met L27,L53 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58330
2024-10-28 | 2024-11-02 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59887
2024-10-28 | 2024-11-02 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Week | Night | 23:10 | 04:10 | L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 58489
2024-10-28 | 2024-11-02 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58489 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58489
2024-10-28 | 2024-11-02 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58489 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58489
2024-10-28 | 2024-11-02 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Week | Night | 23:10 | 04:10 | Linked to coupure nr 58489 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: L50A aanleg derde/vierde spoor Gent > Brugge | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58489
2024-10-28 | 2024-11-02 | SE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Week | Night | 23:50 | 04:00 | Brug Leuvensesteenweg, voorbereiding BVL (rooster N blijft vrij L27) deels samen met L27,L53 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58290
2024-10-28 | 2024-11-02 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59249
2024-10-28 | 2024-11-02 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de préparations | CTL | Minor_AdHoc | 3 semaines CTL de nuit |  | 59346
2024-10-28 | 2024-11-11 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 4 min Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Travaux RER Ottignies (CSV) | ART | Minor_AdHoc | 4min |  | 56089
2024-10-28 | 2024-11-18 | SE | 1 | 165 | B | Y.AUBANGE | HALANZY | AllWeek | Continuous | 07:30 | 06:00 | Révision suite renouvellement ballast par train C75 à Aix-sur-Cloie VB. | SAVU | High | Travail sans CTL (Athus-Meuse) --> ART de protection à 40. Desserte raccordement Ecore d'Aix-sur-Cloie impossible. | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE | 47761
2024-10-28 | 2024-11-22 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | AllWeek | Day | 08:00 | 16:00 | Sp 412-413 en 414 buiten dienst vanaf Ma 25/11/2024 tot en met 20/12/2024 + Colt 60524 Spoor 415 Dagelijks N67 BD van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00 van ma 25/11/2024 tem vr 20/12/2024. Het spoor mag bezet zijn tijdens de buitendienst | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60523
2024-10-28 | 2024-11-22 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | Week | Continuous | 08:00 | 16:00 | Spoor 414 Dagelijks N67 BD van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00 van ma 28/10/2024 tem vr 22/11/2024. Bediening door NMBS mogelijk over de middag. Het spoor mag bezet zijn tijdens de buitendienststelling | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60522
2024-10-28 | 2024-11-22 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Spoor 411-412 en 413 buiten dienst van Ma 28/10/2024 tot en met Vr 22/11/2024 + Colt 60522 Spoor 414 Dagelijks N67 BD van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00 van ma 28/10/2024 tem vr 22/11/2024. Bediening door NMBS mogelijk over de middag. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60521
2024-10-28 | 2024-11-22 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Spoor 415 Dagelijks N67 BD van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00 van ma 25/11/2024 tem vr 20/12/2024. Het spoor mag bezet zijn tijdens de buitendienststelling Bediening van de sporen 415 en 416 door NMBS mogelijk over de middag. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60524
2024-10-28 | 2024-12-08 | SW | 1 | 94 | A/B | Y.SILLY | ATH | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | ART 4.5 min Silly - Ath : Renouvellement de traverses P93 : 2x 10,5 km | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60 km/h): du 28/10 au 08/12/2024 - Dans une voie en alternance chaque semaine. HKV 4.5 min |  | 60886
2024-10-29 | 2024-11-02 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58580
2024-10-31 | 2024-11-03 | SE | 2 | 161 | A+B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:40 | 17:00 | Maintenance massifiée + entretien des PN+ travaux ES Rév et Géo 01AF/01BF/02AF/02BF/03AF/03BF/05F - 04AE/04BE | CTL | Medium | VA : de 29.875 E3 / D29 à 44.164 DX4 / F29 VB : A'de 44000 D3/F29 à 29.882 EX2/D29 ART 2 min du 3/11 au 18/11 |  | 50727
2024-10-31 | 2024-11-04 | CE | 1 | 28(1) | B | BRUXELLES-MIDI | Y.CUREGHEM | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 52657 on line 28(1) tracks(s) * from BRUXELLES-MIDI to BRUXELLES-MIDI: Vernieuwing 45I/46BI-33XI-42AI/43I | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 52657
2024-10-31 | 2024-11-04 | CE | 1 | 28(1) | * | BRUXELLES-MIDI | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Vernieuwing 45I/46BI-33XI-42AI/43I | Autre | Minor_AdHoc | Does op L28 en L50A. FBMZ sporen 9 en 11 BDS, sp 10 in cds. Verkeer van/naar Vorst via cds Cureghem. |  | 52657
2024-10-31 | 2024-11-04 | CE | 1 | 50A | A | BRUXELLES-MIDI | BRUXELLES-PETITE-ILE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 52657 on line 28(1) tracks(s) * from BRUXELLES-MIDI to BRUXELLES-MIDI: Vernieuwing 45I/46BI-33XI-42AI/43I | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 52657
2024-10-31 | 2024-11-04 | SE | 2 | 162 | A+B | HAVERSIN | ROCHEFORT-JEMELLE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:20 | Travaux caténaire . massifs / poteaux/ CDPA / feeder / R3 mixte / démontage caténaire existante Rq 333 : rq suite semestrielle à replanifier (voir commentaire) demande reporter vers décembre, mais pas pendant le WE de changement plan de transport- | CTL | Medium |  |  | 60137
2024-10-31 | 2024-11-04 | SE | 2 | 44 | A+B | PEPINSTER-CITE | SPA-GERONSTERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des équipements de signalisation des PNs 3, 4, 5 et 6 (Préparation et ou MES) + Entretien manuel et mécanisés des AW Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium |  |  | 56332
2024-10-31 | 2024-11-04 | SE | 3 | 130 | B | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu Rq 333 : incompatible id 50727 à arbitrer Dates à proposer I-CBE - possible déborder premier semestre 2025 | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu WE 3 jours | HKM à adapter | 47160
2024-10-31 | 2024-11-04 | SW | 1 | 118 | A+B | BRACQUEGNIES | MONS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Massification L118 MES Simis-W L118 Mons-Obourg & Obourg | CTL | Medium | WE 3 jours |  | 52126
2024-10-31 | 2024-11-18 | SE | 2 | 161 | A+B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:30 | ART 2min Maintenance massifiée + entretien des PN+ travaux ES | ART | Minor_AdHoc | ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: du 31/10 au 11/11 Perte de temps: HKV: 2' HKM: 1,9' |  | 59496
2024-11-01 | 2024-11-03 | SE | 1 | 165 | A+B | FLORENVILLE | BERTRIX | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Linked to coupure nr 49597 on line 166 tracks(s) A+B from PALISEUL to BERTRIX: Mise en service PLP et modifications ETCS gare de Bertrix et bloc automatique Libramont - Bertrix. | CTL | Medium |  |  | 49597
2024-11-01 | 2024-11-03 | SE | 1 | 165(1) | A+B | BERTRIX | LIBRAMONT | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Linked to coupure nr 49597 on line 166 tracks(s) A+B from PALISEUL to BERTRIX: Mise en service PLP et modifications ETCS gare de Bertrix et bloc automatique Libramont - Bertrix. | CTL | Medium |  |  | 49597
2024-11-01 | 2024-11-03 | SE | 1 | 166 | A+B | PALISEUL | BERTRIX | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Mise en service PLP et modifications ETCS gare de Bertrix et bloc automatique Libramont - Bertrix. | CTL | Medium |  |  | 49597
2024-11-01 | 2024-11-04 | NE | 1 | 29 | A+B | Y.KRUISBERG | TURNHOUT-BUNDEL | Weekend | Continuous | 04:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 55023 on line 15 tracks(s) A+B from Y.NAZARETH to GEEL: Indienstname ETCS +Brugdag. Meewerken niet mogelijk Back-up | CTL | Medium |  |  | 55023
2024-11-01 | 2024-11-04 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen | CTL | Medium |  |  | 58126
2024-11-01 | 2024-11-17 | SE | 1 | 43 | B | ANGLEUR | TILFF | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Criblage de Ballast (entre BK 500 et BK 2300) De jours : ballastage, bourrage De nuit : criblage dans la CTL Dossier de concertation validé en octobre 2021 + Renouvellement pièces caténaire | SAVU_CTRL | High | CTL de nuits (Lu/Ma à Je/Ve) de minimum 6h00 (23:00-5:00) ART de protection en voie A à 60km/h (3' HKV / 4' HKM) ART de stabilisation en voie A à 40/60 km/h (dépend de la présence de la DGS ou non), */ 40 km/h (2.8' HKV / 1,96' HKM) */ 60 km/h (1 |  | 47682
2024-11-01 | 2024-11-04 | SE | 2 | 154 | A/B | JAMBES | YVOIR | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 04/11 au 07/11 (fin probable) |  | 57691
2024-11-02 | 2024-11-03 | NW | 3 | 50 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Night | 21:30 | 05:30 | Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Volledige zone 8u buiten dienst ------------------- IDS Gent Sint Pieters verplaatst naar 30/06/2025 Mail Laurent Volledige zone 8u buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | FGSP niet bereikbaar |  | 59039
2024-11-02 | 2024-11-03 | NW | 3 | 50A | A+B | Y.ASSELS | Y.MEULEWIJK | Weekend | Night | 21:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 59039 on line 50 tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Volledige zone 8u buiten dienst ------------------- IDS Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59039
2024-11-02 | 2024-11-03 | NW | 3 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Weekend | Night | 21:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 59039 on line 50 tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Volledige zone 8u buiten dienst ------------------- IDS Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59039
2024-11-02 | 2024-11-03 | NW | 3 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Night | 21:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 59039 on line 50 tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Volledige zone 8u buiten dienst ------------------- IDS Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59039
2024-11-02 | 2024-11-03 | NW | 3 | 75 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Weekend | Night | 21:30 | 05:30 | Linked to coupure nr 59039 on line 50 tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Testen, meewerken niet mogelijk ETCS L2-IL_NW_P008_L50A_Gent Sint Pieters_ETCS Volledige zone 8u buiten dienst ------------------- IDS Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59039
2024-11-02 | 2024-11-03 | NW | 3 | 75 | B | WAREGEM | KORTRIJK | Weekend | Night | 22:15 | 06:00 | vervangen rijdraad SP B - JVO SP A bijkomend tijdens de nacht 00.20-05.15 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc |  |  | 58608
2024-11-02 | 2024-11-03 | SE | 3 | 161 | A/B | OTTIGNIES | GEMBLOUX | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A/B Ottignies / Gembloux + maintenance infrastructure + contrôles + 1/2h sas Rhisnes | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif entre 08h00 et 16h00 |  | 48955
2024-11-02 | 2024-11-03 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.c MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service Zone 17 : SAVU L130 FCL/Le Campinaire + Faisceaux A et B en CDS côté Namur + Faisceaux K et D inaccessibles |  | 49320
2024-11-02 | 2024-11-03 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL EST | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 49320 on line 130 tracks(s) B from CHATELET-GRIL EST to CHATELET: Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.c MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49320
2024-11-02 | 2024-11-04 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58040
2024-11-02 | 2024-11-04 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:50 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inclusief BD |  | 58178
2024-11-02 | 2024-11-04 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58146
2024-11-02 | 2024-11-04 | NE | 2 | 54 | A+B | Y.HEIKE | WILLEBROEK | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen spoor L54,OW2 en AW01H BTS tussen de weekends, vertraging afhankelijk van uitgevoerde zone en fasering werken mas op area NE, R+5' | CTL | Medium |  |  | 58312
2024-11-02 | 2024-12-05 | SE | 3 | 154 | A+B | YVOIR | Y.NEFFE | AllWeek | Continuous | 04:30 | 23:00 | ART 2min Entretien AS traitement zone boueuse | ART | Minor_AdHoc | ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 02/12 au 05/12 (fin probable) |  | 61664
2024-11-03 | 2024-11-03 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60005
2024-11-03 | 2024-11-03 | SE | 1 | 162 | B | LIBRAMONT | HATRIVAL | Weekend | Continuous | 00:30 | 15:00 | Mise en service PLP et modifications ETCS gare de Bertrix et bloc automatique Libramont - Bertrix et nouvelle ligne L162/1. Massifié avec MES Bertrix | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49601
2024-11-04 | 2024-11-08 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58150
2024-11-04 | 2024-11-08 | NE | 2 | 27 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:50 | 04:00 | Brug Leuvensesteenweg , voorbereiding BVL vanaf einde perrons 3+4 tot Mechelen -Dijkstraat deels samen met L53A-L53 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58220
2024-11-04 | 2024-11-08 | NE | 2 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Week | Night | 23:50 | 04:00 | Brug Leuvensesteenweg, voorbereiding BVL (rooster N niet beschikbaar L27) deels samen met L27,L53 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58331
2024-11-04 | 2024-11-08 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Week | Night | 23:20 | 05:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie (bijkomend) zie colt 60288 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 58342
2024-11-04 | 2024-11-08 | NE | 2 | 53A | A+B | MECHELEN | Y.MUIZEN | Week | Night | 23:50 | 04:00 | Brug Leuvensesteenweg, voorbereiding BVL (rooster N blijft vrij L27) deels samen met L27,L53 nog te bepalen of/wanneer werken door gaan | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58291
2024-11-04 | 2024-11-08 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59888
2024-11-04 | 2024-11-08 | NW | 1 | 50A/5 | A+B | BRUGGE-ROOSTER E | BRUGGE | Week | Night | 23:50 | 05:00 | Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4, 5, 6 en 7 Brugge buiten dienst. Spoor 3 doodspoor bereikbaar kant kust. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47708
2024-11-04 | 2024-11-08 | NW | 1 | 66 | A | BRUGGE | ZEDELGEM-ROOSTER E/G | Week | Night | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 47708 on line 50A/5 tracks(s) A+B from BRUGGE-ROOSTER E to BRUGGE: Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4, 5, 6 en 7 Brugge buiten dienst. Spoor 3 doodspoor bereikbaar kant kust. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 47708
2024-11-04 | 2024-11-08 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Travaux RER Ottignies (CSV) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56087
2024-11-04 | 2024-11-09 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59250
2024-11-04 | 2024-11-15 | SE | 1 | 42 | A+B | RIVAGE | GOUVY | AllWeek | Continuous | 05:30 | 23:00 | ART 1min Criblage voie U Renouvellement RTB dans les voies A et B du tunnel de Trois-Ponts | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation de bk 55223 à 55568 (350m) Vitesse réduite à 60km/h perte de temps: HKV:1min HKM: 1min ART de stabilisation du 4/11 au 15/11 |  | 59604
2024-11-04 | 2024-12-02 | SW | 1 | 94 | A/B | Y.SILLY | ATH | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses P93 : 2x 10,5 km | SAVU_CTRL | High | 4 semaines SAVU jour et CTL nuit (22h45-05h30) + CTL weekend ART stabilisation (60 km/h): du 28/10 au 08/12/2024 - Dans une voie en alternance chaque semaine. HKV 4.5 min |  | 48767
2024-11-05 | 2024-11-08 | SE | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Week | Continuous | 08:00 | 16:00 | Entretien en gare d'Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | Voie 10 + Voie 11 HS entre les AS 16AR/16BR et 10AR/OR.29 -> une voie HS continu et l'autre de jour 8h-16h Service ES révision et Géométrie 09BR/10AR/12R/13BR |  | 51112
2024-11-05 | 2024-11-08 | SE | 2 | 140 | B | OTTIGNIES | CEROUX-MOUSTY | Week | Continuous | 08:00 | 16:00 | Linked to coupure nr 51112 on line 140 tracks(s) A+B from OTTIGNIES to OTTIGNIES: Entretien en gare d'Ottignies | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 51112
2024-11-05 | 2024-11-09 | NW | 2 | 53 | B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels + Vernieuwen rails DOES wegens geen CBP - FDR SP IV tem IX mee buiten dienst, bundel toegankelijk kan FM, CDS 108 mee BD R5/R6 does mogelijk tot 06u | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58581
2024-11-07 | 2024-11-07 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55952
2024-11-08 | 2024-11-11 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium | geen verkeer L12 tussen Antwerpen luchtbal en Kapellen |  | 58054
2024-11-08 | 2024-11-11 | SE | 3 | 161 | A | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | réélectrification | SAVU | Minor_AdHoc | une voie en continu |  | 52670
2024-11-08 | 2024-11-11 | SE | 3 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien des PN + massification maintenance + contrôles ES | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU VA du Ve 22H au Di 06H SAVU VB du Sa 22H au Lu 06H Maximum 4 trains/h dans la voie en service ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: du 13/09 au 07/10 à minuit Perte de temps |  | 51115
2024-11-08 | 2024-11-12 | CE | 1 | 96B | A+B | BRUXELLES-MIDI | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | (vide) | (vide) | Linked to coupure nr 52472 on line 96B tracks(s) * from FOREST-NORD to FOREST-MIDI-VOIES 920/926: Upgrade cabine Vorst met herparametrering ETCS | CTL | Medium |  |  | 52472
2024-11-08 | 2024-11-12 | CE | 1 | 96B | * | FOREST-NORD | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | (vide) | (vide) | Upgrade cabine Vorst met herparametrering ETCS | Autre | Minor_AdHoc | Vorst niet bereikbaar gedurende gans het weekend. |  | 52472
2024-11-08 | 2024-11-12 | CE | 1 | 96C | S | BRUXELLES-MIDI | FOREST-NORD | Weekend | Continuous | (vide) | (vide) | Linked to coupure nr 52472 on line 96B tracks(s) * from FOREST-NORD to FOREST-MIDI-VOIES 920/926: Upgrade cabine Vorst met herparametrering ETCS | CTL | Medium |  |  | 52472
2024-11-08 | 2024-11-12 | CE | 1 | 96D | S | BRUXELLES-MIDI | FOREST-FAISCEAU M | Weekend | Continuous | (vide) | (vide) | Linked to coupure nr 52472 on line 96B tracks(s) * from FOREST-NORD to FOREST-MIDI-VOIES 920/926: Upgrade cabine Vorst met herparametrering ETCS | CTL | Medium |  |  | 52472
2024-11-08 | 2024-11-12 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | vernieuwen bevestiging spoorstaven aan de brug Kempisch kanaal + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt(59922) | CTL | Medium |  |  | 58128
2024-11-08 | 2024-11-12 | NW | 1 | 50A/5 | A+B | BRUGGE-ROOSTER E | BRUGGE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4, 5, 6 en 7 Brugge buiten dienst. Spoor 3 doodspoor bereikbaar kant kust. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. | CTL | Medium |  |  | 47709
2024-11-08 | 2024-11-12 | NW | 1 | 66 | A | BRUGGE | ZEDELGEM-ROOSTER E/G | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 47709 on line 50A/5 tracks(s) A+B from BRUGGE-ROOSTER E to BRUGGE: Vernieuwing wissels Brugge Sporen 4, 5, 6 en 7 Brugge buiten dienst. Spoor 3 doodspoor bereikbaar kant kust. Sporen 1 en 2 enkel bereikbaar via bundels. | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 47709
2024-11-08 | 2024-11-12 | SE | 1 | 162 | A+B | GRUPONT | HATRIVAL | Weekend | Continuous | 22:15 | 05:00 | Travaux Axe 3 Grupont-Hatrival: travaux OA | CTL | Medium |  |  | 47363
2024-11-08 | 2024-11-12 | SE | 2 | 162 | A+B | HAVERSIN | ROCHEFORT-JEMELLE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:20 | Travaux caténaire . massifs / poteaux/ CDPA / feeder / R3 mixte / démontage caténaire existante Rq 333 : rq suite semestrielle à replanifier (voir commentaire) demande reporter vers décembre, mais pas pendant le WE de changement plan de transport- | CTL | Medium | A coordonner avec travaux OA prévu ce we-là sur Grupont-Hatrival du 8 au 12/11/24 |  | 60138
2024-11-08 | 2024-11-12 | SE | 3 | 44 | A+B | PEPINSTER-CITE | SPA-GERONSTERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW Entretien manuel et mécanisés de la voie courante Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium |  |  | 55097
2024-11-08 | 2024-11-12 | SW | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes WE 3 jrs de chapes + Maintenance Z3. 51 P4+ | CTL | Medium | CTL de WE ART 2 semaines 2 min | HKM à adapter | 55569
2024-11-08 | 2024-11-18 | SE | 1 | 166 | B | BEAURAING | VONECHE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement ballast par train C75 (phase 1 : VB). | SAVU | High |  | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE | 47812
2024-11-09 | 2024-11-10 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61589
2024-11-09 | 2024-11-10 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60427
2024-11-09 | 2024-11-10 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60427 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60427
2024-11-09 | 2024-11-10 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60427 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60427
2024-11-09 | 2024-11-10 | SE | 3 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies Gembloux / Rhisnes + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49200
2024-11-09 | 2024-11-10 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.c MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 octobre 2021 | SAVU | Minor_AdHoc | Mise hors service Zone 17 : SAVU L130 FCL/Le Campinaire + Faisceaux A et B en CDS côté Namur +Faisceaux K et D inaccessibles |  | 49321
2024-11-09 | 2024-11-10 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL EST | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 49321 on line 130 tracks(s) B from CHATELET-GRIL EST to CHATELET: Aménagement Châtelet 46Ai - 46BI - 48I - 47I - 01J - 02AJ - Phase 2.c MSH faisceau A + Trapèze de Châtelet du Cas elec 27331 Dossier de concertation validé le 28 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 49321
2024-11-09 | 2024-11-10 | SW | 2 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z8.52 Mise HS P4+ - Zone 8 AI52 | CTL | Medium | P4+ |  | 46538
2024-11-09 | 2024-11-10 | SW | 3 | 118 | A+B | MONS | Y.SAINT-VAAST | Weekend | Continuous | 06:00 | 16:00 | Maintenance Z.8.53 + Z11.52 P4 | CTL | Medium |  |  | 56439
2024-11-09 | 2024-11-11 | CE | 2 | 26 | A+B | Y.RUE DE BRUEL | Y.CINQUANTENAIRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | P085306 BVL L26 Y Bruul - Y50. Y Bruulstraat is niet inbegrepen. | CTL | Medium | TLO tussen Y Bruulstr en Y50 | Info Racc | 59648
2024-11-09 | 2024-11-11 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58041
2024-11-09 | 2024-11-11 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58147
2024-11-09 | 2024-11-11 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | railvernieuwing nodig wegens veel railfouten) | CTL | Medium |  |  | 58343
2024-11-09 | 2024-11-11 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst Start R6 wegens geen CBP mogelijk R5/R6 R5/R6 DOES met CoLT 58581 | CTL | Medium |  |  | 58574
2024-11-10 | 2024-11-10 | NE | 3 | 11 | A+B | Y.SCHIJN | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 06:30 | 18:00 | Onderhouswerken aan de sporen, wissels sienen, sk's, ... | CTL | Medium |  |  | 61616
2024-11-10 | 2024-11-10 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60006
2024-11-11 | 2024-11-15 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Week | Night | 23:20 | 04:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58344
2024-11-11 | 2024-11-15 | NE | 3 | 139 | A+B | LEUVEN | SINT-JORIS-WEERT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E5722 |  | 60244
2024-11-11 | 2024-11-15 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59889
2024-11-11 | 2024-11-16 | SE | 1 | 42 | A+B | RIVAGE | GOUVY | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Criblage voie U Renouvellement RTB dans les voies A et B du tunnel de Trois-Ponts Contraintes et finitions | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Trois-Pont incluse CTL entre fin des quais de Trois-Ponts et Vielsalm ART de stabilisation de bk 55223 à 55568 (350m) 3 minutes du 4/11 au 15/11 |  | 47013
2024-11-11 | 2024-11-16 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 22:00 | 04:45 | Travaux SNCF Gare de Jeumont fermée | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59251
2024-11-12 | 2024-11-15 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 04:50 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Minor_AdHoc | perrons mechelen inclusief BD alternatief E3323-E2644-E1794 |  | 58182
2024-11-12 | 2024-11-15 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58582
2024-11-12 | 2024-11-15 | SE | 3 | 140 | * | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Week | Continuous | 08:00 | 16:00 | Maintenance voies 9 et 10 en gare d'Ottignies MHS zone voies 120,119,140,996 (Voie B L140): points de limites entre les OR- talon 12R / Talon 16AR-Talon 19BR | CTL | Medium | voies 9 et 10 HS entre les 19BR/16AR et OR/12R -> une voie HS continu et l'autre de jour 8h-16h |  | 51113
2024-11-12 | 2024-11-15 | SW | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Finitions | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de semaine |  | 55568
2024-11-12 | 2024-11-25 | SW | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2min Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes | ART | Minor_AdHoc | ART 2 semaines 2 min | HKM à adapter | 61376
2024-11-13 | 2024-11-15 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57802
2024-11-14 | 2024-11-14 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60117
2024-11-15 | 2024-11-17 | SW | 2 | 287 | A | ATH | GHISLENGHIEN | Weekend | Continuous | 13:00 | 23:00 | Mise en service - Renouvellement des CVs et PNs | CTL | Medium |  |  | 50565
2024-11-15 | 2024-11-18 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie (bijkomend) colt 60289 | CTL | Medium | alternatief E2645-E2644 |  | 58345
2024-11-15 | 2024-11-18 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen (58127) | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59923
2024-11-15 | 2024-11-18 | NW | 1 | 75 | A+B | Y.BETHUNE | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | TLO-Weekend voor onderhouds werken minimum van 2 weekends per jaar, 1 weekend maart/april + 1 weekend oktober/november buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken mogelijk Ingekort tot Y-bethune door combinatie m | CTL | Medium |  |  | 47300
2024-11-15 | 2024-11-18 | NW | 2 | 66 | A+B | Y.KORTRIJK-WEST | LICHTERVELDE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Indienstname PLP Lichtervelde - Roeselare Stations niet inbegrepen Testritten op zondag tot op de perrons van Lichtervelde en Roeselare in overleg met regelaar | CTL | Medium |  |  | 57582
2024-11-15 | 2024-11-18 | SE | 1 | 161 | A+B | BRUXELLES-LUXEMBOURG | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE CTL RER Watermael - Ottignies | CTL | Medium | ART à définir, maximum 2' | HKM à adapter | 49264
2024-11-15 | 2024-11-18 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48635
2024-11-15 | 2024-11-18 | SW | 1 | 130 | A+B | AUVELAIS | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | Maintenance Z15. 51 P4+ + PS 87,100 - travaux en-dessous du tablier | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48835
2024-11-15 | 2024-11-18 | SW | 2 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:40 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 1 - Nuits de préparation à la démolition Phase 1.1 - CTL de WE en continu pour travaux au niveau de la 1ère travée située au-dessus des L75 VA+L75 VB e | CTL | Medium | Les AW 03K, 04AK, 04BK/05AK, 10 AK, 11 AK restent parcourables |  | 57188
2024-11-15 | 2024-12-09 | CE | 1 | 27D | * | Y.SCHAERBEEK-CARWASH | SCHAERBEEK-GROUPE R | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:30 | Herinrichting kop bundel R naast bundel V: sporen 745 tem 749 | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 745 tem 749 bundel R onbeschikbaar. Uitbreidingen tijdens de nachten en weekends. |  | 49964
2024-11-15 | 2024-11-18 | SE | 2 | 154 | A/B | LUSTIN | DINANT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien AS , traitement zone boueuse Rq 333 : Suite rq semestrielle : à replanifier hors période ART suite chantier ART 50024 sera replan cf CR -> incompatibilité ne sera plus d'actualité | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 18/11 au 21/11 (fin probable) |  | 57693
2024-11-16 | 2024-11-17 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59104
2024-11-16 | 2024-11-17 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59103
2024-11-16 | 2024-11-17 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59423
2024-11-16 | 2024-11-17 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60412
2024-11-16 | 2024-11-17 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60412 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60412
2024-11-16 | 2024-11-17 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60412 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60412
2024-11-16 | 2024-11-17 | SE | 3 | 165 | A+B | HALANZY | Y.AUBANGE | Weekend | Continuous | 23:00 | 15:00 | Maintenance Interventions Programmées | CTL | Medium |  |  | 46689
2024-11-16 | 2024-11-17 | SE | 3 | 49 | A+B | WELKENRAEDT | EUPEN | Weekend | Continuous | 06:00 | 20:00 | Linked to coupure nr 55131 on line 37 tracks(s) A+B from WELKENRAEDT to Y.HAMMERBRUCKE: Maintenance Z26.42 Entretien manuel et mécanisés des AW de Welkenraedt 08BK, 09K, 10K, 11AK, 12K, 30AK, 14K, 15K Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium |  |  | 55131
2024-11-16 | 2024-11-17 | SW | 2 | 90 | A | LESSINES | GERAARDSBERGEN | Weekend | Continuous | 07:00 | 18:00 | Remplacement des CV50Hz par CV Jade | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure des signaux MX-F.37 à P-M.2 |  | 56835
2024-11-16 | 2024-11-18 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58042
2024-11-16 | 2024-11-18 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:50 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inclusief BD |  | 58179
2024-11-16 | 2024-11-18 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:20 | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat+onderhous wissel antwerpen centraal -1 perronsporen 11-12-13-14 | CTL | Medium | nog te bepalen |  | 59731
2024-11-16 | 2024-11-18 | NW | 3 | 50 | A+B | DENDERLEEUW | AALST | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | onderhoud Aalst - Denderleeuw | CTL | Medium |  |  | 60813
2024-11-17 | 2024-11-17 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60007
2024-11-17 | 2024-11-17 | SE | 2 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | MES ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 61180
2024-11-17 | 2024-11-17 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Day | 06:00 | 15:45 | Linked to coupure nr 61180 on line 24 tracks(s) A+B from Y.GLONS to MONTZEN-FRONTIERE: MES ETCS L2-IL_SE_P030_L24_Glons - Montzen (without border)_ETCS meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61180
2024-11-17 | 2024-11-18 | NW | 3 | 66 | * | KORTRIJK | Y.LEIEBRUG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Wisselverbindingen Kortrijk Kant Brugge: vernieuwen rijdraad en I's - JVS geen verkeer kant Kust / Moeskroen * verplaatst naar WE46 om te combineren met PLP L66 + onderhoud L75 | CTL | Medium |  |  | 58769
2024-11-17 | 2024-11-18 | NW | 3 | 75 | A+B | KORTRIJK | Y.BETHUNE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58769 on line 66 tracks(s) * from KORTRIJK to Y.LEIEBRUG: Wisselverbindingen Kortrijk Kant Brugge: vernieuwen rijdraad en I's - JVS geen verkeer kant Kust / Moeskroen * verplaatst naar WE46 om te combineren met PLP L66 + onderho | CTL | Medium |  |  | 58769
2024-11-17 | 2024-11-18 | NW | 3 | 75C | A+B | Y.BETHUNE | KORTRIJK | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58769 on line 66 tracks(s) * from KORTRIJK to Y.LEIEBRUG: Wisselverbindingen Kortrijk Kant Brugge: vernieuwen rijdraad en I's - JVS geen verkeer kant Kust / Moeskroen * verplaatst naar WE46 om te combineren met PLP L66 + onderho | CTL | Medium |  |  | 58769
2024-11-17 | 2024-11-24 | SE | 1 | 43 | A | ANGLEUR | TILFF | AllWeek | Continuous | 23:00 | 16:00 | Criblage de Ballast (entre BK 500 et BK 2300) De jours : ballastage, bourrage De nuit : criblage dans la CTL Dossier de concertation validé en octobre 2021 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuits (Lu/Ma à Je/Ve) de minimum 6h00 (23:00-5:00) ART de protection/stabilisation en voie B à 60km/h (3' HKV / 4' HKM) du 17 au 29/11 |  | 49911
2024-11-18 | 2024-11-18 | SE | 3 | 130 | A/B | NAMUR | FLAWINNE | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49067
2024-11-18 | 2024-11-22 | NE | 2 | 53 | A+B | MUIZEN-ROOSTER T | LEUVEN | Week | Night | 23:20 | 05:00 | herelectrificatie (bijkomend) + railvernieuwing colt 58346? | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 60290
2024-11-18 | 2024-11-22 | NE | 3 | 12 | A+B | ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN | Y.HOLLAND | Week | Night | 23:25 | 04:00 | onderheid SIG Y luchtbal en onderhoud wissel Y Antwerpen-luchtbal | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2573-E2594 |  | 60122
2024-11-18 | 2024-11-22 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59890
2024-11-18 | 2024-11-22 | NE | 3 | 59 | A+B | Y.OOST BERCHEM | Y.MELSELE | Week | Night | 23:50 | 04:35 | onderhoud SIG +onderhoud wissels en overwegen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E744 |  | 60129
2024-11-18 | 2024-11-22 | SW | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes CTL finition + levé ART | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de semaine |  | 55570
2024-11-18 | 2024-11-23 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Week | Night | 23:10 | 04:00 | Afwerkingsnachten na TLO-Weekend voor onderhouds werken minimum van 2 weekends per jaar, 1 weekend maart/april + 1 weekend oktober/november buiten dienst van inritseinen Moeskroen tot inritseinen Kortrijk samenwerken mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47667
2024-11-18 | 2024-11-23 | SE | 1 | 42 | A+B | RIVAGE | GOUVY | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Criblage voie U Renouvellement RTB dans les voies A et B du tunnel de Trois-Ponts Contraintes et finitions | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Trois-Pont incluse CTL entre fin des quais de Trois-Ponts et Vielsalm ART de stabilisation de bk 55223 à 55568 (350m) 3 minutes du 4/11 au 15/11 |  | 59437
2024-11-18 | 2024-11-29 | SE | 1 | 165 | B | Y.AUBANGE | HALANZY | Week | Day | 07:30 | 16:00 | Sécurisation des pistes suite renouvellement ballast par train C75 à Aix-sur-Cloie VB. | SAVU | Minor_AdHoc |  | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE | 47763
2024-11-18 | 2024-12-16 | SE | 1 | 166 | B | BEAURAING | VONECHE | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART stabilisation 5' Renouvellement ballast par train C75 (phase 1 : VB + phase 2: VA) | ART | Minor_AdHoc | Phase 1 : ART de stabilisation à 40 (trois semaines) Phase 2 : ART de stabilisation à 40 (trois semaines) --- réutilisation des ART de la phase 1. |  | 48259
2024-11-18 | 2024-12-16 | SE | 1 | 166 | B | BEAURAING | VONECHE | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART stabilisation 5' Renouvellement ballast par train C75 (phase 1 : VB + phase 2: VA) | ART | Minor_AdHoc | Phase 1 : ART de stabilisation à 40 (trois semaines) Phase 2 : ART de stabilisation à 40 (trois semaines) --- réutilisation des ART de la phase 1. |  | 48259
2024-11-19 | 2024-11-22 | NW | 2 | 53 | B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels + Vernieuwen rails DOES wegens geen CBP - FDR SP IV tem IX mee buiten dienst, bundel toegankelijk kan FM, CDS 108 mee BD | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58583
2024-11-19 | 2024-11-22 | NW | 3 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 *R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58552
2024-11-19 | 2024-11-23 | NW | 3 | 66 | A+B | LICHTERVELDE | Y.KORTRIJK-WEST | Week | Night | 00:10 | 04:30 | Vernieuwen rails Lichtervelde kp 29 145 - Roeselare Kp 36 497 | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc | 57803
2024-11-20 | 2024-11-20 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60098
2024-11-22 | 2024-11-25 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | WE SAVU RER Watermael-Bakenbos | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir - maximum 2' |  | 49257
2024-11-22 | 2024-11-25 | CE | 2 | 94 | A+B | HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:20 | Afschaffen OW L94 area CE | CTL | Medium | TLO in continu |  | 58603
2024-11-22 | 2024-11-25 | NE | 3 | 21D | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | GENK | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59952
2024-11-22 | 2024-11-25 | SE | 1 | 166 | A | BEAURAING | VONECHE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement ballast par train C75 (phase 2 : VA). | SAVU | Minor_AdHoc |  | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE | 47813
2024-11-22 | 2024-11-25 | SE | 2 | 43 | A+B | ANGLEUR | RIVAGE-MARCHANDISES | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Modernisation de la signalisation en PLP du block automatique Angleur Tilff avec suppression PN 7 et 8 Mise en service | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 46971
2024-11-22 | 2024-11-25 | SE | 2 | 49 | S | WELKENRAEDT | RAEREN | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien de PN | CTL | Medium | CTL entre Welkenraedt (talon AW 12K non engagé) et Eupen signal K-R.53 |  | 56275
2024-11-22 | 2024-11-25 | SE | 3 | 130 | A | HAM-SUR-SAMBRE | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu | SAVU | Minor_AdHoc | une voie hors service en continu | HKM à adapter | 47159
2024-11-22 | 2024-11-25 | SW | 2 | 140 | A+B | MARCINELLE | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Maintenance Z4. 51 P4+ + Renouvellement complet des PN | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 49117
2024-11-22 | 2024-11-25 | SW | 2 | 94 | A+B | TOURNAI | FROYENNES | Weekend | Continuous | 23:20 | 04:40 | PI situé au km 84.380 de la L94 CTL de WE en continu pour le remplacement des appuis en acier noble | CTL | Medium | CTL de WE en continu |  | 57336
2024-11-23 | 2024-11-23 | SE | 3 | 139 | A/B | WAVRE | OTTIGNIES | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes+ maintenances infrastructure et contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48874
2024-11-23 | 2024-11-24 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59106
2024-11-23 | 2024-11-24 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59105
2024-11-23 | 2024-11-24 | SE | 3 | 161 | A/B | NAMUR | RHISNES-SAS | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite périodique + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | Savu alternatif VA/VB , de 8h à 16 h |  | 49214
2024-11-23 | 2024-11-24 | SW | 2 | 116/1 | A+B | Y.FAMILLEUREUX | Y.BOIS-D'HAINE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Linked to coupure nr 56291 on line 117 tracks(s) A+B from BRAINE-LE-COMTE to MANAGE: Maintenance Z.3.53 en P4 + Maintenance Zone Z09.52 | CTL | Medium |  |  | 56291
2024-11-23 | 2024-11-24 | SW | 2 | 117 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | MANAGE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.3.53 en P4 + Maintenance Zone Z09.52 | CTL | Medium |  |  | 56291
2024-11-23 | 2024-11-24 | SW | 3 | 130C | A+B | CHATELET | CHARLEROI-SUD | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z13. 51 (P4+) | CTL | Medium | Mise hors service en une zone, voici les détails: L130C Voie A Charleroi-Sud Châtelet FX5-I. 20 I-H. 20 Voie B FX6-I. 21 IX-H. 20 |  | 48839
2024-11-23 | 2024-11-25 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58043
2024-11-23 | 2024-11-25 | NE | 2 | 19 | A+B | MOL | HAMONT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | vernieuwen bevestiging spoorstaven aan dde brug Kempisch kanaal herlading ROCS op 27/10 van 00:30 tot 04:30 ===>geen bewerkingen door seinhuis mogelijk + aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt (colt59924) | CTL | Medium |  |  | 58129
2024-11-23 | 2024-11-25 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) | CTL | Medium |  |  | 58347
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | BRUGGE | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium | TLO 50A+ 50A5+ 50A6 +50D |  | 59007
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 50A/5 | A+B | Y.OOSTKAMP | BRUGGE-ROOSTER E | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59007 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 59007
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 50A/6 | A+B | GENT-ROOSTER SNEPBRUG | Y.ASSELS | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59007 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 59007
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 50D | A+B | Y.ASSELS | LANDEGEM-ROOSTER G/H/L | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59007 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to BRUGGE: Aanleg 3de en 4de spoor L50D + massificatiewerken | CTL | Medium |  |  | 59007
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 Reserveweekend | CTL | Medium |  |  | 58551
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Medium |  |  | 58576
2024-11-23 | 2024-11-25 | NW | 2 | 55 | A+B | WONDELGEM | ZELZATE-GRENS | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | L55 Wondelgem-Zelzate Vernieuwing treindetectie Testritten op zondag tot op perrons te Wondelgem in overleg met de regelaar | CTL | Medium |  | Info Racc | 57580
2024-11-23 | 2024-11-25 | SE | 2 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 05:00 | Entretien des PN + maintenance massifiée + Travaux ES | CTL | Medium | ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: à partir du 23/11 au 02/12 Perte de temps: HKV: 2' HKM: 1,9' | HKM à adapter | 50638
2024-11-23 | 2024-11-25 | SE | 2 | 154 | A/B | YVOIR | Y.NEFFE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 07:00 | Mise en service EBP-PLP : gare de Dinant + BA (Dinant-Anseremme) + Anseremme. | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU par la voie B du Sa 23/11 à 06h00 au Di 24/11 à 07H00 CTL du Sa 23/11 à 23H00 au Di 24/11 à 07H00. SAVU par la voie A du Di 24/11 à 07h00 au Lu 25/11 à 07h00 | HKM à adapter | 57896
2024-11-24 | 2024-11-24 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58667
2024-11-24 | 2024-11-24 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60008
2024-11-24 | 2024-11-24 | SE | 3 | 139 | A/B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visites des postes - maintenances diverses et révisions | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif voie A et voie B - 8h/16h | HKM à adapter | 48883
2024-11-25 | 2024-11-25 | NW | 3 | 50L/3 | * | OOSTENDE-BUNDEL A | OOSTENDE-BUNDEL A | Week | Day | 08:00 | (vide) | Vernieuwing Bundelspoor | Autre | Minor_AdHoc | Sporen 409 en 411 buiten dienst van 08u tot 16u |  | 60871
2024-11-25 | 2024-11-29 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-OOST | Y.HOLLAND | Week | Night | 22:30 | 05:30 | onderhoud wissels en sporen te Antwerpen Schijnpoort inrit bundel E inclusief bundelkoppen C,E | CTL | Minor_AdHoc | geen toegang tot bundel E geen toegang bundel D kant Y antwerpen-Oost |  | 60219
2024-11-25 | 2024-11-29 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Week | Night | 23:20 | 04:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie colt 60291 | CTL | Minor_AdHoc | alternatief E2645-E2644 |  | 58348
2024-11-25 | 2024-11-29 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | HAMONT-GRENS | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt + vernieuwen bevestiging spoorstaven aan brug kanaal Beverlo-Balen | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59891
2024-11-25 | 2024-11-29 | NE | 3 | 21D | A+B | Y.BOKSBERGHEIDE | GENK | Week | Night | 23:20 | 04:40 | Onderhoud | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59953
2024-11-25 | 2024-11-29 | SE | 1 | 42 | A+B | RIVAGE | GOUVY | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Criblage voie U Renouvellement RTB dans les voies A et B du tunnel de Trois-Ponts Contraintes et finitions | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Trois-Pont incluse CTL entre fin des quais de Trois-Ponts et Vielsalm ART de stabilisation de bk 55223 à 55568 (350m) 3 minutes du 4/11 au 15/11 |  | 59438
2024-11-25 | 2024-11-30 | SW | 2 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des Tabliers métalliques + 5chapes Finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55571
2024-11-25 | 2024-12-02 | SE | 2 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2 min Entretien des PN + maintenance massifiée + Travaux ES | ART | Minor_AdHoc | ART protection et stabilisation: Longueur: 100 mètres Vitesse réduite: 40 km/h Date de mise en vigueur: à partir du 23/11 au 02/12 Perte de temps: HKV: 2' HKM: 1,9' | HKM à adapter | 59494
2024-11-25 | 2024-12-07 | SE | 1 | 43 | A+B | ANGLEUR | TILFF | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage de Ballast (entre BK 500 et BK 2300) Finitions Dossier de concertation validé en octobre 2021 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 49912
2024-11-25 | 2024-12-09 | SE | 1 | 43 | A | ANGLEUR | TILFF | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | ART 2min Criblage de Ballast (entre BK 500 et BK 2300) ART de stabilisation Dossier de concertation validé en octobre 2021 | ART | Minor_AdHoc | ART 2' |  | 52733
2024-11-26 | 2024-11-29 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 04:00 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Minor_AdHoc | perrons mechelen inclusief BD |  | 58183
2024-11-26 | 2024-11-29 | NW | 2 | 53 | B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels + Vernieuwen rails DOES wegens geen CBP - FDR SP IV tem IX mee buiten dienst, bundel toegankelijk kan FM, CDS 108 mee BD | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58584
2024-11-26 | 2024-11-30 | NW | 2 | 50 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59240 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.MEULEWIJK: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP - Meulewijk DOES L50 SP A Y West - FGSP Perronsporen XII tem VII (alternatief stappenplan) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59240
2024-11-26 | 2024-11-30 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP - Meulewijk DOES L50 SP A Y West - FGSP Perronsporen XII tem VII (alternatief stappenplan) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59240
2024-11-26 | 2024-11-30 | NW | 2 | 50E | A | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59240 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.MEULEWIJK: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP - Meulewijk DOES L50 SP A Y West - FGSP Perronsporen XII tem VII (alternatief stappenplan) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59240
2024-11-26 | 2024-11-30 | NW | 3 | 51B | A | Y.PELIKAAN | KNOKKE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Fietstunnel sportcentra Heist KP 112.000-112.100 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58554
2024-11-29 | 2024-12-02 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium | geen verkeer L12 tussen Antwerpen luchtbal en Kapellen |  | 58055
2024-11-29 | 2024-12-02 | NE | 2 | 12 | A+B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | onderhoud wissels Antwerpen-centraal volledig verdiep +1 (perronsporen 1-6) samen met werkaanvraag L59/1 | CTL | Medium |  |  | 60083
2024-11-29 | 2024-12-02 | NE | 2 | 59/1 | A+B | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.NOORD BERCHEM | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | onderhoud wissels Antwerpen-centraal volledig verdiep +1 (perronsporen 1-6) samen met werkaanvraag L12 | CTL | Medium |  |  | 60082
2024-11-29 | 2024-12-02 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59925
2024-11-29 | 2024-12-02 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:45 | WE SAVU RER Bakenbos-Ottignies | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | ART à définir, maximum 2' |  | 49252
2024-11-29 | 2024-12-02 | SE | 1 | 166 | A | BEAURAING | VONECHE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement ballast par train C75 (phase 3 : révision VB). | SAVU | Minor_AdHoc |  | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE | 47814
2024-11-29 | 2024-12-02 | SE | 3 | 39 | S | WELKENRAEDT | MONTZEN-GRIL Q | Weekend | Continuous | 23:00 | 06:00 | Entretien de PN | CTL | Medium | CTL entre Welkenraedt (talon AW 04AK non engagé) et Montzen (talon AW 07K non engagé) |  | 56274
2024-11-29 | 2024-12-02 | SE | 3 | 154 | A/B | YVOIR | Y.NEFFE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Entretien AS traitement zone boueuse | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU EN CONTINU AVEC LES CTL/NUIT CLASSIQUE sam/dim et dim/lun ART en voies A et B. V 40 km/h. HKV : 2 minutes / HKM : 2 minutes du 02/12 au 05/12 (fin probable) |  | 57695
2024-11-30 | 2024-12-01 | NE | 2 | 52 | A | PUURS | Y.ANTWERPEN-ZUID | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59108
2024-11-30 | 2024-12-01 | NE | 2 | 59 | A | ZWIJNDRECHT-ROOSTER D | Y.WEST BERCHEM | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | werken NMBS/brug antwerpen zuid (zonder plaatsing van extra isolatoren) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59107
2024-11-30 | 2024-12-01 | SW | 1 | 130 | A+B | AUVELAIS | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z15.51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 48832
2024-11-30 | 2024-12-01 | SW | 2 | 90 | B | LESSINES | GERAARDSBERGEN | Weekend | Continuous | 07:00 | 18:00 | Remplacement des CV50Hz par CV Jade | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure des signaux M-F.37 à PX-M.2 |  | 56836
2024-11-30 | 2024-12-01 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z6.53 en P4 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 55976
2024-11-30 | 2024-12-02 | CE | 2 | 161/1 | S | Y.PONT-DE-LA-SENNE | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58407 on line 50 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.BOCKSTAEL: Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbe | CTL | Medium |  | Omleiden via L26 | 58407
2024-11-30 | 2024-12-02 | CE | 2 | 26B | A+B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58407 on line 50 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.BOCKSTAEL: Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbe | CTL | Medium |  | Omleiden via L26 | 58407
2024-11-30 | 2024-12-02 | CE | 2 | 28(1) | A+B | Y.LAEKEN | Y.PANNENHUIS | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Linked to coupure nr 58407 on line 50 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.BOCKSTAEL: Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbe | CTL | Medium |  | Omleiden via L26 | 58407
2024-11-30 | 2024-12-02 | CE | 2 | 50 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.BOCKSTAEL | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Onderhoudszone FBN_12/FSR_06 Area CE volgens onderhoudskalender 2024. Buitendienststelling van L50 tussen FBN Rooster F (E/EX-F8) en Y Bockstael (niet inbegrepen) Bijkomend aftakkingen van L28(1) tussen Y Laken en Y Pannenhuis (niet inbegrepen) en v | CTL | Medium | Alle goederenverkeer langs L26 | Omleiden via L26 | 58407
2024-11-30 | 2024-12-02 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58044
2024-11-30 | 2024-12-02 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inclusief BD alternatief E3323-E2644-E1794 |  | 58180
2024-11-30 | 2024-12-02 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | railvernieuwing spoor A (nodig wegens veel railfouten) + herelectrificatie (bijkomend) colt 60292 | CTL | Medium | alternatief E2645-E2644 |  | 58349
2024-11-30 | 2024-12-02 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-RODENHUIZE | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 05 Schuitstraat; ovonde boven het spoor | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58501
2024-11-30 | 2024-12-02 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58495
2024-11-30 | 2024-12-02 | NW | 2 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58789 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58789
2024-11-30 | 2024-12-02 | NW | 2 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten dienst stellingen meer op de sporen VII tem XII) (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58789
2024-11-30 | 2024-12-02 | NW | 2 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58789 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50E FGSP-Y West Driehoek Ledeberg DOES L50 FGSP-Y West Driehoek Ledeberg Perron I tem VI (geen continue buiten | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58789
2024-11-30 | 2024-12-02 | NW | 2 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | ZOTTEGEM | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:50 | Onderhoud Denderleeuw-Zottegem | CTL | Medium |  |  | 60869
2024-12-01 | 2024-12-01 | CE | 2 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Weekend | Night | 01:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 58625 on line 36N tracks(s) A+B from Y.PONT ALBERT to Y.DIEGEM: Indienststelling zone N FSR: upgrade SI | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM om te leiden. | 58625
2024-12-01 | 2024-12-01 | CE | 2 | 27 | A+B | SCHAERBEEK | Y.HAREN-NORD | Weekend | Night | 01:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 58625 on line 36N tracks(s) A+B from Y.PONT ALBERT to Y.DIEGEM: Indienststelling zone N FSR: upgrade SI | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM om te leiden. | 58625
2024-12-01 | 2024-12-01 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58668
2024-12-01 | 2024-12-01 | NE | 3 | 34 | A+B | HASSELT | TONGEREN | Weekend | Night | 00:30 | 05:00 | afschaffen 7 overwegen Bilzen werken tijdens het voorziene werkvenster | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60009
2024-12-02 | 2024-12-06 | NE | 2 | 12 | A+B | Y.ANTWERPEN-SCHIJNPOORT | Y.LUCHTBAL | Week | Night | 22:45 | 04:45 | onderhoud wissels en sporen te ANtwerpen Schijnpoort inrit bundel F inclusief bundelkoppen F, D | CTL | Minor_AdHoc | geen toegang tot bundel F geen toegang bundel D kant Y luchtbal |  | 60216
2024-12-02 | 2024-12-06 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 23:50 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58151
2024-12-02 | 2024-12-06 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Week | Night | 23:30 | 04:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58350
2024-12-02 | 2024-12-06 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59892
2024-12-02 | 2024-12-06 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc | 3 semaines CTL de nuit |  | 48769
2024-12-03 | 2024-12-06 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 04:50 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Minor_AdHoc | perrons mechelen inclusief BD |  | 58184
2024-12-03 | 2024-12-06 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-RODENHUIZE | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 05 Schuitstraat; ovonde boven het spoor * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58504
2024-12-03 | 2024-12-06 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Week | Night | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug * R5/R6 in weekend TLO | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 58499
2024-12-03 | 2024-12-07 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58585
2024-12-05 | 2024-12-05 | SW | 3 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Day | 09:30 | 15:50 | Maintenance Z.6.53 Mise HS en P2 | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 55953
2024-12-06 | 2024-12-09 | NE | 1 | 12 | A+B | Y.SINT-MARIABURG | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:00 | oude landen 301 | CTL | Medium | geen verkeer tussen Antwerpen luchtbal en Kapellen |  | 58056
2024-12-06 | 2024-12-09 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59926
2024-12-06 | 2024-12-09 | NW | 2 | 217 | S | Y.NOORD EVERSTEIN | EVERGEM-OVERDAM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58523
2024-12-06 | 2024-12-09 | NW | 2 | 55A | S | Y.RINGVAART | LANGERBRUGGE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Linked to coupure nr 58523 on line 217 tracks(s) S from Y.NOORD EVERSTEIN to EVERGEM-OVERDAM: 227331: R4WO W9 Zeeschipstraat - Evergemsestwg ringvaartbruggen - vernieuwde tunnel | CTL | Medium |  | Info Racc | 58523
2024-12-06 | 2024-12-09 | SE | 1 | 166 | A | BEAURAING | VONECHE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement ballast par train C75 (phase 4 : révision VA). | SAVU | Minor_AdHoc | Athus-Meuse = pas de CTL -> travail en journée avec ART de protection. ART de protection à 40. | restriction capacité importante -> Partie HKM dévies via ANE | 47815
2024-12-06 | 2024-12-09 | SE | 3 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | VIELSALM | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:00 | Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium | La limite de MHS du côté Vielsalm sera un SMA au droit du signal OX-V.45 (BK 66.153) pour traiter le PN 11 à la BK 65.580 |  | 55082
2024-12-06 | 2024-12-09 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min | HKM à adapter | 48636
2024-12-06 | 2024-12-09 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de finition | CTL | Medium | 1 weekend CTL (7-8/12) |  | 59337
2024-12-07 | 2024-12-07 | SE | 3 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Day | 08:00 | 16:00 | Visite de voies A et B + maintenance infrastructure + contrôles | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU alternatif 8h/16h |  | 49177
2024-12-07 | 2024-12-08 | NW | 3 | 204 | A+B | GENT-NOORD | LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2 | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60428
2024-12-07 | 2024-12-08 | NW | 3 | 204/1 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.FARMANSTRAAT | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60428 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60428
2024-12-07 | 2024-12-08 | NW | 3 | 58/2 | A+B | GENT-ZEEHAVEN | Y.MUIDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Linked to coupure nr 60428 on line 204 tracks(s) A+B from GENT-NOORD to LIJN 204-KRUISING LIJN 58/2: Reservatie onderhoud Van Gent-Zeehaven BT 18BF & BT 20F tot Gent-Noord uitritseinen bundel Kennedy | CTL | Medium |  | Info Racc | 60428
2024-12-07 | 2024-12-08 | SE | 2 | 130 | A+B | NAMUR | AUVELAIS | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 + électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu VA + VB départ L144 | CTL | Medium |  |  | 50429
2024-12-07 | 2024-12-08 | SE | 2 | 130/1 | A | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50429 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 + électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu VA + VB départ L144 | CTL | Medium |  |  | 50429
2024-12-07 | 2024-12-08 | SE | 2 | 144 | A | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Linked to coupure nr 50429 on line 130 tracks(s) A+B from NAMUR to AUVELAIS: Mini CTL pour maintenance globale L130 + L130/1 + L144 + électrification gare Jemeppe-sur-Sambre électrification en continu VA + VB départ L144 | CTL | Medium |  |  | 50429
2024-12-07 | 2024-12-08 | SW | 2 | 130 | A+B | TAMINES | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Weekend | Continuous | 23:40 | 14:50 | Maintenance Z19. 51 Mini CTL | CTL | Medium |  |  | 49168
2024-12-07 | 2024-12-08 | SW | 3 | 116 | A+B | MANAGE | LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Maintenance Z10.52 Mise HS P4 - Zone 10 AI52 | CTL | Medium |  | InfoRacc | 49153
2024-12-07 | 2024-12-08 | SW | 3 | 116/1 | A+B | Y.BOIS-D'HAINE | Y.FAMILLEUREUX | Weekend | Continuous | 06:00 | 22:00 | Linked to coupure nr 49153 on line 116 tracks(s) A+B from MANAGE to LA LOUVIERE-GARE INDUSTRIELLE: Maintenance Z10.52 Mise HS P4 - Zone 10 AI52 | CTL | Medium |  | InfoRacc | 49153
2024-12-07 | 2024-12-09 | NE | 2 | 11 | A+B | Y.STABROEK | ANTWERPEN-D.S.-BASF | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | aanleg 2de spoor (7,5km) | CTL | Medium |  |  | 58045
2024-12-07 | 2024-12-09 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58154
2024-12-07 | 2024-12-09 | NE | 2 | 53 | A+B | HAMBOS | Y.DIJLEBRUG | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | railvernieuwing (nodig wegens veel railfouten) | CTL | Medium |  |  | 58351
2024-12-07 | 2024-12-09 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-RODENHUIZE | GENT-NOORD | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 05 Schuitstraat; ovonde boven het spoor | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58502
2024-12-07 | 2024-12-09 | NW | 2 | 204 | A+B | GENT-ZEEHAVEN-SIFFERDOK | GENT-RODENHUIZE | Weekend | Continuous | 00:10 | 04:00 | 227331 R4WO knooppunt 07bis Piratenstraat; brug intern havenverkeer en fietsbrug | CTL | Medium |  | Info Racc. | 58496
2024-12-07 | 2024-12-09 | NW | 2 | 50 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58790 on line 50A tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.MEULEWIJK: Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP - Meulewijk DOES L50 SP A Y West - FGSP Perronsporen XII tem VII (alternatief stappenplan) | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58790
2024-12-07 | 2024-12-09 | NW | 2 | 50A | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.MEULEWIJK | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters TLO L50A FGSP - Meulewijk DOES L50 SP A Y West - FGSP Perronsporen XII tem VII (alternatief stappenplan) | CTL | Medium |  |  | 58790
2024-12-07 | 2024-12-09 | NW | 2 | 53 | A+B | DENDERMONDE | LONDERZEEL | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:30 | Indienstname PLP L53 Dendermonde-Londerzeel Stations beide beschikbaar Testritten op zondag tot op de perrons van Dendermonde en Londerzeel in overleg met de regelaar + IDS - ETCS ETCS_IL-SMI_NW_L53 FDR-FZL | CTL | Medium |  |  | 57577
2024-12-08 | 2024-12-08 | NE | 1 | 12/1 | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | Linked to coupure nr 58669 on line 27A tracks(s) A+B from Y.DRIEHOEKSTRAAT to ANTWERPEN-LUCHTBAL: 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58669
2024-12-08 | 2024-12-08 | NE | 1 | 27A | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | ANTWERPEN-LUCHTBAL | Weekend | Day | 06:00 | 17:40 | 304 statiestraat , tussen Y laarsebeek en Y driehoekstraat | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58669
2024-12-08 | 2024-12-08 | NW | 3 | 202B | S | Y.EIVOORDE | ZEEBRUGGE-BUNDEL RAMSKAPELLE | Weekend | Day | 10:00 | 18:00 | R-419005-01 onderhoud werkveld 3421-36 AW 72R-73R-74R-74XR-75R-80R-82R-83R Bundel Ramskapelle niet bereikbaar | Autre | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 60371
2024-12-09 | 2024-12-13 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:50 | 04:00 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Minor_AdHoc | perrons mechelen inclusief BD alternatief E3123-E2644 |  | 58185
2024-12-09 | 2024-12-13 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Week | Night | 00:00 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58152
2024-12-09 | 2024-12-13 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Minor_AdHoc | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59893
2024-12-09 | 2024-12-14 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc | 3 semaines CTL de nuit |  | 59347
2024-12-10 | 2024-12-14 | NW | 2 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Week | Night | 00:10 | 04:45 | Vernieuwen wissels 01AD,01BD,02BD,02AD,03AD,03BD,04AD,04BD + Vernieuwen rails KP 9 553 - Kp 11 605 Perron I-II-III-IV buiten dienst CDS 108 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59192
2024-12-11 | 2024-12-11 | NE | 2 | 12 | A | ANTWERPEN-CENTRAAL | Y.ANTWERPEN-OOST | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal +1 Te bekijken op middellange -korte termijn | SAVU | Minor_AdHoc | L12 spoor A +perronsporen 4-5-6 |  | 60099
2024-12-12 | 2024-12-12 | NE | 2 | 27 | A+B | Y.ARENDSTRAAT | ANTWERPEN-CENTRAAL | Week | Day | 09:30 | 15:00 | onderhoud wissels antwerpen centraal (schouwen-metingen-smeren-kleine herstellingen) perronsporen 11-12-13-14 buiten dienst | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60118
2024-12-13 | 2024-12-16 | NE | 2 | 25 | A+B | VILVOORDE | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:00 | sporen 1+2 (+3) afbraak trapkooien perrons 1-2-3 Vilvoorde ==>sporen 1+2+3 buiten dienst | CTL | Medium | geen verkeer sporen 1+2+3 |  | 58155
2024-12-13 | 2024-12-16 | NE | 3 | 19 | A+B | BALEN-WERKPLAATSEN | NEERPELT | Weekend | Continuous | 22:00 | 05:00 | aanleg tweede spoor tussen Balen en werkplaatsen Neerpelt | CTL | Medium | alternatief Z4321-Z4322-Z4324 |  | 59927
2024-12-13 | 2025-01-20 | SE | 1 | 162 | B | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 22:50 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 13 ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 AS 34BK parcourable SAVU prolongé jusqu'en mai suite arbitrage budgétaire |  | 62769
2024-12-13 | 2025-01-20 | SE | 1 | 162 | B | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 22:50 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 13 ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 AS 34BK parcourable SAVU prolongé jusqu'en mai suite arbitrage budgétaire |  | 62769
2024-12-14 | 2024-12-15 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.ZWIJNDRECHT-FORT | Y.WALENHOEK | Weekend | Continuous | 22:00 | 14:00 | Onderhoudswerken aan wissels, puntstukken, seinen, sk's,;;;; | CTL | Medium |  |  | 61590
2024-12-14 | 2024-12-15 | NE | 3 | 10 | A+B | Y.HAZOP | Y.WALENHOEK | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | onderhoud antigoontunnel (contractueel vastgelegd) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59422
2024-12-14 | 2024-12-15 | SE | 2 | 24 | A+B | VISE-HAUT | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium | Pas de circulation possible entre Visé et DB Pas de ciculation entre Longchamps vers DB |  | 55968
2024-12-14 | 2024-12-15 | SE | 2 | 24/1 | A+B | Y.LONGCHAMPS | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 08:00 | 21:00 | Linked to coupure nr 55968 on line 24 tracks(s) A+B from VISE-HAUT to MONTZEN-FRONTIERE: Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Berneau, Fourons, Rémersdael, Montzen, Botzelaer Entretien manuel et mécanisés de la voie courante + Tunnel de Veurs | CTL | Medium |  |  | 55968
2024-12-14 | 2024-12-16 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | ESSEN-GRENS | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | travaux ProRail | CTL | Medium | geen verkeer | Via L24/34/35 | 63069
2024-12-14 | 2024-12-16 | NE | 2 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | brug Leuvensesteenweg , voorbereiding lift X blijft open richting L27 Mechelen inclusief perrons L25N open | CTL | Medium | perrons mechelen inclusief BD alternatief E3323-E2644-E1794 |  | 58181
2024-12-14 | 2024-12-16 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | migratie tunnelveiligheidtechnieken Antw NZ antwerpen centraal -antwerpen luchtbal | CTL | Medium |  |  | 59343
2024-12-14 | 2024-12-16 | NE | 2 | 25 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | onderhoud SIG + onderhoud wissels Arendstraat en Antwerpen centraal -2 beveiliging L27 s nachts door buitendienststelling overdag ATW-TX nog te bekijken | CTL | Medium |  |  | 59709
2024-12-14 | 2024-12-16 | NE | 3 | 27 | A+B | Y.NOORD BERCHEM | ANTWERPEN-CENTRAAL | Weekend | Night | 00:40 | 04:20 | onderhoud SIG + wissels Y arendstraat beveiliging werken L25 | CTL | Minor_AdHoc | nog te bepalen |  | 59730
2024-12-14 | 2024-12-16 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN | ESSEN-GRENS | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | travaux ProRail | CTL | Medium | geen verkeer | Via L24/34/35 | 63069
2024-12-16 | 2024-12-21 | SW | 1 | 94 | A+B | Y.SILLY | ATH | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Silly - Ath : Renouvellement de traverses Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc | 3 semaines CTL de nuit |  | 59348
2024-12-16 | 2025-12-12 | SW | 1 | 124 | * | BAULERS-GRIL D | NIVELLES | AllWeek | Continuous | 06:00 | 18:00 | RER renouvellement voies + quai en voie 3 (ou voie 4 en fonction de l'avancement du chantier) | Autre | Minor_AdHoc | MHS et quai de la voie 3 (ou voie 4) |  | 54492
2024-12-16 | 2025-12-13 | CE | 1 | 96B | A | BRUXELLES-MIDI | BRUXELLES-MIDI | AllWeek | Continuous | 00:05 | 23:55 | FBMZ Sp 15+16: Perronvernieuwing - Overkapping - Lot Q | CTL | Major | Perronsporen 15+16 continu BDS. |  | 39794
2024-12-16 | 2025-12-20 | SE | 1 | 161 | A/B | GEMBLOUX | RHISNES | AllWeek | Night | 06:00 | 22:00 | Modernisation Axe 3 | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | SAVU Nuits 7h amplitude CTL Nuits 5h amplitude |  | 53859
2024-12-16 | 2025-12-20 | SE | 1 | 161 | A/B | RHISNES | NAMUR | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Modernisation Axe 3 | SAVU_CTRL | High | Alternance de simple et double cas + alternance VA/VB sur le tronçon en SAVU de jour + CTL nuits prolongée ART à déterminer |  | 19215
2024-12-20 | 2025-01-20 | SE | 1 | 162 | B | GRUPONT | HATRIVAL | AllWeek | Continuous | 22:00 | 05:00 | Grupont - Hatrival : phase 12 = ART de stabilisation (post criblage) SAVU | SAVU_CTRL | High | SAVU VB HS suite ART contraignant 7min |  | 19763
2025-01-01 | 2025-04-27 | NW | 1 | 53 | A+B | DENDERMONDE | DENDERMONDE | AllWeek | Continuous | 00:00 | 00:00 | Masterplan Dendermonde Vernieuwen perron | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59380
2025-01-01 | 2025-04-28 | NW | 1 | 53 | A+B | DENDERMONDE | DENDERMONDE | AllWeek | Continuous | 00:00 | 04:00 | Perronspoor 4 en 5 buiten dienst te Dendermonde | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58626
2025-01-01 | 2025-12-31 | NE | 1 | 211C | S | Y.KROMMENHOEK | Y.ARENBERG | AllWeek | Continuous | 00:05 | 23:55 | Project Havenbedrijf: ECA - Westelijke Ontsluiting (extra containercapaciteit Antwerpen). | CTL | Major | Aansluiting Rubis-Zuid bereikbaar. |  | 57825
2025-01-01 | 2025-12-31 | NW | 1 | 50L/1 | A+B | MERELBEKE-ROOSTER S | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | AllWeek | Continuous | 00:00 | 23:55 | Merelbeke Bundel Centraal sporen 5 tot en met 9 buiten dienst voor heraanleg Sporen 1 tot en met 4 in dienst maar buiten spanning. Geen invloed op de lijn 50E ( zo ingevoerd in colt voor de zichtbaarheid) | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59257
2025-01-01 | 2025-12-31 | NW | 1 | 50L/1 | S | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | MERELBEKE-ROOSTER S | AllWeek | Continuous | 00:00 | 23:55 | Linked to coupure nr 59257 on line 50L/1 tracks(s) A+B from MERELBEKE-ROOSTER S to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Merelbeke Bundel Centraal sporen 5 tot en met 9 buiten dienst voor heraanleg Sporen 1 tot en met 4 in dienst maar buiten spanning. Geen i | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59257
2025-01-01 | 2025-12-31 | SE | 1 | 139L/2 | A+B | Y.OTTIGNIES-RELAIS | OTTIGNIES | AllWeek | Continuous | 00:01 | 23:55 | Travaux RER | CTL | Major | voies 6 et 7 à quai HS en continu voies 143 et 144 du faisceau relais HS. Passage L161 --> L139 Ok via voie 142 en service Suppression du faisceau Entretien et impact probable sur faisceau manage Mise HS de nuit en gare |  | 58404
2025-01-04 | 2025-01-05 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | BRUGELETTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.7.53 P4 | CTL | Medium |  |  | 56573
2025-01-06 | 2025-01-10 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5: voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96 + L96E |  | 59691
2025-01-06 | 2025-01-10 | CE | 1 | 96E | S | Y.NOORD HALLE | LOT | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59691 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5: voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59691
2025-01-06 | 2025-01-20 | NE | 1 | 52 | A/B | Y.ANTWERPEN-ZUID | HOBOKEN-POLDER | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Stationsproject Antwerpen-Zuid voor B-Stations: Brugdek + bovenleidingswerken boven L52 | SAVU | High | DOES L52 periode van 2 weken |  | 60158
2025-01-06 | 2025-02-22 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 1- Réalisation de massifs et pose de poteaux | SAVU | Minor_AdHoc | 7 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux |  | 56440
2025-01-06 | 2025-05-03 | CE | 1 | 96C | * | BRUXELLES-MIDI | BRUXELLES-MIDI | AllWeek | Continuous | 07:00 | 04:30 | Gedurende de ganse periode sporen 502-503-504 buiten dienst voor stockage en premontage wissels, tijdens de aanvoer bijkomend spoor 505 buiten dienst | Autre | Minor_AdHoc | Gedurende de ganse periode sporen 502-503-504 buiten dienst voor stockage en premontage wissel, tijdens de aanvoer bijkomend spoor 505 buiten dienst |  | 59744
2025-01-06 | 2025-12-22 | SE | 1 | 162 | B | MARLOIE | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Travaux en gare de Marloie | Autre | Minor_AdHoc | 3 quais toujours disponibles en gare de Marloie Phases ponctuelles + contraignantes suivant phasage à préciser |  | 62779
2025-01-10 | 2025-01-13 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 cont BDS |  | 59754
2025-01-10 | 2025-01-13 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5 | CTL | Medium | TLO L96 + L96E |  | 59690
2025-01-10 | 2025-01-13 | CE | 1 | 96E | S | Y.NOORD HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59690 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5 | CTL | Medium |  |  | 59690
2025-01-10 | 2025-01-13 | SE | 1 | 130 | A/B | AUVELAIS | MOUSTIER | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Pose portiques Moustier- Auvelais | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59468
2025-01-11 | 2025-01-13 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 2 TLO-WE voor afbraak brug | CTL | Medium | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 59726
2025-01-13 | 2025-01-17 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw's 29BJ-35BJ/28AJ: voorbereidende werken Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent |  | 59703
2025-01-13 | 2025-01-18 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59308 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59308
2025-01-13 | 2025-01-18 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg Spoor B L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoe | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59308
2025-01-13 | 2025-01-18 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENTBRUGGE-PERRON C.W. | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59308 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59308
2025-01-13 | 2025-02-03 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | 07:00 | 04:00 | Vernieuwing volledige bundel L | Autre | Minor_AdHoc | FSR bundel L continu BDS |  | 59450
2025-01-13 | 2025-04-18 | SW | 1 | 130 | A/B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | Week | Night | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L130 | SAVU | Minor_AdHoc | Du Campinaire à Châtelet SAVU en nuit de semaine voie A du 13/01/2025 au 28/02/2025 (7 semaines) SAVU en nuit de semaine voie B du 03/03/2025 au 18/04/2025 (7 semaines) |  | 54818
2025-01-14 | 2025-01-17 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc | (rooster N L27 beschikbaar) |  | 58399
2025-01-14 | 2025-01-17 | NE | 1 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 58399 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to MUIZEN: Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58399
2025-01-17 | 2025-01-20 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 cont BDS |  | 59755
2025-01-17 | 2025-01-20 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw's 28BJ-20BJ/29AJ Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent |  | 59700
2025-01-17 | 2025-01-20 | SE | 1 | 130 | A/B | AUVELAIS | MOUSTIER | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Pose portiques Moustier- Auvelais | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59470
2025-01-17 | 2025-01-20 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Renouvellement AS 15H à l'entrée de la gare de Tournai | CTL | Medium | Voies 1, 2, A et B HS ART stab 2 min |  | 53243
2025-01-18 | 2025-01-19 | NW | 1 | 50 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59312 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59312
2025-01-18 | 2025-01-19 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg TLO L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Le | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59312
2025-01-18 | 2025-01-19 | NW | 1 | 58/1 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59312 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59312
2025-01-18 | 2025-01-20 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 2 TLO-WE voor afbraak brug | CTL | Medium | TLO tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal |  | 59727
2025-01-18 | 2025-01-20 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Medium | (rooster N L27 beschikbaar) |  | 58401
2025-01-18 | 2025-01-20 | NE | 1 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 58401 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to MUIZEN: Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Medium |  |  | 58401
2025-01-20 | 2025-01-24 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw's 29BJ-35BJ/28AJ: voorbereidende werken Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent |  | 59704
2025-01-20 | 2025-01-25 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59309 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59309
2025-01-20 | 2025-01-25 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg Spoor B L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoe | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59309
2025-01-20 | 2025-01-25 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59309 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59309
2025-01-20 | 2025-02-02 | SE | 1 | 162 | B | NEUFCHATEAU | LAVAUX | AllWeek | Continuous | 07:30 | 16:00 | Renouvellement LRS Longlier-Lavaux Réunion 12/05/2022 : A placer début 2025 (Attente confirmation Daniel) | SAVU_CTRL | High |  |  | 38358
2025-01-20 | 2025-12-12 | SW | 1 | 96 | A/B | LEMBEEK | BRAINE-LE-COMTE | Week | Night | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L96 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de nuit |  | 54473
2025-01-24 | 2025-01-27 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59172
2025-01-24 | 2025-01-27 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers | CTL | Medium | sp 3 +4 cont BDS |  | 59756
2025-01-24 | 2025-01-27 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw's 29BJ-35BJ/28AJ Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent |  | 59701
2025-01-24 | 2025-01-27 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54938
2025-01-24 | 2025-01-27 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes : blindage pour construction MDS + préparation caténaire Second tabliers ponts 7,8 et 9 Travaux de préparation | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56545
2025-01-24 | 2025-04-07 | SE | 1 | 130 | A/B | AUVELAIS | MOUSTIER | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Déroulage Moustier- Auvelais | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 12 we en continu de SAVU vend 23h au lun 05h + CTL dans les blancs travaux |  | 59469
2025-01-25 | 2025-01-26 | NW | 1 | 50 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59313 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59313
2025-01-25 | 2025-01-26 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg TLO L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Le | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59313
2025-01-25 | 2025-01-26 | NW | 1 | 58/1 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59313 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59313
2025-01-25 | 2025-01-27 | NE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) | CTL | Medium |  |  | 58703
2025-01-27 | 2025-01-31 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.FOREST-EST | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59699 on line 96 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to Y.RUISBROEK: Vernieuwen aw 37AJ/46BJ: voorbereidende werken FBMZ sp 17-18 tot Y Ruisbroek Tijdens de nachten uitbreiding naar L124 en bundel Charleroi | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59699
2025-01-27 | 2025-01-31 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.RUISBROEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw 37AJ/46BJ: voorbereidende werken FBMZ sp 17-18 tot Y Ruisbroek Tijdens de nachten uitbreiding naar L124 en bundel Charleroi | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96 + bypass + l124 + bundel Charleroi FBMZ sp 17+18 |  | 59699
2025-01-27 | 2025-02-01 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw's 29BJ-35BJ/28AJ: afwerking Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 15-16-17 dwars over rooster FBMZ tot inritseinen AL50C, L96D en BL96. Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent |  | 59705
2025-01-27 | 2025-02-01 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59310 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59310
2025-01-27 | 2025-02-01 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg Spoor B L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Drieho | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59310
2025-01-27 | 2025-02-01 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59310 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59310
2025-01-27 | 2025-02-01 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs Travaux préparatoires (2 semaines) + Renouvellement AS 15H à l'entrée de la gare de Tournai Travaux de finition Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Voies 1, 2, A et B HS ART 2 min |  | 53246
2025-01-27 | 2025-02-01 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 05:00 | Aménagement de Quévy Travaux préparatoires - déchargement LRS | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53239
2025-01-28 | 2025-01-31 | CE | 1 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59689 on line 96 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to TUBIZE: Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59689
2025-01-28 | 2025-01-31 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.NOORD HALLE | TUBIZE | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96 + L94 Station Halle afgesloten |  | 59689
2025-01-28 | 2025-01-31 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 58400 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to MUIZEN: Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58400
2025-01-28 | 2025-01-31 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58400
2025-01-28 | 2025-01-31 | NE | 1 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 58400 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to MUIZEN: Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg Voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58400
2025-01-31 | 2025-02-03 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.FOREST-EST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59697 on line 96 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to Y.RUISBROEK: Vernieuwen aw 37AJ/46BJ FBMZ sp 17-18 tot Y Ruisbroek Tijdens de nachten uitbreiding naar L124 en bundel Charleroi | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59697
2025-01-31 | 2025-02-03 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers | CTL | Medium | sp 3 +4 cont BDS |  | 59757
2025-01-31 | 2025-02-03 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.RUISBROEK | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw 37AJ/46BJ FBMZ sp 17-18 tot Y Ruisbroek Tijdens de nachten uitbreiding naar L124 en bundel Charleroi | CTL | Medium | TLO L96 + bypass FBMZ sp 17+18 in cds |  | 59697
2025-02-01 | 2025-02-02 | NW | 1 | 50 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59314 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59314
2025-02-01 | 2025-02-02 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg TLO L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Le | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59314
2025-02-01 | 2025-02-02 | NW | 1 | 58/1 | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59314 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot IX BDS TLO L 50E tussen | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59314
2025-02-01 | 2025-02-02 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z15. 51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 53523
2025-02-01 | 2025-02-03 | CE | 1 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59680 on line 96 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to TUBIZE: Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Medium |  |  | 59680
2025-02-01 | 2025-02-03 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.NOORD HALLE | TUBIZE | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Medium | TLO L96 + L94 Station Halle afgesloten |  | 59680
2025-02-01 | 2025-02-03 | NE | 1 | 27 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 58392 on line 25N tracks(s) A from MECHELEN to MECHELEN-NEKKERSPOEL: Vierendeelbrug Leuvensesteenweg L25 over L53-L53A (liften brug) In combinatie met COLT 57998 Masterplan Mechelen rooster N geblokkeerd perrons 1,2,3,4,5 en 6 | CTL | Medium |  |  | 58392
2025-02-01 | 2025-02-24 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN-ROOSTER T | AllWeek | Continuous | 00:01 | 04:00 | Herelectrificatie L53 | CTL | High |  |  | 57997
2025-02-03 | 2025-02-07 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes : blindage pour construction MDS + préparation caténaire Second tabliers ponts 7,8 et 9 Travaux de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56485
2025-02-03 | 2025-02-07 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs Travaux préparatoires (2 semaines) + Renouvellement AS 15H à l'entrée de la gare de Tournai Travaux de finition Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Voies 1, 2, A et B HS ART 2 min |  | 61815
2025-02-03 | 2025-02-08 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59218 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59218
2025-02-03 | 2025-02-08 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg Spoor B L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Drieho | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59218
2025-02-03 | 2025-02-17 | SE | 1 | 162 | A | ROCHEFORT-JEMELLE | GRUPONT | AllWeek | Continuous | 07:30 | 06:00 | Renouvellement rails Forrières VA. Réunion 12/05/2022 : A placer début 2025 (Attente confirmation Daniel) | SAVU_CTRL | High | CTL nocturnes de 7 heures requises. |  | 47717
2025-02-03 | 2025-03-01 | SW | 1 | 94 | * | TOURNAI | TOURNAI | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement des voies 315 et 316 en gare de Tournai | Autre | Minor_AdHoc | Voies 314 à 318 HS en continu Cas électrique 28643 en continu +Cas électrique 28637 de jour (7h-17h) |  | 53245
2025-02-03 | 2025-03-08 | SW | 1 | 140 | A/B | OTTIGNIES | LA ROCHE(BRABANT) | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Renouvellement des traverses P93 | SAVU_CTRL | High | 5 semaines SAVU en continu + CTL de nuit (23:00-5:00) ART 3 min |  | 53251
2025-02-03 | 2025-04-07 | CE | 1 | 161 | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | 07:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 50050
2025-02-03 | 2025-12-12 | SE | 1 | 24 | A/B | REMERSDAAL | MONTZEN-GRIL M | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Réfection de la voûte du tunnel de la Galoppe (bK 33.658 - 34.455) Renouvellement de la chape d'étanchéité du viaduc de la Galoppe (32.701 - 33.023) | SAVU | High | + Toutes les CTL possibles (tous les blancs travaux + autant de lundi que possible) ART de la BK 33.658 à 34.455 - HKV: 1.8 HKM:2.4 Durant la 1ère semaine qui suivra le changement de côté du SAVU, l'ART sera prolongé depuis bK 32.701 jusqu'à bK 34.45 |  | 55983
2025-02-07 | 2025-02-10 | CE | 1 | 25 | A+B | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 59122 on line 0/5 tracks(s) A+B from BRUXELLES-CHAPELLE to BRUXELLES-NORD: Vernieuwing C-sporen (C11+C12): koker 3 verlengd tot de perrons 5 en 6 van FSR. FBN sp 10 vanaf uitrit koker als bescherming, sp 10 bruikbaar in cds. | CTL | Medium |  |  | 59122
2025-02-07 | 2025-02-10 | SE | 1 | 161 | A | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59164
2025-02-07 | 2025-02-10 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes : blindage pour construction MDS + préparation caténaire Second tabliers ponts 7,8 et 9 Travaux de préparation + Maintenance Z2. 51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56487
2025-02-07 | 2025-02-10 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | 4 semaines SAVU jour et CTL nuit (22h50-05h00) + CTL weekend ART stabilisation (60) : du 17/02 5h au 24/02 5h VB + du 24/02 5h au 3/03 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 59444
2025-02-10 | 2025-02-15 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59219 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59219
2025-02-10 | 2025-02-15 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Masterplan Gent Sint Pieters: Stap 32 bis aanleg bovenleiding wisselverbinding 19AH-19BH +20AH/20BH Perronsporen I tot VI BDS TLO L 50E tussen Gent Sint Pieters en Y. West Driehoek Ledeberg Does Spoor A L 50 tussen Gent Sint Pieters en Y. West Dr | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59219
2025-02-10 | 2025-02-15 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 05:45 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 1 - Nuits de préparation à la démolition Phase 1.1 - travaux au niveau de la 1ère travée située au-dessus des L75 VA+L75 VB et de la pile centrale (L75 | CTL | Minor_AdHoc | Phase 1.1 – CTL L75 + SAVU L75A de nuit de semaine Les AW 03K, 04AK, 04BK/05AK, 10 AK, 11 AK restent parcourables |  | 55843
2025-02-10 | 2025-02-15 | SW | 1 | 75A | A/B | MOUSCRON | MOUSCRON | Week | Night | 23:00 | 05:45 | Linked to coupure nr 55843 on line 75 tracks(s) A+B from MOUSCRON to MOUSCRON-FRONTIERE: Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 1 - Nuits de préparation à la démolition Phase 1.1 - travaux a | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 55843
2025-02-10 | 2025-02-15 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 05:00 | Aménagement de Quévy Travaux préparatoires - déchargement LRS | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53240
2025-02-10 | 2025-02-21 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | Y.MAUBRAY | AllWeek | Continuous | 05:00 | 22:50 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU_CTRL | High | SAVU et CTL nuit (22h50-05h00) + CTL weekend VB HS du 10/02 5h au 17/02 5h VA HS du 14/02 22h50 au 24/02 5h ART stabilisation (60) : du 17/02 5h au 24/02 VB + du 24/02 5h au 3/03 VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 53247
2025-02-14 | 2025-02-17 | CE | 1 | 25 | A+B | BRUXELLES-NORD | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 59123 on line 0/5 tracks(s) A+B from BRUXELLES-CHAPELLE to BRUXELLES-NORD: Vernieuwing C-sporen (C11+C12): koker 3 verlengd tot de perrons 5 en 6 van FSR. FBN sp 10 vanaf uitrit koker als bescherming, sp 10 bruikbaar in cds. | CTL | Medium |  |  | 59123
2025-02-14 | 2025-02-17 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes : blindage pour construction MDS + préparation caténaire Second tabliers ponts 7,8 et 9 Travaux de préparation + Maintenance Z2. 51 P4+ | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56488
2025-02-14 | 2025-02-17 | SW | 1 | 140 | A/B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 | CTL | Medium |  |  | 59516
2025-02-14 | 2025-02-17 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | ART stabilisation (60) : du 17/02 au 24/02 VB + du 24/02 au 3/03 VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 59445
2025-02-15 | 2025-02-17 | NE | 1 | 27 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Masterplan Mechelen rooster N geblokkeerd perrons 1,2,3,4,5 en 6 bereikbaar vanuit rooster M. gecombineerd met COLT 57998 + nachten L25N | CTL | Medium |  |  | 58449
2025-02-17 | 2025-02-21 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes : blindage pour construction MDS + préparation caténaire Second tabliers ponts 7,8 et 9 Travaux de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56486
2025-02-17 | 2025-02-21 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Linked to coupure nr 55844 on line 75A tracks(s) A+B from MOUSCRON to HERSEAUX: Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 1 - Nuits de préparation à la démolition Phase 1.2 - travaux au niveau | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55844
2025-02-17 | 2025-02-21 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | HERSEAUX | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 1 - Nuits de préparation à la démolition Phase 1.2 - travaux au niveau de la 2ère travée située au-dessus des L75A VB +L75A VA et de la pile centrale ( | CTL | Minor_AdHoc | Phase 1.2 – CTL L75+L75A de nuit de semaine​ |  | 55844
2025-02-17 | 2025-03-03 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 4min Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60) : du 17/02 5h au 24/02 5h VB + du 24/02 5h au 3/03 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 61817
2025-02-17 | 2025-05-18 | SE | 1 | 166 | B | GENDRON-CELLES | HOUYET | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Mise au gabarit des pistes de circulation Sécurisation des parois rocheuses Renouvellement PI BK 13808 | SAVU | High | + CTL weekends du samedi 23h00 au dimanche 15h00 |  | 46317
2025-02-17 | 2025-06-02 | SE | 1 | 162 | A | GRUPONT | HATRIVAL | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Grupont - Hatrival : phase 13 | SAVU_CTRL | High | CTL de 22h10 à 5h15 |  | 33295
2025-02-17 | 2025-06-02 | SE | 1 | 162 | B | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 13 ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 AS 34BK parcourable SAVU prolongé jusqu'en mai suite arbitrage budgétaire |  | 62770
2025-02-18 | 2025-02-22 | NW | 1 | 50A | A+B | BRUGGE | OOSTENDE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Afbraak van de ONB over het nieuwe kanaal Plassendale-Nieuwpoort Voorbereidende nachten W1 van 2 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59390
2025-02-21 | 2025-02-24 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | CTL | Medium | ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59159
2025-02-21 | 2025-02-24 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54939
2025-02-21 | 2025-02-24 | SW | 1 | 140 | A/B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement des traverses P93 | CTL | Medium |  |  | 59517
2025-02-21 | 2025-02-24 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | ART stabilisation (60) : du 17/02 5h au 24/02 5h VB + du 24/02 5h au 3/03 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 59446
2025-02-21 | 2025-02-25 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 22:30 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 2 - CTL en continu pour la démolition des tabliers et de la pile centrale Phase 2.1 - travaux au niveau de la 1ère travée située au-dessus des L75 VA+L | CTL | Medium | Phase 2.1 – CTL L75 + SAVU L75A 5 jours en continu​ Les AW 03K, 04AK, 04BK/05AK, 10 AK, 11 AK restent parcourables |  | 55845
2025-02-21 | 2025-02-25 | SW | 1 | 75A | * | MOUSCRON | MOUSCRON | AllWeek | Continuous | 23:00 | 22:30 | Linked to coupure nr 55845 on line 75 tracks(s) A+B from MOUSCRON to MOUSCRON-FRONTIERE: Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 2 - CTL en continu pour la démolition des tabliers et de la pil | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 55845
2025-02-21 | 2025-03-10 | SE | 1 | 162 | A+B | HAVERSIN | ROCHEFORT-JEMELLE | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:20 | Travaux caténaire et quais en gare de Marloie. massifs / poteaux/ CDPA / feeder / R3 mixte / démontage caténaire existante rehaussement et allongement des quais en gare travaux PMR pour SNCB probables | CTL | High |  |  | 60135
2025-02-22 | 2025-02-24 | NE | 1 | 27 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Night | 00:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 58395 on line 25N tracks(s) A from MECHELEN to MECHELEN-NEKKERSPOEL: Vierendeelbrug Leuvensesteenweg L25 over L53-L53A (liften brug) In combinatie met COLT 57998 3 nachten Masterplan Mechelen L27: rooster N geblokkeerd perron | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58395
2025-02-22 | 2025-02-24 | NE | 1 | 52 | A/B | Y.ANTWERPEN-ZUID | HOBOKEN-POLDER | Weekend | Continuous | 06:00 | 05:00 | Stationsproject Antwerpen-Zuid voor B-Stations: Trapconstructie op perron | SAVU | Minor_AdHoc | DOES L52 periode van 2 weken |  | 60184
2025-02-24 | 2025-02-28 | SW | 1 | 117 | B | MANAGE | LUTTRE | Week | Day | 08:30 | 15:30 | Aménagement de Luttre - phase 2025 entre IX-E.20 > quai IV Travaux ES + Préparations caténaires, (réalisation de massifs en tête de faisceau) + révision à mi-vie caténaire L117, entre IX-E.20 > T-H.11 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU, de jour en semaine, entre T-H.11 et K-E.20 + voies 152/153 de Luttre voie IV de Luttre en garage, entrée et sortie vers Charleroi !!! sectionnement caténaire créé en 2023 entre la transversale nord et le quai de Luttre |  | 56182
2025-02-24 | 2025-03-01 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58726
2025-02-24 | 2025-03-01 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs - Phase 1 Travaux finition (2 semaines) Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60) : du 17/02 5h au 24/02 5h VB + du 24/02 5h au 3/03 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 56094
2025-02-24 | 2025-03-10 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:30 | Aménagement de Quévy - Phase 1 + Travaux OA : Chape PI 71.240 du 03 au 07/03 + Chantier SPW Entretien ou Renouvellement PS 65.090 | CTL | High | CTL de 14 jours (congés scolaires FWB) ART OA 60km/h 2min ajouté en plus de l'ART V -> voir si 2 ART séparé ou 1 allongé | HKM à adapter | 53237
2025-02-24 | 2025-03-16 | SE | 1 | 130 | B | MOUSTIER | FRANIERE | AllWeek | Continuous | 07:00 | 16:00 | Renouvellement du système de drainage (caniveaux) dans le bois de Soye Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | High | 1 prestation en 8h00 – 16h00 (heures exactes à déterminer en concertation en fonction des pointes de trafic). Pas de limitation du nombre de trains durant cette prestation. ​ 1 prestation en 22h00 – 6h00. Maximum 4 trains/heure durant cette prestation |  | 56183
2025-02-24 | 2025-03-24 | SW | 1 | 96 | A+B | QUEVY | QUEVY-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:30 | Aménagement de Quévy - Phase 2 | CTL | High | Prolongation de 14 jours de la CTL entre Mons et Quévy-Fr. ART stab | HKM à adapter | 53236
2025-02-25 | 2025-02-28 | NW | 1 | 50A | A+B | BRUGGE | OOSTENDE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Afbraak van de ONB over het nieuwe kanaal Plassendale-Nieuwpoort Voorbereidende nachten W2 van 2 N R5/R6 opgenomen in weekend-TLO | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59399
2025-02-25 | 2025-03-03 | SW | 1 | 75 | A | MOUSCRON-FRONTIERE | MOUSCRON | AllWeek | Continuous | 22:30 | 04:10 | Linked to coupure nr 55846 on line 75A tracks(s) A+B from MOUSCRON to HERSEAUX: Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 2 - CTL en continu pour la démolition des tabliers et de la pile central | CTL | Medium |  |  | 55846
2025-02-25 | 2025-03-03 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | HERSEAUX | AllWeek | Continuous | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 2 - CTL en continu pour la démolition des tabliers et de la pile centrale Phase 2.2 - travaux au niveau de la 2è travée Dossier de concertation validé | CTL | Medium | Phase 2.2 – CTL L75+L75A 5 jours en continu​ |  | 55846
2025-02-27 | 2025-02-28 | SE | 1 | 139 | A | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Week | Continuous | 08:00 | 23:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre - travaux préparatoires | SAVU | Minor_AdHoc | Voie A HS entre SJW et Wavre |  | 55769
2025-02-28 | 2025-03-03 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 2- Déroulage Rhisnes- Mont St Guibert | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU vend 23h au lun 05h + CTL de nuit |  | 59616
2025-02-28 | 2025-03-03 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Gare Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | voies 4 et 5 à quai HS + Voie 3 à quai inaccessible côté Bruxelles Voie 142 HS Pas de lien L161-L139 et L161-L140. PED SNCB inaccessible. Circulation L161 vers Namur à contrevoie en gare |  | 59176
2025-02-28 | 2025-03-05 | NW | 1 | 50A | A+B | BRUGGE | OOSTENDE | AllWeek | Continuous | 23:55 | 04:00 | Afbraak van de ONB over het nieuwe kanaal Plassendale - Nieuwpoort | CTL | Medium |  |  | 58385
2025-02-28 | 2025-03-10 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | Y.OTTIGNIES-RELAIS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre Renouvellement de rails entre SJW et Y Ottignies Relais | CTL | High | Congés scolaires ART stab 4' |  | 55770
2025-03-01 | 2025-03-10 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.KEELBEEK | EVERE | AllWeek | Continuous | 00:20 | 04:00 | Werken MIVB: versterking brug aansluiting Haachtsesteenweg Samen met BVL-werken | CTL | High | TLO L26 tussen Evere en Y Keelbeek |  | 59146
2025-03-01 | 2025-04-21 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | Weekend | Night | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L130 Du Campinaire à Châtelet CTL de WE nuit uniquement Pose traverses | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 54819
2025-03-03 | 2025-03-07 | SW | 1 | 117 | A | MANAGE | LUTTRE | Week | Day | 08:30 | 15:30 | Aménagement de Luttre - phase 2025 Préparations caténaires, I-E.20 > quai III + révision à mi-vie caténaire L117, I-E.20 > TX-H.11 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU, de jour en semaine, entre TX-H.11 et KX-E.20 voie III de Luttre en garage, entrée et sortie vers Charleroi !!! sectionnement caténaire créé en 2023 entre la transversale nord et le quai de Luttre |  | 56116
2025-03-03 | 2025-03-07 | SW | 1 | 75 | B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.1 - Construction d'une nouvelle pile au niveau de la L75 VB : SAVU de jour pour la réalisation des fondat | SAVU | Minor_AdHoc | Phase 3.1 – SAVU L75 de jour pendant 4 sem.​ Travaux de jour en semaine 10, 14, 17, 19 et 21 entre 6h et 16h​ |  | 55866
2025-03-03 | 2025-03-08 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58727
2025-03-03 | 2025-03-08 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 3 - Réalisation de massifs et pose de poteaux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaine de SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux |  | 59617
2025-03-03 | 2025-03-08 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs - Phase 1 Travaux finition (2 semaines) Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60) : du 17/02 5h au 24/02 5h VB + du 24/02 5h au 3/03 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 61816
2025-03-03 | 2025-03-28 | SE | 1 | 162 | B | ARLON | Y.AUTELBAS | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Assainissement Voie B | SAVU_CTRL | High | AS 41AL non engagé CTL nocturnes 22:30-4:30 (pas d'accès routier : il faut des HKC sur la VA). ART 2' du 28/03 au 9/04 |  | 56546
2025-03-03 | 2025-04-06 | SE | 1 | 154 | A/B | YVOIR | YVOIR | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Travaux SNCB Nouveaux ascenseurs+ Finitions des quais en gare d'Yvoir | SAVU | High | Voie 3 HS et HT 5 jours en continu Voie 2 HS 21 jours en continu Voie 1 HS et HT 5 jours de jour (6h d'amplitude min) Contact SNCB pour détails: Laurence Daras |  | 56451
2025-03-04 | 2025-03-07 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 04:30 | Brug Leuvensesteenweg L25 over L53-L53A weeknachten | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58410
2025-03-04 | 2025-03-08 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.NOORD HALLE | Y.LINKEBEEK-HALLE | Week | Night | 00:20 | 04:00 | Verbreding ONB Spoorwegstraat: voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc | TLO L26 tussen Halle en Y Linkebeek/Halle |  | 59455
2025-03-07 | 2025-03-10 | SE | 1 | 162 | A+B | Y.AUTELBAS | STERPENICH-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 18:00 | 06:00 | Renouvellement du PN163 de Sterpenich (BK 206600 à 206700) avec pose d'un CSV avec ripage caténaire. | CTL | Medium | Minimum 60h de CTL en continu ART de stabilisation à 40km/h VA+ VB entre BK 206600 à 206700 pendant 2 semaines (date probable) Perte de temps HKV: 1,92min Perte de temps HKM:1,89min |  | 56446
2025-03-08 | 2025-03-10 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk van/naar Roosendaal |  | 56123
2025-03-08 | 2025-03-10 | NE | 1 | 12/1 | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 56123 on line 12 tracks(s) A+B from ESSEN-GRENS to Y.LUCHTBAL: Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 56123
2025-03-08 | 2025-03-10 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:30 | Brug Leuvensesteenweg L25 over L53-L53A weekend TLO | CTL | Medium |  |  | 58412
2025-03-08 | 2025-03-10 | NE | 1 | 52 | A/B | Y.ANTWERPEN-ZUID | HOBOKEN-POLDER | Weekend | Continuous | 06:00 | 05:00 | Stationsproject Antwerpen-Zuid voor B-Stations: Trapconstructie op perron | SAVU | Minor_AdHoc | DOES L52 periode van 2 weken |  | 60185
2025-03-08 | 2025-03-10 | NW | 1 | 51 | A+B | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Levering en inbouw van de wissel 15U met Kirow Kraan | CTL | Medium |  |  | 59193
2025-03-08 | 2025-03-24 | SW | 1 | 124 | A | ROUX | MARCHIENNE-AU-PONT | AllWeek | Continuous | 09:00 | 04:40 | Rénovation et sécurisation des murs de soutènement voie A entre la BK 49.050 et la BK 29.300 | SAVU_CTRL | High |  |  | 55544
2025-03-10 | 2025-03-11 | SE | 1 | 139 | A | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Week | Continuous | 08:00 | 23:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre - travaux pour remise en service | SAVU | Minor_AdHoc | Voie A HS entre SJW et Wavre |  | 55768
2025-03-10 | 2025-03-14 | NW | 1 | 50 | A+B | SCHELLEBELLE | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer mogelijk tss Schellebelle en Gent. geen verkeer L50 tussen Denderleeuw en Gent. geen verkeer naar L122. Bundel polyvalente werkplaats Melle en bundel Merelbeke Centraal niet bereikbaar Kant Y Melle West. |  | 30831
2025-03-10 | 2025-03-14 | NW | 1 | 50A/4 | A+B | Y.MEULEWIJK | Y.MELLE | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30831 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 30831
2025-03-10 | 2025-03-14 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30831 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 30831
2025-03-10 | 2025-03-14 | SW | 1 | 117 | B | MANAGE | LUTTRE | Week | Day | 08:30 | 15:30 | Aménagement de Luttre - phase 2025 Préparations caténaires, IX-E.20 > quai IV + révision à mi-vie caténaire L117, IX-E.20 > T-H.11 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU, de jour en semaine, entre T-H.11 et K-E.20 voie IV de Luttre en garage, entrée et sortie vers Charleroi !!! sectionnement caténaire créé en 2023 entre la transversale nord et le quai de Luttre |  | 56117
2025-03-10 | 2025-03-14 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON | Week | Day | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.2 - Construction des nouvelles culées et fondations​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 3.2 – MHS du faisceau de jour​ Travaux de jour en semaine 11, 13, 16, 18 et 20 entre 8h et 16h |  | 55860
2025-03-10 | 2025-03-15 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58728
2025-03-10 | 2025-03-15 | NE | 1 | 27 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 04:00 | Masterplan Mechelen rooster N geblokkeerd perrons 1,2,3,4,5 en 6 bereikbaar vanuit rooster M. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58450
2025-03-10 | 2025-03-24 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | Y.OTTIGNIES-RELAIS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 4min Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre Renouvellement de rails entre SJW et Y Ottignies Relais | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59522
2025-03-10 | 2025-03-24 | SE | 1 | 162 | A+B | Y.AUTELBAS | STERPENICH-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 18:00 | 06:00 | ART 2min Renouvellement du PN163 de Sterpenich (BK 206600 à 206700) avec pose d'un CSV avec ripage caténaire. | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation à 40km/h VA+ VB entre BK 206600 à 206700 pendant 2 semaines (date probable) Perte de temps HKV: 1,92min Perte de temps HKM:1,89min |  | 59586
2025-03-10 | 2025-11-15 | SW | 1 | 96 | A+B | QUEVY-FRONTIERE | QUEVY | Week | Night | 23:00 | 04:00 | Travaux SNCF V RM 14h00 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62954
2025-03-11 | 2025-03-15 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | MUIZEN | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg | CTL | Minor_AdHoc | (rooster N L27 beschikbaar) |  | 58408
2025-03-11 | 2025-03-15 | NE | 1 | 53A | A+B | Y.MUIZEN | MECHELEN | Week | Night | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 58408 on line 53 tracks(s) A+B from MECHELEN to MUIZEN: Vernieuwing Vierendeelbrug Leuvensesteenweg | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58408
2025-03-11 | 2025-03-15 | NW | 1 | 50A | A+B | BRUGGE | OOSTENDE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Afbraak van de ONB over het nieuwe kanaal Plassendale-Nieuwpoort Afwerkingsnachten W1 van 2 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59400
2025-03-14 | 2025-03-17 | NW | 1 | 50 | A+B | SCHELLEBELLE | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:30 | Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Medium | geen verkeer mogelijk tss Schellebelle en Gent. geen verkeer L50 tussen Denderleeuw en Gent. geen verkeer naar L122. Bundel polyvalente werkplaats Melle en bundel Merelbeke Centraal niet bereikbaar Kant Y Melle West. Gevallen 29129-29131-29128-29130 |  | 30829
2025-03-14 | 2025-03-17 | NW | 1 | 50A/4 | A+B | Y.MEULEWIJK | Y.MELLE | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30829 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Medium |  |  | 30829
2025-03-14 | 2025-03-17 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30829 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Medium |  |  | 30829
2025-03-14 | 2025-03-17 | SE | 1 | 161 | A | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59165
2025-03-14 | 2025-03-17 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 4- Déroulage Rhisnes- Mont St Guibert | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU vend 23h au lun 05h + CTL de nuit |  | 59618
2025-03-14 | 2025-03-31 | SE | 1 | 43 | A/B | ANGLEUR | TILFF | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage | SAVU_CTRL | High | CTL de nuit min 6h Voie A HS du 14/03 au 24/03 VB HS du 21/03 au 31/03 ART 2 min |  | 55764
2025-03-14 | 2025-04-14 | SE | 1 | 43 | A/B | ANGLEUR | TILFF | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | ART 2min Criblage | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59548
2025-03-15 | 2025-03-17 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre - contraintes, finitions (1) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55767
2025-03-17 | 2025-03-21 | NW | 1 | 50 | A+B | SCHELLEBELLE | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Vernieuwen Y. Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer mogelijk tss Schellebelle en Gent. geen verkeer L50 tussen Denderleeuw en Gent. geen verkeer naar L122. Bundel polyvalente werkplaats Melle en bundel Merelbeke Centraal niet bereikbaar Kant Y Melle West. |  | 30839
2025-03-17 | 2025-03-21 | NW | 1 | 50A/4 | A+B | Y.MEULEWIJK | Y.MELLE | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30839 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y. Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 30839
2025-03-17 | 2025-03-21 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30839 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y. Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 30839
2025-03-17 | 2025-03-22 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58729
2025-03-17 | 2025-04-05 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 5 - Réalisation de massifs et pose de poteaux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 3 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 4) |  | 59620
2025-03-17 | 2025-04-06 | SE | 1 | 130 | A | MOUSTIER | FRANIERE | AllWeek | Continuous | 07:00 | 16:00 | Renouvellement du système de drainage (caniveaux) dans le bois de Soye Dossier de concertation validé en ocotbre 2022 | SAVU | High | 1 prestation en 8h00 – 16h00 (heures exactes à déterminer en concertation en fonction des pointes de trafic). Pas de limitation du nombre de trains durant cette prestation. ​ 1 prestation en 22h00 – 6h00. Maximum 4 trains/heure durant cette prestation |  | 56184
2025-03-17 | 2025-04-12 | SW | 1 | 140 | A/B | OTTIGNIES | LA ROCHE(BRABANT) | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Renouvellement des traverses P93 | SAVU_CTRL | High | 4 semaines SAVU en continu + CTL de nuit (23:00-5:00) ART 3min |  | 53252
2025-03-18 | 2025-03-22 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 00:00 | 04:30 | Brug Leuvensesteenweg L25 over L53-L53A weeknachten | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58411
2025-03-18 | 2025-03-22 | NW | 1 | 50A | A+B | BRUGGE | OOSTENDE | Week | Night | 00:30 | 04:30 | Afbraak van de ONB over het nieuwe kanaal Plassendale-Nieuwpoort Afwerkingsnachten W2 van 2 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59401
2025-03-21 | 2025-03-24 | NW | 1 | 50 | A+B | SCHELLEBELLE | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:30 | Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Medium | geen verkeer mogelijk tss Schellebelle en Gent. geen verkeer L50 tussen Denderleeuw en Gent. geen verkeer naar L122. Bundel polyvalente werkplaats Melle en bundel Merelbeke Centraal niet bereikbaar Kant Y Melle West. |  | 30830
2025-03-21 | 2025-03-24 | NW | 1 | 50A/4 | A+B | Y.MEULEWIJK | Y.MELLE | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30830 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Medium |  |  | 30830
2025-03-21 | 2025-03-24 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30830 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Medium |  |  | 30830
2025-03-21 | 2025-03-24 | SE | 1 | 43 | B | ANGLEUR | TILFF | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage | CTL | Medium |  |  | 55765
2025-03-21 | 2025-03-24 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54941
2025-03-22 | 2025-03-24 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre contraintes, finitions (2) suppression ART | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55771
2025-03-24 | 2025-03-28 | NW | 1 | 50 | A+B | SCHELLEBELLE | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer mogelijk tss Schellebelle en Gent. geen verkeer L50 tussen Denderleeuw en Gent. geen verkeer naar L122. Bundel polyvalente werkplaats Melle en bundel Merelbeke Centraal niet bereikbaar Kant Y Melle West. |  | 30840
2025-03-24 | 2025-03-28 | NW | 1 | 50A/4 | A+B | Y.MEULEWIJK | Y.MELLE | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30840 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 30840
2025-03-24 | 2025-03-28 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 30840 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 30840
2025-03-24 | 2025-03-28 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON | Week | Day | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.2 - Construction des nouvelles culées et fondations​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 3.2 – MHS du faisceau de jour​ Travaux de jour en semaine 11, 13, 16, 18 et 20 entre 8h et 16h |  | 61846
2025-03-24 | 2025-03-29 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58730
2025-03-24 | 2025-03-29 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Week | Continuous | 08:30 | 05:00 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 Préparations | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL Nuits 21:50 - 5:00 SAVU de jour en semaine, 3 jours entre TX-H.11 et KX-E.20 2 jours entre T-H.11 et K-E.20 voie III ou IV de Luttre en garage, entrée et sortie vers Charleroi |  | 53223
2025-03-24 | 2025-04-04 | CE | 1 | 96B | * | FOREST-NORD | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | AllWeek | Continuous | 23:30 | 23:30 | Premontage van de wissels 12F-11F-10F en 08F in de bundel A te Vorst. | Autre | Minor_AdHoc | Bundel A sporen 414 tem 416 en sp 961 continu BDS. |  | 59157
2025-03-28 | 2025-03-31 | SE | 1 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien | CTL | Medium | ART 2' |  | 51835
2025-03-28 | 2025-04-09 | SE | 1 | 162 | B | ARLON | Y.AUTELBAS | AllWeek | Continuous | 16:00 | 16:00 | ART 2min Assainissement Voie B | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59587
2025-03-29 | 2025-03-31 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre contraintes, finitions (3) suppression ART | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55772
2025-03-31 | 2025-04-04 | NW | 1 | 50 | A+B | SCHELLEBELLE | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc | geen verkeer mogelijk tss Schellebelle en Gent. geen verkeer L50 tussen Denderleeuw en Gent. geen verkeer naar L122. Bundel polyvalente werkplaats Melle en bundel Merelbeke Centraal niet bereikbaar Kant Y Melle West. |  | 47436
2025-03-31 | 2025-04-04 | NW | 1 | 50A/4 | A+B | Y.MEULEWIJK | Y.MELLE | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 47436 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47436
2025-03-31 | 2025-04-04 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.MELLE-WEST | Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:55 | 04:30 | Linked to coupure nr 47436 on line 50 tracks(s) A+B from SCHELLEBELLE to Y.OOST DRIEHOEK LEDEBERG: Vernieuwen Y Melle * uitgesteld naar 2025 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 47436
2025-03-31 | 2025-04-04 | SW | 1 | 75 | B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.1 - Construction d'une nouvelle pile au niveau de la L75 VB : SAVU de jour pour la réalisation des fondat | SAVU | Minor_AdHoc | Phase 3.1 – SAVU L75 de jour pendant 4 sem.​ Travaux de jour en semaine 10, 14, 17, 19 et 21 entre 6h et 16h​ |  | 61842
2025-03-31 | 2025-04-05 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58731
2025-03-31 | 2025-04-07 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:30 | Aménagement de Quévy + OA Chape 71.240 + Chantier SPW Entretien ou Renouvellement PS 65.090 Travaux de finition | CTL | Medium | CTL de 7 jours Levée de l'ART OA 71.240 |  | 53238
2025-03-31 | 2025-04-28 | SE | 1 | 43 | A+B | ANGLEUR | TILFF | AllWeek | Night | 23:00 | 05:30 | Criblage - contraintes et finitions | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit min 6h |  | 55766
2025-04-04 | 2025-04-07 | SE | 1 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien | CTL | Medium | ART 2' |  | 51836
2025-04-04 | 2025-04-21 | CE | 1 | 96B | * | FOREST-NORD | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:00 | Vernieuwing van de wissels 12F-11F-10F en 08F in de bundel A te Vorst. Vernieuwing van de sporen 415 en 961 in de bundel A te Vorst. | Autre | Minor_AdHoc | Bundel A sporen 409 tem 416 en sp 961 continu BDS. Tijdens de nachten telkens verlenging van BDS tot sein N941F.II |  | 59156
2025-04-04 | 2025-04-21 | NW | 1 | 50A/3 | A+B | DENDERLEEUW | Y.WELLE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 58620 on line 89 tracks(s) A+B from DENDERLEEUW to BURST: Masterplan Denderleeuw | CTL | High |  |  | 58620
2025-04-04 | 2025-04-21 | NW | 1 | 89 | A+B | DENDERLEEUW | BURST | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:00 | Masterplan Denderleeuw | CTL | High | Perronsporen IV,V en VI buiten dienst Perronsporen III,VII en VIII doodsporen Bundel enkel bereikbaar via kant Geraardsbergen Tijdens de nacht tussen de laatste en eerste reiziergstrein bijkomende TLO L 50 |  | 58620
2025-04-04 | 2025-04-28 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | Y.ATHUS-NORD | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:30 | Criblage Autelbas - Athus (y compris) | CTL | High | CTL L167 Autelbas - Athus Voie A HS en gare d'Athus ART 5 min |  | 55774
2025-04-05 | 2025-04-07 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) WEEKEND | CTL | Medium | geen impact L25N! |  | 58738
2025-04-05 | 2025-04-07 | SE | 1 | 139 | A+B | SINT-JORIS-WEERT | WAVRE | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses par train P93 de la voie A entre SJW et Wavre contraintes, finitions (4) | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55773
2025-04-07 | 2025-04-11 | SW | 1 | 117 | B | MANAGE | LUTTRE | Week | Day | 08:30 | 15:30 | Aménagement de Luttre - phase 2025 Préparations caténaires, T-H.11 > quai IV pose de consoles en tête de faisceau + transfert de la caténaire + révision à mi-vie | SAVU | Minor_AdHoc | Le 7/04 + 10-11/04 : VB HS + voie IV de Luttre en garage, entrée et sortie vers Charleroi Les 8-9/04: VA HS + voie III de Luttre en garage, entrée et sortie vers Charleroi sectionnement caténaire créé en 2023 entre la transversale nord et le quai de L |  | 56175
2025-04-07 | 2025-04-11 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 7,8 et 9 + Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes Nuits de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56490
2025-04-07 | 2025-04-12 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58732
2025-04-07 | 2025-04-12 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 1 - 39.681 39.749 40.133 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55511
2025-04-07 | 2025-04-14 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 6- Déroulage Liaisons Namur- Gembloux | CTL | Minor_AdHoc | 8 nuits CTL dont 2 nuits de WE de 6h minimum (après point 5) |  | 59619
2025-04-07 | 2025-07-12 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 BDS |  | 59758
2025-04-07 | 2025-08-24 | CE | 1 | 161 | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | (vide) | (vide) | P149301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers Perron 3 BDS maar HK kunnen rijden. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58785
2025-04-11 | 2025-04-14 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 21:50 | 05:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 WE 1 | CTL | Medium | CTL en continu entre TX-H.11 et T-H.11 et K-E.20/KX.E.20 + voies 152/153 possibilité voie III / IV / V en garage ART 3 min |  | 53222
2025-04-11 | 2025-05-19 | SE | 1 | 130 | A/B | AUVELAIS | MOUSTIER | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Dépose portiques Moustier- Auvelais | CTL | Minor_AdHoc | 6 we de nuit en CTL minimum 6h |  | 59471
2025-04-12 | 2025-04-14 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) WEEKEND | CTL | Medium | geen impact L25N! |  | 58739
2025-04-14 | 2025-04-18 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 1- 39.681 39.749 40.133 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55512
2025-04-14 | 2025-04-18 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON | Week | Day | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.2 - Construction des nouvelles culées et fondations​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 3.2 – MHS du faisceau de jour​ Travaux de jour en semaine 11, 13, 16, 18 et 20 entre 8h et 16h |  | 61847
2025-04-14 | 2025-04-19 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58733
2025-04-14 | 2025-04-19 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Week | Night | 21:50 | 05:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 Nuits préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53224
2025-04-14 | 2025-05-23 | SW | 1 | 140 | A | LA ROCHE(BRABANT) | TILLY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Sécurisation des Parois Rocheuses entre La Roche et Tilly (2 parois) | SAVU | High |  |  | 55589
2025-04-18 | 2025-04-21 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 7 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU vend 23h au lun 05h + CTL de nuit (après le point 6) |  | 59621
2025-04-18 | 2025-04-22 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | RER - Travaux OA pour la suppression du PN de Lillois WE de 3jrs en CTL en continu | CTL | Medium | WE de 3jrs en CTL en continu ART à prévoir 6min |  | 54494
2025-04-18 | 2025-04-22 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 1 - 39.681 39.749 40.133 | CTL | Medium | ART 2 min pendant 3 semaines |  | 55514
2025-04-19 | 2025-04-20 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | BRUGELETTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.7.53 P4 | CTL | Medium |  |  | 56574
2025-04-19 | 2025-04-21 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) WEEKEND | CTL | Medium | geen impact L25N! |  | 59311
2025-04-21 | 2025-04-25 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw 01BJ: voorbereidende werken Van de perrons 13-14-15 tot inritseinen AL50C en helft buitenrooster Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent en 1 sp van L96B | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 13-14-15 tot inritseinen AL50C en helft buitenrooster Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent en 1 sp van L96B |  | 59742
2025-04-21 | 2025-04-25 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 7,8 et 9 + Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes Nuits de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 53455
2025-04-21 | 2025-04-25 | SW | 1 | 75 | B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.1 - Construction d'une nouvelle pile au niveau de la L75 VB : SAVU de jour pour la réalisation des fondat | SAVU | Minor_AdHoc | Phase 3.1 – SAVU L75 de jour pendant 4 sem.​ Travaux de jour en semaine 10, 14, 17, 19 et 21 entre 6h et 16h​ |  | 61843
2025-04-21 | 2025-04-25 | SW | 1 | 94 | A+B | ATH | LEUZE | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 53.560 en vue de la suppression du PN30 + renforcement des 8 PI suivants : 54..992, 55.755, 58.487, 58.736, 60.362, 62.295, 63.375. Nuits de préparation pour le ripage du pont-cadre + le renforcement des P | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55546
2025-04-21 | 2025-04-25 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Week | Night | 22:40 | 05:50 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. Nuits de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55550
2025-04-21 | 2025-04-26 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58734
2025-04-21 | 2025-05-03 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 8 - Réalisation de massifs et pose de poteaux 9 - Pose de traverses Namur -Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 7) 1semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 8) |  | 59622
2025-04-22 | 2025-04-26 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 1 - 39.681 39.749 40.133 CTL nuit soudures | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55515
2025-04-22 | 2025-05-12 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | ART 2 min Renouvellement de chapes – Phase 1- 39.681 39.749 40.133 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59518
2025-04-25 | 2025-04-26 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 1 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 25/04 6h00 au sam 26/04 06h00 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56524
2025-04-25 | 2025-04-28 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw 01BJ Van de perrons 13-14-15 tot inritseinen AL50C en helft buitenrooster Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent en 1 sp van L96B | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 13-14-15 tot inritseinen AL50C en helft buitenrooster Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent en 1 sp van L96B |  | 59741
2025-04-25 | 2025-04-28 | SW | 1 | 130 | A/B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | Weekend | Continuous | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L130 Tir caténaires | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU de Weekend en continu voie A/B |  | 54820
2025-04-25 | 2025-04-28 | SW | 1 | 94 | A+B | ATH | LEUZE | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 53.560 en vue de la suppression du PN30 + renforcement des 8 PI suivants : 54..992, 55.755, 58.487, 58.736, 60.362, 62.295, 63.375. CTL de WE en continu pour le ripage du pont-cadre + le renforcement des P | CTL | Medium |  |  | 55542
2025-04-25 | 2025-04-28 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 22:00 | 06:00 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. CTL de WE en continu pour le ripage du pont-cadre. | CTL | Medium |  |  | 55556
2025-04-25 | 2025-05-05 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | WATERMAEL | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | High | ART 4' pdt 1sem après la fin des travaux |  | 56444
2025-04-25 | 2025-05-12 | NW | 1 | 59 | A+B | Y.BERNADETTESTRAAT | GENT-DAMPOORT | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:00 | Werken in bundelkop bundel E Voor de zichtbaarheid ingegeven op lijn 59. De hinder beperkt zich echter tot de bundelkop van bundel E | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58623
2025-04-25 | 2025-05-12 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:10 | Rnvlt AS Lobbes-Garage : Construction MDS + élargissement plateforme Second tabliers ponts 7,8 et 9 CTL 17 jours continu | CTL | High | CTL L130A 17 jours (congés scolaires FWB) ART stabilisation 5 minutes | HKM à adapter | 53234
2025-04-25 | 2025-05-28 | SE | 1 | 166 | A+B | VONECHE | PALISEUL | AllWeek | Continuous | 08:30 | 22:00 | ART 5' Renouvellement de traverses par P93 | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation en voie B - vitesse 80 km/h BK45680 à 53690 Mise en vigueur: 25/04/25 Fin probable: 28/05/25 |  | 59612
2025-04-26 | 2025-04-28 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57974
2025-04-26 | 2025-04-28 | SE | 1 | 166 | A+B | VONECHE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 1 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56520
2025-04-27 | 2025-05-05 | SW | 1 | 118 | A+B | MONS | Y.LA PAIX | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:30 | Mise en service SIMIS-W entre Mons et Obourg (gare incluse). | CTL | High | CTL 7 jours |  | 61394
2025-04-28 | 2025-04-28 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 1 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 28/04 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 61879
2025-04-28 | 2025-05-02 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON | Week | Day | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.2 - Construction des nouvelles culées et fondations​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 3.2 – MHS du faisceau de jour​ Travaux de jour en semaine 11, 13, 16, 18 et 20 entre 8h et 16h |  | 61848
2025-04-28 | 2025-05-03 | CE | 1 | 50C | A | BRUXELLES-MIDI | ANDERLECHT-GRIL EST | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen aw 01BJ: voorbereidende werken Van de perrons 13-14-15 tot inritseinen AL50C en helft buitenrooster Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent en 1 sp van L96B | Autre | Minor_AdHoc | Van de perrons 13-14-15 tot inritseinen AL50C en helft buitenrooster Tijdens de nachten uitbreiding naar bundel Gent en 1 sp van L96B |  | 59743
2025-04-28 | 2025-05-03 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58735
2025-04-28 | 2025-05-03 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53248
2025-04-28 | 2025-05-03 | SW | 1 | 94 | A+B | ATH | LEUZE | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 53.560 en vue de la suppression du PN30 + renforcement des 8 PI suivants : 54..992, 55.755, 58.487, 58.736, 60.362, 62.295, 63.375. Nuits de finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55547
2025-04-28 | 2025-05-03 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Week | Night | 22:40 | 05:50 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. Nuits de finitions suite au ripage du pont-cadre | CTL | Minor_AdHoc | ART 2 min |  | 55551
2025-04-28 | 2025-05-09 | SE | 1 | 125A | A/B | FLEMALLE-ANNEXE | SERAING | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Renouvellement de traverses | SAVU | High | Du 28/04 au 5/05 : Voie A HS - en gare de Flémalle Annexe y compris Du 1/05 au 9/05 : Voie B HS - en gare de Flémalle Annexe y compris CTL du 1 au 5 mai (id 55797) ART 1min |  | 55796
2025-04-30 | 2025-05-05 | SE | 1 | 165 | A+B | Y.AUBANGE | ATHUS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 56495 on line 167 tracks(s) A+B from Y.AUTELBAS to ATHUS-FRONTIERE: Massification OA: Renouvellement PS bK 213.548 - commun avec L165 - bK 141.744 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56495
2025-04-30 | 2025-05-05 | SE | 1 | 167 | A+B | Y.AUTELBAS | ATHUS-FRONTIERE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Massification OA: Renouvellement PS bK 213.548 - commun avec L165 - bK 141.744 | CTL | Medium | Gare d'Athus incluse + L165 fermée en gare d'Athus OA a besoin de 4 jours CTL continu obligatoires Signalling: réalisation de traversée de voie et implantation des signaux pour reprise en PLP (besoin de 7jours en continu) mais pas besosin de la gare | HKM à adapter | 56495
2025-05-01 | 2025-05-05 | SE | 1 | 125A | B | FLEMALLE-ANNEXE | SERAING | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses Rq 333 : rq suite semestrielle Replan hors CTL L36 NE | CTL | Medium |  |  | 55797
2025-05-02 | 2025-05-03 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 2 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 02/05 6h00 au sam 03/05 06h (avec max 4 trains/h)​ | HKM à adapter | 56523
2025-05-02 | 2025-05-05 | NW | 1 | 75 | A+B | Y.BETHUNE | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59352
2025-05-02 | 2025-05-05 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | Y.ATHUS-NORD | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:30 | Criblage Autelbas - Athus (y compris) - Contraintes finitions | CTL | Medium | CTL L167 Autelbas - Athus Voie A HS en gare d'Athus |  | 55775
2025-05-02 | 2025-05-05 | SW | 1 | 130 | A/B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | Weekend | Continuous | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L130 Tir caténaires | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54821
2025-05-03 | 2025-05-05 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58740
2025-05-03 | 2025-05-05 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57975
2025-05-03 | 2025-05-05 | SE | 1 | 166 | A+B | VONECHE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 2 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56521
2025-05-05 | 2025-05-05 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 2 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 28/04 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56522
2025-05-05 | 2025-05-09 | SW | 1 | 130 | A+B | AISEAU | CHATELET-GRIL EST | Week | Night | 22:30 | 05:00 | Semaines de nuits de préparations - démolition 85.708 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55905
2025-05-05 | 2025-05-09 | SW | 1 | 75 | B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.1 - Construction d'une nouvelle pile au niveau de la L75 VB : SAVU de jour pour la réalisation des fondat | SAVU | Minor_AdHoc | Phase 3.1 – SAVU L75 de jour pendant 4 sem.​ Travaux de jour en semaine 10, 14, 17, 19 et 21 entre 6h et 16h​ |  | 61844
2025-05-05 | 2025-05-09 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61835
2025-05-05 | 2025-05-10 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58736
2025-05-05 | 2025-05-10 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 1 - 39.681 39.749 40.133 finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55521
2025-05-05 | 2025-05-10 | SW | 1 | 94 | A+B | ATH | LEUZE | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 53.560 en vue de la suppression du PN30 + renforcement des 8 PI suivants : 54..992, 55.755, 58.487, 58.736, 60.362, 62.295, 63.375. Nuits de finitions + enlèvement de l'ART | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55548
2025-05-05 | 2025-05-10 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Week | Night | 22:40 | 05:50 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. Nuits de finitions suite au ripage du pont-cadre | CTL | Minor_AdHoc | ART 2 min |  | 55552
2025-05-05 | 2025-05-12 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | AllWeek | Continuous | 04:50 | 05:00 | ART stab 4min Travaux RER Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | Stabilisation suite CTL |  | 58405
2025-05-05 | 2025-05-28 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59746 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken afbraak deel 3+4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59746
2025-05-05 | 2025-05-28 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59746 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken afbraak deel 3+4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59746
2025-05-05 | 2025-05-28 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59746 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken afbraak deel 3+4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59746
2025-05-05 | 2025-05-30 | SW | 1 | 94 | * | Y.LE COUCOU | ATH | AllWeek | Continuous | 06:00 | 16:00 | Renouvellement des AS à Ath dans le faisceau | Autre | Minor_AdHoc | Voie 207 à 211 HS en continu Voies 5 et 6 en protection (28535-539-543) de 7h à 17h |  | 53242
2025-05-09 | 2025-05-10 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 3 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 09/05 6h00 au sam 10/05 06h (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56527
2025-05-09 | 2025-05-12 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 10 - Déroulage liaisons Namur- Gembloux | CTL | Minor_AdHoc | 3 nuits de CTL Ven^sam sam^dim et dim^lun (minimum 6h d'amplitude) (après le point 09) |  | 59623
2025-05-09 | 2025-05-12 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | AllWeek | Continuous | 23:30 | 05:00 | Travaux RER: WE Finitions Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | ART de stabilisation de 2' : 12/05 - 19/05 |  | 58403
2025-05-09 | 2025-05-12 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | Y.ATHUS-NORD | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:30 | Criblage Autelbas - Athus (y compris) - Contraintes finitions | CTL | Medium | CTL L167 Autelbas - Athus Voie A HS en gare d'Athus |  | 55776
2025-05-09 | 2025-05-12 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER Rq 333 : Rq Ef's suite semestrielle : Nok in combinatie met werken L36 en L12 Réunion 27/09 : WE à proposer par I-CBE | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54942
2025-05-09 | 2025-05-12 | SW | 1 | 130 | A/B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | Weekend | Continuous | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L130 Tir caténaires | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54822
2025-05-09 | 2025-05-12 | SW | 1 | 78 | A/B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 59447
2025-05-09 | 2025-06-23 | SW | 1 | 97 | A+B | SAINT-GHISLAIN | QUIEVRAIN | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Renouvellement des AS de Saint-Ghislain/Quiévrain + PN 127&128 + Travaux OA Chape PI 55.405 (durant WE 31/5-1/6 + préparations et finitions) | CTL | Minor_AdHoc | 5 WE en CTL (10-11/5, 17-18/5, 31-1/6, 7-8/6, 21-22/6) Semaine de nuit en CTL : 12-16/5, 26-30/5, 2-6/6 et 16-20/6. Accès aux voies en gare possible en cul de sac Accès faisceau Saint Ghislain impossible durant du 09/05 au 19/05 (côté Quiévrain) ART |  | 53258
2025-05-10 | 2025-05-12 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Onderhoud weekend verplaatst door trilateraal overleg | CTL | Medium | Geen verkeer mogen van/naar Roosendaal |  | 59607
2025-05-10 | 2025-05-12 | NE | 1 | 12/1 | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59607 on line 12 tracks(s) A+B from ESSEN-GRENS to Y.LUCHTBAL: Onderhoud weekend verplaatst door trilateraal overleg | CTL | Medium |  |  | 59607
2025-05-10 | 2025-05-12 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 05:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58741
2025-05-10 | 2025-05-12 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) | CTL | Medium |  |  | 58706
2025-05-10 | 2025-05-12 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57976
2025-05-10 | 2025-05-12 | NW | 1 | 51 | A+B | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Plaatsen nieuwe brugdekvoeg en steunmuur Brug Blankenbergsesteenweg Verhoogd talud bouwen thv KP 96.400 | CTL | Medium | Geen verkeer richting Knokke-Blankenberge en Zeebrugge mogelijk | Info Racc. | 56100
2025-05-10 | 2025-05-12 | SE | 1 | 166 | A+B | VONECHE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 3 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56525
2025-05-12 | 2025-05-12 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 3 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 12/05 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56537
2025-05-12 | 2025-05-16 | SE | 1 | 125A | A/B | FLEMALLE-ANNEXE | SERAING | Week | Day | 08:00 | 05:00 | Renouvellement de traverses Contraintes et finitions | SAVU | Minor_AdHoc | Voie en gare de Flémalle Annexe y compris |  | 55798
2025-05-12 | 2025-05-16 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Week | Night | 21:50 | 05:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 Nuits préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53225
2025-05-12 | 2025-05-16 | SW | 1 | 130 | A+B | AISEAU | CHATELET-GRIL EST | Week | Night | 22:30 | 05:00 | Semaines de nuits de préparations - démolition 85.708 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55902
2025-05-12 | 2025-05-16 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON | Week | Day | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.2 - Construction des nouvelles culées et fondations​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 3.2 – MHS du faisceau de jour​ Travaux de jour en semaine 11, 13, 16, 18 et 20 entre 8h et 16h |  | 61849
2025-05-12 | 2025-05-17 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58737
2025-05-12 | 2025-05-17 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 11 - Pose de traverses Namur -Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 10) |  | 59624
2025-05-12 | 2025-05-17 | SE | 1 | 40A | A+B | Y.GARDE-DIEU | Y.VAL-BENOIT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 60141 on line 37 tracks(s) A+B from ANGLEUR to LIEGE-GUILLEMINS: Criblage du ballast entre Y Val Benoît et Y Aguesses Bourrage de révision, finitions,... de la voie A Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc |  | via NK | 60141
2025-05-12 | 2025-05-19 | CE | 1 | 26 | B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | BTS bij indienstname sp B na Fase 2. | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 51878
2025-05-12 | 2025-05-19 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | WATERMAEL | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2min Travaux RER Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 56445
2025-05-12 | 2025-05-23 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | Y.MAUBRAY | AllWeek | Continuous | 05:00 | 22:50 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU_CTRL | High | SAVU + CTL nuit (22h50-05h00) + CTL weekend VB HS du 12/05 5h au 19/05 5h VA HS du 19/05 5h au 26/05 5h ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 56093
2025-05-12 | 2025-06-30 | CE | 1 | 26 | A/B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | Nieuwe brug thv de Carsoelstraat te Ukkel: Fase 3 Afwerking toegangstrappen, aanleg nieuwe perrons, toegangshellingen. | SAVU | High | DOES tussen Trapezium Linkebeek en Y Watermaal, afwisselend spoor A of B naargelang evolutie van de Werf BIP op perrons St Job |  | 51877
2025-05-16 | 2025-05-17 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 4 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 16/05 6h00 au sam 17/05 06h (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56528
2025-05-16 | 2025-05-19 | SE | 1 | 166 | A+B | Y.NEFFE | GENDRON-CELLES | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Maintenance, renouvellement de traverses au niveau du viaduc d’Anseremme. | CTL | Medium | CTL entre Dinant (Sg MX-W.30/M-W.30) et Gendron ART de stabilisation de 5 jours (date de fin probable le 24/5). ART de 3 minutes | HKM à adapter | 56544
2025-05-16 | 2025-05-19 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | Y.ATHUS-NORD | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:30 | Criblage Autelbas - Athus (y compris) - Contraintes finitions | CTL | Medium | CTL L167 Autelbas - Athus Voie A HS en gare d'Athus |  | 55777
2025-05-16 | 2025-05-19 | SE | 1 | 24 | A+B | Y.GLONS | Y.VISE-HAUT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 55214 on line 34 tracks(s) A+B from TONGEREN to GLONS: Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium |  |  | 55214
2025-05-16 | 2025-05-19 | SE | 1 | 24/2 | A+B | VISE-HAUT | Y.LONGCHAMPS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 55214 on line 34 tracks(s) A+B from TONGEREN to GLONS: Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium |  |  | 55214
2025-05-16 | 2025-05-19 | SE | 1 | 34 | A+B | TONGEREN | GLONS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Y. Glons, Bassenge, Visé-Haut Entretien manuel et mécanisés de la voie courante | CTL | Medium | L24 + L24/2 + L34 |  | 55214
2025-05-16 | 2025-05-19 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 21:50 | 05:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 WE 2 | CTL | Medium | CTL en continu |  | 53228
2025-05-16 | 2025-05-19 | SW | 1 | 130 | A/B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | Weekend | Continuous | 23:10 | 05:10 | Réélectrification L130 Tir caténaires | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54823
2025-05-16 | 2025-05-19 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Maintenance Z15. 51 P4+ + Démolition 85.708 | CTL | Medium | ART stab 2 min |  | 53524
2025-05-16 | 2025-05-19 | SW | 1 | 78 | A/B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 59448
2025-05-17 | 2025-05-19 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57977
2025-05-17 | 2025-05-19 | SE | 1 | 166 | A+B | VONECHE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 4 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56526
2025-05-19 | 2025-05-19 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - WE 4 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 19/05 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56538
2025-05-19 | 2025-05-23 | SW | 1 | 75 | B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 3 - Construction des nouvelles piles Phase 3.1 - Construction d'une nouvelle pile au niveau de la L75 VB : SAVU de jour pour la réalisation des fondat | SAVU | Minor_AdHoc | Phase 3.1 – SAVU L75 de jour pendant 4 sem.​ Travaux de jour en semaine 10, 14, 17, 19 et 21 entre 6h et 16h​ |  | 61845
2025-05-19 | 2025-05-24 | SE | 1 | 40A | A+B | Y.GARDE-DIEU | Y.VAL-BENOIT | Week | Night | 22:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 60142 on line 37 tracks(s) A+B from LIEGE-GUILLEMINS to ANGLEUR: Criblage du ballast entre Y Val Benoît et Y Aguesses Bourrage de révision, finitions,... de la voie B Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc |  | via NK | 60142
2025-05-19 | 2025-05-24 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Week | Night | 21:50 | 05:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 Nuits préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53226
2025-05-19 | 2025-05-24 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | Y.LENS | AllWeek | Continuous | 09:00 | 05:00 | Jurbise - Voies III - IV -V + appareils - bourrage de révisions et contraintes | CTL | Medium |  |  | 39087
2025-05-19 | 2025-06-02 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2 min | ART | Minor_AdHoc | ART stab 2 min |  | 59462
2025-05-19 | 2025-06-02 | SW | 1 | 78 | A/B | BLATON | TOURNAI | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 4 min Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 61837
2025-05-19 | 2025-07-05 | SE | 1 | 130 | A/B | AUVELAIS | MOUSTIER | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Dépose portiques Moustier- Auvelais | SAVU | Minor_AdHoc | 7 semaines de nuit en SAVU |  | 59472
2025-05-20 | 2025-05-24 | SE | 1 | 166 | A/B | VONECHE | PALISEUL | Week | Night | 23:00 | 05:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 1 - Finitions Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu de nuits en semaine de 23h00 à 05h30 du 20 au 24/05 |  | 56038
2025-05-23 | 2025-05-26 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59173
2025-05-23 | 2025-05-26 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 12 - Déroulage liaisons Namur- Gembloux | CTL | Minor_AdHoc | 3 nuits de CTL Ven^sam sam^dim et dim^lun (minimum 6h d'amplitude) (après le point 11) |  | 59625
2025-05-23 | 2025-05-26 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Gare Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | voies 4 et 5 à quai HS + Voie 3 à quai inaccessible côté Bruxelles Voie 142 HS Pas de lien L161-L139 et L161-L140. PED SNCB inaccessible. Circulation L161 vers Namur à contrevoie en gare |  | 59177
2025-05-23 | 2025-05-26 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | Y.ATHUS-NORD | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:30 | Criblage Autelbas - Athus (y compris) - Contraintes finitions | CTL | Medium | CTL L167 Autelbas - Athus Voie A HS en gare d'Athus |  | 55778
2025-05-23 | 2025-05-26 | SW | 1 | 78 | A/B | SAINT-GHISLAIN | TOURNAI | Weekend | Continuous | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 59449
2025-05-24 | 2025-05-26 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57978
2025-05-26 | 2025-05-31 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58428 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58428
2025-05-26 | 2025-05-31 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 13 - Pose métalliques | CTL | Minor_AdHoc | 1 semaine SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 12) |  | 59626
2025-05-26 | 2025-05-31 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes - 36.363 38.279 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55523
2025-05-26 | 2025-05-31 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs - Phase 2 Travaux finition (2 semaines) Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 56095
2025-05-26 | 2025-05-31 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de préparation - Construction d'un PI - PN16 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55581
2025-05-26 | 2025-06-02 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 CTL 1 semaine | CTL | Medium | CTL en continu ART stab 3 min |  | 54153
2025-05-26 | 2025-06-07 | SW | 1 | 130 | A | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure type 10 - voir dossier Amplitude 6h SAVU VA HS | Aperam accéssible uniquement en diesel coté Charleroi | 55166
2025-05-28 | 2025-05-31 | CE | 1 | 26B | B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 50120 on line 36N tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.1: afbraak brugdeel 3 + Vervangen assentellersysteem zone H | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 50120
2025-05-29 | 2025-06-02 | CE | 1 | 25 | A+B | BRUXELLES-NORD | VILVOORDE | AllWeek | Continuous | 00:15 | 04:00 | Linked to coupure nr 59140 on line 36N tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vervangen assentellersysteem zone H FSR. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59140
2025-05-29 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | VILVOORDE | AllWeek | Continuous | 00:15 | 04:00 | Linked to coupure nr 59140 on line 36N tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vervangen assentellersysteem zone H FSR. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59140
2025-05-29 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27D | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.SCHAERBEEK-CARWASH | AllWeek | Continuous | 00:15 | 04:00 | Linked to coupure nr 59140 on line 36N tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vervangen assentellersysteem zone H FSR. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59140
2025-05-29 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | AllWeek | Continuous | 00:15 | 04:00 | Linked to coupure nr 59140 on line 36N tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vervangen assentellersysteem zone H FSR. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59140
2025-05-30 | 2025-06-02 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59166
2025-05-30 | 2025-06-02 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | Y.ATHUS-NORD | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:30 | Criblage Autelbas - Athus (y compris) - Contraintes finitions | CTL | Medium | CTL L167 Autelbas - Athus Voie A HS en gare d'Athus |  | 56489
2025-05-30 | 2025-06-10 | NW | 1 | 90 | A+B | DENDERLEEUW | Y.NEDERBOELARE | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:20 | ETCS L2 -IL_ NW_P038_01_L90_Geraardsbergen-Ninove_IL Indienststelling, meewerken niet mogelijk | CTL | High |  |  | 56107
2025-05-31 | 2025-06-02 | CE | 1 | 26B | B | Y.PONT-DE-LA-SENNE | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59132 on line 36 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.2: afbraak brugdeel 4 boven L27D/L27F/L36/AL27 + Vervangen assentellersysteem zone H | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59132
2025-05-31 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59132 on line 36 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.2: afbraak brugdeel 4 boven L27D/L27F/L36/AL27 + Vervangen assentellersysteem zone H | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59132
2025-05-31 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27D | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.SCHAERBEEK-CARWASH | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59132 on line 36 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.2: afbraak brugdeel 4 boven L27D/L27F/L36/AL27 + Vervangen assentellersysteem zone H | CTL | Medium |  |  | 59132
2025-05-31 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27D/4 | A+B | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-CARWASH | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59132 on line 36 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.2: afbraak brugdeel 4 boven L27D/L27F/L36/AL27 + Vervangen assentellersysteem zone H | CTL | Medium |  |  | 59132
2025-05-31 | 2025-06-02 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59132 on line 36 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD-GRIL F to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.2: afbraak brugdeel 4 boven L27D/L27F/L36/AL27 + Vervangen assentellersysteem zone H | CTL | Medium |  |  | 59132
2025-05-31 | 2025-06-02 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57979
2025-06-02 | 2025-06-06 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 7,8 et 9 + Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes Nuits de finition | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 53457
2025-06-02 | 2025-06-06 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 2- 36.363 38.279 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55525
2025-06-02 | 2025-06-06 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de préparation - Construction d'un PI - PN16 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55580
2025-06-02 | 2025-06-07 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58429 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58429
2025-06-02 | 2025-06-07 | SW | 1 | 130 | A+B | AISEAU | CHATELET-GRIL EST | Week | Night | 22:30 | 05:00 | Semaines de nuits de finitions - démolition 85.708 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55903
2025-06-02 | 2025-06-07 | SW | 1 | 78 | A+B | BLATON | TOURNAI | Week | Night | 22:50 | 05:00 | Blaton - Y.Maubray : Renouvellement ballast C75 (2x7km) + traverses biblocs - Phase 2 Travaux finition (2 semaines) Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | ART stabilisation (60) : du 19/05/25 5h au 26/05 5H VB + du 26/05 5h au 02/06/2025 5h VA HKV : 4min. HKM : 2min. |  | 61841
2025-06-02 | 2025-06-13 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Criblage 102500-98200 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | High | ART protection (voie A) 60 km/h: V: 4' - M: 5' du 02 au 13 juin. ART à 60km/h = MAX 4 train/heure ARt de stabilisation cf CoLT 56496 |  | 55799
2025-06-02 | 2025-06-14 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62032 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerkenwerken afbraak deel 3+4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 62032
2025-06-02 | 2025-06-14 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62032 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerkenwerken afbraak deel 3+4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62032
2025-06-02 | 2025-06-14 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62032 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerkenwerken afbraak deel 3+4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62032
2025-06-02 | 2025-06-16 | SE | 1 | 162 | A | POIX-SAINT-HUBERT | HATRIVAL | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Grupont - Hatrival : phase 14 = ART VA Deux voies passantes | ART | Minor_AdHoc | ART 4min (à préciser) |  | 33296
2025-06-02 | 2025-06-16 | SE | 1 | 162 | B | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 14 - ART ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | ART | Minor_AdHoc | Phase ART stabilisation Estimation en cours (environ 5min - à confirmer) |  | 62771
2025-06-02 | 2025-07-07 | SE | 1 | 154 | A | DINANT | YVOIR | AllWeek | Continuous | 08:00 | 16:00 | Remise en peinture viaduc de Houx Mise au gabarit pistes de circulation Phase 1 | SAVU | High | ART 2min |  | 46309
2025-06-06 | 2025-06-09 | SE | 1 | 154 | A+B | YVOIR | DINANT | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:20 | Remplacement de rails dans le PN114 à Dinant | CTL | Medium | La gare de Dinant reste accessible côté L166 Voie 3 HS La gare d'Yvoir reste accessible côté Namur |  | 56494
2025-06-06 | 2025-06-09 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 14 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 3 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 13) |  | 59627
2025-06-06 | 2025-06-09 | SE | 1 | 24/1 | A | VISE | Y.BERNEAU | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 55215 on line 40 tracks(s) A+B from VISE to VISE-FRONTIERE: Entretien mécanisé et manuel des AS du grill Nord de Visé-Bas Entretien mécanisé du PN 28 Rq 333 : Rq Ef's suite semestrielle : attention lever CTL L37 Réunion 12/10 : P | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 55215
2025-06-06 | 2025-06-09 | SE | 1 | 40 | A+B | VISE | VISE-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien mécanisé et manuel des AS du grill Nord de Visé-Bas Entretien mécanisé du PN 28 Rq 333 : Rq Ef's suite semestrielle : attention lever CTL L37 Réunion 12/10 : Propo à faire pour L37 (au plus proche) | CTL | Medium | Quai de la voie I de Visé accessible vers Liège Quai de la voie II HS VA de la 24/1 HS |  | 55215
2025-06-06 | 2025-06-10 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 WE 3 (3jrs) | CTL | Medium | CTL en continu |  | 53229
2025-06-06 | 2025-06-10 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 2- 36.363 38.279 | CTL | Medium | CTL de WE avec jour férié ART 2 min pendant 3 semaines |  | 55529
2025-06-06 | 2025-06-10 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:40 | Construction d'un PI - PN16 | CTL | Medium | WE de CTL du Vendredi soir au Lundi Matin ART pendant 14 jours après le WE |  | 55582
2025-06-07 | 2025-06-09 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing Ballast & Dwaarsliggers | CTL | Medium | BTS 40km/h - wordt nog berekend. |  | 57980
2025-06-07 | 2025-06-09 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Coupure type 9 Voies principales en CTL Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi Faisceau K inacessible Faisceau D : uniquement voies 360-361 en CDS accessibles coté Namur Faisceau B+C : uniquement accessible coté Namur | InfoRacc | 55168
2025-06-07 | 2025-06-10 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.NOORD HALLE | Y.LINKEBEEK-HALLE | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:00 | Verbreding ONB Spoorwegstraat | CTL | Medium | TLO L26 tussen Halle en Y Linkebeek/Halle |  | 59453
2025-06-07 | 2025-12-06 | NW | 1 | 50 | * | GENT-SINT-PIETERS | GENT-SINT-PIETERS | AllWeek | Continuous | 00:00 | (vide) | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33 Spoor III doodspoor | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59413
2025-06-09 | 2025-06-14 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:20 | Linked to coupure nr 59220 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: inkorten bovenleiding spoor III Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 G | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59220
2025-06-09 | 2025-06-14 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:20 | Linked to coupure nr 59220 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: inkorten bovenleiding spoor III Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 G | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59220
2025-06-09 | 2025-06-14 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:20 | Stap 33: inkorten bovenleiding spoor III Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels SP B L 75 Gent Sin | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59220
2025-06-09 | 2025-06-14 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:20 | Linked to coupure nr 59220 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: inkorten bovenleiding spoor III Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 G | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59220
2025-06-09 | 2025-06-14 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:20 | Linked to coupure nr 59220 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: inkorten bovenleiding spoor III Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 G | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59220
2025-06-09 | 2025-06-21 | SW | 1 | 130 | B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure type 8 SAVU VB HS Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi Faisceau K inacessible Faisceau D : uniquement voies 360-361 en CDS accessibles coté Namur Faisceau B : uniquement accessible coté Namur | A déterminer | 55171
2025-06-10 | 2025-06-14 | SW | 1 | 117 | A+B | MANAGE | LUTTRE | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Aménagement de Luttre - Phase 2025 Nuits de finition | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53227
2025-06-10 | 2025-06-14 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 2 - 36.363 38.279 Nuit pour soudures | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55530
2025-06-10 | 2025-06-14 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de finition - Construction d'un PI - PN16 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 55583
2025-06-10 | 2025-06-25 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | AllWeek | Continuous | 04:40 | 04:40 | ART 2 min Construction d'un PI - PN16 | ART | Minor_AdHoc | ART pendant 14 jours après le WE |  | 59440
2025-06-10 | 2025-06-30 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2min Renouvellement de chapes – Phase 2- 36.363 38.279 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59519
2025-06-11 | 2025-06-14 | CE | 1 | 26 | A+B | Y.NOORD HALLE | Y.LINKEBEEK-HALLE | Week | Night | 00:20 | 04:00 | Verbreding ONB Spoorwegstraat: afwerking | CTL | Minor_AdHoc | TLO L26 tussen Halle en Y Linkebeek/Halle |  | 59454
2025-06-13 | 2025-06-16 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 14 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 3 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 13) |  | 59628
2025-06-13 | 2025-06-16 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Laisser L36+139 Libre pour déviations et pas de travaux simultanés sur la L140.- | CTL | Medium | ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59160
2025-06-13 | 2025-06-19 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | Weekend | Continuous | 06:00 | 06:00 | ART 4min/5min de stabilisation en voie B post-Criblage 102500-98200 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation à 60km/h : V: 4' M:5' | HKM à adapter | 56496
2025-06-14 | 2025-06-16 | NW | 1 | 50 | A+B | Y.MELLE | AALST | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle Y Melle + Aalst NIET IN | CTL | Medium |  |  | 59340
2025-06-14 | 2025-06-16 | NW | 1 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59340 on line 50 tracks(s) A+B from Y.MELLE to AALST: Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle Y Melle + Aalst NIET IN | CTL | Medium |  |  | 59340
2025-06-14 | 2025-06-23 | SW | 1 | 124 | A+B | ROUX | MARCHIENNE-AU-PONT | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | Rénovation et sécurisation des murs de soutènement voie A entre la BK 49.050 et la BK 29.300 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55545
2025-06-16 | 2025-06-17 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Criblage - bourrage de révision Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56504
2025-06-16 | 2025-06-20 | SW | 1 | 130A | A+B | LA SAMBRE | ERQUELINNES-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Second tabliers ponts 7,8 et 9 + Renouvellement AS de Lobbes-Garage & Hourpes Nuits de finition | CTL | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56491
2025-06-16 | 2025-06-21 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59222 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59222
2025-06-16 | 2025-06-21 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59222 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59222
2025-06-16 | 2025-06-21 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59222
2025-06-16 | 2025-06-21 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59222 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59222
2025-06-16 | 2025-06-21 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de finition - Construction d'un PI - PN16 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 57064
2025-06-16 | 2025-06-27 | SW | 1 | 117 | A/B | BRAINE-LE-COMTE | Y.ECAUSSINNES | Week | Day | 09:00 | 15:00 | Programme de révision caténaire - Phase 1 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU Voie A/B Coupures de jour (9h-15h) limitées à une seule voie sur le tronçon entre B-L-C et Manage. |  | 56178
2025-06-16 | 2025-09-29 | SE | 1 | 162 | A | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 15 ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 AS 34BK parcourable SAVU prolongé dans le tronçon suite arbitrage budgétaire |  | 62773
2025-06-16 | 2025-12-13 | SE | 1 | 162 | A | GRUPONT | HATRIVAL | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:50 | Grupont - Hatrival : phase 15 Finitions | SAVU_CTRL | High | CTL de 22h10 à 5h15 |  | 62777
2025-06-20 | 2025-06-21 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 1 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 20/06 au sam 21/06 06h (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56529
2025-06-20 | 2025-06-23 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 14 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 3 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 13) |  | 59629
2025-06-20 | 2025-06-23 | SW | 1 | 94 | A+B | BLANDAIN-FRONTIERE | FROYENNES | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Modernisation de la signalisation des PN entre Y. Froyennes et la Fr. Française | CTL | Medium | CTL WE en continu |  | 53443
2025-06-20 | 2025-06-28 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Criblage 98200-95100 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | High | ART protection (voie A) 60 km/h: V: 3' - M: 4' du 19 juin au 04 juillet. ART à 60km/h = MAX 4 trains/heure ART de stabilisation cf CoLT 59609 | HKM à adapter | 56497
2025-06-20 | 2025-07-27 | SE | 1 | 166 | A+B | GEDINNE | PALISEUL | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:30 | ART Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation en voie B - vitesse 80 km/h - 3' BK53870 à 60960 Mise en vigueur: 20/06/25 Fin probable: 25/07/25 |  | 61880
2025-06-21 | 2025-06-23 | SE | 1 | 166 | A+B | GEDINNE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 1 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56533
2025-06-23 | 2025-06-23 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 1 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 23/06 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56539
2025-06-23 | 2025-06-28 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59223 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59223
2025-06-23 | 2025-06-28 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59223 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59223
2025-06-23 | 2025-06-28 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59223
2025-06-23 | 2025-06-28 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59223 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59223
2025-06-23 | 2025-06-28 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 15 - Pose métalliques | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaine SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 14) |  | 59630
2025-06-23 | 2025-06-28 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Continuous | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Coupure type 1 En continu : Faisceau A HS (stand gazoil uniquement accessible en diesel coté Charleroi) cas 27331 HT Faisceau B accessible uniquement coté Campinaire Faisceau D : voies 360-361 exploitables Faisceau K inaccessible | to be defined | 55174
2025-06-23 | 2025-06-28 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement de chapes – Phase 2 - 36.363 38.279 finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55531
2025-06-23 | 2025-06-28 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 23:10 | 04:40 | Nuits de finition - Construction d'un PI - PN16 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuits de semaine |  | 57065
2025-06-27 | 2025-06-28 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 2 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 27/06 au sam 28/06 06h (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56530
2025-06-27 | 2025-06-30 | CE | 1 | 96B | A+B | BRUXELLES-MIDI | FOREST-MIDI-VOIES 920/926 | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Indienstname ETCS bundels Vorst | Autre | Minor_AdHoc | Bundels Vorst volledig afgesloten. |  | 59139
2025-06-27 | 2025-06-30 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59167
2025-06-27 | 2025-06-30 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54943
2025-06-27 | 2025-06-30 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES | ERQUELINNES-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:00 | Travaux SNCF PMR Maubeuge 48h00 | CTL | Medium |  |  | 62944
2025-06-27 | 2025-06-30 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:10 | Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4. CTL en continu pour ripage du CSV. Rq 333 : rq Ef's suite semestrielle : déplacé WE 26 | CTL | Medium | ART 40km/h : 2,13 min voyageurs; 5,62 min marchandises pendant 14 jours après la CTL |  | 39541
2025-06-28 | 2025-06-29 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Coupure type 9 Voies principales en CTL Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi Faisceau K inacessible Faisceau D : uniquement voies 360-361 en CDS accessibles coté Namur Faisceau B+C : uniquement accessible coté Namur | InfoRacc | 55170
2025-06-28 | 2025-06-29 | SW | 1 | 130C | A+B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 55170 on line 130 tracks(s) A+B from LE CAMPINAIRE to CHATELET-GRIL OUEST: Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc |  | InfoRacc | 55170
2025-06-28 | 2025-06-29 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | BRUGELETTE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.7.53 P4 | CTL | Medium |  |  | 56575
2025-06-28 | 2025-06-30 | NE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) | CTL | Medium |  |  | 58704
2025-06-28 | 2025-06-30 | SE | 1 | 166 | A+B | GEDINNE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 2 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56534
2025-06-28 | 2025-07-04 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | ART stabilisation en voie B post-criblage 98200 - 95100 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART stabilisation 60 km/h V: 3' M: 4' 95100 - 102500 |  | 59609
2025-06-29 | 2025-06-30 | SW | 1 | 130 | B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure type 8 SAVU VB HS Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi Faisceau K inacessible Faisceau D : uniquement voies 360-361 en CDS accessibles coté Namur Faisceau B : uniquement accessible coté Namur | A déterminer | 55172
2025-06-30 | 2025-06-30 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 2 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 30/06 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56540
2025-06-30 | 2025-07-04 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5: voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96 + L96E |  | 59693
2025-06-30 | 2025-07-04 | CE | 1 | 96E | S | Y.NOORD HALLE | LOT | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59693 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5: voorbereiding | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59693
2025-06-30 | 2025-07-05 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59225 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59225
2025-06-30 | 2025-07-05 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59225 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59225
2025-06-30 | 2025-07-05 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59225
2025-06-30 | 2025-07-05 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59225 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59225
2025-06-30 | 2025-07-05 | SW | 1 | 130 | A+B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Coupure type 7 Faisceau A HS cas 27320+ 27322 HT | to be defined | 55178
2025-06-30 | 2025-07-07 | CE | 1 | 26 | B | Y.WATERMAEL | Y.LINKEBEEK-HALLE | AllWeek | Continuous | 04:00 | 04:00 | BTS bij indienstname sp A na Fase 3. | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 51879
2025-06-30 | 2025-07-14 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | AllWeek | Continuous | 04:10 | 04:10 | ART Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4 | ART | Minor_AdHoc | ART 40km/h : 2,13 min voyageurs; 5,62 min marchandises pendant 14 jours après la CTL |  | 59458
2025-06-30 | 2025-09-05 | SW | 1 | 117 | A/B | MANAGE | Y.FELUY | Week | Day | 15:00 | 15:00 | Programme de révision caténaire - Phase 1 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU Voie A/B Coupures de jour (9h-15h) limitées à une seule voie sur le tronçon entre B-L-C et Manage. |  | 56092
2025-07-01 | 2025-07-02 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | Week | Day | 08:00 | 16:00 | Criblage: bourrage de révision Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56498
2025-07-04 | 2025-07-05 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 3 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 04/07 au sam 05/07 06h (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56531
2025-07-04 | 2025-07-07 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.RUISBROEK | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5 | CTL | Medium | TLO L96 + L96E |  | 59692
2025-07-04 | 2025-07-07 | CE | 1 | 96E | S | Y.NOORD HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59692 on line 96 tracks(s) A+B from Y.RUISBROEK to Y.NOORD HALLE: Vernieuwen BVL L96+L96E zone A4-B4-A5-B5 | CTL | Medium |  |  | 59692
2025-07-04 | 2025-07-07 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 16 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 2 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 15) |  | 59631
2025-07-05 | 2025-07-07 | SE | 1 | 166 | A+B | GEDINNE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 3 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56535
2025-07-05 | 2025-07-07 | SW | 1 | 130 | B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure type 8 SAVU VB HS Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi Faisceau K inacessible Faisceau D : uniquement voies 360-361 en CDS accessibles coté Namur Faisceau B : uniquement accessible coté Namur | A déterminer | 55173
2025-07-07 | 2025-07-07 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 3 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 07/07 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56541
2025-07-07 | 2025-07-11 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage: bourrage et finitions Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56499
2025-07-07 | 2025-07-12 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59226 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59226
2025-07-07 | 2025-07-12 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59226 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59226
2025-07-07 | 2025-07-12 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59226
2025-07-07 | 2025-07-12 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59226 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59226
2025-07-07 | 2025-08-24 | SE | 1 | 34 | A+B | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | AllWeek | Continuous | 23:55 | 22:00 | Massification: Ré-électrification du tunnel de Gt Gilles Entretien général des installations caténaires Renouvellement de fils de contact Rectification du profil en long V pour drainage et renouvellement du soutènement VB Dossier de concertation oc | CTL | Major | ART: 1 mois 40km/h entre env. km 5.500 et 5.900 VA et VB Vitesse réduite HKM: 1.4 et HKV: 2.2 |  | 55923
2025-07-08 | 2025-07-11 | CE | 1 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59688 on line 96 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to TUBIZE: Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59688
2025-07-08 | 2025-07-11 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.NOORD HALLE | TUBIZE | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L96 + L94 Station Halle afgesloten |  | 59688
2025-07-11 | 2025-07-11 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 06:00 | 06:00 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 4 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu ven 11/07 au sam 12/07 06h (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56532
2025-07-11 | 2025-07-14 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 16 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 2 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 15) |  | 59633
2025-07-12 | 2025-07-13 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.6.53 en P4 | CTL | Medium |  |  | 53501
2025-07-12 | 2025-07-14 | CE | 1 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | SAINTES | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59687 on line 96 tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to TUBIZE: Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Medium |  |  | 59687
2025-07-12 | 2025-07-14 | CE | 1 | 96 | A+B | Y.NOORD HALLE | TUBIZE | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Vernieuwen BVL L96 + aw's 96/94 kant Lembeek zone A12-A13 | CTL | Medium | TLO L96 + L94 Station Halle afgesloten |  | 59687
2025-07-12 | 2025-07-14 | SE | 1 | 166 | A+B | GEDINNE | PALISEUL | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 4 Dossier de concertation octobre 2022 | CTL | Medium |  | HKM à adapter | 56536
2025-07-14 | 2025-07-14 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Day | 04:30 | 16:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - WE 4 Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu lun 14/07 04h30 à 16h30 (avec max 4 trains/h) | HKM à adapter | 56542
2025-07-14 | 2025-07-18 | SE | 1 | 165 | B | FLORENVILLE | SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage: bourrage et finitions Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  | HKM à adapter | 56500
2025-07-14 | 2025-07-19 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Week | Night | 23:45 | 04:50 | Voorbereidende werken /opmetingen lange TLO oktober 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L124 |  | 61834
2025-07-14 | 2025-07-19 | CE | 1 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | Week | Night | 23:45 | 04:50 | Linked to coupure nr 61834 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Voorbereidende werken /opmetingen lange TLO oktober 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissel | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61834
2025-07-14 | 2025-07-25 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 BDS |  | 59762
2025-07-15 | 2025-07-28 | SE | 1 | 166 | A/B | GEDINNE | PALISEUL | Week | Night | 23:00 | 05:30 | Renouvellement de traverses par P93 - Phase 2 - Finitions Dossier de concertation octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Savu de nuits en semaine de 23h00 à 05h30 du 15 au 28/07 |  | 56056
2025-07-18 | 2025-07-21 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 BDS |  | 59763
2025-07-25 | 2025-07-28 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 BDS |  | 59764
2025-07-26 | 2025-07-27 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.6.53 en P4 | CTL | Medium |  |  | 53499
2025-07-28 | 2025-08-16 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 BDS |  | 59765
2025-08-01 | 2025-08-04 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | CTL | Medium | sp 3 +4 BDS |  | 59767
2025-08-01 | 2025-08-25 | CE | 1 | 28/1 | A+B | Y.BOCKSTAEL | Y.PANNENHUIS | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:00 | L28/1 spuitbeton: herstellen beton tunnel Bockstaelplein | CTL | High | TLO L28/1 |  | 59145
2025-08-02 | 2025-08-03 | SW | 1 | 130 | B | CHATELET | LE CAMPINAIRE | Weekend | Night | 22:30 | 05:30 | Livraison LRS via T-Portique MHS : Cul sac 317 + signal DX6-I. 20 + signal D5-I. 20 + GC-J. 20 + e359-j. 20 + L130 VB entre DX4-I. 20 et signal C-J. 20 MHT cas 27331 + 324 + 333 | SAVU | Minor_AdHoc | Faisceau A inaccessible côté Namur Faisceau K fermé Faisceau B & D inaccessible côté Charleroi |  | 61827
2025-08-04 | 2025-08-08 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 4 - Pose du nouveau tablier (préparations et CTL en continu pour la pose)​ Phase 4.1 – CTL L75+75A+Faisceau de nuit | CTL | Minor_AdHoc | Phase 4.1 – CTL L75+75A+Faisceau de nuit​ Travaux de de nuit du 4/08 au 8/08/2025 entre 22h30 et 4h30 |  | 55877
2025-08-04 | 2025-08-08 | SW | 1 | 75A | B | MOUSCRON | FROYENNES | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 55877 on line 75 tracks(s) A+B from MOUSCRON to MOUSCRON-FRONTIERE: Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 4 - Pose du nouveau tablier (préparations et CTL en continu po | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55877
2025-08-04 | 2025-08-09 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 17 - Dépose traverses Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 16) |  | 59632
2025-08-04 | 2025-08-09 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 51.775 en vue de la suppression du PN5 Nuits de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55538
2025-08-04 | 2025-08-25 | SE | 1 | 43 | A | MARLOIE | BOMAL | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Travaux Axe 3 Adaptation pour 25kV: Abaissement de la voie sous le PS 60.070 Travaux caténaire | CTL | High | Congés scolaires FWB |  | 54058
2025-08-04 | 2025-08-30 | SW | 1 | 130A | A/B | LOBBES | ERQUELINNES-VILLAGE | AllWeek | Night | 06:00 | 15:30 | Renouvellement AS Lobbes-Garage : préparation caténaire | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 56336
2025-08-04 | 2025-09-08 | SE | 1 | 154 | B | DINANT | YVOIR | AllWeek | Continuous | 08:00 | 08:00 | Remise en peinture viaduc de Houx Mise au gabarit pistes de circulation Phase 2 | SAVU | High | ART 2min |  | 46303
2025-08-08 | 2025-08-11 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | CTL | Medium | sp 3 +4 BDS |  | 59768
2025-08-08 | 2025-08-11 | SE | 1 | 161 | A | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59168
2025-08-08 | 2025-08-11 | SW | 1 | 75 | A | MOUSCRON-FRONTIERE | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Linked to coupure nr 55879 on line 75A tracks(s) A+B from MOUSCRON to FROYENNES: Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 4 - Pose du nouveau tablier (préparations et CTL en continu pour la po | CTL | Medium |  |  | 55879
2025-08-08 | 2025-08-11 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 4 - Pose du nouveau tablier (préparations et CTL en continu pour la pose) Phase 4.2 – CTL L75+75A+Faisceau en continu Dossier de concertation validé | CTL | Medium | Phase 4.2 – CTL L75+75A+Faisceau en continu Travaux en continu du 8/08 à 23h00 au 11/08/2025 à 4h30 |  | 55879
2025-08-08 | 2025-08-15 | SW | 1 | 112 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | LA LOUVIERE-SUD | AllWeek | Night | 22:50 | 04:40 | Renouvellement chapes PI 13.823 + 14.636 + 17.664. Nuits de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55513
2025-08-08 | 2025-08-25 | SE | 1 | 42 | A | AYWAILLE | TROIS-PONTS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage de ballsast | CTL | High | CTL Aywaille Trois-Ponts (aywaille HT) ART stabilisation voir Colt 59540 | détournés via les L162-125-125A | 55813
2025-08-09 | 2025-08-10 | SW | 1 | 96 | A+B | MONS | QUEVY-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z.6.53 en P4 | CTL | Medium |  |  | 53500
2025-08-09 | 2025-08-11 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 59456
2025-08-09 | 2025-11-10 | SE | 1 | 166 | A+B | GEDINNE | BERTRIX | Weekend | Continuous | 06:00 | 06:00 | Travaux caténaires Rq 333 : Pas le we 27-28/09 (réunion 17/10) | CTL | Minor_AdHoc | 1) Bertrix exclus 11 we du sam 23 au dim 15h+ nuit dim^lun de 23h à 05h 2) Gedinne- Bertix inclus 3we nuit sam^dim et dim^lun 23h à 05h |  | 56493
2025-08-09 | 2025-12-19 | SE | 1 | 167 | A | Y.AUTELBAS | ATHUS-FRONTIERE | AllWeek | Night | 06:00 | 22:00 | Nouvelle électrification faisceau A | SAVU | Minor_AdHoc | Gare d'Athus comprise Impact voie 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712+ VA L167 nécessité d'avoir 60 prestations de 8h |  | 56492
2025-08-11 | 2025-08-15 | SE | 1 | 130/1 | A+B | JEMEPPE-FROIDMONT | MOUSTIER-GARAGE | Week | Day | 09:00 | 15:00 | Linked to coupure nr 59473 on line 144 tracks(s) A/B from GEMBLOUX to JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE: Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Transfert L130/1 du cas 26690 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59473
2025-08-11 | 2025-08-15 | SE | 1 | 144 | A/B | GEMBLOUX | JEMEPPE-SUR-SAMBRE-MARCHANDISE | Week | Day | 09:00 | 15:00 | Electrification Gare de Jemeppe Sur Sambre Transfert L130/1 du cas 26690 | CTL | Minor_AdHoc | 5 jours (en 9h-15h) L130/1 et L144 |  | 59473
2025-08-11 | 2025-08-16 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u nog te bepalen of/wanneer werken door gaan | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58744
2025-08-11 | 2025-08-16 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 05:45 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 5 -Travaux de finition de la structure métallique, réalisation de la dalle du tablier et pose des rives en béton architectonique Phase 5.1 – CTL L75 de | CTL | Minor_AdHoc | Travaux de nuit du 11/08 au 23/08/2025 de 23h à 5h45​ |  | 55882
2025-08-11 | 2025-09-27 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | MECHELEN | AllWeek | Continuous | 04:00 | 01:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Major | TLO L25 A+B in continu van Mechelen tot Mechelen TLO L25 A+B uitbreiding tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. |  | 62721
2025-08-14 | 2025-08-18 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Gare Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | voies 4 et 5 à quai HS + Voie 3 à quai inaccessible côté Bruxelles Voie 142 HS Pas de lien L161-L139 et L161-L140. PED SNCB inaccessible. Circulation L161 vers Namur à contrevoie en gare |  | 59180
2025-08-15 | 2025-08-18 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | CTL | Medium | sp 3 +4 BDS |  | 59769
2025-08-15 | 2025-08-18 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 18 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 17) |  | 59634
2025-08-15 | 2025-08-18 | SW | 1 | 112 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | LA LOUVIERE-SUD | AllWeek | Continuous | 09:30 | 04:40 | Renouvellement chapes PI 13.823 + 14.636 + 17.664 | CTL | Medium | ART 40km/h pendant 14 jours après CTL. HKV : + 2min12s |  | 55510
2025-08-16 | 2025-08-18 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 62703
2025-08-16 | 2025-08-18 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.WEERDE | MUIZEN-ROOSTER T | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek | CTL | Medium | BTS vanaf eerste weekend tem laatste weekend na lange TLO: HKV:4' HKM: 8' |  | 57971
2025-08-16 | 2025-08-18 | NE | 1 | 27B/1 | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.HEVER | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57971 on line 27B tracks(s) A+B from Y.WEERDE to MUIZEN-ROOSTER T: Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek | CTL | Medium |  |  | 57971
2025-08-18 | 2025-08-20 | SW | 1 | 112 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | LA LOUVIERE-SUD | Week | Night | 22:50 | 04:40 | Renouvellement chapes PI 13.823 + 14.636 + 17.664. Nuits de finition soudures | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55516
2025-08-18 | 2025-08-22 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 3 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | Autre | Minor_AdHoc | sp 3 BDS |  | 59770
2025-08-18 | 2025-08-23 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58746
2025-08-18 | 2025-08-23 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59227 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59227
2025-08-18 | 2025-08-23 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59227 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59227
2025-08-18 | 2025-08-23 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59227
2025-08-18 | 2025-08-23 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59227 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59227
2025-08-18 | 2025-08-23 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 19 - Dépose traverses Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaine SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 18) |  | 59635
2025-08-18 | 2025-08-23 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 05:45 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 5 -Travaux de finition de la structure métallique, réalisation de la dalle du tablier et pose des rives en béton architectonique Phase 5.1 – CTL L75 de | CTL | Minor_AdHoc | Travaux de nuit du 11/08 au 23/08/2025 de 23h à 5h45​ |  | 61850
2025-08-18 | 2025-08-31 | SW | 1 | 75A | A | MOUSCRON | FROYENNES | AllWeek | Day | 09:00 | 15:00 | Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4. | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU + S460 travaux de piste |  | 39589
2025-08-18 | 2025-09-01 | SW | 1 | 112 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | LA LOUVIERE-SUD | AllWeek | Continuous | 04:40 | 05:00 | ART 40km/h Renouvellement chapes PI 13.823 + 14.636 + 17.664 | ART | Minor_AdHoc | ART 40km/h pendant 14 jours après CTL. HKV : + 2min12s |  | 59439
2025-08-22 | 2025-08-25 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59771 on line 25 tracks(s) B from SCHAERBEEK to SCHAERBEEK: P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL en sp B L25 tss 26AH en 50XL | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59771
2025-08-22 | 2025-08-25 | CE | 1 | 25 | B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL en sp B L25 tss 26AH en 50XL | SAVU | Minor_AdHoc | sp B L25 BDS - FSR sporen 4+5 BDS |  | 59771
2025-08-23 | 2025-08-24 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z15. 51 P4+ | CTL | Medium |  |  | 53525
2025-08-23 | 2025-08-25 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 62704
2025-08-23 | 2025-09-01 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.WEERDE | MUIZEN-ROOSTER T | AllWeek | Continuous | 00:10 | 04:00 | Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek + BVL Y Weerde - Y Prinsenhoek + RTB L27B/1 | CTL | High | HKV:4' HKM: 8' |  | 57970
2025-08-23 | 2025-09-01 | NE | 1 | 27B/1 | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.HEVER | AllWeek | Continuous | 00:10 | 04:00 | Linked to coupure nr 57970 on line 27B tracks(s) A+B from Y.WEERDE to MUIZEN-ROOSTER T: Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek + BVL Y Weerde - Y Prinsenhoek + RTB L27B/1 | CTL | High |  |  | 57970
2025-08-24 | 2025-09-28 | SE | 1 | 34 | A+B | LIEGE-GUILLEMINS | HERSTAL | AllWeek | Continuous | 22:00 | 22:00 | ART Massification L34 Dossier de concertation octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | 1 mois 40km/h entre env. km 5.500 et 5.900 VA et VB Vitesse réduite HKM: 3.2 et HKV: 1.2 |  | 59531
2025-08-25 | 2025-08-29 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 5 - Travaux de finition de la structure métallique, réalisation de la dalle du tablier et pose des rives en béton architectonique Phase 5.2 – CTL L75A+ | CTL | Minor_AdHoc | Phase 5.2 – CTL L75A+Faisceau de nuit de semaine Travaux de nuit du 25/08 au 06/09/2025 de 22h30 à 4h10​ |  | 39558
2025-08-25 | 2025-08-30 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58747
2025-08-25 | 2025-08-30 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59228 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59228
2025-08-25 | 2025-08-30 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59228 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59228
2025-08-25 | 2025-08-30 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59228
2025-08-25 | 2025-08-30 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59228 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59228
2025-08-25 | 2025-09-01 | SW | 1 | 112 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | LA LOUVIERE-SUD | AllWeek | Night | 22:50 | 04:40 | Renouvellement chapes PI 13.823 + 14.636 + 17.664. Nuits de finition: révision, régulations, finitions, enlèvement ART | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55528
2025-08-25 | 2025-09-07 | SE | 1 | 42 | S | AYWAILLE | STOUMONT | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 3min Criblage de ballast ART de stabilisation | ART | Minor_AdHoc | Perte de temps HKV : 3' |  | 59540
2025-08-25 | 2025-09-20 | SE | 1 | 42 | A+B | AYWAILLE | TROIS-PONTS | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage: bourrage, contraintes et finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55814
2025-08-25 | 2025-09-20 | SW | 1 | 75A | * | HERSEAUX | MOUSCRON | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 5 - Travaux de finition de la structure métallique, réalisation de la dalle du tablier et pose des rives en béton architectonique Phase 5.3 –MHS du fai | Autre | Minor_AdHoc | Phase 5.3 – MHS du faisceau de jour Travaux de jour du 25/08 au 20/09/2025 de 6h à 16h |  | 55885
2025-08-29 | 2025-09-01 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59772 on line 25 tracks(s) B from SCHAERBEEK to SCHAERBEEK: P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL en sp B L25 tss 26AH en 50XL | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59772
2025-08-29 | 2025-09-01 | CE | 1 | 25 | B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL en sp B L25 tss 26AH en 50XL | SAVU | Minor_AdHoc | sp B L25 BDS - FSR sporen 4+5 BDS |  | 59772
2025-08-29 | 2025-09-01 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 20 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 19) |  | 59636
2025-08-29 | 2025-09-01 | SE | 1 | 42 | A+B | RIVAGE | AYWAILLE | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:00 | Entretien manuel et mécanisés des AW de Rivage et Rivage Marchandise Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium | L42 + L43 |  | 55081
2025-08-29 | 2025-09-01 | SE | 1 | 43 | A+B | TILFF | BOMAL | Weekend | Continuous | 23:55 | 05:00 | Linked to coupure nr 55081 on line 42 tracks(s) A+B from RIVAGE to AYWAILLE: Entretien manuel et mécanisés des AW de Rivage et Rivage Marchandise Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium |  |  | 55081
2025-08-29 | 2025-09-01 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54944
2025-08-30 | 2025-08-31 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z2. 51 P4+ | CTL | Medium |  |  | 53534
2025-08-30 | 2025-09-01 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 62705
2025-09-01 | 2025-09-04 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Coupure type 3​ Sem 36: 1^2 – 2^3 - 3^4/09/2025 de 23h à 5h + voie du Car wash |  | 54838
2025-09-01 | 2025-09-05 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58748
2025-09-01 | 2025-09-05 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 51.775 en vue de la suppression du PN5 + renouvellement de l'étanchéité des PI 52.279 et 58.656 Nuits de préparation | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55539
2025-09-01 | 2025-09-06 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59230 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59230
2025-09-01 | 2025-09-06 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59230 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59230
2025-09-01 | 2025-09-06 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59230
2025-09-01 | 2025-09-06 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59230 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59230
2025-09-01 | 2025-09-06 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 21 - Dépose traverses Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 20) |  | 59637
2025-09-01 | 2025-09-06 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 5 - Travaux de finition de la structure métallique, réalisation de la dalle du tablier et pose des rives en béton architectonique Phase 5.2 – CTL L75A+ | CTL | Minor_AdHoc | Phase 5.2 – CTL L75A+Faisceau de nuit de semaine Travaux de nuit du 25/08 au 06/09/2025 de 22h30 à 4h10​ |  | 61851
2025-09-01 | 2025-09-19 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | AllWeek | Continuous | 06:00 | 23:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Coupure type 1 En continu : Faisceau A HS (stand gazoil uniquement accessible en diesel coté Charleroi) cas 27331 HT Faisceau B accessible uniquement coté Campinaire Faisceau D : voies 360-361 exploitables Faisceau K inaccessible ART L130 VA+B |  | 53233
2025-09-01 | 2025-09-20 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 22:30 | 04:40 | Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle Travaux préparatoires | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit |  | 53254
2025-09-01 | 2025-09-29 | SE | 1 | 162 | A | HATRIVAL | LIBRAMONT | AllWeek | Continuous | 06:00 | 05:00 | Remplacement de filet de sécurisation sur parois rocheuses (Galva --> Inox) | SAVU | High |  |  | 55279
2025-09-01 | 2025-10-04 | SW | 1 | 130 | A+B | CHATELET-GRIL EST | CHATELET | AllWeek | Continuous | 06:00 | 23:00 | ART 1/3min Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART de stabilisation en VB L130 & protection en VA L130 (HKV: 0,78min & HKM: 2,67min) du 1/09 au 4/10 |  | 61860
2025-09-01 | 2026-03-31 | NW | 1 | 75 | * | KORTRIJK | KORTRIJK | AllWeek | Continuous | 00:00 | 00:00 | Vernieuwen by-pass tussen wissel 20AC/21BC en wissel 12C | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 60387
2025-09-02 | 2025-09-27 | SW | 1 | 130 | A+B | CHATELET | CHATELET | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | liaisons 36AI - 37AI - 36BI - 38 AI - 37BI du 02/09 à 5h jusqu'au 27/09 à 23h |  | 54844
2025-09-04 | 2025-09-16 | SW | 1 | 130 | B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Complément 53233 Coupure Type 2 SAVU VB HS |  | 54840
2025-09-05 | 2025-09-08 | CE | 1 | 161 | B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59773 on line 25 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to SCHAERBEEK: P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL, sp A L25 tss 27AH en 49XL, en sp B L25 tss 26AH en 50XL | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59773
2025-09-05 | 2025-09-08 | CE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL, sp A L25 tss 27AH en 49XL, en sp B L25 tss 26AH en 50XL | Autre | Minor_AdHoc | sp A en B L25 BDS - FSR sporen 4+5+6 BDS |  | 59773
2025-09-05 | 2025-09-08 | SE | 1 | 161 | A | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : 5 SAVU et une CTL sur une relation, replan à prévoir Réunion 17/10 : analyse par I-CBE pour proposer un autre WE | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59169
2025-09-05 | 2025-09-08 | SE | 1 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Criblage du ballast (C75) Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : demande déplacer pendant les vacances d'été + pas de contrainte L130/144 | CTL | Medium | ART : 3min VA : du 05/09/25 au 17/09/25 entre Bk 53.800 et 55.500 ART : 3 min VB du 12/09/25 au 24/09/23 entre Bk 53.800 et 55.430 |  | 56447
2025-09-05 | 2025-09-08 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 51.775 en vue de la suppression du PN5 + renouvellement de l'étanchéité des PI 52.279 et 58.656 CTL de WE en continu pour le ripage du pont-cadre + le renouvellement de l'étanchéité des 2 PI. Rq 333 : dem | CTL | Medium |  |  | 55558
2025-09-05 | 2025-09-22 | SW | 1 | 97 | * | Y.CRIQUELION | SAINT-GHISLAIN | AllWeek | Continuous | 22:30 | 04:30 | Renouvellement des AS tête de faisceau de triage | Autre | Minor_AdHoc | Fermeture en continu de l'accès côté Quiévrain (pas d'accès via L78 - voie 208 HS) Circulation réduite dans le faisceau Mise HT des cas 28727-725-723 |  | 53256
2025-09-05 | 2025-09-24 | SE | 1 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | AllWeek | Continuous | 23:50 | 04:30 | ART 3min Criblage du ballast (C75) - bourrage de révision, contraintes fintions,.. | CTL | High | ART : 3min VA : du 05/09/25 au 17/09/25 entre Bk 53.800 et 55.500 ART : 3 min VB du 12/09/25 au 24/09/23 entre Bk 53.800 et 55.430 |  | 59644
2025-09-06 | 2025-09-08 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58759
2025-09-06 | 2025-09-08 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 62707
2025-09-06 | 2025-09-08 | NE | 1 | 27B | A+B | Y.WEERDE | MUIZEN-ROOSTER T | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek | CTL | Medium | BTS vanaf eerste weekend tem laatste weekend na lange TLO: HKV:4' HKM: 8' |  | 57972
2025-09-06 | 2025-09-08 | NE | 1 | 27B/1 | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.HEVER | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57972 on line 27B tracks(s) A+B from Y.WEERDE to MUIZEN-ROOSTER T: Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek | CTL | Medium |  |  | 57972
2025-09-06 | 2025-09-22 | NW | 1 | 59 | A+B | SINT-NIKLAAS | SINT-NIKLAAS-OOST | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:00 | Vernieuwen bundelkop Sint Niklaas Oost voor de zichtbaarheid ingepland op L59 De impact van de werken beperkt zich enkel tot de bundel Sint Niklaas-Oost I-AM bekijkt of het mogelijk is om deze werken gefaseerd uit te voeren. | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 58624
2025-09-08 | 2025-09-12 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58749
2025-09-08 | 2025-09-13 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59232 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59232
2025-09-08 | 2025-09-13 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59232 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59232
2025-09-08 | 2025-09-13 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59232
2025-09-08 | 2025-09-13 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59232 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59232
2025-09-08 | 2025-09-13 | SW | 1 | 116/1 | A+B | Y.FAMILLEUREUX | Y.BOIS-D'HAINE | Week | Night | 23:10 | 05:30 | Linked to coupure nr 56120 on line 117 tracks(s) A+B from BRAINE-LE-COMTE to MANAGE: Programme de révision caténaire | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56120
2025-09-08 | 2025-09-13 | SW | 1 | 117 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | MANAGE | Week | Night | 23:10 | 05:30 | Programme de révision caténaire | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit - Amplitude élargie |  | 56120
2025-09-08 | 2025-09-13 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | LODELINSART | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 Préparations | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Fleurus incluse |  | 55532
2025-09-08 | 2025-09-13 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 51.775 en vue de la suppression du PN5 + renouvellement de l'étanchéité des PI 52.279 et 58.656 Nuits de finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55540
2025-09-08 | 2025-09-26 | CE | 1 | 96 | B | BRUXELLES-MIDI | LOT | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58369 on line 96N tracks(s) B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 Préparation | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58369
2025-09-08 | 2025-09-26 | CE | 1 | 96N | B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 Préparation | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58369
2025-09-08 | 2025-12-12 | SW | 1 | 117 | A/B | Y.FELUY | Y.ECAUSSINNES | Week | Day | 09:00 | 15:00 | Programme de révision caténaire - Phase 2 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU Voie A/B Coupures de jour (9h-15h) limitées à une seule voie sur le tronçon entre B-L-C et Manage. |  | 56177
2025-09-12 | 2025-09-15 | CE | 1 | 161 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59774 on line 25 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to SCHAERBEEK: P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL, sp A L25 tss 27AH en 49XL, en sp B L25 tss 26AH en 50XL | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59774
2025-09-12 | 2025-09-15 | CE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL, sp A L25 tss 27AH en 49XL, en sp B L25 tss 26AH en 50XL | Autre | Minor_AdHoc | sp A en B L25 BDS - FSR sporen 4+5+6 BDS |  | 59774
2025-09-12 | 2025-09-15 | SE | 1 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | Weekend | Continuous | 23:50 | 04:30 | Criblage du ballast (C75) | CTL | Medium | ART : 3min VA : du 05/09/25 au 17/09/25 entre Bk 53.800 et 55.500 ART : 3 min VB du 12/09/25 au 24/09/23 entre Bk 53.800 et 55.430 |  | 56448
2025-09-12 | 2025-09-15 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Gare Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | voies 4 et 5 à quai HS + Voie 3 à quai inaccessible côté Bruxelles Voie 142 HS Pas de lien L161-L139 et L161-L140. PED SNCB inaccessible. Circulation L161 vers Namur à contrevoie en gare |  | 59178
2025-09-12 | 2025-09-15 | SE | 1 | 166 | A+B | HOUYET | BEAURAING | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Assainissement bk 16.200 Dossier concertation octobre 2022 | CTL | Medium | ART de stabilisation de 5 jours (date de fin probable le 20/9). ART de 3 minutes inclus id 55572 | HKM à adapter | 56543
2025-09-13 | 2025-09-15 | NE | 1 | 21 | A+B | HASSELT | ALKEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57990 on line 34 tracks(s) A+B from HASSELT to Y.ROOIERWEG: Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium |  | BTS van 3' voor HKM | 57990
2025-09-13 | 2025-09-15 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:01 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58760
2025-09-13 | 2025-09-15 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 62709
2025-09-13 | 2025-09-15 | NE | 1 | 27B/1 | A+B | Y.PRINSENHOEK | Y.HEVER | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek | CTL | Medium | Inclusief L53 ! Indien volledig apart weekend --> aparte BTS, anders BTS mee in lange TLO BTS aparte BTS tot weekend na de werken: HKV: 1,5' HKM: 3,5' |  | 57973
2025-09-13 | 2025-09-15 | NE | 1 | 34 | A+B | HASSELT | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium | BTS: Wisselzone is al 40k/u, dus enkel misschien BTS L34 sp A (afhankelijk van de werken): 90 km/u naar 40km/u: HKV: 1,2 min; HKM, 3,2 min in week tussen grote TLO en herziening. | BTS van 3' voor HKM | 57990
2025-09-13 | 2025-09-15 | NE | 1 | 53 | A+B | MECHELEN | LEUVEN | Weekend | Continuous | 00:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 57973 on line 27B/1 tracks(s) A+B from Y.PRINSENHOEK to Y.HEVER: Vernieuwen houtstukken Leuvensevaart, ONB Baarbeek | CTL | Medium |  |  | 57973
2025-09-13 | 2025-09-29 | NE | 1 | 25 | A+B | VILVOORDE | Y.ABEELSTRAAT | AllWeek | Continuous | 00:00 | 04:00 | TLO 2 weken continu (wegens geschrapt in 2024 Renovatie kruisingsbrug L27/L25 - geen impact L27 | CTL | High |  |  | 58490
2025-09-15 | 2025-09-18 | SE | 1 | 130 | A | FRANIERE | MOUSTIER | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Il faut limiter le nombre de trains par heure à 4 maximum :​ nuits 15-16, 16-17 et 17-18/09​ + du 18/9 23h00 au 23/09 5h00 |  | 61864
2025-09-15 | 2025-09-19 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58750
2025-09-15 | 2025-09-19 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60983
2025-09-15 | 2025-09-19 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | LODELINSART | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 Préparations | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Fleurus incluse |  | 55533
2025-09-15 | 2025-09-20 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59233 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59233
2025-09-15 | 2025-09-20 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59233 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59233
2025-09-15 | 2025-09-20 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59233
2025-09-15 | 2025-09-20 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59233 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59233
2025-09-15 | 2025-09-20 | SE | 1 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Criblage du ballast (C75) - bourrage de révision, contraintes fintions,.. | CTL | Minor_AdHoc | ART : 3min VA : du 05/09/25 au 17/09/25 entre Bk 53.800 et 55.500 ART : 3 min VB du 12/09/25 au 24/09/23 entre Bk 53.800 et 55.430 |  | 56449
2025-09-15 | 2025-09-20 | SW | 1 | 116/1 | A+B | Y.FAMILLEUREUX | Y.BOIS-D'HAINE | Week | Night | 23:10 | 05:30 | Linked to coupure nr 56121 on line 117 tracks(s) A+B from BRAINE-LE-COMTE to MANAGE: Programme de révision caténaire | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56121
2025-09-15 | 2025-09-20 | SW | 1 | 117 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | MANAGE | Week | Night | 23:10 | 05:30 | Programme de révision caténaire | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit - Amplitude élargie |  | 56121
2025-09-15 | 2025-09-20 | SW | 1 | 90C | A+B | JURBISE | ATH | Week | Night | 22:00 | 06:00 | Travaux de construction d'un PI au droit du km 51.775 en vue de la suppression du PN5 + renouvellement de l'étanchéité des PI 52.279 et 58.656 Nuits de finitions et enlèvement ART | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55541
2025-09-15 | 2025-11-09 | CE | 1 | 161 | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | (vide) | (vide) | P149301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 50051
2025-09-15 | 2025-11-24 | SE | 1 | 166 | A/B | HOUYET | BEAURAING | AllWeek | Continuous | 08:00 | 06:00 | Assainissement bk 16.200. Dossier concertation octobre 2022 | SAVU | High | Voie A 5 semaines (15/09 au 19/10) Voie B 5 semaines (20/10 au 24/11) Tous les WE : CTL nuit sam^dim et dim^lun 23h à 05h ART protection 3min |  | 55572
2025-09-16 | 2025-09-19 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Coupure type 3​ Sem 38: 16^17 – 17^18 - 18^19/09/2025 de 23h à 5h |  | 54839
2025-09-18 | 2025-09-23 | SE | 1 | 130 | A | FRANIERE | MOUSTIER | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | ART 1 à 60Km/h (suite Stabilisatrice) de 3’ HKV et 2’ HKM VA + VB du 18/09 23h00 au lundi 29/09 à 05h00​ Pour travailler avec un ART de protection à 60km/h, il faut limiter le nombre de trains par heure à 4 maximum :​ nuits 15-16, 16-17 et 17-18/09​ |  | 55833
2025-09-18 | 2025-09-29 | SE | 1 | 130 | B | FLAWINNE | MOUSTIER | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | ART 3min Criblage voie B Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART 1 à 60Km/h (suite Stabilisatrice) de 3’ HKV et 2’ HKM VA + VB du 18/09 23h00 au lundi 29/09 à 05h00​ Pour travailler avec un ART de protection à 60km/h, il faut limiter le nombre de trains par heure à 4 maximum :​ nuits 15-16, 16-17 et 17-18/09​ |  | 59615
2025-09-19 | 2025-09-22 | CE | 1 | 96 | B | BRUXELLES-MIDI | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58367 on line 96N tracks(s) B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 WE 1/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58367
2025-09-19 | 2025-09-22 | CE | 1 | 96N | B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 WE 1/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58367
2025-09-19 | 2025-09-22 | SE | 1 | 130 | A | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium |  |  | 56354
2025-09-19 | 2025-09-22 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Rien d'autre L161 | CTL | Medium | ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59161
2025-09-19 | 2025-09-22 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium | A la remise en service, liaisons 36AI - 37AI - 36BI - 38 AI - 37BI du 02/09 à 5h jusqu'au 27/09 à 23h |  | 54841
2025-09-19 | 2025-09-22 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 CTL WE | CTL | Medium | ART 2 min pendant 3 semaines Cas 27243-244 HT |  | 55534
2025-09-20 | 2025-09-22 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:01 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58761
2025-09-20 | 2025-09-22 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium |  |  | 62710
2025-09-22 | 2025-09-26 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60984
2025-09-22 | 2025-09-27 | CE | 1 | 25 | B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Vernieuwing Albertbrug fase 2: voorbereidende werken afbraak brugdeel 6 | CTL | Minor_AdHoc | DOES L25 |  | 62036
2025-09-22 | 2025-09-27 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58751
2025-09-22 | 2025-09-27 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59234 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: R-384580 Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 5 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59234
2025-09-22 | 2025-09-27 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59234 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: R-384580 Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 5 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59234
2025-09-22 | 2025-09-27 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | R-384580 Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59234
2025-09-22 | 2025-09-27 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59234 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: R-384580 Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 5 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59234
2025-09-22 | 2025-09-27 | SE | 1 | 161 | A+B | GEMBLOUX | NAMUR | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Criblage du ballast (C75) - bourrage de révision, contraintes fintions,.. | CTL | Minor_AdHoc | ART : 3min VA : du 05/09/25 au 17/09/25 entre Bk 53.800 et 55.500 ART : 3 min VB du 12/09/25 au 24/09/23 entre Bk 53.800 et 55.430 |  | 56450
2025-09-22 | 2025-09-27 | SW | 1 | 116/1 | A+B | Y.FAMILLEUREUX | Y.BOIS-D'HAINE | Week | Night | 23:10 | 05:30 | Linked to coupure nr 56122 on line 117 tracks(s) A+B from BRAINE-LE-COMTE to MANAGE: Programme de révision caténaire Rq 333 : rq Ef's suite semestrielle : Niet ok in combinatie met werken L117 Braine-Le Comte-Manage én L124 Y.Forest-Est Nivelles én L13 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56122
2025-09-22 | 2025-09-27 | SW | 1 | 117 | A+B | BRAINE-LE-COMTE | MANAGE | Week | Night | 23:10 | 05:30 | Programme de révision caténaire Rq 333 : rq Ef's suite semestrielle : Niet ok in combinatie met werken L117 Braine-Le Comte-Manage én L124 Y.Forest-Est Nivelles én L130 Moustier -Flawinnes | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit - Amplitude élargie |  | 56122
2025-09-22 | 2025-09-27 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 4 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Coupure type 3 + * Voie du car wash en complément​ Sem 39: Toutes les nuits 22^23 au 26^27/09/2025 de 23h à 5h |  | 54842
2025-09-22 | 2025-09-27 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | LODELINSART | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 Nuit pour soudures | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Fleurus incluse |  | 55535
2025-09-22 | 2025-10-03 | CE | 1 | 96 | B | Y.RUISBROEK | Y.RUISBROEK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 06:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 ART 60km/h | ART | Minor_AdHoc | Perte de temps : 2.12 min |  | 58371
2025-09-22 | 2025-10-03 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement PS bk 118.788 + 104.903 - préparation démolition | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56482
2025-09-22 | 2025-10-13 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2 min Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59520
2025-09-22 | 2025-10-13 | SW | 1 | 94 | A/B | HALLE | ENGHIEN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:20 | Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle | SAVU_CTRL | High | SAVU en continu + CTL de nuit 3 WE en CTL pendant le SAVU ART 40/60/80 km/h pendant le SAVU - 5min |  | 53253
2025-09-22 | 2025-10-20 | SW | 1 | 94 | A/B | HALLE | ENGHIEN | AllWeek | Continuous | 06:00 | 04:20 | ART 5min Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle | ART | Minor_AdHoc | ART 40/60/80 km/h - 5min |  | 61855
2025-09-22 | 2025-10-24 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | AllWeek | Night | 22:30 | 04:10 | Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4. CTL de nuit pour préparation et finition des travaux de ripage du PI. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 39577
2025-09-22 | 2026-04-27 | CE | 1 | 161 | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | 22:00 | 06:00 | Bundel M in FSR continu buiten dienst voor de vernieuwing van de Albertbrug Fase 2.0 Bijkomend tijdens de nachten sp B L25 | CTL | Major | FSR Bundel M BDS: P-treinen uitwijken naar FSR Groep G of R |  | 32341
2025-09-22 | 2026-04-27 | CE | 1 | 25 | B | SCHAERBEEK | BUDA | AllWeek | Continuous | 22:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 32341 on line 161 tracks(s) * from SCHAERBEEK to SCHAERBEEK: Bundel M in FSR continu buiten dienst voor de vernieuwing van de Albertbrug Fase 2.0 Bijkomend tijdens de nachten sp B L25 | SAVU | High |  |  | 32341
2025-09-24 | 2025-09-25 | SE | 1 | 130 | A | FRANIERE | FLAWINNE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Il faut limiter le nombre de trains par heure à 4 maximum :​ la nuit du 24-25/09​ du 25/9 23h00 au 30/09 5h00 |  | 61867
2025-09-25 | 2025-09-26 | SE | 1 | 130 | A | FRANIERE | FLAWINNE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 23:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 56349
2025-09-26 | 2025-09-29 | CE | 1 | 96 | B | BRUXELLES-MIDI | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58368 on line 96N tracks(s) B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 WE 2/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58368
2025-09-26 | 2025-09-29 | CE | 1 | 96N | B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 WE 2/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58368
2025-09-26 | 2025-09-29 | SE | 1 | 130 | A | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium |  |  | 56355
2025-09-26 | 2025-09-29 | SE | 1 | 166 | A+B | ANSEREMME | GENDRON-CELLES | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:30 | Mise en service CV Jade | CTL | Medium |  |  | 47338
2025-09-26 | 2025-09-29 | SE | 1 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien | CTL | Medium | ART 2' |  | 51839
2025-09-26 | 2025-09-29 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER | CTL | Medium | ART stabilisation 2 minutes |  | 54946
2025-09-26 | 2025-09-29 | SW | 1 | 94 | A/B | HALLE | ENGHIEN | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:40 | Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle | CTL | Medium |  |  | 59441
2025-09-27 | 2025-09-28 | NW | 1 | 66 | A+B | KORTRIJK | ROESELARE | Weekend | Continuous | 22:00 | 06:00 | IDS, BDS, meewerken niet mogelijk ETCS1-FS_NW_L75 Kortrijk + grid Kortrijk 1 za -zo weekendnacht 8u CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 57822
2025-09-27 | 2025-09-28 | NW | 1 | 75 | A+B | WAREGEM | FRONT. FLANDRE-WALLONIE L75 | Weekend | Continuous | 22:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 57822 on line 66 tracks(s) A+B from KORTRIJK to ROESELARE: IDS, BDS, meewerken niet mogelijk ETCS1-FS_NW_L75 Kortrijk + grid Kortrijk 1 za -zo weekendnacht 8u CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 57822
2025-09-27 | 2025-09-28 | NW | 1 | 89 | A+B | Y.ZANDBERG | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 22:00 | 06:00 | Linked to coupure nr 57822 on line 66 tracks(s) A+B from KORTRIJK to ROESELARE: IDS, BDS, meewerken niet mogelijk ETCS1-FS_NW_L75 Kortrijk + grid Kortrijk 1 za -zo weekendnacht 8u CTL spoor A+B | CTL | Medium |  |  | 57822
2025-09-27 | 2025-09-29 | NE | 1 | 21 | A+B | HASSELT | ALKEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57987 on line 34 tracks(s) A+B from HASSELT to Y.ROOIERWEG: Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium |  | BTS van 3' voor HKM | 57987
2025-09-27 | 2025-09-29 | NE | 1 | 25 | A+B | MECHELEN | Y.ABEELSTRAAT | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | bijkomende aanvraag renovatie Vaartbrug ipv vernieuwing TLO lijn 25 gedurende 7 weken. Impact deels icm CoLT 58490 (renovatie kruisingsbrug 2 weken september 2025) Zie goedgekeurd dossier: 2024 - L25 - Mechelen-Y. Abeelstraat | CTL | Medium | TLO L25 A+B tijdens weekends van Y.Abeelstraat tot Mechelen inbegrepen. TLO L25 A+B tijdens weeknachten van Mechelen tot Mechelen. |  | 62711
2025-09-27 | 2025-09-29 | NE | 1 | 34 | A+B | HASSELT | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium | BTS: Wisselzone is al 40k/u, dus enkel misschien BTS L34 sp A (afhankelijk van de werken): 90 km/u naar 40km/u: HKV: 1,2 min; HKM, 3,2 min in week tussen grote TLO en herziening. | BTS van 3' voor HKM | 57987
2025-09-29 | 2025-09-30 | SE | 1 | 130 | B | FRANIERE | FLAWINNE | Week | Continuous | 05:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61866
2025-09-29 | 2025-10-03 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58752
2025-09-29 | 2025-10-03 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60985
2025-09-29 | 2025-10-04 | CE | 1 | 25 | B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Vernieuwing Albertbrug fase 2: werken afbraak brugdeel 6 | CTL | Minor_AdHoc | DOES L25 |  | 62037
2025-09-29 | 2025-10-04 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59235 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59235
2025-09-29 | 2025-10-04 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59235 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59235
2025-09-29 | 2025-10-04 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59235
2025-09-29 | 2025-10-04 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59235 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59235
2025-09-29 | 2025-10-04 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 5 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Coupure type 3​ Sem 40: Toutes les nuits 29^30/09 au 3^4/10/2025 de 23h à 5h |  | 61861
2025-09-29 | 2025-10-04 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 05:45 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.1 – CTL L75 de nuit de semaine Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Phase 6.1 – CTL L75 de nuit de semaine Travaux de nuit en semaine 40 et 43 de 23h à 5h45 |  | 55883
2025-09-29 | 2025-10-10 | CE | 1 | 96 | A+B | BRUXELLES-MIDI | LOT | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58374 on line 96N tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 Finitions Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58374
2025-09-29 | 2025-10-10 | CE | 1 | 96N | A+B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 2 Finitions Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58374
2025-09-29 | 2025-10-13 | SE | 1 | 130 | B | FLAWINNE | MOUSTIER | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 3min Criblage voie B Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART 2 à 60Km/h (suite Stabilisatrice) de 3’ HKV et 2’ HKM VA + VB du lundi 29/09 05h00 au lundi 13/10 à 05h00​ Pour travailler avec un ART de protection à 60km/h, il faut limiter le nombre de trains par heure à 4 maximum :​ - les nuits du 24-25/09​ + |  | 61865
2025-09-29 | 2025-10-13 | SE | 1 | 162 | A | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 16 - ART ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | ART | Minor_AdHoc | Phase ART stabilisation Estimation en cours (environ 5min - à confirmer) |  | 62774
2025-09-29 | 2025-10-18 | CE | 1 | 25 | A+B | BRUXELLES-NORD | VILVOORDE | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L25 + L27 + BL36 |  | 62038
2025-09-29 | 2025-10-18 | CE | 1 | 27 | A+B | BRUXELLES-NORD-GRIL F | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 62038 on line 25 tracks(s) A+B from BRUXELLES-NORD to VILVOORDE: Vernieuwing Albertbrug fase 2: nachtwerken afbraak brugdeel 5 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62038
2025-09-29 | 2025-11-03 | CE | 1 | 124 | * | BRUXELLES-MIDI | BRUXELLES-MIDI | AllWeek | Continuous | 07:00 | 04:40 | Bundel Charleroi continu BDS voor premontage wissels | Autre | Minor_AdHoc | bundel Charleroi ontoegankelijk |  | 59148
2025-09-30 | 2025-10-27 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | AllWeek | Night | 00:45 | 04:30 | Voorbereidende nachten + Uitbreiding tijdens de nachten van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L124 L96 sp A + Bypass BDS FBMZ perron sp 20+21 BDS, verlengd tot in koker 3 seinen E5/EX-6 FBMZ sp 18-19-20-21 ontoegankelijk |  | 61836
2025-09-30 | 2025-10-27 | CE | 1 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | AllWeek | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61836 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Voorbereidende nachten + Uitbreiding tijdens de nachten van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlo | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61836
2025-09-30 | 2025-10-27 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.RUISBROEK | AllWeek | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61836 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Voorbereidende nachten + Uitbreiding tijdens de nachten van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlo | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61836
2025-10-01 | 2025-10-02 | SE | 1 | 130 | B | FRANIERE | FLAWINNE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Il faut limiter le nombre de trains par heure à 4 maximum :​ - la nuit 1-2/10​ - du 2/10 23h00 au 7/10 5h00 |  | 61869
2025-10-02 | 2025-10-07 | SE | 1 | 130 | B | FRANIERE | FLAWINNE | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61868
2025-10-03 | 2025-10-06 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58372 on line 96N tracks(s) A from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 WE 1/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58372
2025-10-03 | 2025-10-06 | CE | 1 | 96N | A | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 WE 1/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58372
2025-10-03 | 2025-10-06 | SE | 1 | 130 | B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Medium |  |  | 56357
2025-10-03 | 2025-10-06 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 22 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 21) |  | 59638
2025-10-03 | 2025-10-06 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59170
2025-10-03 | 2025-10-06 | SE | 1 | 24 | A+B | Y.GLONS | MONTZEN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Entretien | CTL | Medium | ART 2' |  | 51838
2025-10-03 | 2025-10-06 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Renouvellement PS bk 118.788 + 104.903 - préparation démolition | CTL | Medium |  |  | 56479
2025-10-03 | 2025-10-06 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:10 | Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4. CTL en continu pour ripage du PI. | CTL | Medium | ART 40km/h : 2,13 min voyageurs; 5,62 min marchandises pendant 14 jours après la CTL |  | 39546
2025-10-03 | 2025-10-06 | SW | 1 | 94 | A/B | HALLE | ENGHIEN | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:40 | Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle | CTL | Medium |  |  | 59442
2025-10-04 | 2025-10-06 | CE | 1 | 161 | A+B | SCHAERBEEK | Y.JOSAPHAT | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59135 on line 25 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to VILVOORDE: Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 | CTL | Medium |  |  | 59135
2025-10-04 | 2025-10-06 | CE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:30 | Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 | CTL | Medium | TLO L25 + sp B L27 afgesloten, BL36 en AL27 lokaal in FSR BDS+BSS FSR sp 3/4/5/6/7/9/11 BDS+BSS. FSR sp 8 en 10 in cds. |  | 59135
2025-10-04 | 2025-10-06 | CE | 1 | 27 | A | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59135 on line 25 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to VILVOORDE: Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 | Autre | Minor_AdHoc |  |  | 59135
2025-10-04 | 2025-10-06 | CE | 1 | 27 | B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Weekend | Continuous | 00:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59135 on line 25 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to VILVOORDE: Vernieuwing Albertbrug fase 2.1: Afbraak brugdeel 5 gedeelte boven L25/L27/BL36 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59135
2025-10-04 | 2025-10-06 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:01 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58762
2025-10-04 | 2025-10-13 | NE | 1 | 21 | A+B | HASSELT | ALKEN | AllWeek | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57986 on line 34 tracks(s) A+B from HASSELT to Y.ROOIERWEG: Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | High |  | BTS van 3' voor HKM | 57986
2025-10-04 | 2025-10-13 | NE | 1 | 34 | A+B | HASSELT | Y.ROOIERWEG | AllWeek | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | High |  | BTS van 3' voor HKM | 57986
2025-10-06 | 2025-10-10 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60986
2025-10-06 | 2025-10-11 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58753
2025-10-06 | 2025-10-11 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59281 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59281
2025-10-06 | 2025-10-11 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59281 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59281
2025-10-06 | 2025-10-11 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters - Y.West driehoek Ledeberg TLO L50A/6 Gent Sint Pieters- | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59281
2025-10-06 | 2025-10-11 | NW | 1 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59281 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59281
2025-10-06 | 2025-10-11 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59281 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59281
2025-10-06 | 2025-10-11 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 23- Dépose poteaux+ finitions | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 semaine SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 22) |  | 59639
2025-10-06 | 2025-10-11 | SW | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | LODELINSART | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement Pi métalliques 52.015 et 52.215 Nuits finitions | CTL | Minor_AdHoc | Gare de Fleurus incluse |  | 55537
2025-10-06 | 2025-10-11 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.2 – CTL L75A+Faisceau de nuit de semaine​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Phase 6.2 – CTL L75A+Faisceau de nuit de semaine​ Travaux de nuit en semaine 41 et 44 de 22h30 à 4h10 |  | 55887
2025-10-06 | 2025-10-17 | CE | 1 | 96 | A | Y.RUISBROEK | Y.RUISBROEK | AllWeek | Continuous | 05:00 | 06:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 ART 60 km/h | ART | Minor_AdHoc | Perte de temps : 2.12 min |  | 58525
2025-10-06 | 2025-10-18 | SE | 1 | 130 | A/B | FLAWINNE | MOUSTIER | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU Voie A ou Voie B hors service tronçons Flawinne – Franière ou Franière – Moustier de nuit les 6-7, 7-8, 8-9 ,9-10 ,10-11, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 octobre |  | 61870
2025-10-06 | 2025-10-19 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | AllWeek | Continuous | 05:20 | 22:00 | ART Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4. | ART | Minor_AdHoc | ART 40km/h : 2,13 min voyageurs; 5,62 min marchandises |  | 53174
2025-10-06 | 2025-10-25 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Aménagement Châtelet - Phase 6 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Coupure type 4 Sem 41-42-43: En continu du 6/10 à 6h jusqu’au 25/10/2025 à 6h (3 semaines)​ ​ |  | 54846
2025-10-06 | 2025-10-25 | SW | 1 | 130 | B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | Aménagement Châtelet - Phase 6 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure type 5​ Sem 41-42-43 + WE 41-42: Toutes les nuits 6^7 au 24^25/10/2025​ Complément 54846 |  | 54847
2025-10-10 | 2025-10-13 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58373 on line 96N tracks(s) A from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 WE 2/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58373
2025-10-10 | 2025-10-13 | CE | 1 | 96N | A | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 WE 2/2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58373
2025-10-10 | 2025-10-13 | NW | 1 | 51 | A+B | BRUGGE | Y.BLAUWE TOREN | Weekend | Continuous | 22:00 | 04:00 | Plaatsen nieuwe brugdekvoeg en steunmuur Brug Blankenbergsesteenweg Verhoogd talud bouwen thv KP 96.400 | CTL | Medium | Geen verkeer richting Knokke-Blankenberge en Zeebrugge mogelijk | Info Racc. | 56104
2025-10-10 | 2025-10-14 | SW | 1 | 94 | A/B | HALLE | ENGHIEN | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:40 | Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle | CTL | Medium |  |  | 59443
2025-10-11 | 2025-10-13 | CE | 1 | 27 | A | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 62041 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.5: verstevigen pijlers brugdeel 4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 62041
2025-10-11 | 2025-10-13 | CE | 1 | 27D | A+B | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-CARWASH | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 62041 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.5: verstevigen pijlers brugdeel 4 | CTL | Medium |  |  | 62041
2025-10-11 | 2025-10-13 | CE | 1 | 27D/4 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GROUPE R | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 62041 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.5: verstevigen pijlers brugdeel 4 | CTL | Medium |  |  | 62041
2025-10-11 | 2025-10-13 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 62041 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.5: verstevigen pijlers brugdeel 4 | CTL | Medium |  |  | 62041
2025-10-11 | 2025-10-13 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Massificatie | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk van/naar Roosendaal |  | 59606
2025-10-11 | 2025-10-13 | NE | 1 | 12/1 | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 59606 on line 12 tracks(s) A+B from ESSEN-GRENS to Y.LUCHTBAL: Massificatie | CTL | Medium |  |  | 59606
2025-10-11 | 2025-10-13 | NE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) | CTL | Medium |  |  | 58705
2025-10-11 | 2025-10-13 | SE | 1 | 130 | A+B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage voie B Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit (Sam/dim et dim/lun – 6h. Min.) de WE Flawinne – Moustier |  | 56362
2025-10-13 | 2025-10-17 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60987
2025-10-13 | 2025-10-17 | SW | 1 | 118 | A+B | BRACQUEGNIES | MONS | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Renouvellement des chapes d'étanchéité des PI 30.800, 30.820 et 34.175 + pose de passerelles de service sur le PI 34.175 Nuits de préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55634
2025-10-13 | 2025-10-17 | SW | 1 | 75A | * | MOUSCRON | HERSEAUX | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.3 - MHS du faisceau de jour Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 6.3 - MHS du faisceau de jour Travaux de jour en semaine 42 et 45 de 6h à 16h​ |  | 55890
2025-10-13 | 2025-10-18 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59236 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59236
2025-10-13 | 2025-10-18 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59236 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59236
2025-10-13 | 2025-10-18 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59236
2025-10-13 | 2025-10-18 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59236 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59236
2025-10-13 | 2025-10-25 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | LOT | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58375 on line 96N tracks(s) A from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 Finitions | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58375
2025-10-13 | 2025-10-25 | CE | 1 | 96N | A | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Week | Night | 23:30 | 05:00 | Y.Ruisbroek - Renouvellement Aiguillages - Phase 3 Finitions | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58375
2025-10-13 | 2025-11-01 | SW | 1 | 94 | A+B | HALLE | ENGHIEN | Week | Night | 22:30 | 04:40 | Renouvellement des traverses P93 entre Enghien et Halle Travaux de finition | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit ART 40/60/80 se poursuit pendant la 1ère semaine |  | 53255
2025-10-13 | 2025-12-12 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | AllWeek | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | ART | Minor_AdHoc |  |  | 60996
2025-10-13 | 2025-12-13 | SE | 1 | 162 | A/B | CINEY | HAVERSIN | AllWeek | Continuous | 05:00 | 23:50 | SIRU_2019_L162_Ciney: Gare, LRS, ré-électrification_V12 Phase 17 ciney-haversin Travaux effectués = Travaux caténaires et GC linéaire + début des travaux de quai à Leignon et Chapois | SAVU_CTRL | High | CTL de Nuit : Lu^Ma à Je^Ve :00:10–04:50, Ve^Sa 00:10–06:30, Sa^Di 23:10–06:30, Di^Lu 23:10–04:50 AS 34BK parcourable SAVU prolongé dans le tronçon suite arbitrage budgétaire |  | 62775
2025-10-17 | 2025-10-20 | CE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). Livraison KIROW! besoin de garder la date fixe |  | 59174
2025-10-17 | 2025-10-20 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60975
2025-10-17 | 2025-10-20 | NW | 1 | 75 | A+B | Y.BETHUNE | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:10 | 04:00 | Onderhoud | CTL | Medium |  |  | 59355
2025-10-17 | 2025-10-20 | SE | 1 | 130 | A+B | FLAWINNE | MOUSTIER | Weekend | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage voie B Flawinne - Moustier Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | CTL de nuit (Sam/dim et dim/lun – 6h. Min.) de WE Flawinne – Moustier |  | 56361
2025-10-17 | 2025-10-20 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 24 - Déroulage Namur- Gembloux | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 1 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 23) |  | 59640
2025-10-17 | 2025-10-20 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Renouvellement PS bk 118.788 + 104.903 - préparation démolition | CTL | Medium |  |  | 56480
2025-10-17 | 2025-10-27 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | AllWeek | Continuous | 23:45 | 04:50 | Massificatie: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | High | TLO L124 in continu L96 sp A continu BDS in buitenrooster tot aw 52J(NI): lokale omleiding via Bypass FBMZ perron sp 20+21 continu BDS, tijdens de WE 18+19/10 verlengd tot in koker 3 seinen E5/EX-6 |  | 59147
2025-10-17 | 2025-10-27 | CE | 1 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | AllWeek | Continuous | 23:45 | 04:50 | Linked to coupure nr 59147 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Massificatie: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | High |  |  | 59147
2025-10-17 | 2025-10-27 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | LIGNE 96-BYPASS | AllWeek | Continuous | 23:45 | 04:50 | Linked to coupure nr 59147 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Massificatie: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | SAVU | High |  |  | 59147
2025-10-17 | 2025-10-27 | SE | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:50 | Suppression du PN 45 à Ottignies et remplacement par un CSV. Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Pas ensemble avec TW L124. Est-il possible de massifier sur les congés de détente RWB 2025 => du 23/02 au 09/03/2025 | CTL | High | ART de 2min pendant 1 semaine après la CTL de 10 jours |  | 59181
2025-10-17 | 2025-10-27 | SE | 1 | 43 | A | BOMAL | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 23:00 | 05:00 | Criblage | CTL | High | Congés scolaires FWB |  | 55900
2025-10-17 | 2025-10-27 | SW | 1 | 124 | A+B | NIVELLES | Y.FOREST-EST | AllWeek | Continuous | 23:30 | 04:40 | RER Achèvement 4 voies Waterloo-Braine-Alliance | CTL | High | CTL 9jrs en continu (congés scolaires FWB) ART stabilisation 4’ pendant 14jrs à la fin des travaux |  | 54936
2025-10-17 | 2025-11-02 | SW | 1 | 118 | A+B | BRACQUEGNIES | MONS | AllWeek | Continuous | 23:00 | 04:00 | Renouvellement des chapes d'étanchéité des PI 30.800, 30.820 et 34.175 + pose de passerelles de service sur le PI 34.175 | CTL | High | CTL continu de 14 jours (congés scolaires FWB) 2 ART à 60km/h : 1 pour les 30.800 et 30.820 + 1 pour le 34.175 : 4 minutes |  | 55623
2025-10-17 | 2025-11-03 | SW | 1 | 78 | A+B | SAINT-GHISLAIN | BLATON | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 53249 on line 97 tracks(s) A+B from MONS to SAINT-GHISLAIN: Renouvellement LRS + Chantier SPW Entretien ou Renouvellement PS 42.944 Rq 333 : rq EF's suite semestrielle: L97+78 tronçon trop long - possible de scincder? | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 53249
2025-10-17 | 2025-11-03 | SW | 1 | 97 | A+B | MONS | SAINT-GHISLAIN | Weekend | Continuous | 22:30 | 04:30 | Renouvellement LRS + Chantier SPW Entretien ou Renouvellement PS 42.944 Rq 333 : rq EF's suite semestrielle: L97+78 tronçon trop long - possible de scincder? | CTL | Minor_AdHoc | 3 WE de CTL + CTL de nuit du 20/10 au 24/10/2025 |  | 53249
2025-10-18 | 2025-10-19 | NW | 1 | 204 | A+B | Y.BOMA | GENT-NOORD | Weekend | Night | 22:00 | 06:00 | ETCS1-FS_NW_L204 IDS Meewerken niet mogelijk | CTL | Minor_AdHoc |  | Info Racc. | 55185
2025-10-18 | 2025-10-20 | NE | 1 | 21 | A+B | HASSELT | ALKEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57988 on line 34 tracks(s) A+B from HASSELT to Y.ROOIERWEG: Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium |  | BTS van 3' voor HKM | 57988
2025-10-18 | 2025-10-20 | NE | 1 | 25 | A | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Weekend | Continuous | 00:01 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies enkel sp A --> Mechelen perronspoor A tot Mechelen Dijkstraat --> invloed L25N --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel zie schets 'expl A-L25' (tabblad schet | CTL | Medium | impact L25N ? --> komt op 1 spoor te Nekkerspoel |  | 58763
2025-10-18 | 2025-10-20 | NE | 1 | 27 | A+B | Y.HAREN-NORD | VILVOORDE | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Werken Viaduct Vilvoorde (AWV) | CTL | Medium |  |  | 58707
2025-10-18 | 2025-10-20 | NE | 1 | 34 | A+B | HASSELT | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium |  | BTS van 3' voor HKM | 57988
2025-10-20 | 2025-10-24 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60988
2025-10-20 | 2025-10-25 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58754
2025-10-20 | 2025-10-25 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59237 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59237
2025-10-20 | 2025-10-25 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59237 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59237
2025-10-20 | 2025-10-25 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59237
2025-10-20 | 2025-10-25 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59237 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59237
2025-10-20 | 2025-10-25 | SW | 1 | 75 | A+B | MOUSCRON | MOUSCRON-FRONTIERE | Week | Night | 23:00 | 05:45 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.1 – CTL L75 de nuit de semaine Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Phase 6.1 – CTL L75 de nuit de semaine Travaux de nuit en semaine 40 et 43 de 23h à 5h45 |  | 61852
2025-10-20 | 2025-10-31 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Renouvellement PS bk 118.788 + 104.903 - préparation démolition | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56483
2025-10-20 | 2025-11-08 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 25 - Dépose poteaux+ finitions | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 3 semaines SAVU de nuits en semaine + CTL dans les blancs travaux (après le point 24) |  | 59641
2025-10-24 | 2025-10-27 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60976
2025-10-24 | 2025-10-27 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | DEINZE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Station Kortrijk buiten dienst voor het leveren en inbouwen van wissels rooster kant Gent. (TUC-rail werkt nog een detailstudie uit) | CTL | Medium |  |  | 58628
2025-10-24 | 2025-10-27 | NW | 1 | 75 | A+B | KORTRIJK | MOUSCRON | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58628 on line 75 tracks(s) A+B from KORTRIJK to DEINZE: Station Kortrijk buiten dienst voor het leveren en inbouwen van wissels rooster kant Gent. (TUC-rail werkt nog een detailstudie uit) | CTL | Medium |  |  | 58628
2025-10-24 | 2025-10-27 | NW | 1 | 89 | A+B | Y.ZANDBERG | OUDENAARDE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:00 | Linked to coupure nr 58628 on line 75 tracks(s) A+B from KORTRIJK to DEINZE: Station Kortrijk buiten dienst voor het leveren en inbouwen van wissels rooster kant Gent. (TUC-rail werkt nog een detailstudie uit) | CTL | Medium |  |  | 58628
2025-10-24 | 2025-10-27 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 23:00 | 04:10 | Renouvellement PS bk 118.788 + 104.903 - préparation démolition | CTL | Medium |  |  | 56481
2025-10-25 | 2025-10-27 | NE | 1 | 12 | A+B | ESSEN-GRENS | Y.LUCHTBAL | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Massificatie | CTL | Medium | Geen verkeer mogelijk van/naar Roosendaal |  | 56124
2025-10-25 | 2025-10-27 | NE | 1 | 12/1 | A+B | Y.DRIEHOEKSTRAAT | Y.SINT-MARIABURG | Weekend | Continuous | 01:00 | 04:00 | Linked to coupure nr 56124 on line 12 tracks(s) A+B from ESSEN-GRENS to Y.LUCHTBAL: Massificatie | CTL | Medium |  |  | 56124
2025-10-25 | 2025-10-27 | NE | 1 | 21 | A+B | HASSELT | ALKEN | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Linked to coupure nr 57989 on line 34 tracks(s) A+B from HASSELT to Y.ROOIERWEG: Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium |  | BTS van 3' voor HKM | 57989
2025-10-25 | 2025-10-27 | NE | 1 | 34 | A+B | HASSELT | Y.ROOIERWEG | Weekend | Continuous | 00:01 | 04:00 | Vernieuwing 4 wissels L34/L21 (02AU; 02BU; 01AU; 01BU) | CTL | Medium |  | BTS van 3' voor HKM | 57989
2025-10-27 | 2025-10-31 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60989
2025-10-27 | 2025-11-01 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Week | Continuous | 04:50 | 04:50 | Stabilisatie-BTS na Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat | ART | Minor_AdHoc | BTS |  | 59152
2025-10-27 | 2025-11-01 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58755
2025-10-27 | 2025-11-01 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59305 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59305
2025-10-27 | 2025-11-01 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59305 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59305
2025-10-27 | 2025-11-01 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters - Y.West driehoek Ledeberg TLO L50A/6 Gent Sint Pieters- | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59305
2025-10-27 | 2025-11-01 | NW | 1 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59305 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59305
2025-10-27 | 2025-11-01 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59305 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59305
2025-10-27 | 2025-11-01 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | FROYENNES | Week | Night | 22:30 | 04:10 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.2 – CTL L75A+Faisceau de nuit de semaine​ Dossier de concertation validé en octobre 2022 | CTL | Minor_AdHoc | Phase 6.2 – CTL L75A+Faisceau de nuit de semaine​ Travaux de nuit en semaine 41 et 44 de 22h30 à 4h10 |  | 61853
2025-10-27 | 2025-11-02 | SE | 1 | 165 | A | VIRTON | HALANZY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Criblage - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | ART voie B : protection 3’ HKV 5’ HKM du lun. 27 oct 6h00 au dim. 2 nov 06h​ Max 4 trains/h entre 6h00 et 22h00 pour ART 60 km/h​ |  | 56308
2025-10-27 | 2025-11-03 | SE | 1 | 140 | A+B | OTTIGNIES | FLEURUS | AllWeek | Continuous | 04:50 | 05:00 | ART 2min Suppression du PN 45 à Ottignies et remplacement par un CSV. | CTL | Medium |  |  | 59521
2025-10-27 | 2025-11-07 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59747 on line 36 tracks(s) A from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken heropbouw brugdeel 4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59747
2025-10-27 | 2025-11-07 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59747 on line 36 tracks(s) A from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken heropbouw brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59747
2025-10-27 | 2025-11-07 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59747 on line 36 tracks(s) A from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken heropbouw brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59747
2025-10-27 | 2025-11-09 | SW | 1 | 75A | B | MOUSCRON | HERSEAUX | AllWeek | Day | 09:00 | 15:00 | Construction passage inférieur + couloir-sous-voie pour la suppression du PN4. | SAVU | Minor_AdHoc | SAVU + S460 travaux de piste |  | 39587
2025-10-27 | 2025-11-17 | SE | 1 | 43 | A | BOMAL | MARLOIE | AllWeek | Continuous | 05:00 | 05:00 | ART 2min Criblage | ART | Minor_AdHoc |  |  | 59544
2025-10-28 | 2025-10-28 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | VIRTON | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Le 28 oct: extension côté bif Aubange 06h-22h​ lie id 56308 | HKM à adapter | 56511
2025-10-28 | 2025-11-03 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | AllWeek | Night | 00:45 | 04:30 | Afwerkingsnachten van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L124 + FBMZ sp 20+21 Uitbreiding later te verkrijgen: 00u45-04u30 L96 sp A + Bypass BDS FBMZ perron sp 20+21 verlengd tot in koker 3 seinen E5/EX-6 FBMZ sp 18-19-20-21 ontoegankelijk |  | 61838
2025-10-28 | 2025-11-03 | CE | 1 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | AllWeek | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61838 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Afwerkingsnachten van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit F | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61838
2025-10-28 | 2025-11-03 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.RUISBROEK | AllWeek | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61838 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: Afwerkingsnachten van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit F | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61838
2025-10-29 | 2025-11-02 | SE | 1 | 167 | A+B | Y.AUTELBAS | ATHUS | Week | Continuous | 09:00 | 16:00 | Mise en service de la PLP réglage des CV | CTL | Medium | L162 et L167 entre Athus et Rodange accessibles |  | 56263
2025-10-31 | 2025-11-03 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | BRAINE-L'ALLEUD | Weekend | Continuous | 23:45 | 04:30 | AfwerkingsWE van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | Medium | In continu TLO L124 + FBMZ sp 20+21 L96 sp A continu BDS in buitenrooster tot aw 52J(NI): lokale omleiding via Bypass |  | 61839
2025-10-31 | 2025-11-03 | CE | 1 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | Weekend | Continuous | 23:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61839 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: AfwerkingsWE van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ v | CTL | Medium |  |  | 61839
2025-10-31 | 2025-11-03 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.RUISBROEK | Weekend | Continuous | 23:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61839 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to BRAINE-L'ALLEUD: AfwerkingsWE van de Massificatie-TLO: 1) Vernieuwen brug Guldenkasteelstraat 2) Onderhoudswerken overbrugging Merlostraat 3) Vernieuwing wissels inrit FBMZ v | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61839
2025-10-31 | 2025-11-03 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60977
2025-10-31 | 2025-11-03 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER - WE de finition suite CTL en continu | CTL | Medium | ART à prévoir - estim 6 min |  | 54491
2025-11-01 | 2025-11-02 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Aménagement Châtelet - Phase 7 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure Type 5 SAVU VB HS cas 27331 - 27323 HT Faisceau B et D HS + HT Faisceau K innaccessible Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi |  | 54848
2025-11-01 | 2025-11-03 | NW | 1 | 50 | A+B | Y.MELLE | AALST | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle Y Melle + Aalst NIET IN | CTL | Medium |  |  | 59350
2025-11-01 | 2025-11-03 | NW | 1 | 53 | A+B | SCHELLEBELLE | DENDERMONDE | Weekend | Continuous | 00:40 | 04:00 | Linked to coupure nr 59350 on line 50 tracks(s) A+B from Y.MELLE to AALST: Instandhouding Y Schellebelle + Wissels Rooster Schellebelle Y Melle + Aalst NIET IN | CTL | Medium |  |  | 59350
2025-11-02 | 2025-11-07 | SE | 1 | 165 | A | VIRTON | HALANZY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | ART stab 3' HKV / 5' HKM Criblage Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART voie A: stabilisation 3’ HKV, 5’ HKM du dim. 2 nov 06h au ven. 7 nov 6h00 |  | 59610
2025-11-03 | 2025-11-07 | CE | 1 | 96 | B | BRUXELLES-MIDI | LOT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58376 on line 96N tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Renouvellement Caténaires - Zone B2 Préparations | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58376
2025-11-03 | 2025-11-07 | CE | 1 | 96N | A+B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Renouvellement Caténaires - Zone B2 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58376
2025-11-03 | 2025-11-07 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58441 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N weeknachten min 6u (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58441
2025-11-03 | 2025-11-07 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60990
2025-11-03 | 2025-11-07 | SW | 1 | 75A | * | MOUSCRON | HERSEAUX | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.3 - MHS du faisceau de jour Dossier de concertation validé en octobre 2022 | Autre | Minor_AdHoc | Phase 6.3 - MHS du faisceau de jour Travaux de jour en semaine 42 et 45 de 6h à 16h​ |  | 61854
2025-11-03 | 2025-11-08 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59304 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59304
2025-11-03 | 2025-11-08 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59304 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59304
2025-11-03 | 2025-11-08 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters - Y.West driehoek Ledeberg TLO L50A/6 Gent Sint Pieters- | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59304
2025-11-03 | 2025-11-08 | NW | 1 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59304 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59304
2025-11-03 | 2025-11-08 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59304 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59304
2025-11-03 | 2025-11-17 | SE | 1 | 43 | A | BOMAL | MARLOIE | AllWeek | Night | 23:00 | 05:00 | Criblage: bourrage de révision, contraintes et finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55901
2025-11-04 | 2025-11-08 | CE | 1 | 124 | A+B | BRUXELLES-MIDI | Y.FOREST-EST | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Afwerkingsnachten Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | Minor_AdHoc | TLO L124 + FBMZ sp 20+21 L96 sp A + Bypass BDS FBMZ perron sp 20+21 verlengd tot in koker 3 seinen E5/EX-6 FBMZ sp 18-19-20-21 ontoegankelijk |  | 61840
2025-11-04 | 2025-11-08 | CE | 1 | 28/3 | S | Y.FOREST-EST | Y.CUREGHEM | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61840 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to Y.FOREST-EST: Afwerkingsnachten Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 61840
2025-11-04 | 2025-11-08 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | Y.RUISBROEK | Week | Night | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 61840 on line 124 tracks(s) A+B from BRUXELLES-MIDI to Y.FOREST-EST: Afwerkingsnachten Vernieuwing wissels inrit FBMZ verlengde L124 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 61840
2025-11-05 | 2025-11-05 | SE | 1 | 165 | A | VIRTON | HALANZY | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 1 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | ​Bourrage de Révision​ 5 nov Voie A HS entre Virton et Halanzy 6h00-22h00 | HKM à adapter | 56508
2025-11-05 | 2025-11-12 | SE | 1 | 165 | A | HALANZY | VIRTON | AllWeek | Continuous | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | High | ART voie B : protection 3’ HKV, 5’ HKM du ven. 7 nov 6h00 au mer. 12 nov 6h00 Max 4 trains/h entre 06h et 22h pour ART 60 km/h |  | 56316
2025-11-07 | 2025-11-10 | CE | 1 | 96 | B | BRUXELLES-MIDI | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58377 on line 96N tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Renouvellement Caténaires - Zone B2 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58377
2025-11-07 | 2025-11-10 | CE | 1 | 96N | A+B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Renouvellement Caténaires - Zone B2 Travaux | CTL | Medium |  |  | 58377
2025-11-07 | 2025-11-10 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60978
2025-11-07 | 2025-11-10 | SE | 1 | 161 | B | BAKENBOS | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59171
2025-11-08 | 2025-11-09 | SW | 1 | 130 | A+B | LE CAMPINAIRE | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 22:00 | 22:00 | Aménagement Châtelet - Phase 7 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Coupure Type 5 SAVU VB HS cas 27331 - 27323 HT Faisceau B et D HS + HT Faisceau K innaccessible Faisceau A accessible uniquement coté Charleroi |  | 54849
2025-11-08 | 2025-11-09 | SW | 1 | 130 | A+B | TAMINES | CHATELET-GRIL OUEST | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z15. 51 P4+ | CTL | Medium |  |  | 53522
2025-11-08 | 2025-11-10 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58445 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N TLO weekend vanaf nacht vrij/zat (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Medium |  |  | 58445
2025-11-08 | 2025-11-10 | SW | 1 | 96 | A+B | QUEVY-FRONTIERE | QUEVY | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Travaux SNCF V RM 14h00 | CTL | Medium |  |  | 62951
2025-11-10 | 2025-11-14 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | LOT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58379 on line 96N tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Renouvellement Caténaires - Zone A2-A3 Préparations | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58379
2025-11-10 | 2025-11-14 | CE | 1 | 96N | A+B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Renouvellement Caténaires - Zone A2-A3 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58379
2025-11-10 | 2025-11-14 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58442 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N weeknachten min 6u (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58442
2025-11-10 | 2025-11-14 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60991
2025-11-10 | 2025-11-14 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.1 | CTL | Minor_AdHoc | MHS en continu L124 Voie A+B + L124A VA + faisceau A Coupure Type 1 |  | 54813
2025-11-10 | 2025-11-14 | SW | 1 | 124A | A | CHARLEROI-SUD | Y.NORD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54813 on line 124 tracks(s) A+B from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.1 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54813
2025-11-10 | 2025-11-14 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Week | Night | 22:45 | 04:10 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. Nuits de préparation à la démolition du PI 87.005 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55553
2025-11-10 | 2025-11-15 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62034 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 en brugdeel 4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 62034
2025-11-10 | 2025-11-15 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62034 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 en brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62034
2025-11-10 | 2025-11-15 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62034 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 en brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62034
2025-11-10 | 2025-11-15 | SW | 1 | 118 | A+B | BRACQUEGNIES | MONS | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Renouvellement des chapes d'étanchéité des PI 30.800, 30.820 et 34.175 + pose de passerelles de service sur le PI 34.175 Nuits de finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55625
2025-11-10 | 2025-11-15 | SW | 1 | 75A | A+B | MOUSCRON | HERSEAUX | Week | Night | 22:00 | 06:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.2 - travaux au-dessus des voies de la L75A + faisceau | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55888
2025-11-10 | 2025-11-21 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59748 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken heropbouw brugdeel 3 en afwerking brugdeel 4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59748
2025-11-10 | 2025-11-21 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59748 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken heropbouw brugdeel 3 en afwerking brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59748
2025-11-10 | 2025-11-21 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 59748 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: voorbereidende werken heropbouw brugdeel 3 en afwerking brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59748
2025-11-10 | 2025-12-01 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-GROUPE R | AllWeek | Continuous | 07:00 | 04:00 | Vernieuwing wissels 60G-61G-62G-63G | Autre | Minor_AdHoc | FSR bundel R sp 741 tem 744 continu BDS Uitbreiding tijdens de nachten: sp 740+745 en bundelkoppen aan beide zijden: geen verkeer mogelijktussen groep G en groep R (bundel R in cds kant FVV. |  | 59451
2025-11-10 | 2025-12-28 | CE | 1 | 161 | * | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | AllWeek | Continuous | (vide) | (vide) | P149301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers Perron 4 BDS maar HK kunnen rijden. | Autre | Minor_AdHoc | HK kunnen niet stoppen. |  | 58784
2025-11-10 | 2025-12-31 | CE | 1 | 161 | B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:00 | 05:00 | P723301: Renovatiewerken perron 4 Schaarbeek Reizigers BDS tss 05J en 51L/52AL | Autre | Minor_AdHoc | FSR sporen 4 BDS |  | 59775
2025-11-12 | 2025-11-15 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59303 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59303
2025-11-12 | 2025-11-15 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59303 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59303
2025-11-12 | 2025-11-15 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters - Y.West driehoek Ledeberg TLO L50A/6 Gent Sint Pieters- | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59303
2025-11-12 | 2025-11-15 | NW | 1 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59303 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59303
2025-11-12 | 2025-11-15 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59303 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59303
2025-11-12 | 2025-11-18 | SE | 1 | 165 | A | HALANZY | VIRTON | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | ART 3’ HKV, 5’ HKM Criblage - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART voie A : stabilisation 3’ HKV, 5’ HKM du mer. 12 nov 6h00 au mar. 18 nov 06h00 |  | 59611
2025-11-14 | 2025-11-17 | CE | 1 | 96 | A | BRUXELLES-MIDI | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Linked to coupure nr 58378 on line 96N tracks(s) A+B from Y.NOORD HALLE to BRUXELLES-MIDI: Renouvellement Caténaires - Zone A2+A3 Travaux | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58378
2025-11-14 | 2025-11-17 | CE | 1 | 96N | A+B | Y.NOORD HALLE | BRUXELLES-MIDI | Weekend | Continuous | 23:30 | 05:00 | Renouvellement Caténaires - Zone A2+A3 Travaux | CTL | Medium |  |  | 58378
2025-11-14 | 2025-11-17 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60979
2025-11-14 | 2025-11-17 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 26 - Déroulage Rhisnes- Mont ST Guibert | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 2 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 25) |  | 59642
2025-11-14 | 2025-11-17 | SE | 1 | 161 | A+B | OTTIGNIES | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER Gare Ottignies | Autre | Minor_AdHoc | voies 4 et 5 à quai HS + Voie 3 à quai inaccessible côté Bruxelles Voie 142 HS Pas de lien L161-L139 et L161-L140. PED SNCB inaccessible. Circulation L161 vers Namur à contrevoie en gare |  | 59179
2025-11-14 | 2025-11-17 | SW | 1 | 124 | A+B | MARCHIENNE-AU-PONT | CHARLEROI-SUD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.1 Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Pas de TW supplémentaire en L112 et L124 côté nord | CTL | Medium | MHS en continu L124 Voie A+B + L124A VA + faisceau A Extension nuits ven^sa - sa^dim L124 Y.Nord - Marchienne-au-Pont (liaison L140 - L130A inaccessible) Coupure Type 1 + MHS tronçon entre 36G - 38BG HS du 17/11 au 31/11 (id 54812) |  | 53230
2025-11-14 | 2025-11-17 | SW | 1 | 124A | A | CHARLEROI-SUD | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 53230 on line 124 tracks(s) A+B from MARCHIENNE-AU-PONT to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.1 Rq 333 : demande EF's suite semestrielle : Pas de TW supplémentaire en L112 et L124 côté nord | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53230
2025-11-14 | 2025-11-17 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Weekend | Continuous | 22:45 | 04:10 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. CTL de WE en continu pour la démolition du PI 87.005 | CTL | Medium | ART stabilisation 2 min |  | 55557
2025-11-15 | 2025-11-15 | SE | 1 | 165 | A | VIRTON | HALANZY | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 2 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Bourrage de révision​ 15 nov Voie A HS entre Virton et Halanzy 6h00-22h00 | HKM à adapter | 56516
2025-11-15 | 2025-11-17 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58446 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N TLO weekend vanaf nacht vrij/zat (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Medium |  |  | 58446
2025-11-15 | 2025-11-17 | SW | 1 | 96 | A+B | QUEVY-FRONTIERE | QUEVY | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Travaux SNCF V RM 14h00 | CTL | Medium |  |  | 62950
2025-11-17 | 2025-11-21 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59238 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59238
2025-11-17 | 2025-11-21 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59238 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59238
2025-11-17 | 2025-11-21 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59238
2025-11-17 | 2025-11-21 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59238 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59238
2025-11-17 | 2025-11-21 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60992
2025-11-17 | 2025-11-21 | SW | 1 | 124 | A | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.2 | SAVU | Minor_AdHoc | MHS L124 Voie A +L140 VA + L140/1 + faisceau A Coupure Type 2 liaison 37AG – 37BG, HS à partir de la nuit 17^18/11/2025 (et ce jusqu’au 24/11/2025) |  | 54815
2025-11-17 | 2025-11-21 | SW | 1 | 124 | A+B | CHARLEROI-SUD | Y.NORD | Week | Continuous | 04:30 | 23:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 2.1 | Autre | Minor_AdHoc | MHS tronçon entre 36G - 38BG HS du 17/11 au 21/11 (id 54812) |  | 54812
2025-11-17 | 2025-11-21 | SW | 1 | 140 | A | CHARLEROI-OUEST | Y.NORD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54815 on line 124 tracks(s) A from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54815
2025-11-17 | 2025-11-21 | SW | 1 | 140/1 | S | CHARLEROI-OUEST | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54815 on line 124 tracks(s) A from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.2 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 54815
2025-11-17 | 2025-11-21 | SW | 1 | 75A | A | MOUSCRON | HERSEAUX | Week | Day | 06:00 | 16:00 | Renouvellement du PS "Pont du Phoenix" situé au km 54.566 des L75&L75A + Faisceau de Mouscron Phase 6 - finitions Phase 6.3 - travaux au-dessus des voies du faisceau | SAVU | Minor_AdHoc | MHS des voies de faisceau au niveau du km 54.663 de la gare de Mouscron |  | 55891
2025-11-17 | 2025-11-22 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-NEKKERSPOEL | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Masterplan Mechelen: spoor 9 +10 Mechelen , afbraak en opbouw beddingen , nieuwe BVL-constructies wissels 33N + 34N niet in zie schets 'expl L25' (tabblad schetsen Mechelen) 5 weeknachten: min 6u | CTL | Minor_AdHoc | geen impact L25N! |  | 58764
2025-11-17 | 2025-11-22 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Week | Night | 23:00 | 04:10 | Renouvellement PS bk 118.788 + 104.903 - préparation démolition | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 56484
2025-11-17 | 2025-11-22 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Week | Night | 22:45 | 04:10 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. Nuits de finitions suite à la démolition du PI 87.005 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55554
2025-11-17 | 2025-11-29 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62033 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 en brugdeel 4 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 62033
2025-11-17 | 2025-11-29 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62033 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 en brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62033
2025-11-17 | 2025-11-29 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62033 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 en brugdeel 4 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62033
2025-11-20 | 2025-11-26 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | HALANZY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Criblage - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | ART voie B : protection 3’ HKV, 6’ HKM du jeu. 20 nov 6h00 au mer. 26 nov 6h00. Max 4 trains/h entre 6h00 et 22h00 pour ART 60 km/h | HKM à adapter | 56505
2025-11-21 | 2025-11-21 | SE | 1 | 165 | A+B | Y.AUBANGE | VIRTON | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Ven. 21 nov extension côté Virton 6h00-22h00 lié id 56505 | HKM à adapter | 56510
2025-11-21 | 2025-11-24 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60980
2025-11-21 | 2025-11-24 | SE | 1 | 161 | A/B | NAMUR | GEMBLOUX | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Travaux caténaires 26 - Déroulage Rhisnes- Mont ST Guibert | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | 2 we en continu de SAVU du vend 22h au lun 05h + CTL de nuits (après le point 25) |  | 59643
2025-11-21 | 2025-11-24 | SE | 1 | 161 | A+B | WATERMAEL | OTTIGNIES | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | CTL | Medium | ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59162
2025-11-21 | 2025-11-24 | SW | 1 | 124 | A | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.2 | SAVU | Minor_AdHoc | MHS L124 Voie A +L140 VA + L140/1 + faisceau A Coupure Type 2 |  | 53231
2025-11-21 | 2025-11-24 | SW | 1 | 140 | A | CHARLEROI-OUEST | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 53231 on line 124 tracks(s) A from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 53231
2025-11-21 | 2025-11-24 | SW | 1 | 140/1 | S | CHARLEROI-OUEST | CHARLEROI-SUD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 53231 on line 124 tracks(s) A from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.2 | CTL | Medium |  |  | 53231
2025-11-22 | 2025-11-24 | CE | 1 | 27 | A | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59133 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.3: plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L27D/L27F/L36/AL27 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59133
2025-11-22 | 2025-11-24 | CE | 1 | 27D | A+B | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-CARWASH | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59133 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.3: plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L27D/L27F/L36/AL27 | CTL | Medium |  |  | 59133
2025-11-22 | 2025-11-24 | CE | 1 | 27D/4 | A+B | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GROUPE R | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59133 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.3: plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L27D/L27F/L36/AL27 | CTL | Medium |  |  | 59133
2025-11-22 | 2025-11-24 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Weekend | Continuous | 00:45 | 04:30 | Linked to coupure nr 59133 on line 36 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1.3: plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L27D/L27F/L36/AL27 | CTL | Medium |  |  | 59133
2025-11-22 | 2025-11-24 | CE | 1 | 27F | * | SCHAERBEEK-GROUPE R | SCHAERBEEK-GROUPE R | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:00 | Vernieuwing wissels 60G-61G-62G-63G | Autre | Minor_AdHoc | FSR bundel R sp 741 tem 744 continu BDS Sp 740+745 en bundelkoppen aan beide zijden BDS: geen verkeer mogelijk tussen groep G en groep R (bundel R in cds kant FVV. |  | 59452
2025-11-22 | 2025-11-24 | SW | 1 | 96 | A+B | QUEVY-FRONTIERE | QUEVY | Weekend | Continuous | 06:00 | 04:00 | Travaux SNCF V RM 14h00 | CTL | Medium |  |  | 62949
2025-11-24 | 2025-11-28 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58443 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N weeknachten min 6u (zie ook schets 'expl L25&L25N') | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58443
2025-11-24 | 2025-11-28 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59239 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59239
2025-11-24 | 2025-11-28 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59239 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59239
2025-11-24 | 2025-11-28 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg TLO L 50A/6 Gent Sint Pieters-Y. Assels | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59239
2025-11-24 | 2025-11-28 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:30 | 04:20 | Linked to coupure nr 59239 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters- Y. West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59239
2025-11-24 | 2025-11-28 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60993
2025-11-24 | 2025-11-28 | SW | 1 | 124A | B | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | SAVU | Minor_AdHoc | MHS L124A Voie B + L130A + voies en gare + Faisceau C Coupure Type 3 liaison 28AG - 28BG HS à partir du 24/11/2025 (et ce JNA) liaison 31G – 32G, HS à partir du 24/11/2025 (et ce JNA) |  | 54817
2025-11-24 | 2025-11-28 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | Y.NORD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54817 on line 124A tracks(s) B from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 54817
2025-11-24 | 2025-11-29 | SW | 1 | 94 | A+B | TOURNAI | BLANDAIN-FRONTIERE | Week | Night | 22:45 | 04:10 | Travaux de renouvellement du PI 87.005 et de suppression du PN2 par la construction d'un nouveau pont-cadre. Nuits de finitions suite à la démolition du PI 87.005 | CTL | Minor_AdHoc | ART 2min |  | 55555
2025-11-24 | 2025-12-05 | CE | 1 | 94 | A+B | Y.NOORD HALLE | HALLE | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58382 on line 96 tracks(s) A+B from HALLE to LOT: Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58382
2025-11-24 | 2025-12-05 | CE | 1 | 96 | A+B | HALLE | LOT | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Préparations | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58382
2025-11-24 | 2025-12-05 | CE | 1 | 96N | B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58382 on line 96 tracks(s) A+B from HALLE to LOT: Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Préparations | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58382
2025-11-24 | 2025-12-08 | SE | 1 | 166 | B | HOUYET | BEAURAING | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | ART stab 3min Assainissement bk 16.200. Dossier concertation octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART 3 minutes pendants 12 semaines du 15/09 au 08/12 (10 semaines protection de chantier+ 2 semaines pour fin stabilisation post chantier) |  | 59614
2025-11-26 | 2025-11-29 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | HALANZY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | ART 3min/6min Criblage - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART voie A: stabilisation 3’ HKV, 6’ HKM du mer. 26 nov 6h00 au sam. 29 nov 6h00 | HKM à adapter | 56506
2025-11-28 | 2025-11-28 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | HALANZY | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 3 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Bourrage de révision:​ Ven. 28 nov. voie A entre Halanzy et Y Aubange 6h00-22h00 | HKM à adapter | 56509
2025-11-28 | 2025-12-01 | CE | 1 | 94 | A | Y.NOORD HALLE | HALLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58380 on line 96 tracks(s) A+B from HALLE to LOT: Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Travaux WE 1/2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58380
2025-11-28 | 2025-12-01 | CE | 1 | 96 | A+B | HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Travaux WE 1/2 | CTL | Medium |  |  | 58380
2025-11-28 | 2025-12-01 | CE | 1 | 96N | B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58380 on line 96 tracks(s) A+B from HALLE to LOT: Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Travaux WE 1/2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58380
2025-11-28 | 2025-12-01 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60981
2025-11-28 | 2025-12-01 | SE | 1 | 42 | A+B | TROIS-PONTS | VIELSALM | Weekend | Continuous | 23:40 | 05:00 | Entretien manuel et mécanisés des PN | CTL | Medium | La limite de MHS du côté Vielsalm sera un SMA au droit du signal OX-V.45 (BK 66.153) pour traiter le PN 11 à la BK 65.580 |  | 55078
2025-11-28 | 2025-12-01 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.FOREST-EST | BAULERS-GRIL D | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:40 | Travaux RER - WE de finition suite CTL en continu | CTL | Medium | ART à prévoir |  | 54947
2025-11-28 | 2025-12-01 | SW | 1 | 124A | B | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | SAVU | Minor_AdHoc | MHS L124A Voie B + L130A + voies en gare + Faisceau C Coupure Type 3 |  | 53232
2025-11-28 | 2025-12-01 | SW | 1 | 130A | A+B | CHARLEROI-SUD | Y.NORD | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 53232 on line 124A tracks(s) B from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | CTL | Medium |  |  | 53232
2025-11-29 | 2025-11-30 | SW | 1 | 130A | A+B | ERQUELINNES-FRONTIERE | LA SAMBRE | Weekend | Continuous | 06:00 | 17:00 | Maintenance Z2. 51 P4+ | CTL | Medium |  |  | 53533
2025-11-29 | 2025-12-01 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58447 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N TLO weekend vanaf nacht vrij/zat L27 sp B - wissels L53/L53A beschikbaar -->W05M - L53 ni (zie ook schets 'ex | CTL | Medium |  |  | 58447
2025-11-29 | 2025-12-01 | NE | 1 | 27 | B | Y.WEERDE | MECHELEN | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58447 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N TLO weekend vanaf nacht vrij/zat L27 sp B - wissels L53/L53A beschikbaar -->W05M - L53 ni (zie ook schets 'ex | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58447
2025-11-29 | 2025-12-01 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59241 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters stap 33 : Indienststelling perronsporen IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. W | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59241
2025-11-29 | 2025-12-01 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters stap 33 : Indienststelling perronsporen IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters -Y West Driehoek Ledeberg | CTL | Medium |  |  | 59241
2025-11-29 | 2025-12-01 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59241 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters stap 33 : Indienststelling perronsporen IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. W | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59241
2025-11-29 | 2025-12-05 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | HALANZY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | Criblage - Phase 4 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | ART voie B : protection 3’ HKV, 6’ HKM du sam. 29 nov 6h00 au mer. 05 déc 06h00​ Max 4 trains/h entre 6h00 et 22h00 pour ART 60 km/h | HKM à adapter | 56507
2025-12-01 | 2025-12-05 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60994
2025-12-01 | 2025-12-06 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59302 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59302
2025-12-01 | 2025-12-06 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59302 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59302
2025-12-01 | 2025-12-06 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters - Y.West driehoek Ledeberg TLO L50A/6 Gent Sint Pieters- | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59302
2025-12-01 | 2025-12-06 | NW | 1 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59302 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59302
2025-12-01 | 2025-12-06 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59302 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59302
2025-12-01 | 2025-12-06 | SW | 1 | 118 | A+B | BRACQUEGNIES | MONS | Week | Night | 22:30 | 04:30 | Renouvellement des chapes d'étanchéité des PI 30.800, 30.820 et 34.175 + pose de passerelles de service sur le PI 34.175 Nuits de finitions | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 55624
2025-12-01 | 2025-12-06 | SW | 1 | 124 | A+B | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | CTL | Minor_AdHoc | MHS en continu L124 Voie A+B + L124A VA + faisceau A Coupure Type 1 |  | 54814
2025-12-01 | 2025-12-06 | SW | 1 | 124A | A | CHARLEROI-SUD | Y.NORD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54814 on line 124 tracks(s) A+B from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54814
2025-12-01 | 2025-12-12 | CE | 1 | 25 | A+B | SCHAERBEEK | VILVOORDE | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Vernieuwing Albertbrug fase 2: voorbereiding plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L25/L27/BL36 | CTL | Minor_AdHoc | L25/BL36/BL27 afgesloten |  | 59750
2025-12-01 | 2025-12-12 | CE | 1 | 27 | B | SCHAERBEEK | Y.SCHAERBEEK-GROUPE G | Week | Night | 23:50 | 04:30 | Linked to coupure nr 59750 on line 25 tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to VILVOORDE: Vernieuwing Albertbrug fase 2: voorbereiding plaatsing brugdeel 4 gedeelte boven L25/L27/BL36 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59750
2025-12-01 | 2025-12-13 | CE | 1 | 27 | A | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62035 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 62035
2025-12-01 | 2025-12-13 | CE | 1 | 27D | S | BRUXELLES-NORD-GRIL F | SCHAERBEEK | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62035 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62035
2025-12-01 | 2025-12-13 | CE | 1 | 27F | S | SCHAERBEEK | SCHAERBEEK-GRIL N | Week | Night | 23:40 | 04:30 | Linked to coupure nr 62035 on line 36N tracks(s) A+B from SCHAERBEEK to Y.DIEGEM: Vernieuwing Albertbrug fase 1: nachtwerken heropbouw brugdeel 3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 62035
2025-12-02 | 2025-12-02 | SE | 1 | 165 | A | VIRTON | Y.AUBANGE | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 4 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | 2 déc extension côté Y aubange-Virton 6h00-22h00 lié id 56507 | HKM à adapter | 56518
2025-12-05 | 2025-12-08 | CE | 1 | 161 | A/B | WATERMAEL | BAKENBOS | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:50 | Travaux RER | SAVU_CTRL | Minor_AdHoc | CTL de nuit de WE sam/dim et dim/lun (BT) ART 2’ pendant une semaine après ce WE (à inclure au temps tampon). |  | 59175
2025-12-05 | 2025-12-08 | CE | 1 | 94 | A | Y.NOORD HALLE | HALLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58381 on line 96 tracks(s) A+B from HALLE to LOT: Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Travaux WE 2/2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58381
2025-12-05 | 2025-12-08 | CE | 1 | 96 | A+B | HALLE | LOT | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Travaux WE 2/2 | CTL | Medium |  |  | 58381
2025-12-05 | 2025-12-08 | CE | 1 | 96N | B | BRUXELLES-MIDI | Y.NOORD HALLE | Weekend | Continuous | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 58381 on line 96 tracks(s) A+B from HALLE to LOT: Renouvellement Caténaires - Zones Z.A7-Z.A8-Z.B7-Z.B8 Travaux WE 2/2 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58381
2025-12-05 | 2025-12-08 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Weekend | Continuous | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Medium |  |  | 60982
2025-12-05 | 2025-12-10 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | HALANZY | AllWeek | Continuous | 06:00 | 06:00 | ART 3min/6min Criblage - Phase 4 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | ART | Minor_AdHoc | ART voie A : stabilisation 3’ HKV, 6’ HKM du 05 déc 6h00 au 10 déc 6h00 | HKM à adapter | 56513
2025-12-06 | 2025-12-08 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59259 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters stap 33 : Indienststelling perronsporen IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. W | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59259
2025-12-06 | 2025-12-08 | NW | 1 | 50E | A+B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | GENT-SINT-PIETERS | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters stap 33 : Indienststelling perronsporen IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. West Driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters -Y West Driehoek Ledeberg | CTL | Medium |  |  | 59259
2025-12-06 | 2025-12-08 | NW | 1 | 58/1 | A | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Weekend | Continuous | 00:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 59259 on line 50E tracks(s) A+B from Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG to GENT-SINT-PIETERS: Masterplan Gent Sint Pieters stap 33 : Indienststelling perronsporen IV+V Perronsporen I tot VI buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y. W | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59259
2025-12-08 | 2025-12-08 | SE | 1 | 165 | A | Y.AUBANGE | HALANZY | Week | Day | 06:00 | 22:00 | Criblage - Phase 4 Dossier de concertation validé en octobre 2022 | SAVU | Minor_AdHoc | Bourrage de revision:​ 8 déc Voie A entre Halanzy et Y Aubange 06h-22h | HKM à adapter | 56517
2025-12-08 | 2025-12-12 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58444 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N weeknachten min 6u L27 sp B - wissels L53/L53A beschikbaar -->W05M - L53 ni (zie ook schets 'expl L25&L25N | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 58444
2025-12-08 | 2025-12-12 | NE | 1 | 27 | B | Y.WEERDE | MECHELEN | Week | Night | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58444 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N weeknachten min 6u L27 sp B - wissels L53/L53A beschikbaar -->W05M - L53 ni (zie ook schets 'expl L25&L25N | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58444
2025-12-08 | 2025-12-12 | NW | 1 | 50 | B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59301 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59301
2025-12-08 | 2025-12-12 | NW | 1 | 50A/6 | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.ASSELS | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59301 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59301
2025-12-08 | 2025-12-12 | NW | 1 | 50E | A+B | GENT-SINT-PIETERS | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West driehoek Ledeberg SP B L 50 Gent Sint Pieters - Y.West driehoek Ledeberg TLO L50A/6 Gent Sint Pieters- | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 59301
2025-12-08 | 2025-12-12 | NW | 1 | 58/1 | B | Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG | Y.NOORD DRIEHOEK LEDEBERG | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59301 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59301
2025-12-08 | 2025-12-12 | NW | 1 | 60 | A+B | JETTE | ASSE | Week | Night | 23:50 | 05:20 | Vernieuwing ballast, dwarsliggers en spoorstaven. | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 60995
2025-12-08 | 2025-12-12 | NW | 1 | 75 | B | GENT-SINT-PIETERS | DE PINTE | Week | Night | 23:20 | 04:30 | Linked to coupure nr 59301 on line 50E tracks(s) A+B from GENT-SINT-PIETERS to Y.WEST DRIEHOEK LEDEBERG: Masterplan Gent Sint Pieters Stap 33: Aanleg perronspoor IV+V Perronsporen I tot en met VII buiten dienst TLO L 50E Gent Sint Pieters -Y.West | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 59301
2025-12-08 | 2025-12-13 | SW | 1 | 124 | A | Y.NORD | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | SAVU | Minor_AdHoc | MHS L124 Voie A +L140 VA + L140/1 + faisceau A Coupure Type 2 |  | 54816
2025-12-08 | 2025-12-13 | SW | 1 | 140 | A | CHARLEROI-OUEST | Y.NORD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54816 on line 124 tracks(s) A from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 54816
2025-12-08 | 2025-12-13 | SW | 1 | 140/1 | S | CHARLEROI-OUEST | CHARLEROI-SUD | Week | Night | 23:30 | 04:30 | Linked to coupure nr 54816 on line 124 tracks(s) A from Y.NORD to CHARLEROI-SUD: Aménagement Grill Charleroi-Sud - Phase 1.3 | CTL | Minor_AdHoc |  |  | 54816
2025-12-13 | 2025-12-15 | NE | 1 | 25 | A+B | Y.ABEELSTRAAT | MECHELEN-DIJKSTRAAT | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58448 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N TLO weekend vanaf nacht vrij/zat L27 sp B - wissels L53/L53A beschikbaar -->W05M - L53 ni (zie ook schets 'ex | CTL | Medium |  |  | 58448
2025-12-13 | 2025-12-15 | NE | 1 | 27 | B | Y.WEERDE | MECHELEN | Weekend | Continuous | 23:00 | 05:00 | Linked to coupure nr 58448 on line 25N tracks(s) A+B from Y.ABEELSTRAAT to MECHELEN-NEKKERSPOEL: masterplan mechelen, spoor 9+10 L25+L25N TLO weekend vanaf nacht vrij/zat L27 sp B - wissels L53/L53A beschikbaar -->W05M - L53 ni (zie ook schets 'ex | SAVU | Minor_AdHoc |  |  | 58448

## Data (hidden)
IM |  | Section |  | Duration | ID value | Reason for restriction
SNCF R | 87 | Boulogne-Calais | 1 | All day | 10868 | Signal work
|  | Calais-Dunkerque-Hazebrouck | 2 | Day |  | Switch work
|  | Calais-Lille-Aulnoye | 3 | Night |  | Catenary work
|  | Hazebrouck-Lens-Aulnoye | 4 |  |  | Track work
|  | Amiens-Douai | 5 |  |  | Rail work
|  | Paris-Amiens | 6 |  |  | Tunnel work
|  | Paris-Busigny | 7 |  |  | Bridge work
|  | Aulnoye-Longuyon | 8 |  |  | Misc. Work
|  | Longuyon-Metz-Sarrebourg | 9 |  |  | Maintanance
|  | Longuyon-Nancy-Sarrebourg | 10
|  | Lerouville-Metz | 11
|  | Lerouville-Nancy | 12
|  | Sarrebourg-Basel | 13
|  | Dijon-Toul | 14
|  | Dijon-Lyon | 15
|  | Dijon-Amberieu-Lyon | 16
|  | Lyon-Valence | 17
|  | Valence - Avignon | 18
|  | Avignon-Miramasparouest | 19
|  | Avignon-Miramasparest | 20
|  | Miramas-Marseille | 21
|  | Miramas-Fos-Marseille | 22
|  | Aulnoye-Feignies-Jeumont | 23

## SNCFR
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Time of day | Reason for restriction | Description | Last update | Classification | Weekdays | Status
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to
SNCF-R | 3C_HAU_008 | LilleBifJustice | < > | Lille-Flandres - Bât Voyageurs | Lille-St-Sauveur - E/S Faisceaux | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-09 | 14:00 | 2023-04-10 | 10:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 0,1,AM,DM,N,SA,V1,V2, 20:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 1, 7 | publication
SNCF-R | 3C_HAU_019 | LilleBifJustice | < > | Lille-Flandres - Bât Voyageurs | Lille-St-Sauveur - E/S Faisceaux | 2023 | 2023 | 36 | 38 | 2023-09-09 | 20:00 | 2023-09-24 | 11:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 0,1,AM,DM,N,SA,V1,V2, 15:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LE_002 | LilleFlandres | < > | Lille-Flandres - Bif Verte-Rue | Lille-Flandres - Bif Verte-Rue | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-04 | 15:20 | 2023-03-05 | 15:21 | continuous | Miscellaneous | Cap, RB1,RB2,V1,V2, 24:01, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LE_003 | LilleFlandres | < > | Lille-Flandres - Bif Verte-Rue | Lille-Flandres - Bif Verte-Rue | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-14 | 5:00 | 2023-07-17 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, RB1,RB2,V1,V2, 72:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LE_004 | LilleFlandres | < > | Lille-Flandres - Bif Verte-Rue | Lille-Flandres - Bif Verte-Rue | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 14:20 | 2023-08-15 | 14:20 | continuous | Miscellaneous | Cap, RB1,RB2,V1,V2, 72:00, Continu, LU,MA,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LE_013 | LilleFlandres | < > | Lille-Flandres - Ent/Sort VA TGV | Lille-Flandres - Jonct V2/V1 | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-09 | 14:00 | 2023-04-10 | 10:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2,V1,V1,V2,V2, 20:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 1, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LE_032 | LilleFlandres | < > | Lille-Flandres - Ent/Sort VA TGV | Lille-Flandres - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 36 | 38 | 2023-09-09 | 20:00 | 2023-09-24 | 11:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2,V1,V2, 15:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_ORM-LWP_2 | Ormoy-Longueil | < > | Verberie - Bif d'Ageux | Longueil-Ste-Marie - Bif Rivecourt | 2023 | 2023 | 12 | 27 | 2023-03-24 | 23:35 | 2023-07-03 | 4:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, VR1,VR2,VU, 52:55, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_ORM-LWP_2 | Ormoy-Longueil | < > | Ormoy-Villiers | Estrées-St-Denis - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 12 | 27 | 2023-03-24 | 23:35 | 2023-07-03 | 4:30 | continuous | Maintenance | Def, V1,V2, 2V/2, 52:55, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LWP-TGR_1 | Longueil Ste Marie-Tergnier | > | Compiègne - ITE Nourylande | Compiègne - Garage Impair | 2023 | 2023 | 12 | 45 | 2023-03-24 | 23:39 | 2023-11-06 | 23:39 | continuous | Maintenance | Cap, 3,5,7,9, 53:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LWP-TGR_2 | Longueil Ste Marie-Tergnier | > | Compiègne - ITE Nourylande | Compiègne - Garage Impair | 2023 | 2023 | 13 | 15 | 2023-03-31 | 23:39 | 2023-04-10 | 23:39 | continuous | Maintenance | Cap, 5,7,9, 53:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LWP-TGR_3 | Longueil Ste Marie-Tergnier | > | Compiègne - ITE Nourylande | Compiègne - Garage Impair | 2023 | 2023 | 15 | 28 | 2023-04-14 | 23:39 | 2023-07-10 | 23:39 | continuous | Maintenance | Cap, 3,9, 53:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LWP-TGR_2 | Longueil Ste Marie-Tergnier | < > | Compiègne - ITE Nourylande | Compiègne - Garage Impair | 2023 | 2023 | 15 | 28 | 2023-04-14 | 23:39 | 2023-07-10 | 23:39 | continuous | Maintenance | Def, V1,V2, , 53:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_TGR1_002 | Tergnier(242000) | < | Tergnier - Bât Voyageurs | Ternier - Triage | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-25 | 21:00 | 2023-03-26 | 14:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, 4,6, 17:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_TGR1_003 | Tergnier(242000) | < | Tergnier - Bât Voyageurs | Ternier - Triage | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 1:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, 4,6, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_TGR1_004 | Tergnier(242000) | < | Tergnier - Bât Voyageurs | Ternier - Triage | 2023 | 2023 | 15 | 19 | 2023-04-15 | 15:00 | 2023-05-14 | 15:01 | continuous | Miscellaneous | Cap, 4,6, 24:01, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_TGR1_005 | Tergnier(242000) | < | Tergnier - Bât Voyageurs | Ternier - Triage | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-22 | 0:40 | 2023-04-23 | 16:40 | continuous | Miscellaneous | Cap, 4,6, 40:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_TGR1_006 | Tergnier(242000) | < | Tergnier - Bât Voyageurs | Ternier - Triage | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 10:50 | 2023-04-30 | 16:50 | continuous | Miscellaneous | Cap, 4,6, 30:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_TGR2_003 | Tergnier(261000) | < | Tergnier - Accès Nord | Fargniers-Garage - ITE ALB | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 1:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, 12,V1,V2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_2 | Ternier-Laon | < > | Tergnier - Bât Voyageurs | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-25 | 21:00 | 2023-03-26 | 14:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 17:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_3 | Ternier-Laon | < > | Tergnier - Bât Voyageurs | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-10 | 1:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_4 | Ternier-Laon | < > | Tergnier - Bât Voyageurs | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 15 | 19 | 2023-04-15 | 15:00 | 2023-05-14 | 15:01 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 24:01, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_5 | Ternier-Laon | < > | Tergnier - Bât Voyageurs | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-22 | 0:40 | 2023-04-23 | 16:40 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 40:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_6 | Ternier-Laon | < > | Tergnier - Bât Voyageurs | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-29 | 10:50 | 2023-04-30 | 16:50 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 30:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_10 | Ternier-Laon | < > | Fargniers-Garage - ITE ALB | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-13 | 22:45 | 2023-07-17 | 4:45 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 78:00, Continu, LU,JE,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 4, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_TGR-LAO_11 | Ternier-Laon | < > | Fargniers-Garage - ITE ALB | Laon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 22:20 | 2023-08-15 | 12:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 86:00, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_AYE1_002 | Aulnoye(242000) | < > | Aulnoye-Aymeries - Poste 1 | Aulnoye-Aymeries - Poste 3 | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 23:30 | 2023-08-14 | 3:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, 10,4,6,8,B,C,D1,D3,DM,E,F,K,L2,L4,O,P,R,V1,V2, 28:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RNG-BE_3 | Rang-Boulogne | < > | Conchil-le-Temple | Boulogne-Ville - Bif d'Outreau | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 | 22:00 | 2023-10-01 | 18:00 | continuous | Miscellaneous | Def, 3,4,V1,V2, 2V/2, 44:00, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_BE-MRX_3 | Boulogne-Marquise | < > | Boulogne-Tintelleries | Marquise-Rinxent | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-24 | 23:00 | 2023-02-27 | 3:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 52:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_MRX-CS_3 | Marquise-Calais | < | Wimille-Wimereux | Le Haut-Banc | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-24 | 23:00 | 2023-02-27 | 3:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, 4, 52:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_MRX-CS_4 | Marquise-Calais | < | Wimille-Wimereux | Le Haut-Banc | 2023 | 2023 | 9 | 13 | 2023-03-04 | 17:55 | 2023-04-02 | 15:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, 4, 22:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_MRX-CS_5 | Marquise-Calais | < | Wimille-Wimereux | Le Haut-Banc | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-18 | 20:20 | 2023-03-19 | 10:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, 4, 14:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_MRX-CS_7 | Marquise-Calais | < | Wimille-Wimereux | Le Haut-Banc | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 17:55 | 2023-04-16 | 15:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, 4, 22:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_MRX-CS_4 | Marquise-Calais | < > | Wimille-Wimereux | Calais-Fréthun - C102/204 | 2023 | 2023 | 9 | 13 | 2023-03-04 | 17:55 | 2023-04-02 | 15:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 22:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_MRX-CS_5 | Marquise-Calais | < > | Wimille-Wimereux | Calais-Fréthun - C102/205 | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-18 | 20:20 | 2023-03-19 | 10:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 14:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_MRX-CS_7 | Marquise-Calais | < > | Wimille-Wimereux | Caffiers - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 17:55 | 2023-04-16 | 15:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 22:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_CS_019 | Calais | < > | Calais-Ville - Bât Voyageurs | Calais-Ville - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 43 | 44 | 2023-10-28 | 4:00 | 2023-10-31 | 22:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, A,B,C,D,V1,V2, 90:00, Continu, LU,MA,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SRO-ABB_2 | StRoch-Abbeville | < > | St-Roch (Somme) - Bif et Poste 1 | Abbeville | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-12 | 23:00 | 2023-05-14 | 23:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 48:00, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_ABB-RDF_3 | Abbeville-Rang | < > | Abbeville | Rang-du-Fliers-Verton | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-17 | 23:30 | 2023-05-21 | 23:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 96:00, Continu, ME,JE,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_AS_007 | Amiens | < > | Amiens - Poste 1 | Longueau - E/S Tergnier | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-27 | 23:00 | 2023-05-28 | 11:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, CIC,V1,V2, 12:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LUA-AS_9 | Longueau-Amiens | < > | Longueau - Bât Voyageurs | Amiens - Poste 1 | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-27 | 23:00 | 2023-05-28 | 11:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 12:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LUA-BFY_5 | Longueau-BifAgnyExclue | > | Albert | Achiet | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-26 | 23:50 | 2023-05-30 | 3:50 | continuous | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 76:00, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LUA-BFR_5 | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | < | Albert | Achiet | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-26 | 23:50 | 2023-05-30 | 3:50 | continuous | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 76:00, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_BE_004 | Boulogne | > | Boulogne-Ville - Bât Voyageurs | Boulogne-Tintelleries | 2023 | 2023 | 9 | 13 | 2023-03-04 | 17:55 | 2023-04-02 | 17:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 22:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_BE_005 | Boulogne | > | Boulogne-Ville - Bât Voyageurs | Boulogne-Tintelleries | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-18 | 20:20 | 2023-03-19 | 10:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 14:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_BE_007 | Boulogne | > | Boulogne-Ville - Bât Voyageurs | Boulogne-Tintelleries | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 17:55 | 2023-04-16 | 15:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 22:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LNS_001 | Lens | > | Lens - Poste 3 | Lens - Poste 4 | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 8:00 | 2023-07-23 | 17:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, 5, 153:00, Continu, LU,MA,ME,JE,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LNS-HZK_2 | Lens-Hazebrouck | > | Béthune - E/S Béthune | Béthune - Poste 2 | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 2023-04-29 | 13:10 | 2023-05-08 | 17:10 | continuous | Miscellaneous | Cap, 3,5, 52:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LNS-HZK_3 | Lens-Hazebrouck | > | Béthune - E/S Béthune | Béthune - Poste 2 | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-13 | 10:30 | 2023-05-14 | 16:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, 3,5, 30:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LNS-HZK_2 | Lens-Hazebrouck | < > | Noeudx-les-Mines | Fouquereuil - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 17 | 19 | 2023-04-29 | 13:10 | 2023-05-08 | 17:10 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 52:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LNS-HZK_3 | Lens-Hazebrouck | < > | Noeudx-les-Mines | Fouquereuil - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-13 | 10:30 | 2023-05-14 | 16:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 30:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_HZK_002 | Hazebrouck | < > | Hazebrouck - Bif Haute Loge | Ebblighem | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 6:30 | 2023-04-30 | 12:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 30:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_HZK_004 | Hazebrouck | > | Hazebrouck - Bif Haute Loge | Ebblighem | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-06-03 | 0:30 | 2023-06-04 | 12:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 36:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_HZK_005 | Hazebrouck | < > | Hazebrouck - Bif Haute Loge | Ebblighem | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-06 | 0:30 | 2023-05-07 | 12:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 36:00, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_DO-OIC_6 | Douai-Ostricourt | < > | Douai - Aig Km 218,5 | Triangle d'Ostricourt - Bif Harponlieu | 2023 | 2023 | 16 | 31 | 2023-04-21 | 22:30 | 2023-08-06 | 22:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 48:00, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_DO_018 | Douai | < > | Douai - Acc Marchandise | Pont-de-la-Deule | 2023 | 2023 | 16 | 31 | 2023-04-21 | 22:30 | 2023-08-06 | 22:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, 3,4,5,6,7,9,A,B,K,V1,V1,V2,V2, 48:00, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_SOM1_004 | Somain(262000) | < | Somain - Aig Km 230,5 | Somain - ITE EDF | 2022 | 2022 | 50 | 51 | 2022-12-17 | 5:20 | 2022-12-19 | 5:20 | continuous | Miscellaneous | Cap, V2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_SOM1_005 | Somain(262000) | < | Somain - Aig Km 230,5 | Somain - ITE EDF | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 1:20 | 2023-08-16 | 5:20 | continuous | Miscellaneous | Cap, V2, 100:00, Continu, LU,MA,ME,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SOM-VS_2 | Somain-Valenciennes | < > | Somain - Aig Km 230,5 | Beuvrages | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2022-12-17 | 5:20 | 2022-12-19 | 5:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SOM-VS_3 | Somain-Valenciennes | < > | Somain - Aig Km 230,5 | Beuvrages | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 1:20 | 2023-08-16 | 5:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 100:00, Continu, LU,MA,ME,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_VS_002 | Valenciennes | < > | Raismes (Nord) | Valenciennes - Poste 1 | 2022 | 2022 | 50 | 51 | 2022-12-17 | 5:20 | 2022-12-19 | 5:20 | continuous | Miscellaneous | Cap, UNIQUE,V1,V2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_VS_003 | Valenciennes | < > | Raismes (Nord) | Valenciennes - Poste 1 | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 1:20 | 2023-08-16 | 5:20 | continuous | Miscellaneous | Cap, UNIQUE,V1,V2, 100:00, Continu, LU,MA,ME,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LZP_002 | Lille-Lambersart | < > | Lille-Flandres - Jonct Lion d'Or | Lambersart - Bif 4 Maisons | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-04 | 15:20 | 2023-03-05 | 15:21 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 24:01, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LZP_003 | Lille-Lambersart | < > | Lille-Flandres - Jonct Lion d'Or | Lambersart - Bif 4 Maisons | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-14 | 5:00 | 2023-07-17 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 72:00, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_LZP_004 | Lille-Lambersart | < > | Lille-Flandres - Jonct Lion d'Or | Lambersart - Bif 4 Maisons | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 14:20 | 2023-08-15 | 14:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 72:00, Continu, LU,MA,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_AYE_002 | Aulnoye(267000) | < > | Aulnoye-Aymeries - Poste 1 | Aulnoye-Aymeries - Bif de Leval | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 23:30 | 2023-08-14 | 3:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, V1,V1,V2,V2, 28:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_AYE-HI_2 | Aulnoye-Hirson | < > | Leval | Fourmies | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-01 | 6:30 | 2023-04-03 | 6:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_AYE-HI_3 | Aulnoye-Hirson | < > | Leval | Hirson-Écoles | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 6:30 | 2023-04-11 | 12:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 78:00, Continu, LU,MA,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_AYE-HI_4 | Aulnoye-Hirson | < > | Leval | Hirson-Écoles | 2023 | 2023 | 17 | 22 | 2023-04-29 | 6:30 | 2023-05-30 | 6:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 72:00, Continu, LU,MA,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_AYE-HI_6 | Aulnoye-Hirson | < > | Leval | Fourmies | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 6:30 | 2023-08-18 | 6:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 150:00, Continu, LU,MA,ME,JE,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_AYE-HI_7 | Aulnoye-Hirson | < > | Leval | Fourmies | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 19:00 | 2023-08-14 | 19:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_2 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-04 | 20:25 | 2023-08-06 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 45:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_3 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 20:25 | 2023-08-15 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 93:55, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_5 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-04 | 20:25 | 2023-08-06 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 45:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_6 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 20:25 | 2023-08-15 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 93:55, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_8 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-04 | 20:25 | 2023-08-06 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 45:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_9 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 20:25 | 2023-08-15 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 93:55, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_11 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-04 | 20:25 | 2023-08-06 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 45:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SED-LGN_12 | Sedan-Longuyon | < > | Sedan - Bât Voyageurs | Longuyon - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-11 | 20:25 | 2023-08-15 | 18:20 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, , 93:55, Continu, LU,MA,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_EPR_010 | Epernay | < > | Épernay - Bât Voyageurs | Épernay - Bif L1/22 5 | 2023 | 2023 | 10 | 15 | 2023-03-10 | 23:30 | 2023-04-16 | 11:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, 1B-2B,V1, 36:00, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_CM-BIM_008 | Chalons-Blesme Haussignemont | < > | Vitry-le-François - Bât Voyageurs | Blesme-Haussignemont - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 23:35 | 2023-04-16 | 11:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 35:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_BIM1_005 | Blesme Haussignemont(070000) | < > | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Pargny-sur-Saulx | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 23:35 | 2023-04-16 | 11:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 35:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_BIM1_007 | Blesme Haussignemont(070000) | < > | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Pargny-sur-Saulx | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 23:35 | 2023-04-16 | 11:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 35:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_BIM-BLD_2 | Blesme Haussignemont-Bar le Duc | < > | Revigny - Aig Km 235,8 | Revigny - Aig Km 239,3 | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-07 | 9:00 | 2023-05-08 | 10:30 | continuous | Miscellaneous | Def, 2BIS,V1, 2V/4, 25:30, Continu, LU,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 7 | publication
SNCF-R | 3D_BIM-BLD_018 | Blesme Haussignemont-Bar le Duc | < | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 23:35 | 2023-04-16 | 11:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 35:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_BIM-BLD_020 | Blesme Haussignemont-Bar le Duc | < | Vitry-le-François - Aig Est-V Bis | Blesme-Haussignemont - Aiguille L1/L10 | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-14 | 23:35 | 2023-04-16 | 11:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 35:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_BLD_004 | Bar le Duc | > | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Nançois-Tronville - Aig Km 263,4 | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-18 | 16:00 | 2023-02-19 | 16:01 | continuous | Miscellaneous | Cap, 1BIS,V1, 24:01, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_BLD-LER_4 | Bar le Duc-Lerouville | > | Bar-le-Duc - Bât Voyageurs | Nançois-Tronville - Aig Km 263,4 | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-18 | 16:00 | 2023-02-19 | 16:01 | continuous | Miscellaneous | Def, V1, 2V/4, 24:01, Continu, SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_EPR-RE_1 | Epernay-Reims | < > | Germaine - Sortie Paire | Germaine - Sortie Impaire | 2023 | 2023 | 23 | 24 | 2023-06-05 | 9:25 | 2023-06-14 | 15:59 | continuous | Miscellaneous | Def, UNIQUE, 1V/1, 54:34, Continu, LU,MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_EPR-RE_15 | Epernay-Reims | < > | Germaine - Sortie Paire | Germaine - Sortie Impaire | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-30 | 9:25 | 2023-05-31 | 15:59 | continuous | Miscellaneous | Def, UNIQUE, 1V/1, 30:34, Continu, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_LEW-FFT_5 | LilleEurope-Calais | < > | Lille-Europe - Poste 41 | Lambersart - Rac de Lille | 2023 | 2023 | 28 | 28 | 2023-07-14 | 23:30 | 2023-07-15 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Cap, 43,44,45,46, 05:30, Passe-minuit, VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CHM-CY_003 | Chaumont-Culmont | < > | Grandpuits - Poste 4 | Vesoul - Poste C | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-21 | 23:30 | 2023-04-23 | 5:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 30:00, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_CHM-CY_004 | Chaumont-Culmont | < > | Grandpuits - Poste 4 | Vesoul - Poste C | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-28 | 21:40 | 2023-05-01 | 17:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 67:20, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_CHM-CY_005 | Chaumont-Culmont | < > | Grandpuits - Poste 4 | Vesoul - Poste C | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-18 | 11:40 | 2023-05-21 | 7:28 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 67:48, Continu, JE,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_SDZ_001 | StDizier | < > | Villiers-en-Lieu | St-Dizier - ITE Tréfilunion | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-14 | 22:00 | 2023-04-23 | 20:55 | continuous | Miscellaneous | Cap, 1B-2B,1T-2T,V1,V2, 46:55, Continu, VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_SDZ_009 | StDizier | < > | Villiers-en-Lieu | St-Dizier - ITE Tréfilunion | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-28 | 22:00 | 2023-05-01 | 20:55 | continuous | Miscellaneous | Cap, 1B-2B,1T-2T,V1,V2, 70:55, Continu, LU,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE20 | Reding-Saverne | < | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-11 | 0:01 | 2022-12-12 | 5:30 | continuous | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 29:29, Continu, LU,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 7 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_7 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - Aiguille 496,9 | Hausbergen-Triage - Relais Pairs | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-04 | 13:00 | 2023-03-05 | 9:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 20:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_PMO_002 | Pagny sur Moselle | < > | Raccordement Pagny-Vandières - RAC côté Paris | Pagny-sur-Moselle - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 32 | 33 | 2023-08-12 | 12:30 | 2023-08-15 | 12:30 | continuous | Miscellaneous | Cap, R2,V1,V2, 72:00, Continu, LU,MA,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_THL-AP_008 | Thionville-Apach | < > | Thionville - Poste 3 | Apach (Moselle) - Frontière Fr-Al | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 4:00 | 2023-11-27 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 49:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6 ,7 | publication
SNCF-R | 3D_THL-ZOU17 | Thionville-Zoufftgen | < > | Thionville - Poste 2 | Zoufftgen (IE) - Frontière Fr-Lu | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 4:00 | 2023-11-27 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 49:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6 ,7 | publication
SNCF-R | 3D_HGD-UCK_8 | Hagondange-Uckange | < > | Hagondange - Bât Voyageurs | Uckange - Ano Km 181,3 | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 4:00 | 2023-11-27 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V1BIS,V2,V2BIS, 4V/4, 49:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6 ,7 | publication
SNCF-R | 3D_UCK-THL14 | Uckange-Thionville | < > | Uckange - Poste 2 | Ébange - Jonction Nord | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 4:00 | 2023-11-27 | 5:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V1,V1BIS,V2,V2BIS, 4V/4, 49:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6 ,7 | publication
SNCF-R | 3D_CY-NCH_007 | Culmont-NeufChateau | < > | Bourmont | Neufchâteau - CV 254 | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 6:00 | 2023-04-24 | 6:00 | continuous | Miscellaneous | Def, 1BIS,2BIS,V2, 3V/4, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6 ,7 | publication
SNCF-R | 3D_NCH-TL_005 | NeufChateau-Toul | < | Neufchâteau - Bât Voyageurs | Soulosse | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 6:00 | 2023-04-24 | 6:00 | continuous | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 48:00, Continu, LU,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 6 ,7 | publication
SNCF-R | 3D_LE-TG_003 | Lille-Tourcoing | < > | La Madeleine (Nord) - PI | Tourcoing - XB | 2023 | 2023 | 13 | 13 | 2023-03-29 | 9:00 | 2023-03-31 | 14:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 05:30, Jour, ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3F_LE-TG_001 | Lille-Tourcoing | > | La Madeleine (Nord) - PI | Tourcoing - XB | 2023 | 2023 | 10 | 49 | 2023-03-06 | 9:25 | 2023-12-08 | 13:25 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1, 1V/2, 04:00, Jour, LU,MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3F_LE-TG_002 | Lille-Tourcoing | < | La Madeleine (Nord) - PI | Tourcoing - XB | 2023 | 2023 | 10 | 49 | 2023-03-06 | 9:40 | 2023-12-08 | 13:40 | periodical | Miscellaneous | Gen, V2, 1V/2, 04:00, Jour, LU,MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_001 | Reding-Saverne | < > | Réding - FP | Hommarting - IPCS | 2023 | 2023 | 21 | 24 | 2023-05-22 | 22:00 | 2023-06-16 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_002 | Reding-Saverne | < > | Réding - FP | Hommarting - IPCS | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-27 | 21:05 | 2023-05-28 | 6:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_003 | Reding-Saverne | < > | Réding - FP | Hommarting - IPCS | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 22:00 | 2023-05-30 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_004 | Reding-Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 23:30 | 2023-04-20 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_005 | Reding-Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-15 | 22:50 | 2023-04-16 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, SA/DI,DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_006 | Reding-Saverne | < | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-22 | 22:00 | 2023-04-23 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, SA/DI,DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_007 | Reding-Saverne | < | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 23:30 | 2023-04-27 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_008 | Reding-Saverne | < > | Réding - AE | Saverne | 2023 | 2023 | 21 | 23 | 2023-05-22 | 23:30 | 2023-06-09 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_009 | Reding-Saverne | < > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2023 | 2023 | 27 | 30 | 2023-07-03 | 22:50 | 2023-07-28 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_010 | Reding-Saverne | < > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-08 | 21:20 | 2023-07-15 | 6:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_011 | Reding-Saverne | > | Réding - AE | Saverne | 2023 | 2023 | 34 | 41 | 2023-08-21 | 22:50 | 2023-10-13 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_012 | Reding-Saverne | < | Réding - AE | Saverne | 2023 | 2023 | 34 | 41 | 2023-08-21 | 23:30 | 2023-10-13 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_013 | Reding-Saverne | < | Réding - AE | Saverne | 2023 | 2023 | 42 | 49 | 2023-10-16 | 22:50 | 2023-12-08 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_014 | Reding-Saverne | > | Réding - AE | Saverne | 2023 | 2023 | 42 | 49 | 2023-10-16 | 23:30 | 2023-12-08 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_015 | Reding-Saverne | < > | Réding - FP | Hommarting - IPCS | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-28 | 20:30 | 2023-05-29 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_016 | Reding-Saverne | < > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-09 | 20:30 | 2023-07-16 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_017 | Reding-Saverne | < > | Réding - AE | Saverne | 2023 | 2023 | 7 | 19 | 2023-02-13 | 23:30 | 2023-05-12 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_018 | Reding-Saverne | > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-26 | 22:50 | 2023-08-04 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_019 | Reding-Saverne | < | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-26 | 23:30 | 2023-08-04 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_021 | Reding-Saverne | < > | Arzviller - Bât Voyageurs | Stambach | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-22 | 23:30 | 2023-03-23 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_022 | Reding-Saverne | > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-11 | 21:50 | 2022-12-12 | 5:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 07:55, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_023 | Reding-Saverne | < | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 | 21:50 | 2022-12-14 | 5:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_024 | Reding-Saverne | > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 | 23:00 | 2022-12-14 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_025 | Reding-Saverne | < > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-17 | 21:55 | 2022-12-18 | 5:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:45, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_026 | Reding-Saverne | < > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 50 | 51 | 2022-12-18 | 21:50 | 2022-12-19 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:20, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_027 | Reding-Saverne | < | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 51 | 51 | 2022-12-19 | 22:35 | 2022-12-21 | 4:35 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_028 | Reding-Saverne | > | Arzviller - IPCS | Lutzelbourg - IPCS | 2022 | 2022 | 51 | 51 | 2022-12-19 | 23:40 | 2022-12-21 | 3:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_029 | Reding-Saverne | < | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-17 | 21:40 | 2022-12-18 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 07:25, Passe-minuit, SA/DI,DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_030 | Reding-Saverne | < > | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-11 | 21:46 | 2022-12-12 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:19, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_031 | Reding-Saverne | < | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 | 21:50 | 2022-12-14 | 5:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_032 | Reding-Saverne | > | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 | 23:00 | 2022-12-14 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_033 | Reding-Saverne | < > | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-15 | 23:30 | 2022-12-16 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_034 | Reding-Saverne | > | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-17 | 23:15 | 2022-12-18 | 5:15 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, SA/DI,DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RDG-SNE_035 | Reding-Saverne | < | Réding - AE | Saverne | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-11 | 0:01 | 2022-12-11 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 03:59, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3F_RDG-SNE_001 | Reding-Saverne | < > | Réding - FP | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 10 | 39 | 2023-03-06 | 22:57 | 2023-09-29 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1,V2, 1V/2, 05:48, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SNE_001 | Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-15 | 22:50 | 2023-04-16 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1B-2B, 06:00, Passe-minuit, SA/DI,DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_SNE_002 | Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 23:30 | 2023-04-20 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1B-2B, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SNE_003 | Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-22 | 22:00 | 2023-04-23 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1B-2B,4, 06:00, Passe-minuit, SA/DI,DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_SNE_004 | Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 23:30 | 2023-04-27 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1B-2B,4, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SNE_005 | Saverne | < > | Stambach | Saverne - AE | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 10:30 | 2023-04-21 | 15:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1B-2B, 04:30, Jour, LU,MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_001 | Saverne-Vendenheim | > | Saverne - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 26 | 32 | 2023-06-26 | 22:10 | 2023-08-09 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 07:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_002 | Saverne-Vendenheim | < | Saverne - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 26 | 32 | 2023-06-26 | 23:00 | 2023-08-09 | 3:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_003 | Saverne-Vendenheim | < | Saverne - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 32 | 38 | 2023-08-10 | 22:10 | 2023-09-22 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 07:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_004 | Saverne-Vendenheim | > | Saverne - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 32 | 38 | 2023-08-10 | 23:00 | 2023-09-22 | 3:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_005 | Saverne-Vendenheim | < | Saverne - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 27 | 30 | 2023-07-03 | 22:40 | 2023-07-28 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:50, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_006 | Saverne-Vendenheim | < | Schwindratzheim | Brumath - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-06-30 | 23:30 | 2023-07-01 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_007 | Saverne-Vendenheim | < | Schwindratzheim | Brumath - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 23:00 | 2023-07-06 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_008 | Saverne-Vendenheim | < | Schwindratzheim | Brumath - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 26 | 29 | 2023-07-01 | 22:55 | 2023-07-22 | 6:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 08:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_009 | Saverne-Vendenheim | < | Schwindratzheim | Brumath - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 26 | 29 | 2023-07-02 | 21:15 | 2023-07-23 | 5:15 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 08:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_010 | Saverne-Vendenheim | < | Schwindratzheim | Brumath - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-09-01 | 23:00 | 2023-09-02 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, VE/SA,SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_011 | Saverne-Vendenheim | > | Schwindratzheim | Brumath - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 23 | 25 | 2023-06-05 | 23:00 | 2023-06-23 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_012 | Saverne-Vendenheim | < | Mommenheim - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 23 | 25 | 2023-06-05 | 22:15 | 2023-06-23 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_013 | Saverne-Vendenheim | < > | Mommenheim | Vendenheim | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-05 | 23:00 | 2023-06-08 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_015 | Saverne-Vendenheim | < > | Mommenheim - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-20 | 23:30 | 2023-03-21 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_016 | Saverne-Vendenheim | < > | Saverne - AE | Mommenheim - AE | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-21 | 23:30 | 2023-03-22 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_017 | Saverne-Vendenheim | > | Mommenheim - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 39 | 41 | 2023-09-25 | 23:30 | 2023-10-13 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_018 | Saverne-Vendenheim | < | Mommenheim - AE | Vendenheim | 2023 | 2023 | 39 | 41 | 2023-09-25 | 22:45 | 2023-10-13 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SNE-VHM_019 | Saverne-Vendenheim | < > | Mommenheim | Vendenheim | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 23:30 | 2023-09-28 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3F_SNE-VHM_001 | Saverne-Vendenheim | < > | Saverne | Vendenheim | 2023 | 2023 | 7 | 43 | 2023-02-13 | 23:12 | 2023-10-27 | 4:57 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1,V2, 1V/2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_001 | Vendenheim | > | Vendenheim | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-20 | 22:55 | 2023-03-23 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_002 | Vendenheim | < | Vendenheim - JN | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-21 | 23:30 | 2023-09-22 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_003 | Vendenheim | < > | Vendenheim | Vendenheim - JN | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-22 | 0:01 | 2023-09-22 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 05:00, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_004 | Vendenheim | < | Vendenheim | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-22 | 23:35 | 2023-09-25 | 4:35 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:59, Nuit non passe-minuit, VE | 2022-01-07 | unclassified | 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_005 | Vendenheim | < > | Vendenheim | Vendenheim - JN | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-23 | 0:01 | 2023-09-23 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_006 | Vendenheim | < > | Vendenheim | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-24 | 23:40 | 2023-03-25 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:59, Nuit non passe-minuit, SA | 2022-01-07 | unclassified | 6 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_016 | Vendenheim | < > | Stephansfeld | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-28 | 23:00 | 2023-08-29 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 05:00, Passe-minuit, VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_017 | Vendenheim | < > | Stephansfeld | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-31 | 23:00 | 2023-09-01 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:30, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_VHM_018 | Vendenheim | < > | Stephansfeld | Mundolsheim | 2023 | 2023 | 35 | 35 | 2023-08-29 | 23:00 | 2023-08-30 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:30, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_001 | Vendenheim-Hausbergen | > | Vendenheim | Vendenheim - JN | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-26 | 0:01 | 2023-09-26 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1BIS, 04:59, Nuit non passe-minuit, MA | 2022-01-07 | unclassified | 2 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_002 | Vendenheim-Hausbergen | < | Hausbergen-Triage - A5 | Hausbergen-Triage - PU | 2023 | 2023 | 3 | 3 | 2023-01-16 | 10:00 | 2023-01-18 | 15:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 05:00, Jour, LU,MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_003 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - A3 | Hausbergen-Triage - RP | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 2023-02-06 | 10:00 | 2023-02-10 | 15:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 05:00, Jour, LU,MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_004 | Vendenheim-Hausbergen | < | Hausbergen-Triage - A5 | Hausbergen-Triage - PU | 2023 | 2023 | 8 | 10 | 2023-02-20 | 23:00 | 2023-03-10 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_005 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - A3 | Hausbergen-Triage - RP | 2023 | 2023 | 8 | 10 | 2023-02-20 | 21:00 | 2023-03-07 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_006 | Vendenheim-Hausbergen | > | Hausbergen-Triage - A1 | Hausbergen-Triage - A3 | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-02-27 | 8:00 | 2023-03-03 | 16:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1TER, 08:00, Jour, LU,MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_008 | Vendenheim-Hausbergen | > | Hausbergen-Triage - A3 | Hausbergen-Triage - A5 | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-04 | 13:30 | 2023-03-04 | 18:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1BIS, 05:00, Jour, SA | 2022-01-07 | unclassified | 6 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_009 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - 21 | Hausbergen-Triage - FD | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-06 | 21:00 | 2023-03-06 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,1TER,2M, 08:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_010 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - 21 | Hausbergen-Triage - FD | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 | 23:00 | 2023-03-09 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,1TER,2M, 05:00, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_011 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - A5 | Hausbergen-Triage - PU | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-07 | 21:00 | 2023-03-07 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2BIS, 08:00, Passe-minuit, MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_012 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - A3 | Hausbergen-Triage - PU | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-08 | 23:00 | 2023-03-10 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 05:00, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_013 | Vendenheim-Hausbergen | > | Hausbergen-Triage - FS | Strasbourg-Cronenbourg - AS | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 2023-03-12 | 21:00 | 2023-03-13 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,V1BIS, 08:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_014 | Vendenheim-Hausbergen | > | Hausbergen-Triage - FS | Strasbourg-Cronenbourg - AS | 2023 | 2023 | 11 | 18 | 2023-03-13 | 23:00 | 2023-05-01 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,V1BIS, 05:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_015 | Vendenheim-Hausbergen | > | Hausbergen-Triage - A1 | Hausbergen-Triage - A3 | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-13 | 21:00 | 2023-03-16 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1TER, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_016 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - FD | Hausbergen-Triage - PU | 2023 | 2023 | 12 | 12 | 2023-03-20 | 21:00 | 2023-04-21 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2BIS,2M, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_017 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - FF | Hausbergen-Triage - RP | 2023 | 2023 | 12 | 16 | 2023-03-23 | 21:00 | 2023-04-18 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_018 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - FD | Hausbergen-Triage - RP | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-03-29 | 21:00 | 2023-04-07 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_019 | Vendenheim-Hausbergen | < | Hausbergen-Triage - FD | Hausbergen-Triage - RP | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 23:00 | 2023-04-28 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M, 05:00, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_020 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - FF | Hausbergen-Triage - PF | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-24 | 21:00 | 2023-04-25 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2M, 08:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_021 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - A1 | Hausbergen-Triage - PU | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-02 | 23:00 | 2023-05-05 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,1TER,2BIS,2M, 05:00, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_024 | Vendenheim-Hausbergen | > | Vendenheim - JN | Strasbourg-Ville - QM | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-03 | 23:12 | 2023-04-04 | 5:12 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_025 | Vendenheim-Hausbergen | < | Vendenheim - JN | Strasbourg-Ville - QM | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 22:40 | 2023-04-05 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:00, Passe-minuit, MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_026 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - FN | Hausbergen-Triage - RI | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 23:12 | 2023-04-06 | 3:12 | periodical | Miscellaneous | Cap, VD, 04:00, Passe-minuit, ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_027 | Vendenheim-Hausbergen | < > | Hausbergen-Triage - A3 | Hausbergen-Triage - A5 | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-25 | 8:00 | 2023-02-25 | 16:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M,V1BIS, 08:00, Jour, SA | 2022-01-07 | unclassified | 6 | publication
SNCF-R | 3C_VHM-HN_028 | Vendenheim-Hausbergen | > | Hausbergen-Triage - A1 | Hausbergen-Triage - A3 | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-26 | 8:00 | 2023-02-26 | 16:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1TER, 08:00, Jour, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3C_SG_001 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Koenigshoffen - RN | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 7 | 27 | 2023-02-13 | 21:00 | 2023-07-04 | 2:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1S-2S,V1L,V2L, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_SG_002 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Koenigshoffen - RS | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 7 | 27 | 2023-02-13 | 21:00 | 2023-07-07 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1L,V2L, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_003 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Koenigshoffen - RN | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 8 | 26 | 2023-02-22 | 21:00 | 2023-06-30 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1S-2S,V1L,V2L, 08:00, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_SG_004 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Koenigshoffen - RS | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-15 | 21:00 | 2023-02-17 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1L,V1N,V1N,V1R,V2L,V2N,V2N,V2R, 08:00, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_SG_005 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Koenigshoffen - RC | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 8 | 26 | 2023-02-23 | 21:00 | 2023-06-30 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1N,V1N,V1R,V2N,V2N,V2R, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_008 | Strasbourg | > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - LA | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-10 | 0:25 | 2023-05-10 | 4:25 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:00, Nuit non passe-minuit, ME | 2022-01-07 | unclassified | 3 | publication
SNCF-R | 3C_SG_009 | Strasbourg | < | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - LA | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:25 | 2023-05-11 | 4:25 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3C_SG_010 | Strasbourg | > | Graffenstaden - RC | Strasbourg-Neudorf - RG | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-06 | 21:00 | 2023-04-06 | 2:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1R, 05:00, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_011 | Strasbourg | < | Graffenstaden - RC | Strasbourg-Neudorf - RG | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-07 | 21:00 | 2023-04-07 | 2:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2R, 05:00, Passe-minuit, VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_SG_012 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Neudorf - Bât Voyageurs | Strasbourg-Port-du-Rhin - JN | 2022 | 2022 | 50 | 49 | 2022-12-11 | 22:00 | 2022-12-16 | 6:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 3, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_013 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - LA | 2023 | 2023 | 36 | 49 | 2023-09-04 | 22:40 | 2023-12-08 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_014 | Strasbourg | > | Graffenstaden - RC | Strasbourg-Neudorf - RG | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-09 | 23:30 | 2023-05-11 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1R, 04:30, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_SG_015 | Strasbourg | < | Graffenstaden - RC | Strasbourg-Neudorf - RG | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 21:00 | 2023-05-13 | 0:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2R, 03:30, Passe-minuit, JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_SG_016 | Strasbourg | < > | Graffenstaden - RC | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 12 | 17 | 2023-03-20 | 21:00 | 2023-04-27 | 1:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1N,V1N,V1R,V2N,V2N,V2R, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_017 | Strasbourg | > | Strasbourg-Neudorf - RG | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-15 | 21:00 | 2023-05-16 | 1:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1N,V1N, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_SG_018 | Strasbourg | < | Strasbourg-Neudorf - RG | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 20 | 20 | 2023-05-17 | 21:00 | 2023-05-18 | 1:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2N, 04:30, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_019 | Strasbourg | > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - LA | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-02-28 | 0:15 | 2023-03-03 | 6:05 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:45, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_020 | Strasbourg | < | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - LA | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-06 | 22:55 | 2023-03-09 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 05:25, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_021 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - LA | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 0:15 | 2023-03-17 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:05, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_022 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Neudorf - RN | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 21 | 23 | 2023-05-22 | 21:00 | 2023-06-09 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1S-2S,V1L,V2L, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_SG_023 | Strasbourg | < > | Strasbourg-Neudorf - RS | Strasbourg-Koenigshoffen - Poste 1 | 2023 | 2023 | 22 | 24 | 2023-05-30 | 21:00 | 2023-06-16 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1L,V2L, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_HN2GRF_001 | Hausbergen-Graffenstaden (via Koenigshoffen) | < > | Graffenstaden - BF | Hausbergen-Triage - AC | 2023 | 2023 | 7 | 27 | 2023-02-13 | 21:00 | 2023-07-04 | 2:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1BIS,V2BIS, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_HN2GRF_002 | Hausbergen-Graffenstaden (via Koenigshoffen) | < > | Graffenstaden - BF | Hausbergen-Triage - AC | 2023 | 2023 | 8 | 26 | 2023-02-22 | 21:00 | 2023-06-30 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1BIS,V2BIS, 08:00, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_HN2GRF_003 | Hausbergen-Graffenstaden (via Koenigshoffen) | > | Graffenstaden - BF | Hausbergen-Triage - AC | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-02 | 23:30 | 2023-05-03 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1BIS, 04:30, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_HN2GRF_004 | Hausbergen-Graffenstaden (via Koenigshoffen) | < | Graffenstaden - BF | Hausbergen-Triage - AC | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-04 | 22:20 | 2023-05-05 | 2:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2BIS, 04:30, Passe-minuit, JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_HN2GRF_005 | Hausbergen-Graffenstaden (via Koenigshoffen) | < > | Graffenstaden - BF | Hausbergen-Triage - AC | 2023 | 2023 | 21 | 23 | 2023-05-22 | 21:00 | 2023-06-09 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1BIS,V2BIS, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_HN1GRF_001 | Hausbergen-Graffenstaden (via Strasbourg) | < > | Strasbourg-Ville - AM | Graffenstaden - BF | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3C_HN1GRF_002 | Hausbergen-Graffenstaden (via Strasbourg) | < > | Strasbourg-Ville - AM | Graffenstaden - BF | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-04 | 0:45 | 2023-04-05 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:15, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_001 | Graffenstaden | < > | Strasbourg-Ville - AM | Geipolsheim | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_003 | Graffenstaden | > | Strasbourg-Ville - AM | Graffenstaden - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-05 | 23:30 | 2023-04-06 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:00, Passe-minuit, ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_004 | Graffenstaden | < | Strasbourg-Ville - AM | Geipolsheim | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-12 | 0:45 | 2023-04-12 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:15, Nuit non passe-minuit, ME | 2022-01-07 | unclassified | 3 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_005 | Graffenstaden | < > | Strasbourg-Ville - AM | Geipolsheim | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-13 | 0:45 | 2023-04-13 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:15, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_006 | Graffenstaden | > | Strasbourg-Ville - AM | Graffenstaden - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-02 | 23:30 | 2023-05-10 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:30, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_007 | Graffenstaden | > | Strasbourg-Ville - AM | Graffenstaden - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 36 | 44 | 2023-09-04 | 23:25 | 2023-11-02 | 5:02 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:37, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_GRF_008 | Graffenstaden | < | Strasbourg-Ville - AM | Geipolsheim | 2023 | 2023 | 22 | 28 | 2023-05-29 | 23:23 | 2023-07-13 | 5:04 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 05:41, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_GRF-STT_001 | Graffenstaden-Selestat | < | Fegersheim-Lipsheim - E4 | Erstein - E2 | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 23:00 | 2023-04-18 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 06:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_GRF-STT_002 | Graffenstaden-Selestat | > | Erstein - E1 | Benfeld - E3 | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-20 | 23:00 | 2023-04-21 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1TER, 06:00, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_GRF-STT_003 | Graffenstaden-Selestat | < | Benfeld - E3 | Kogenheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 17 | 17 | 2023-04-25 | 23:00 | 2023-04-26 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 06:00, Passe-minuit, MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_001 | Graffenstaden-Selestat | < | Kogenheim - Bât Voyageurs | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-23 | 23:55 | 2023-02-03 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_002 | Graffenstaden-Selestat | > | Kogenheim - Bât Voyageurs | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-06 | 23:55 | 2023-02-17 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_003 | Graffenstaden-Selestat | < > | Graffensatden - RC | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_004 | Graffenstaden-Selestat | > | Benfeld - Bât Voyageurs | Sélestat | 2022 | 2022 | 49 | 50 | 2022-12-11 | 23:23 | 2022-12-16 | 5:04 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:41, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_005 | Graffenstaden-Selestat | < | Ebersheim | Sélestat | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-01 | 21:50 | 2023-03-02 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 07:15, Passe-minuit, ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_006 | Graffenstaden-Selestat | < | Ebersheim | Sélestat | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-02 | 0:15 | 2023-03-02 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:45, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_007 | Graffenstaden-Selestat | < | Limersheim | Erstein - C2 | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-02 | 22:05 | 2023-03-03 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 07:15, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_008 | Graffenstaden-Selestat | < | Limersheim | Erstein - E2 | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-03 | 0:30 | 2023-03-03 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:50, Nuit non passe-minuit, VE | 2022-01-07 | unclassified | 5 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_009 | Graffenstaden-Selestat | > | Benfeld - Bât Voyageurs | Kogenheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-03 | 23:00 | 2023-03-04 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_010 | Graffenstaden-Selestat | < | Benfeld - Bât Voyageurs | Kogenheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-04 | 0:25 | 2023-03-04 | 5:25 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:00, Nuit non passe-minuit, SA | 2022-01-07 | unclassified | 6 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_018 | Graffenstaden-Selestat | < > | Kogenheim - Bât Voyageurs | Sélestat | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-12 | 0:20 | 2023-04-15 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_019 | Graffenstaden-Selestat | < > | Graffensatden - RC | Kogenheim - EV | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-18 | 0:45 | 2023-07-28 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:10, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_020 | Graffenstaden-Selestat | < > | Ebersheim | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:20 | 2023-05-11 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3D_GRF-STT_021 | Graffenstaden-Selestat | > | Graffensatden - RC | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-11-01 | 23:23 | 2023-11-02 | 5:04 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:41, Passe-minuit, ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3F_GRF-STT_006 | Graffenstaden-Selestat | < > | Graffensatden - RC | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 9 | 44 | 2023-02-27 | 23:23 | 2023-11-02 | 5:04 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1,V2, 1V/2, 05:41, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_STT_001 | Selestat | < | Ebersheim | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-23 | 23:55 | 2023-02-03 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS,C, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_STT_002 | Selestat | > | Ebersheim | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-06 | 23:55 | 2023-02-17 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_STT_003 | Selestat | < > | Ebersheim | St-Hyppolyte (Haut-Rhin) | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-11 | 0:20 | 2023-05-11 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS,2BIS,C, 04:30, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_001 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 22 | 26 | 2023-05-30 | 0:20 | 2023-07-01 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_002 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 27 | 30 | 2023-07-03 | 23:10 | 2023-07-28 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_003 | Selestat-Colmar | < | Sélestat | Ribeauvillé - C1 | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-23 | 23:55 | 2023-02-03 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_004 | Selestat-Colmar | > | Sélestat | Ribeauvillé - 1B | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-06 | 23:55 | 2023-02-17 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_005 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_006 | Selestat-Colmar | < | Sélestat | Ribeauvillé - 2B | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-19 | 23:00 | 2023-06-23 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_007 | Selestat-Colmar | > | Sélestat | Ribeauvillé - 1B | 2023 | 2023 | 25 | 25 | 2023-06-20 | 0:20 | 2023-06-24 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_008 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Ribeauvillé - 2B | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 21:50 | 2023-07-04 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_009 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Ribeauvillé - 2B | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-05 | 21:50 | 2023-07-14 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_010 | Selestat-Colmar | < | Sélestat | Ribeauvillé - 2B | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-03 | 23:00 | 2023-08-04 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_011 | Selestat-Colmar | > | Sélestat | Ribeauvillé - 2B | 2023 | 2023 | 31 | 31 | 2023-08-04 | 0:20 | 2023-08-05 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_012 | Selestat-Colmar | > | Ribeauvillé - 1B | Ostheim-Beblenheim | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-01 | 0:15 | 2023-03-01 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:05, Nuit non passe-minuit, ME | 2022-01-07 | unclassified | 3 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_013 | Selestat-Colmar | > | Ribeauvillé - 1B | Ostheim-Beblenheim | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-02-28 | 21:45 | 2023-02-28 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 07:35, Passe-minuit, MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_014 | Selestat-Colmar | < | Colmar - ZI | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-27 | 22:35 | 2023-09-27 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_015 | Selestat-Colmar | < | Ribeauvillé - 2B | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-28 | 0:05 | 2023-09-28 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:00, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_018 | Selestat-Colmar | < > | Colmar - ZI | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-18 | 0:20 | 2023-04-19 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_019 | Selestat-Colmar | < | Colmar - ZI | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-27 | 0:05 | 2023-05-04 | 3:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 03:00, Nuit non passe-minuit, ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_020 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Ribeauvillé - 2B | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 22:00 | 2023-07-19 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_021 | Selestat-Colmar | > | Colmar - ZI | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-20 | 0:20 | 2023-04-26 | 3:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 03:00, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_STT-CMR_022 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-12 | 0:20 | 2023-04-15 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3F_STT-CMR_008 | Selestat-Colmar | < > | Sélestat | Colmar - AN | 2023 | 2023 | 12 | 42 | 2023-03-20 | 23:00 | 2023-10-20 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1,V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_001 | Colmar | < > | Colmar - ZI | Colmar - ES | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_002 | Colmar | < | Colmar - FM | Colmar - ES | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-26 | 23:00 | 2023-07-31 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_003 | Colmar | > | Coilmar - AS | Colmar - ES | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-27 | 0:20 | 2023-08-01 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_004 | Colmar | < > | Colmar - FM | Colmar - ES | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 22:00 | 2023-07-19 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 07:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_005 | Colmar | > | Colmar - FM | Colmar - ES | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-28 | 22:40 | 2023-09-28 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:30, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_006 | Colmar | < | Colmar - FM | Colmar - ES | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 | 0:10 | 2023-09-29 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 05:00, Nuit non passe-minuit, VE | 2022-01-07 | unclassified | 5 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_008 | Colmar | < | Colmar - ZI | Colmar - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-27 | 0:05 | 2023-05-04 | 3:05 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 03:00, Nuit non passe-minuit, ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_CMR_009 | Colmar | > | Colmar - ZI | Colmar - FM | 2023 | 2023 | 34 | 34 | 2023-08-21 | 23:00 | 2023-08-21 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_CMR-LUT_001 | Colmar-Lutterbach | < | Rouffach | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 41 | 44 | 2023-10-10 | 0:15 | 2023-11-02 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_CMR-LUT_002 | Colmar-Lutterbach | < | Rouffach | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-29 | 22:30 | 2023-10-29 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 06:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_CMR-LUT_003 | Colmar-Lutterbach | < | Rouffach | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-10-30 | 22:30 | 2023-10-30 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 06:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_001 | Colmar-Lutterbach | < > | Colmar - AS | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_002 | Colmar-Lutterbach | < | Colmar - AS | Rouffach - C1 | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-26 | 23:00 | 2023-07-31 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_003 | Colmar-Lutterbach | > | Colmar - AS | Rouffach- V3 | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-27 | 0:20 | 2023-08-01 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_004 | Colmar-Lutterbach | < | Colmar - ES | Rouffach - C1 | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-28 | 23:00 | 2023-08-02 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_005 | Colmar-Lutterbach | > | Colmar - ES | Rouffach- V3 | 2023 | 2023 | 26 | 31 | 2023-06-29 | 0:20 | 2023-08-03 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_006 | Colmar-Lutterbach | < > | Colmar - AS | Rouffach - C1 | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 22:00 | 2023-07-19 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_007 | Colmar-Lutterbach | < > | Colmar - ES | Rouffach - C1 | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-20 | 22:00 | 2023-07-28 | 5:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 07:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_008 | Colmar-Lutterbach | < > | Rouffach- V3 | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 41 | 44 | 2023-10-10 | 0:15 | 2023-11-02 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_009 | Colmar-Lutterbach | < | Rouffach- V3 | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-17 | 0:15 | 2023-10-27 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_010 | Colmar-Lutterbach | < > | Rouffach- V3 | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 43 | 43 | 2023-10-29 | 22:30 | 2023-10-29 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_011 | Colmar-Lutterbach | < > | Rouffach- V3 | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 44 | 44 | 2023-10-30 | 22:30 | 2023-10-30 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_012 | Colmar-Lutterbach | > | Colmar - AS | Herrlisheim-près-Colmar | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-28 | 22:40 | 2023-09-28 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_013 | Colmar-Lutterbach | < > | Rouffach - C2 | Merxheim | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-02-28 | 0:15 | 2023-02-28 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA | 2022-01-07 | unclassified | 2 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_014 | Colmar-Lutterbach | < | Colmar - AS | Rouffach - C1 | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 | 0:10 | 2023-09-29 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:00, Nuit non passe-minuit, VE | 2022-01-07 | unclassified | 5 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_015 | Colmar-Lutterbach | < | Bollwiller - Bât Voyageurs | Staffelfelden | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 | 23:00 | 2023-09-29 | 4:35 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:35, Passe-minuit, VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_016 | Colmar-Lutterbach | > | Raedersheim | Staffelfelden | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-30 | 0:30 | 2023-09-30 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:00, Nuit non passe-minuit, SA | 2022-01-07 | unclassified | 6 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_020 | Colmar-Lutterbach | < > | Bollwiller - EV | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-12 | 0:25 | 2023-09-15 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_CMR-LUT_021 | Colmar-Lutterbach | < > | Colmar - AS | Rouffach - V4 | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-18 | 0:20 | 2023-04-19 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3F_CMR-LUT_005 | Colmar-Lutterbach | < > | Colmar - AS | Lutterbach (Haut-Rhin) - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 11 | 41 | 2023-03-13 | 23:16 | 2023-10-13 | 5:01 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1,V2, 1V/2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_001 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 6 | 2023-01-29 | 20:00 | 2023-02-12 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 08:55, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_002 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 6 | 2023-01-29 | 22:00 | 2023-02-12 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_003 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 5 | 8 | 2023-02-05 | 20:05 | 2023-02-26 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 08:55, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_004 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 5 | 8 | 2023-02-05 | 22:00 | 2023-02-26 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_005 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 5 | 7 | 2023-01-30 | 23:01 | 2023-02-15 | 5:01 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_006 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 2023-01-24 | 0:30 | 2023-01-26 | 3:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 03:00, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_007 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-15 | 0:20 | 2023-02-15 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_008 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 9 | 2023-01-24 | 23:01 | 2023-02-28 | 5:01 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_009 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-21 | 0:20 | 2023-03-02 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_010 | Lutterbach | < > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_012 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-04 | 23:20 | 2023-09-07 | 4:43 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:23, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_013 | Lutterbach | < > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-12 | 0:25 | 2023-09-15 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:20, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_014 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-06 | 0:25 | 2023-06-06 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:20, Nuit non passe-minuit, MA | 2022-01-07 | unclassified | 2 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_015 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-07 | 0:25 | 2023-06-07 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:30, Nuit non passe-minuit, ME | 2022-01-07 | unclassified | 3 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_016 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 6 | 2023-01-28 | 21:00 | 2023-02-11 | 6:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_017 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 6 | 2023-01-28 | 22:10 | 2023-02-11 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_018 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 2023-02-18 | 21:00 | 2023-02-25 | 6:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_019 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 2023-02-18 | 22:10 | 2023-02-25 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_020 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 4 | 9 | 2023-01-23 | 23:01 | 2023-03-01 | 4:46 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:44, Passe-minuit, LU/MA,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_021 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 2023-01-30 | 23:40 | 2023-02-08 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_022 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 5 | 6 | 2023-01-31 | 23:40 | 2023-02-07 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:10, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_023 | Lutterbach | < | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 6 | 6 | 2023-02-06 | 23:40 | 2023-02-06 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT_024 | Lutterbach | > | Richwiller - FP | Mulhouse-Musées | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-14 | 0:20 | 2023-02-16 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:20, Nuit non passe-minuit, MA,JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_001 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Mulhouse-Nord - ZP | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-05 | 0:10 | 2023-09-06 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1M,V2M, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_002 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Mulhouse-Nord - ZP | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 40 | 43 | 2023-10-02 | 22:35 | 2023-10-25 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1M,V2M, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_003 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Mulhouse-Nord - ZP | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-09-30 | 21:10 | 2023-10-21 | 6:10 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1M,V2M, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_004 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-26 | 23:20 | 2023-11-26 | 3:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, C,V1M,V2M, 04:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_005 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Mulhouse-Nord - A3 | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 12 | 13 | 2023-03-23 | 5:05 | 2023-03-27 | 21:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1M,V2M, 111:55, Continu, LU,JE,VE,SA,DI | 2022-01-07 | unclassified | 1, 4, 5, 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_006 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-08 | 0:30 | 2023-06-08 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1M,V2M, 04:00, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT1RHE_007 | Lutterbach-Rixheim (via Mulhouse Nord) | < > | Mulhouse-Nord - ZP | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-10-01 | 20:20 | 2023-10-22 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1M,V2M, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_001 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Dornach - J2 | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 2 | 47 | 2023-01-09 | 23:45 | 2023-11-24 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1,3,S1,V1,V2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_002 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | > | Mulhouse-Ville - AM | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 15 | 44 | 2023-04-11 | 23:45 | 2023-11-03 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, 3,S3,V1, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_003 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - FM | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 17 | 37 | 2023-04-24 | 23:30 | 2023-09-15 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS3,2BIS3,V1,V2, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_004 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Mulhouse-Dornach - J2 | 2023 | 2023 | 4 | 40 | 2023-10-02 | 23:40 | 2023-10-02 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 05:10, Passe-minuit, LU/MA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_005 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - AM | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 2 | 47 | 2023-01-09 | 23:45 | 2023-11-24 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M,6,8, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_006 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | > | Mulhouse-Ville - AM | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 15 | 44 | 2023-04-11 | 23:45 | 2023-11-03 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1,V2, 04:15, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_007 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - AM | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 15 | 44 | 2023-04-11 | 23:45 | 2023-11-03 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS3,2BIS3,6,8, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_008 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - AM | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 15 | 44 | 2023-04-11 | 22:00 | 2023-11-03 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS3,1M,2BIS3,2M, 06:15, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_009 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 12 | 15 | 2023-03-20 | 22:00 | 2023-04-14 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_010 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - FM | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-11 | 22:20 | 2023-04-21 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 06:10, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_011 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Mulhouse-Dornach - J2 | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-10 | 0:30 | 2023-09-10 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, DI | 2022-01-07 | unclassified | 7 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_012 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Dornach | Mulhouse-Ville - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 8 | 8 | 2023-02-24 | 0:25 | 2023-02-24 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:30, Nuit non passe-minuit, VE | 2022-01-07 | unclassified | 5 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_013 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Mulhouse-Dornach - J2 | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-03 | 0:25 | 2023-10-03 | 5:25 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:00, Nuit non passe-minuit, MA | 2022-01-07 | unclassified | 2 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_014 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - FM | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-03 | 23:15 | 2023-10-04 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 05:25, Passe-minuit, MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_017 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Mulhouse-Dornach - J2 | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-04 | 23:22 | 2023-09-07 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:22, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_018 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Mulhouse-Dornach - J2 | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-12 | 0:25 | 2023-09-15 | 4:55 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_019 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - AS | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 38 | 43 | 2023-09-18 | 23:45 | 2023-10-26 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_020 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Dornach - J1 | Rixheim - BF | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-20 | 0:30 | 2023-07-20 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1,3,V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_023 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Mulhouse-Ville - AM | Mulhouse-Ville - FM | 2023 | 2023 | 42 | 42 | 2023-10-16 | 23:15 | 2023-10-20 | 4:15 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1M,2M,6,8, 05:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_LUT2RHE_024 | Lutterbach-Rixheim-viaSud | < > | Lutterbach (Haut-Rhin) - BF | Mulhouse-Dornach - J2 | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-08 | 0:30 | 2023-06-08 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Nuit non passe-minuit, JE | 2022-01-07 | unclassified | 4 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_001 | Rixheim | < > | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-05 | 0:10 | 2023-09-06 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_002 | Rixheim | < | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-09-30 | 21:10 | 2023-10-21 | 6:10 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 08:55, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_003 | Rixheim | > | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-09-30 | 22:30 | 2023-10-21 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_004 | Rixheim | < | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 40 | 43 | 2023-10-02 | 22:35 | 2023-10-25 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_005 | Rixheim | > | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 40 | 43 | 2023-10-02 | 23:59 | 2023-10-25 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:31, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_006 | Rixheim | < | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-05 | 0:10 | 2023-09-06 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_007 | Rixheim | < | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 40 | 43 | 2023-10-02 | 22:35 | 2023-10-25 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_008 | Rixheim | < | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-09-30 | 21:10 | 2023-10-21 | 6:10 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_009 | Rixheim | > | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-10-01 | 22:15 | 2023-10-22 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_010 | Rixheim | > | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-23 | 23:05 | 2023-02-03 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_011 | Rixheim | < | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-06 | 23:07 | 2023-02-17 | 4:52 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_012 | Rixheim | < > | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-26 | 23:20 | 2023-11-26 | 3:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1,V2, 04:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_016 | Rixheim | > | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 | 23:20 | 2022-12-13 | 3:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_017 | Rixheim | < | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-14 | 23:20 | 2022-12-15 | 3:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 04:30, Passe-minuit, ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_018 | Rixheim | < | Rixheim - BF | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-10-01 | 20:20 | 2023-10-22 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_019 | Rixheim | < | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-10-01 | 20:20 | 2023-10-22 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, V2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3C_RHE_020 | Rixheim | > | Mulhouse-Ville - AS | Habsheim - Bât Voyageurs | 2023 | 2023 | 4 | 4 | 2023-01-23 | 23:05 | 2023-01-23 | 1:05 | periodical | Miscellaneous | Cap, V1, 02:00, Passe-minuit, LU/MA,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_001 | Rixheim-StLouis | < > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 36 | 36 | 2023-09-05 | 0:10 | 2023-09-06 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, MA,ME | 2022-01-07 | unclassified | 2.3 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_002 | Rixheim-StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-06 | 22:50 | 2023-09-12 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_003 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-13 | 1:00 | 2023-09-13 | 4:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 03:00, Nuit non passe-minuit, ME | 2022-01-07 | unclassified | 3 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_004 | Rixheim-StLouis | < > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 37 | 37 | 2023-09-13 | 23:50 | 2023-09-13 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Passe-minuit, ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_005 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-18 | 23:59 | 2023-09-27 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:31, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_006 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-18 | 22:35 | 2023-09-27 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_007 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 22:30 | 2023-09-23 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_008 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 21:00 | 2023-09-23 | 6:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_009 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-09-30 | 21:10 | 2023-10-21 | 6:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_010 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-09-30 | 22:30 | 2023-10-21 | 5:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_011 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 40 | 43 | 2023-10-02 | 22:35 | 2023-10-25 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_012 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 40 | 43 | 2023-10-02 | 23:59 | 2023-10-25 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:31, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_013 | Rixheim-StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 43 | 46 | 2023-10-28 | 21:00 | 2023-11-18 | 6:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_014 | Rixheim-StLouis | > | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 43 | 46 | 2023-10-28 | 22:45 | 2023-11-18 | 5:15 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_015 | Rixheim-StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 44 | 46 | 2023-10-30 | 21:00 | 2023-11-14 | 5:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 08:40, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_016 | Rixheim-StLouis | > | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 45 | 47 | 2023-11-08 | 23:50 | 2023-11-22 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_017 | Rixheim-StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 45 | 47 | 2023-11-08 | 22:40 | 2023-11-22 | 5:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_018 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-25 | 21:05 | 2023-11-26 | 6:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_019 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-25 | 22:35 | 2023-11-26 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, SA/DI | 2022-01-07 | unclassified | 6, 7 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_020 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-26 | 21:40 | 2023-11-27 | 4:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_021 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-26 | 20:20 | 2023-11-27 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_022 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 2023-11-27 | 23:59 | 2023-12-08 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:31, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_023 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 2023-11-27 | 22:35 | 2023-12-08 | 5:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_024 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 2023-11-28 | 23:10 | 2023-11-29 | 5:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_025 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 48 | 48 | 2023-11-28 | 23:59 | 2023-11-29 | 4:30 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:31, Passe-minuit, MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_026 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-17 | 21:40 | 2023-09-24 | 4:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_027 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-10-01 | 21:40 | 2023-10-22 | 4:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_028 | Rixheim-StLouis | > | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 43 | 46 | 2023-10-29 | 21:40 | 2023-11-19 | 4:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 06:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_029 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-23 | 23:05 | 2023-02-03 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_030 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-06 | 23:05 | 2023-02-17 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_031 | Rixheim-StLouis | < > | St-Louis-la-Chaussée | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-08 | 23:05 | 2023-05-19 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_032 | Rixheim-StLouis | < > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 47 | 47 | 2023-11-26 | 23:20 | 2023-11-27 | 3:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_033 | Rixheim-StLouis | > | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 44 | 46 | 2023-10-30 | 22:35 | 2023-11-14 | 3:10 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:35, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_034 | Rixheim-StLouis | < > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-19 | 23:15 | 2023-02-19 | 4:45 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 05:30, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_037 | Rixheim-StLouis | < > | St-Louis-la-Chaussée | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-19 | 0:05 | 2023-07-19 | 4:35 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:30, Nuit non passe-minuit, ME | 2022-01-07 | unclassified | 3 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_038 | Rixheim-StLouis | < | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 39 | 42 | 2023-10-01 | 20:20 | 2023-10-22 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_039 | Rixheim-StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - FM | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 43 | 46 | 2023-10-29 | 20:20 | 2023-11-19 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3D_RHE-STL_040 | Rixheim-StLouis | > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - P1 | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-17 | 20:20 | 2023-09-24 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 09:00, Passe-minuit, DI/LU | 2022-01-07 | unclassified | 7, 1 | publication
SNCF-R | 3F_RHE-STL_007 | Rixheim-StLouis | < > | Rixheim - Bât Voyageurs | St-Louis (Haut-Rhin) - XS | 2023 | 2023 | 12 | 42 | 2023-03-20 | 23:05 | 2023-10-20 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1,V2, 1V/2, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_STL_001 | StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - P2 | St-Louis (Haut-Rhin) - P3 | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-06 | 22:50 | 2023-09-12 | 5:20 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 06:30, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_STL_002 | StLouis | < | St-Louis (Haut-Rhin) - P2 | St-Louis (Haut-Rhin) - P3 | 2023 | 2023 | 6 | 7 | 2023-02-06 | 23:05 | 2023-02-17 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, 2BIS, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_STL_003 | StLouis | > | St-Louis (Haut-Rhin) - P2 | St-Louis (Haut-Rhin) - P3 | 2023 | 2023 | 4 | 5 | 2023-01-23 | 23:05 | 2023-02-03 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3C_STL_004 | StLouis | < > | St-Louis (Haut-Rhin) - P2 | St-Louis (Haut-Rhin) - P3 | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-08 | 23:05 | 2023-05-19 | 4:50 | periodical | Miscellaneous | Cap, 1BIS,2BIS, 05:45, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_001 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - JN | 2023 | 2023 | 36 | 37 | 2023-09-04 | 22:40 | 2023-09-15 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_002 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Neudorf - JE | 2023 | 2023 | 38 | 43 | 2023-09-18 | 22:40 | 2023-10-23 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_003 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Krimmeri-Meinau | 2023 | 2023 | 43 | 48 | 2023-10-24 | 22:40 | 2023-11-28 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_004 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Neudorf - Bât Voyageurs | Strasbourg-Port-du-Rhin - JN | 2023 | 2023 | 43 | 48 | 2023-10-24 | 21:40 | 2023-11-28 | 5:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_005 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - JN | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 2023-11-29 | 22:40 | 2023-12-08 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_006 | Strasbourg-Kehl | > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-02-28 | 0:15 | 2023-03-03 | 6:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 05:50, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_007 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Neudorf - Bât Voyageurs | Strasbourg-Port-du-Rhin | 2022 | 2022 | 50 | 50 | 2022-12-12 | 22:00 | 2022-12-16 | 6:00 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 08:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_008 | Strasbourg-Kehl | < | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-06 | 22:55 | 2023-03-09 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 05:25, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_009 | Strasbourg-Kehl | < > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 11 | 11 | 2023-03-14 | 0:15 | 2023-03-17 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1,V2, 2V/2, 04:05, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_010 | Strasbourg-Kehl | < | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-06 | 0:05 | 2023-05-06 | 4:05 | periodical | Miscellaneous | Def, V2, 1V/2, 04:00, Nuit non passe-minuit, SA | 2022-01-07 | unclassified | 6 | publication
SNCF-R | 3D_SG-KE_011 | Strasbourg-Kehl | > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 18 | 18 | 2023-05-05 | 0:20 | 2023-05-05 | 4:20 | periodical | Miscellaneous | Def, V1, 1V/2, 04:00, Nuit non passe-minuit, VE | 2022-01-07 | unclassified | 5 | publication
SNCF-R | 3F_SG-KE_001 | Strasbourg-Kehl | < | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 13 | 42 | 2023-03-27 | 22:40 | 2023-10-20 | 4:40 | periodical | Miscellaneous | Gen, V2, 1V/2, 06:00, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA | 2022-01-07 | unclassified | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | publication
SNCF-R | 3F_SG-KE_004 | Strasbourg-Kehl | > | Strasbourg-Ville - J1 | Strasbourg-Port-du-Rhin - XD | 2023 | 2023 | 13 | 42 | 2023-03-27 | 0:15 | 2023-10-20 | 6:05 | periodical | Miscellaneous | Gen, V1, 1V/2, 05:50, Nuit non passe-minuit, MA,ME,JE,VE,SA | 2022-01-07 | unclassified | 2, 3, 4, 5 | publication
SNCF-R | R22718c |  | < > | Reding-Remilly | Reding-Remilly | 2025 | 2025 | 39 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 30 Sarraltroff - Berthelming: HS: V1 : 3,855 km de RR et V2 : 5,11 km de RRN_1F | 2022-10-06 | High | 12 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Frouard-Pagny | Frouard-Pagny | 2025 | 2025 | 26 | 34 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 140 Dieulouard - Pont-à-Mousson RR | 2022-10-06 | High | 9 | Planned
SNCF-R | R20536y |  | < > | Pagny-Noveant | Pagny-Noveant | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 145.1 Création d'un atelier TER en I-LOR | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R20536y |  | < > | Lerouville-Noveant | Lerouville-Noveant | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 145.2 Création d'un atelier TER en I-LOR | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R24725q |  | < > | Noveant-Metz | Noveant-Metz | 2025 | 2025 | 11 | 15 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 151.2 RAV Metz Sablon | 2022-10-06 | High | 5 | Planned
SNCF-R | R21788j |  | < > | Reding-Remilly | Reding-Remilly | 2025 | 2025 | 5 | 9 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 152.1 Bénestroff - Metz : RVB HS voies 1 et 2 de 9 zones courtes (TB éxo) pour une longueur total de 1697m. | 2022-10-06 | High | 5 | Planned
SNCF-R | R21788j |  | < > | Remilly-Metz | Remilly-Metz | 2025 | 2025 | 10 | 13 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 152.2 Bénestroff - Metz : RVB HS voies 1 et 2 de 9 zones courtes (TB éxo) pour une longueur total de 1697m. | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R | R22699y |  | < > | Reding-Remilly | Reding-Remilly | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 153.1 Bénestroff - Metz-Ville: HS: V2 : 11,507 km de RR et 3,342 km de RRN_1F et V1 : 6,731 km de RR et 0,98 km de RRN_1F | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R22699y |  | < > | Remilly-Metz | Remilly-Metz | 2025 | 2025 | 46 | 51 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 153.2 Bénestroff - Metz-Ville: HS: V2 : 11,507 km de RR et 3,342 km de RRN_1F et V1 : 6,731 km de RR et 0,98 km de RRN_1F | 2022-10-06 | High | 6 | Planned
SNCF-R | R24727y |  | < > | Lerouville-Noveant | Lerouville-Noveant | 2025 | 2025 | 11 | 15 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 158.2 RAV Lérouville | 2022-10-06 | Major |  | Planned
SNCF-R | R24793y |  | < > | Remilly-Metz | Remilly-Metz | 2025 | 2025 | 11 | 15 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 167.1 RVB HS, ligne 140 et 172, Rémilly Faulquemont. | 2022-10-06 |  | 5 | Planned
SNCF-R | R10318p |  | < > | Remilly-Metz | Remilly-Metz | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 264.7 Corridors européens ETCS niveau1, Corridor 2 - Axe Longuyon - Bettembourg Bâle. PHASE 1 à 5 | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R27356w |  | < > | Creil-LongueilSteMarie | Creil-LongueilSteMarie | 2025 | 2025 | 38 | 47 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | Simplification en gare de Pont Sainte Maxence (8 AdV) Vérifier compatibilités axes alternatifs FRET | 2022-10-06 | High | 10 | Planned
SNCF-R | R23175n |  | < > | Longueil Ste Marie-Tergnier | Longueil Ste Marie-Tergnier | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | Travaux du BV de Compiègne | 2022-10-06 | High | 22 | Planned
SNCF-R | R01709q |  | < > | Longueil Ste Marie-Tergnier | Longueil Ste Marie-Tergnier | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | PRa Margny les compiègne (Elargissement ? Création ? Réhaussement ?) | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R20537q |  | < > | Hagondange | Hagondange | 2025 | 2025 | 2 | 9 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 25 Création SST Richemont | 2022-10-06 | High | 9 | Planned
SNCF-R | R11993z |  | < > | Maubeuge | Maubeuge | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 73 PMR Maubeuge | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R16036p |  | < > | Aulnoye | Aulnoye | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 78 Aulnoye PMR | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R14872b |  | < > | Uckange | Uckange | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 134.1 Uckange - poste 1 : 11;12; 13/14; 15/16; 17/18; 18; 19; 20; 21; 22/23 - Aiguilles équipées de réchauffeurs gaz . A équiper avec des réchauffeurs électriques. | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R14873t |  | < > | Uckange | Uckange | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 134.2 Uckange - poste 2 : 15/16; 17/18; 19/20; 21/22; 23/116; 114; 118; 115; 117 - Aiguilles équipées de réchauffeurs gaz . A équiper avec des réchauffeurs électriques. | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R20516q |  | < > | Mohon-Sedan *** | Mohon-Sedan *** | 2025 | 2025 | 21 | 30 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 144 Gare de Lumes : 4 RAV (530, 531A, 531B, 523/522) et Gare de Margut-Fromy : 3 SUPPR (Aig C- Aig G - TO XB | 2022-10-06 | Major | 10 | Planned
SNCF-R | R20516q |  | < > | Sedan-Longuyon *** | Sedan-Longuyon *** | 2025 | 2025 | 26 | 32 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 144 Gare de Lumes : 4 RAV (530, 531A, 531B, 523/522) et Gare de Margut-Fromy : 3 SUPPR (Aig C- Aig G - TO XB | 2022-10-06 | Major | 7 | Planned
SNCF-R | R22914u |  | < > | Longuyon-Thionville | Longuyon-Thionville | 2025 | 2025 | 15 | 18 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 156 Remplacement de deux TM du PRA sur RD 653, Terville, ligne 204 000, de Thionville à Mohon. | 2022-10-06 | Major | 4 | Planned
SNCF-R | R24793y |  | < > | Remilly-Bening | Remilly-Bening | 2025 | 2025 | 16 | 20 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 167.2 RVB HS, ligne 140 et 172, Rémilly Faulquemont. | 2022-10-06 | High | 5 | Planned
SNCF-R | R26291q |  | < > | Mohon-Sedan | Mohon-Sedan | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 174.2 UP SES Charleville : Éradication de CDV de type monorail/ancien | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R26739u |  | < > | Sedan-Longuyon | Sedan-Longuyon | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 178 Confortement Remblai Villecloye L204000 km 210+762, | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R07181c |  | < > | Tergnier-StQuentin | Tergnier-StQuentin | 2025 | 2025 | 2 | 15 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 213.1 PMR Saint Quentin | 2022-10-06 | Major | 7 | Planned
SNCF-R | R07181c |  | < > | StQuentin-Busigny | StQuentin-Busigny | 2025 | 2025 | 2 | 15 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 213.2 PMR Saint Quentin | 2022-10-06 | Major | 7 | Planned
SNCF-R | R12336k |  | < > | StQuentin-Busigny | StQuentin-Busigny | 2025 | 2025 | 21 | 25 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 218 Régé Potences signaux C106 et C110/112 Busigny | 2022-10-06 | High | 5 | Planned
SNCF-R | R16040f |  | < > | StQuentin-Busigny | StQuentin-Busigny | 2025 | 2025 | 35 | 41 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 221.1 Gare de Busigny : 3 RAV (3 BS) et 2 RB (2 BS) + FEM 13974 RVB voie 3 et 5 en gare de Busigny | 2022-10-06 | Major | 7 | Planned
SNCF-R | R18929f |  | < > | VilliersLeBel-Vemars | VilliersLeBel-Vemars | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 224.1 Liaison ferroviaire Roissy-I-HP - Partie Infrapôle Nord Européen | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R18929f |  | < > | Vemars-Sainghin | Vemars-Sainghin | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 224.2 Liaison ferroviaire Roissy-I-HP - Partie Infrapôle Nord Européen | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R24970y |  | < > | Vemars-Sainghin | Vemars-Sainghin | 2025 | 2025 | 3 | 27 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 237 Réfection des collecteurs drainant de la gare Haute I-HP | 2022-10-06 | Major | 26 | Planned
SNCF-R | R24971q |  | < > | VilliersLeBel-Vemars | VilliersLeBel-Vemars | 2025 | 2025 | 2 | 8 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 238.2 LN3 2025 - Remplacement de 5 AD (2 AD Interco LN3 à Ourcq – 2 AD Interco LN1 et 1 AD au Km 4 (226 000) ) | 2022-10-06 | Major | 8 | Planned
SNCF-R | R25608n |  | < > | StQuentin-Busigny | StQuentin-Busigny | 2025 | 2025 | 35 | 41 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 241.1 RVB Gare de Busigny voie 3 et voie 5 jumelée avec le F49036 dossier FIC commun | 2022-10-06 | Major | 7 | Planned
SNCF-R | R30274v |  | < > | LilleEurope-Calais | LilleEurope-Calais | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 258 Régénération des DBC (4 => 4 bis) PRCI 45 et 46 | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R25610w |  | < > | Tergnier-StQuentin | Tergnier-StQuentin | 2025 | 2025 | 39 | 41 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 284 Simplification du Brt 2 de MONTESCOURT | 2022-10-06 | High | 3 | Planned
SNCF-R | R00148e |  | < > | Aulnoye | Aulnoye | 2025 | 2025 | 39 | 48 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 298 - RVB Vois RM Aulnoye | 2022-10-06 | High | 10 | Planned
SNCF-R | R31151t |  | < > | Vemars-Sainghin | Vemars-Sainghin | 2025 | 2025 | 32 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 313 - RAV PRCI 26 IZEL Pk 165+000 -169+500 - (4 AdV 1/46) | 2022-10-06 | Major | 19 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Tergnier-StQuentin | Tergnier-StQuentin | 2025 | 2025 | 3 | 25 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 314 - Travaux d'artère câble et passage câble St Quentin Tergnier | 2022-10-06 | High | 9 | Planned
SNCF-R | ? |  | < > | Tergnier | Tergnier | 2025 | 2025 | 2 | 39 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 331.1 - Passerelle de Tergnier - Démolition | 2022-10-06 | Major | 19 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Longuyon-Thionville | Longuyon-Thionville | 2025 | 2025 | 8 | 39 |  |  |  |  | periodical | Development | 339.1 CCR Thionville | 2022-10-06 | High | 5 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Uckange-Thionville | Uckange-Thionville | 2025 | 2025 | 6 | 39 |  |  |  |  | periodical | Development | 339.2 CCR Thionville | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Thionville-Apach | Thionville-Apach | 2025 | 2025 | 4 | 39 |  |  |  |  | periodical | Development | 339.3 CCR Thionville | 2022-10-06 | High | 6 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Thionville-Zoufftgen | Thionville-Zoufftgen | 2025 | 2025 | 7 | 39 |  |  |  |  | periodical | Development | 339.5 CCR Thionville | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R | ?? |  | < > | Mohon-Mohon *** | Mohon-Mohon *** | 2025 | 2025 | 36 | 42 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 344.1 OGE RR File Haute | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R | 0 |  | < > | Paris-Stade de France | Paris-Stade de France | 2025 | 2025 | 13 | 23 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | NExTEO BD - Nord : Phase 2a : Prédisposition des installations de sécurité (P30+P31+P44+P47+P6) Création du STD NExTEO et du réseau radio Gare du Nord Sout à Stade de France St Denis sur voies RO et DO | 2022-10-06 | High | 11 | Planned
SNCF-R | R28557g |  | < > | Paris-Stade de France | Paris-Stade de France | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | Déplacement de la section de séparation de Paris Gare du Nord souterraine (uniquement RER B pour adaptation MR MING ?) | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | 0 |  | < > | ParisNord-Bif de Pierrefitte | ParisNord-Bif de Pierrefitte | 2025 | 2025 | 4 | 45 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | Réfection des quais de la gare du Nord de surface | 2022-10-06 | High | 41 | Planned
SNCF-R | R27716w |  | < > | Paris-Stade de France | Paris-Stade de France | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | Fontis Gare du Nord | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R27333n |  | < > | Paris-Stade de France | Paris-Stade de France | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | RR industrialisé BOA entre Paris et Epinay Voies DM et RM du pk 1 au pk 6 A faire en 2025 | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R19150h |  | < > | ParisNord-Bif de Pierrefitte | ParisNord-Bif de Pierrefitte | 2025 | 2025 | 22 | 50 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | Franchissement urbain Pleyel (FUP) : phase 2 Voir pour déverinage en semaine au lieu des WE | 2022-10-06 | Major | 17 | Planned
SNCF-R | R27367e |  | < > | SaintDenis-VilliersLeBel | SaintDenis-VilliersLeBel | 2025 | 2025 | 8 | 13 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | RVB HS à Joncherolles (RJ) Voir pour décaler d'une semaine cause TX SDM Combs Melun (WE 09/10 et 10/11) | 2022-10-06 | Major | 6 | Planned
SNCF-R | R19252v |  | < > | SaintDenis-VilliersLeBel | SaintDenis-VilliersLeBel | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | SMGL Grand Joncherolles: Pivos + Syprai | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R23785e |  | < > | SaintDenis-VilliersLeBel | SaintDenis-VilliersLeBel | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | SMGL Grand Joncherolles adaptation au RER NG | 2022-10-06 | Major |  | Planned
SNCF-R | R25348s |  | < > | SaintDenis-VilliersLeBel | SaintDenis-VilliersLeBel | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | Régé 2 tabliers à poutres jumelles PRA de Pierrefitte (petit ouvrage accolé au PRa 4 voies GL+RER) ITC côté 272000 | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R04320n |  | < > | SaintDenis-VilliersLeBel | SaintDenis-VilliersLeBel | 2025 | 2025 | 47 | 49 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | SDA PMR de niveau 4 de la gare de Villiers le Bel (notamment passerelle traversante ville-ville) | 2022-10-06 | Major | 3 | Planned
SNCF-R | R31061f |  | < > | Villiers le Bel-Goussainville | Villiers le Bel-Goussainville | 2025 | 2025 | 38 | 51 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | RVB SR Villiers Orry Chantilly Creil à la place d'Epinay Meru V1D du 15+085 au 19+120 soit 4135 ml V1D du 33+250 au 41+300 soit 7400 ml V1D du 45+950 au 48+000 soit 2050 ml V1D du 49+400 au 49+830 soit 430 ml V2D du 14+090 au 19+231 soit 5141 ml V2D du 45+950 au 48+000 soit 2050 ml VM du 36+000 au 41+190 soit 5190 ml | 2022-10-06 | High | 14 | Planned
SNCF-R | R30494m |  | < > | Goussainville-Orry | Goussainville-Orry | 2025 | 2025 | 26 | 30 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | Déblai de Marly la Ville & Remblai de Louvres-Marlot - amélioration du drainage - Ligne 272 000 km 24+900 à 27+160 | 2022-10-06 | High | 5 | Planned
SNCF-R | R28647u |  | < > | Goussainville-Orry | Goussainville-Orry | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | Roissy Picardie : Block Survilliers (dont Goussainville) : saut de mouton + création 2 voies et quais + impacts sig + Ecopont de Chantilly | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R13458r |  | < > | Goussainville-Orry | Goussainville-Orry | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | Renouvellement des 10 interrupteurs 25 kV du poste de traction électrique de Marly-la-Ville | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R14111f |  | < > | Orry-Creil | Orry-Creil | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | CPER P 2015 2020 - Creil - aménagement du pôle Gare | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R18200t |  | < > | Orry-Creil | Orry-Creil | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | Modernisation du noeud ferroviaire de Creil - Phase 2 (lié Roissy Picardie) | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R27364e |  | < > | Creil-Longueau | Creil-Longueau | 2025 | 2025 | 39 | 49 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 4 RAV + du RVB Clermont de l'Oise 1718a & 1718ac/bd & 1728a et 1728b en même temps que St Just | 2022-10-06 | High | 11 | Planned
SNCF-R | R03930u |  | < > | Orry-Creil | Orry-Creil | 2025 | 2025 | 2 | 50 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | G&C : PMR Chantilly : phase 2 (notamment PaSo) Mise en œuvre de Tabliers Auxiliaires Version initiale | 2022-10-06 | Major | 49 | Planned
SNCF-R | R03930u |  | < > | Orry-Creil | Orry-Creil | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | G&C : PMR Chantilly : phase 2 (notamment PaSo) Mise en œuvre d'un cadre préfabriqué sur une OCP de 100h Version initiale | 2022-10-06 | Major |  | Planned
SNCF-R | R03930u |  | < > | Orry-Creil | Orry-Creil | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | G&C : PMR Chantilly : phase 2 (notamment PaSo) Mise en œuvre de Tabliers Auxiliaires Version validée | 2022-10-06 | Major |  | Planned
SNCF-R | R03930u |  | < > | Orry-Creil | Orry-Creil | 2025 | 2025 | 39 | 49 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | G&C : PMR Chantilly : phase 2 (notamment PaSo) Mise en œuvre d'un cadre préfabriqué sur une OCP de 100h Version validée | 2022-10-06 | Major | 11 | Planned
SNCF-R | R03838y |  | < > | Creil-Longueau | Creil-Longueau | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | VIGIRAIL 2025 - St Just en Chaussée: RAV 1803 & 1805 & 1819b et Simplif du Waa+ Simplif du Brt Za de Gannes En même temps que Clermont et attention à l'accès base de St Just pour Roissy Picardie | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | 0 |  | < > | Paris-Stade de France | Paris-Stade de France | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | Suppression des zones neutres des portiques souples des quais de la Gare du Nord | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R06869w |  | < > | Arras-Lens | Arras-Lens | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 72 Déblai de FARBUS au km 202,100 côté V1 et V2: Travaux de reconnaissance et injection | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R25632n |  | < > | Longueau-Bif d'Agny exclue | Longueau-Bif d'Agny exclue | 2025 | 2025 | 6 | 9 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 105 LONGUEAU - RAV Brt 2700 | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R | R01584g |  | < > | Creil-Longueau | Creil-Longueau | 2025 | 2025 | 14 | 48 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 124.1 SR ZD Ailly Sur Noye Miraumont HSI V80 HP | 2022-10-06 | Major | 23 | Planned
SNCF-R | R01584g |  | < > | Longueau-Bif d'Agny exclue | Longueau-Bif d'Agny exclue | 2025 | 2025 | 14 | 48 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 124.2 SR ZD Ailly Sur Noye Miraumont HSI V80 HP LIGNE PARIS/LILLE - RB/RT SR 2018 (Lot 4) DU PK 115.287 AU PK 165.930 VOIE 1 ET 2 | 2022-10-06 | Major | 23 | Planned
SNCF-R | R01584g |  | < > | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | 2025 | 2025 | 14 | 48 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 124.3 SR ZD Ailly Sur Noye Miraumont HSI V80 HP LIGNE PARIS/LILLE - RB/RT SR 2018 (Lot 4) DU PK 115.287 AU PK 165.930 VOIE 1 ET 2 | 2022-10-06 | Major | 23 | Planned
SNCF-R | R00157e |  | < > | Longueau-Bif d'Agny exclue | Longueau-Bif d'Agny exclue | 2025 | 2025 | 19 | 46 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 210 .1 ACHIET-Renouvel. Partie 25 kV | 2022-10-06 | High | 8 | Planned
SNCF-R | R00157e |  | < > | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 210.2 ACHIET-Renouvel. Partie 25 kV | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R18462k |  | < > | Ostricourt-Lille | Ostricourt-Lille | 2025 | 2025 | 13 | 21 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 223.1 RR 16 585m - V1 233,180 à 235,765 - V2 233,220 à 238,470 - V2 238,590 à 239,470 - V2 239,630 à 247,500 + Voie 2 du 171,950 au 173,450 | 2022-10-06 | High | 9 | Planned
SNCF-R | R19153h |  | < > | Hazebrouck-Dunkerque * | Hazebrouck-Dunkerque * | 2025 | 2025 | 4 | 44 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 226 Gare de Dunkerque : RVB Voie 1 à quai (304ml), Voie 2 à quai (304ml), Voie 3 à quai (298ml), Voie 4 à quai (273ml) - RB+RT du 302,350 au 304,497 - RVB sur 1299m - RB+RT sur 3826m - B sur 23m + Reliquat RVB HS 301000 2016 (F50005) | 2022-10-06 | Major | 25 | Planned
SNCF-R | R21349s |  | < > | Lens-Hazebrouck | Lens-Hazebrouck | 2025 | 2025 | 23 | 30 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 227 RVB Voie D Bully | 2022-10-06 | High | 8 | Planned
SNCF-R | R21846n |  | < > | Arras-Lens | Arras-Lens | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 230 Régénération Poste EALE Bailleul Sir Berthoult | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R24692c |  | < > | Arras-Douai | Arras-Douai | 2025 | 2025 | 26 | 33 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 232.1 Gare d'Arras: RAV Brt 40 et 41 + RVB Voie K du 190,270 au 190,292 et du 190,320 au 190,340 - RAV Brt 208 + RVB Voie 9 du 191,820 au 192,360 (avec mise en LRS) + RAV Brt 126 + Simplif des Brt 131 et TO 2 +Voie SN/SL + 400 ml de RVB | 2022-10-06 | Major | 8 | Planned
SNCF-R | R24692c |  | < > | Arras-Bif d'Agny Arras-Bif de l'arbre Robert | Arras-Bif d'Agny Arras-Bif de l'arbre Robert | 2025 | 2025 | 26 | 33 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 232.2 Gare d'Arras: RAV Brt 40 et 41 + RVB Voie K du 190,270 au 190,292 et du 190,320 au 190,340 - RAV Brt 208 + RVB Voie 9 du 191,820 au 192,360 (avec mise en LRS) + RAV Brt 126 + Simplif des Brt 131 et TO 2 +Voie SN/SL + 400 ml de RVB | 2022-10-06 | Major | 8 | Planned
SNCF-R | R24721y |  | < > | Lens-Hazebrouck | Lens-Hazebrouck | 2025 | 2025 | 24 | 31 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 233 Gare de Béthune: RVB V5 du Pk 229+700 au 229+800 et du Pk 230+200 au 230+250 - RB/RR V5 du Pk 229+800 au 230+200 avec Rt partiel de 189 Tba - RVB Voie 3 du Pk 229+720 au 230+210 - RR Voie 3 du Pk 230+210 au 230+300 | 2022-10-06 | High | 8 | Planned
SNCF-R | R24927g |  | < > | Aulnoye-Hirson ** | Aulnoye-Hirson ** | 2025 | 2025 | 22 | 31 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 235 SR CAT Fives Hirson phase 2/6 | 2022-10-06 | Major | 10 | Planned
SNCF-R | R25761a |  | < > | Lille-Tourcoing | Lille-Tourcoing | 2025 | 2025 | 17 | 31 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 245.1 Fives Mouscron - Reliquats: RVB Voie 1 du 2,580 au 2,985 - RVB Voie M1/P1 du 0,000 au 0,500 (Becquerel) - RVB Voie M1/P1 du 1,300 au 2,100 - RVB Voies 1+2 suite RAV Bif Lion d'Op 2018 (2x100m) | 2022-10-06 | Major | 15 | Planned
SNCF-R | R25761a |  | < > | Lille-Hazebrouck | Lille-Hazebrouck | 2025 | 2025 | 17 | 31 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 245.2 Fives Mouscron - Reliquats: RVB Voie 1 du 2,580 au 2,985 - RVB Voie M1/P1 du 0,000 au 0,500 (Becquerel) - RVB Voie M1/P1 du 1,300 au 2,100 - RVB Voies 1+2 suite RAV Bif Lion d'Op 2018 (2x100m) | 2022-10-06 | Major | 15 | Planned
SNCF-R | R29722s |  | < > | Valenciennes-Aulnoye | Valenciennes-Aulnoye | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 257 Redécoupage de la zone Z562 - ligne 267000 | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R30473m |  | < > | Creil-Longueau | Creil-Longueau | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 259.1 Remplacement FC 2025 IHP | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R30473m |  | < > | Longueau-Bif d'Agny exclue | Longueau-Bif d'Agny exclue | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 259.2 Remplacement FC 2025 IHP | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R | R30473m |  | < > | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 259.3 Remplacement FC 2025 IHP | 2022-10-06 |  |  | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Hazebrouck-Dunkerque * | Hazebrouck-Dunkerque * | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 270 Meulage 2024 sur SA 2025 | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | R25715j |  | < > | Lille-Hazebrouck | Lille-Hazebrouck | 2025 | 2025 | 7 | 16 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 281 RRI Nieppe Hazebrouck | 2022-10-06 | High | 10 | Planned
SNCF-R | R24718y |  | < > | Hazebrouck-Dunkerque * | Hazebrouck-Dunkerque * | 2025 | 2025 | 33 | 47 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 286 Dunkerque RAV TJ10/11, RAV brt46b (incorpo?), RVB 115ml talon brt 31 | 2022-10-06 | High | 6 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Hazebrouck-Dunkerque * | Hazebrouck-Dunkerque * | 2025 | 2025 | 15 | 48 |  |  |  |  | periodical | Maintenance | 293 - Maintenance Hazebrouck Dunkerque | 2022-10-06 | High | 8 | Planned
SNCF-R | R05089l |  | < > | Lille-Valenciennes | Lille-Valenciennes | 2025 | 2025 | 7 | 10 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 306 - PRO CNV contournement Nord Valenciennes PK 42,673 | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R |  |  | < > | Aulnoye-Hirson ** | Aulnoye-Hirson ** | 2025 | 2025 | 24 | 30 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 317- suppression du PN95 à Avesnelles | 2022-10-06 | High | 7 | Planned
SNCF-R | ? |  | < > | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | Longueau-Bif de l'arbre Robert exclue | 2025 | 2025 | 15 | 18 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 336 - OGE Etanchéité PRA | 2022-10-06 | High | 4 | Planned
SNCF-R | R18871b |  | < > | St clair-Ambérieu | St clair-Ambérieu | 2025 | 2025 | [6 empty] | continuous | Maintenance | 101 Création Sous Station de Miribel dans le cadre de la convention robustesse | 2022-10-06 | High |  | Planned
SNCF-R | ? |  | < > | Tergnier-StQuentin | Tergnier-StQuentin | 2025 | 2025 | 21 | 25 |  |  |  |  | continuous | Maintenance | 335.1 - OGE Etancheite PRA | 2022-10-06 | High | 5 | Planned

## SBB
IM | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description
|  | < > | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | <> | LPFR | GEPR/GE | 2023 | 2023 | 8 | 49 | 2023-02-19 | 22:00 | 2023-12-08 | 5:00 | Week | night | track works |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  | Pose diagonales Satigny / nuit
SBB Infra | Basel St.Johann - Basel SBB | < > | BSSJ | BS | 2023 | 2023 | 9 | 9 | 2023-03-03 | 22:45 | 2023-03-06 | 5:00 | Weekend | continuous | track works | x | [5 empty] | x |  |  |  | Total closure
SBB Infra | Basel St.Johann - Basel SBB | < > | BSSJ | BS | 2023 | 2023 | 10 | 10 | 2023-03-10 | 22:45 | 2023-03-12 | 22:00 | Weekend | continuous | track works | x | [5 empty] | x |  |  |  | Total closure
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | <> | LPFR | GEPR/GE | 2023 | 2023 | 25 | 30 | 2023-06-16 |  | 2023-07-24 |  | 6 weeks | continuous | track works |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  | Permanentes 680/580 pose diagonales Satigny
SBB Infra | Basel RB | < | BSRB |  | 2023 | 2023 | 31 | 33 | 2023-08-05 | 9:00 | 2023-08-21 | 6:00 | Weekend Sa-Mo | continuous | track works |  | x |  |  |  | x | x | x | x |  | Trains S-N re-routing, no buffering possibilities BSRB
SBB Infra | Basel St.Johann - Basel SBB | < > | BSSJ | BS | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-29 | 22:45 | 2023-10-02 | 5:00 | Weekend | continuous | track works | x | [5 empty] | x |  |  |  | Total closure
SBB Infra | Basel St.Johann - Basel SBB | < > | BSSJ | BS | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-06 | 22:45 | 2023-10-09 | 5:00 | Weekend | continuous | track works | x | [5 empty] | x |  |  |  | Total closure
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | <> | LPFR | GEPR/GE | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-13 |  | 2023-10-23 |  | 2 weekends | continuous | track works | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | Total closure 2 weekends / Friday 22:00-Monday 05:00
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | < > | LPFR | GEPR/GE | 2024 | 2024 | 1 | 46 | 2024-01-01 |  | 2024-11-15 |  | 10 months | continuous | Platform and track works |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  | Total closures may be possible
SBB Infra | Basel RB | < > | BSGB | BSRB | 2024 | 2024 | 26 | 37 | 2024-06-29 | 14:00 | 2024-09-09 | 2:00 | Weekend Sa-Mo | continuous | track works |  | x | [6 empty] | x |  | only one track available
SBB Infra | Basel SBB | < > | BS |  | 2024 | 2024 | 39 |  | 2024-09-28 | 19:00 | 2024-09-30 | 5:00 | Saturday-Monday | 2x 10h shift | track works |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Reduced Track Availability
SBB Infra | Basel St.Johann | < > | BSSJ |  | 2024 | 2024 | 41 |  | 2024-10-13 | 23:00 | 2024-10-14 | 5:00 | Sunday-Monday | continuous | signal box replacement | x | [9 empty] | Total closure
SBB Infra | Basel SBB | < > | BS |  | 2024 | 2024 | 48 |  | 2024-11-30 | 19:00 | 2024-12-02 | 5:00 | Saturday-Monday | 2x 10h shift | track works |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | Reduced Track Availability
SBB Infra | Basel St.Johann | < > | BSSJ |  | 2024 | 2024 | 49 | 50 | 2024-12-02 |  | 2024-12-13 |  | Monday-Sunday | shifts | track works | x | x | [8 empty] | Only garage installation affected
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | <> | LPFR | GEPR/GE | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-01 |  | 2025-12-10 |  | 12 months | continuous | Platform and track works |  | x |  |  |  | x |  | x | x |  | Total closures may be possible / interdictions permanentes voies 584/684
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | <> | LPFR | GEPR/GE | 2025 | 2025 | 32 | 34 | 2025-08-11 |  | 2025-08-25 |  | 2 weeks | continuous | track works | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Total closure
SBB Infra | Bellegarde-La Plaine-Genève La Praille | <> | SY | VMC | 2026 | 2026 | 28 | 34 | 2026-07-06 |  | xx.08.2026 |  | 7 weeks | continuous | track works |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | Interdiction permanenete voie 680

## ACF CFL
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  | < > | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ACF/CFL | ACF102 | Luxembourg-Bettembourg | > | Luxembourg | Berchem | 2023 | 2023 | 1 | 2 | 2023-01-08 | 1:00 | 2023-01-09 | 4:00 | 1 day | Night/Day | renewal of the line | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF103 | Luxembourg-Bettembourg | > | Luxembourg | Berchem | 2023 | 2023 | 2 | 3 | 2023-01-15 | 1:00 | 2023-01-16 | 4:00 | 1 day | Night/Day | renewal of the line | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF165 | Rodange - Bettembourg | < > | Esch/Alzette | Differdange | 2023 | 2023 | 7 | 7 | 2023-02-13 | 22:00 | 2023-02-17 | 4:00 | 4 nights | mo/tu-th/fr | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF104 | Luxembourg-Bettembourg | < > | Luxembourg | Fentange | 2023 | 2023 | 7 | 8 | 2023-02-18 | 1:00 | 2023-02-20 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal of the line | [6 empty] | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF105 | Luxembourg-Bettembourg | < > | Luxembourg | Fentange | 2023 | 2023 | 8 | 9 | 2023-02-25 | 1:00 | 2023-02-27 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal of the line | [6 empty] | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF166 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2023 | 2023 | 9 | 10 | 2023-03-04 | 1:30 | 2023-03-06 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF167 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2023 | 2023 | 10 | 11 | 2023-03-11 | 1:30 | 2023-03-13 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF168 | Rodange - Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2023 | 2023 | 11 | 12 | 2023-03-18 | 1:30 | 2023-03-20 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF107 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2023 | 2023 | 13 | 15 | 2023-04-01 | 1:00 | 2023-04-17 | 4:00 | 16 days | Night/Day | Track maintenance | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF169 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 13 | 14 | 2023-04-01 | 22:00 | 2023-04-03 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF179 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 14 | 14 | 2023-04-03 | 22:00 | 2023-04-06 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF170 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 14 | 15 | 2023-04-08 | 22:00 | 2023-04-10 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF180 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 15 | 15 | 2023-04-10 | 22:00 | 2023-04-13 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF171 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 15 | 16 | 2023-04-15 | 22:00 | 2023-04-17 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF181 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 16 | 16 | 2023-04-17 | 22:00 | 2023-04-20 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF109 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 1:00 | 2023-04-24 | 4:00 | 2 days | Night/Day | general maintenance IM | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF172 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 16 | 17 | 2023-04-22 | 22:00 | 2023-04-24 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF110 | Luxembourg-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-29 | 1:00 | 2023-05-02 | 4:00 | 3 days | Night/Day | plattform renewal | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF173 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 17 | 18 | 2023-04-29 | 22:00 | 2023-05-01 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF113 | Rodange - Bettembourg | < > | Bettembourg | Esch/Alzette | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-06 | 1:00 | 2023-05-08 | 4:00 | 2 days | Night/Day | general maintenance IM | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF174 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 18 | 19 | 2023-05-06 | 22:00 | 2023-05-08 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF182 | Rodange - Bettembourg | < > | Esch/Alzette | Differdange | 2023 | 2023 | 19 | 19 | 2023-05-08 | 22:00 | 2023-05-12 | 4:00 | 4 nights | mo/tu-th/fr | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF129 | Luxembourg-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-13 | 1:00 | 2023-05-15 | 4:00 | 2 days | Night/Day | plattform renewal
ACF/CFL | ACF175 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 19 | 20 | 2023-05-13 | 22:00 | 2023-05-15 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF176 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 20 | 21 | 2023-05-20 | 22:00 | 2023-05-22 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF189 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 21 | 21 | 2023-05-22 | 22:00 | 2023-05-25 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF112 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Luxembourg | Kleinbettingen | 2023 | 2023 | 21 | 23 | 2023-05-27 | 1:00 | 2023-06-05 | 4:00 | 9 days | Night/Day | Track and plattform maintenance | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF177 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 21 | 22 | 2023-05-27 | 22:00 | 2023-05-29 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF190 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 22 | 22 | 2023-05-29 | 22:00 | 2023-06-01 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF178 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 22 | 23 | 2023-06-03 | 22:00 | 2023-06-04 | 4:00 | 2 nights | sa/su-su/mo | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF191 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 23 | 23 | 2023-06-05 | 22:00 | 2023-06-08 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF186 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange-frontière | Rodange | 2023 | 2023 | 23 | 25 | 2023-06-10 | 1:00 | 2023-06-25 | 22:00 | 2 weeks | Night/Day | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF187 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 23 | 25 | 2023-06-10 | 22:00 | 2023-06-25 | 4:00 | 2 weeks | Night | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF114 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 2023-06-17 | 1:00 | 2023-06-19 | 4:00 | 2 days | Night/Day | general maintenance IM | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF183 | Rodange - Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2023 | 2023 | 24 | 25 | 2023-06-17 | 1:30 | 2023-06-19 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF115 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2023 | 2022 | 25 | 26 | 2023-06-24 | 2:00 | 2023-06-26 | 2:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF184 | Rodange - Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-24 | 1:30 | 2023-06-26 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF188 | Rodange - Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2023 | 2023 | 25 | 26 | 2023-06-25 | 22:00 | 2023-06-30 | 4:00 | 5 nights | su/mo-je/ve | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF130 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 26 | 26 | 2023-07-01 | 6:00 | 2023-07-02 | 21:00 | 2 days | Night/Day | plattform renewal
ACF/CFL | ACF185 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2023 | 2023 | 26 | 27 | 2023-07-01 | 2:00 | 2023-07-03 | 2:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF194 | Rodange - Bettembourg | < > | Esch/Alzette | Differdange | 2023 | 2023 | 27 | 27 | 2023-07-03 | 22:00 | 2023-07-07 | 4:00 | 4 nights | Night | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF131 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 27 | 28 | 2023-07-08 | 6:00 | 2023-07-10 | 4:00 | 2 days | Night/Day | plattform renewal
ACF/CFL | ACF132 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 28 | 29 | 2023-07-15 | 6:00 | 2023-07-17 | 4:00 | 2 days | Night/Day | plattform renewal
ACF/CFL | ACF192 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Dippach/Reckange | 2023 | 2023 | 29 | 29 | 2023-07-17 | 22:00 | 2023-07-21 | 4:00 | 4 nights | mo/tu-th/fr | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF133 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Pétange | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-22 | 6:00 | 2023-07-24 | 4:00 | 2 days | Night/Day | plattform renewal
ACF/CFL | ACF193 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2023 | 2023 | 29 | 30 | 2023-07-22 | 1:30 | 2023-07-24 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line |  | x |  |  |  |  | x |  | x
ACF/CFL | ACF195 | Rodange - Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2023 | 2023 | 34 | 35 | 2023-08-26 | 1:30 | 2023-08-28 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF196 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-15 | 22:00 | 2023-09-18 | 4:00 | 3 nights | fr/sa-di/lu | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF134 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 37 | 38 | 2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-18 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal aqueducs
ACF/CFL | ACF200 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 38 | 38 | 2023-09-18 | 22:00 | 2023-09-21 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF197 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-22 | 22:00 | 2023-09-25 | 4:00 | 3 nights | fr/sa-di/lu | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF135 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 38 | 39 | 2023-09-23 | 1:00 | 2023-09-25 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal aqueducs
ACF/CFL | ACF201 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 39 | 39 | 2023-09-25 | 22:00 | 2023-09-28 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF198 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-29 | 22:00 | 2023-10-02 | 4:00 | 3 nights | fr/sa-di/lu | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF136 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 39 | 40 | 2023-09-30 | 1:00 | 2023-10-02 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal aqueducs
ACF/CFL | ACF202 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 2023-10-02 | 22:00 | 2023-10-05 | 4:00 | 3 nights | mo/tu-we/je | Catenary work |  | x
ACF/CFL | ACF199 | Rodange - Bettembourg | < > | Rodange | Rodange | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-06 | 22:00 | 2023-10-09 | 4:00 | 3 nights | fr/sa-di/lu | Catenary work | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF137 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 40 | 41 | 2023-10-07 | 1:00 | 2023-10-09 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal aqueducs
ACF/CFL | ACF138 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 41 | 42 | 2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-16 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal aqueducs
ACF/CFL | ACF139 | Rodange - Bettembourg | < > | Pétange | Belval-Usines | 2023 | 2023 | 42 | 43 | 2023-10-21 | 1:00 | 2023-10-23 | 4:00 | 2 days | Night/Day | renewal aqueducs
ACF/CFL | ACF122 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Luxembourg | Kleinbettingen | 2023 | 2023 | 43 | 45 | 2023-10-28 | 1:00 | 2023-11-06 | 4:00 | 9 days | Night/Day | Track and plattform maintenance | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | continious restriction |  | no
ACF/CFL | ACF141 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 2023-11-11 | 1:00 | 2023-11-13 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line
ACF/CFL | ACF147 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Dippach/Reckange | 2023 | 2023 | 45 | 46 | 2023-11-11 | 1:00 | 2023-11-13 | 4:00 | 2 days | Night/Day | elimination railway crossing
ACF/CFL | ACF148 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Pétange | 2023 | 2023 | 47 | 48 | 2023-11-25 | 1:00 | 2023-11-27 | 4:00 | 2 days | Night/Day | catenary & track maintenance
ACF/CFL | ACF144 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2023 | 2023 | 48 | 49 | 2023-12-02 | 1:00 | 2023-12-04 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line
ACF/CFL | ACF146 | Rodange - Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2023 | 2023 | 50 | 51 | 2023-12-16 | 1:00 | 2023-12-18 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line
ACF/CFL | ACF203 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 4 | 5 | 2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-29 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF204 | Rodange-Bettembourg | < > | Bettembourg | Bettembourg | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works |  | x |  |  |  |  | x
ACF/CFL | ACF206 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 6 | 7 | 2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-12 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF207 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-19 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF208 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 7 | 8 | 2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-19 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF205 | Rodange-Bettembourg | < > | Bettembourg | Bettembourg | 2024 | 2024 | 8 | 9 | 2024-02-24 | 1:00 | 2024-02-26 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works |  | x |  |  |  |  | x
ACF/CFL | ACF209 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 9 | 10 | 2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-04 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF210 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 11 | 12 | 2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-18 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF149 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Luxembourg | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 13 | 16 | 2024-03-30 | 1:00 | 2024-04-15 | 4:00 | 2 weeks | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF150 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2024 | 2024 | 16 | 17 | 2024-04-20 | 1:00 | 2024-04-22 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF151 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2024 | 2024 | 17 | 18 | 2024-04-27 | 1:00 | 2024-04-29 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF152 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2024 | 2024 | 18 | 19 | 2024-05-04 | 1:00 | 2024-05-06 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF153 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2024 | 2024 | 19 | 20 | 2024-05-11 | 1:00 | 2024-05-13 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF154 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2024 | 2024 | 20 | 21 | 2024-05-18 | 1:00 | 2024-05-20 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF155 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Luxembourg | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 21 | 23 | 2024-05-25 | 1:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 1 week | Night/Day | Infrastructure maintenance
ACF/CFL | ACF211 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 22 | 23 | 2024-06-01 | 1:00 | 2024-06-03 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF156 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2024 | 2024 | 26 | 27 | 2024-06-29 | 1:00 | 2024-07-01 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF157 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF212 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 27 | 28 | 2024-07-06 | 1:00 | 2024-07-08 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF158 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2024 | 2024 | 29 | 33 | 2024-07-16 | 1:00 | 2024-08-12 | 4:00 | 4 weeks | Night/Day | new line
ACF/CFL | ACF159 | Rodange-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2024 | 2024 | 33 | 38 | 2024-08-12 | 4:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 5 weeks | Night/Day | new line
ACF/CFL | ACF160 | Rodange-Athus | < > | Rodange | Athus | 2024 | 2024 | 34 | 38 | 2024-08-24 | 1:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 4 weeks | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF213 | Rodange-Mont St.Martin | < > | Rodange | Mont St.Martin | 2024 | 2024 | 36 | 37 | 2024-09-06 | 22:00 | 2024-09-09 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF214 | Rodange-Mont St.Martin | < > | Rodange | Mont St.Martin | 2024 | 2024 | 37 | 38 | 2024-09-13 | 22:00 | 2024-09-16 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF161 | Rodange-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2024 | 2024 | 38 | 39 | 2024-09-21 | 1:00 | 2024-09-23 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF215 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-30 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF216 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 39 | 40 | 2024-09-28 | 1:00 | 2024-09-30 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF217 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF218 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-05 | 1:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Public road works | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF162 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2024 | 2024 | 40 | 41 | 2024-10-06 | 1:00 | 2024-10-07 | 4:00 | 1 day | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF219 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-12 | 1:00 | 2024-10-14 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF163 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2024 | 2024 | 41 | 42 | 2024-10-13 | 1:00 | 2024-10-14 | 4:00 | 1 day | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF220 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-19 | 1:00 | 2024-10-21 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF164 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2024 | 2024 | 42 | 43 | 2024-10-20 | 1:00 | 2024-10-21 | 4:00 | 1 day | Night/Day | Maintenance
ACF/CFL | ACF221 | Rodange-Bettembourg | < > | Hollerich | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 44 | 45 | 2024-11-01 | 1:00 | 2024-11-04 | 4:00 | 3 days | Night/Day | elimination railway crossing | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF222 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-11 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF223 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2024 | 2024 | 45 | 46 | 2024-11-09 | 1:00 | 2024-11-11 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF224 | Rodange-Bettembourg | < > | Hollerich | Pétange | 2024 | 2024 | 46 | 47 | 2024-11-16 | 1:00 | 2024-11-18 | 4:00 | 2 days | Night/Day | elimination railway crossing | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF225 | Rodange-Bettembourg | < > | Bascharage/Sanem | Dippach/Reckange | 2024 | 2024 | 47 | 48 | 2024-11-23 | 1:00 | 2024-11-25 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF226 | Rodange-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2024 | 2024 | 50 | 51 | 2024-12-14 | 1:00 | 2024-12-16 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF227 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Berchem | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-11 | 1:00 | 2024-01-13 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF228 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Bertrange/Str. | Kleinbettingen | 2025 | 2025 | 7 | 9 | 2025-02-15 | 1:00 | 2025-02-24 | 4:00 | 1 week | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF229 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-08 | 1:00 | 2025-03-10 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF230 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-22 | 1:00 | 2025-03-24 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF231 | Luxembourg-Kleinbettingen | < > | Luxembourg | Kleinbettingen | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 2 weeks | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF232 | Rodange-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-05 | 1:00 | 2025-04-22 | 4:00 | 2 weeks | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF233 | Rodange-Bettembourg | < > | Differdange | Belval-Usines | 2025 | 2025 | 17 | 18 | 2025-04-26 | 1:00 | 2025-04-28 | 4:00 | 2 days | Night/Day | Infrastructure maintenance | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF234 | Rodange-Bettembourg | < > | Bettembourg | Esch/Alzette | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-24 | 1:00 | 2025-06-02 | 4:00 | 1 week | Night/Day | track renewal | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF235 | Rodange-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-28 | 1:00 | 2025-06-30 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF236 | Rodange-Bettembourg | < > | Berchem | Bettembourg | 2025 | 2025 | 27 | 28 | 2025-07-05 | 1:00 | 2025-07-07 | 4:00 | 2 days | Night/Day | new line | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF237 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Bettembourg | 2025 | 2025 | 29 | 38 | 2025-07-16 | 1:00 | 2025-09-15 | 4:00 | 2 months | Night/Day | new line | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF238 | Rodange-Bettembourg | < > | Luxembourg | Pétange | 2025 | 2025 | 43 | 45 | 2025-10-25 | 1:00 | 2025-11-03 | 4:00 | 1 week | Night/Day | new line | x |  |  |  |  | x | x
ACF/CFL | ACF239 | Rodange-Bettembourg | < > | Hollerich | Dippach/Reckange | 2025 | 2025 | 47 | 48 | 2025-11-22 | 1:00 | 2025-11-24 | 4:00 | 2 days | Night/Day | elimination railway crossing | x |  |  |  |  | x | x